## طريقة الاستخدام
طريقة الاستخدام
ركيزة ¦ rakeeza.arabcreators.co
1. اكتب بيانات اليوم في الخانات الصفراء.
2. اكتب عدد كل فئة من العمالة وساعات العمل، والإجمالي يُحسب تلقائيًا.
3. سجل المعدات والأعمال المنفذة والمواد الموردة والمعوقات.
4. انسخ الورقة لكل يوم جديد، واطبعها على A4 بالطول للتوقيع.
دليل الألوان: النص الأزرق على خلفية صفراء = خانات تكتب فيها أنت. النص الأسود = معادلات لا تعدلها. النص الأخضر = رقم مسحوب من ورقة أخرى.
الصفوف الموجودة مثال توضيحي بأرقام افتراضية. امسح المثال واكتب بنود مشروعك.

## التقرير اليومي
التقرير اليومي للموقع
ركيزة ¦ rakeeza.arabcreators.co
المشروع | فيلا سكنية (مثال)
التاريخ | 2026-11-03
الطقس | مشمس، 31 درجة
مهندس الموقع
العمالة | العدد | ساعات العمل | إجمالي الساعات | ملاحظات
نجار مسلح | 6 | 9 | 54
حداد مسلح | 5 | 9 | 45
بنّاء | 4 | 9 | 36
عامل | 8 | 9 | 72
0
0
الإجمالي | 23 |  | 207
المعدات
المعدة | العدد | ساعات التشغيل | الحالة | ملاحظات
خلاطة خرسانة | 1 | 6 | تعمل
هزاز | 2 | 6 | تعمل
الأعمال المنفذة اليوم
البند | الكمية | الوحدة | الموقع | ملاحظات
صب أعمدة الدور الأرضي | 14 | م³ | محور A إلى C
تركيب حديد سقف | 2.5 | طن | الجزء الشمالي
المواد الموردة
المادة | الكمية | الوحدة | المورد | رقم السند
خرسانة جاهزة C35 | 14 | م³
المعوقات والملاحظات
البيان |  |  | المسؤول | الإجراء المطلوب
توقيع مهندس الموقع: .................... |  |  |  | توقيع الاستشاري: ....................