## Dashboard
سجل ملاحظات التشطيب (Snag / Punch List)
إجمالي الملاحظات | 0
مفتوحة | 0
قيد المعالجة | 0
مغلقة | 0
نسبة الإغلاق | 0%
ملاحظات المكتبة المتاحة | 127
اكتب رمز الملاحظة من ورقة Library في عمود (رمز المكتبة) فيظهر التخصص والوصف والإجراء تلقائيا.

## Punch_List
م | رمز المكتبة | التخصص | الموقع / الغرفة | الملاحظة | الإجراء المطلوب | المسؤول | تاريخ الرصد | تاريخ الإغلاق | الحالة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## Library
الرمز | الباب | التخصص | الموضوع | الملاحظة النمطية | الأثر | الإجراء التصحيحي | المرجع
FMI00001 | F01 | MAS | تكبير الفتحات | الإبقاء على عتبة باستناد غير كاف بعد التوسعة. | عدم كفاية حمل البلوك واحتمال تشقق أركان الفتحة. | إزالة العتبة وصب بديل بارتفاع لا يقل عن الأكبر من 20 سم و1/8 الفتحة. | ص 20
FMI00002 | F01 | MAS | تأسيسات الصرف | تعريض المواسير لسقوط المعدات أو مواد البناء أثناء العظم. | تلف محتمل للمواسير وتسرب المياه. | اختبار التأسيسات بخرطوم ماء والتأكد من عدم التسرب. | ص 22
FMI00003 | F01 | MAS | فتحات التسليك | وضع الكلين أوت في مدخل المبنى. | إجراء أعمال التسليك في منطقة دخول المبنى. | اختيار موقع خارج المداخل. | ص 28
FMI00004 | F01 | MAS | الخزان الأرضي | إنهاء غطاء الخزان دون ارتفاع الحماية فوق البلاط. | احتمال دخول مياه غسل الحوش والأمطار. | توفير رقبة تجعل الغطاء أعلى من البلاط بما لا يقل عن 1 سم. | ص 30
FMI00005 | F02 | ELEC | الشتر | إغفال حيز الصندوق عند اختيار تركيب دون تجويف. | اقتطاع الصندوق من ارتفاع الجزء العلوي للنافذة، ويتزايد حجمه مع ارتفاعها. | مراعاة الحيز والتنسيق مع شركة الألمنيوم بشأن أبعاد التجويف ومتطلباته. | ص 44
FMI00006 | F02 | ELEC | التهوية والشفط | اختيار مخرج جداري دون مراعاة أثره بالواجهة في ملحق السطح أو الارتداد الأرضي. | تشوه الواجهة وتجمع الزيوت والأتربة عليها. | تفضيل فتحات السقف حيثما أمكن في هذه المواقع. | ص 47
FMI00007 | F02 | ELEC | التمديدات الأرضية | استخدام تمديد أرضي لا يتحمل حركة المعدات والسقالات والعمالة. | قابلية التلف بالصدمات والكسر. | استخدام مواسير PVC السوداء للامتدادات الأرضية الخارجة من العلب. | ص 48
FMI00008 | F02 | ELEC | علب الكهرباء | استخدام علب بعمق 3 سم بدلا من 4.7 سم. | انحشار الأسلاك عند السحب وصعوبة تركيب أغطية المآخذ. | اختيار العلب الرباعية العميقة 4.7 سم. | ص 49
FMI00009 | F02 | ELEC | إغلاق مجاري التمديدات | إغلاق السباك أو الكهربائي كامل الفتحات. | عدم إسناد ضبط نسب مونة الإغلاق إلى المليس المسؤول عنها. | الاكتفاء بالتثبيت الموضعي وترك الإغلاق الكامل للمليس. | ص 52
FMI00010 | F02 | ELEC | تخزين الأسلاك | حفظ الأسلاك والكيابل في موضع غير محكم. | احتمال التلف أو الفقد. | حفظها في مستودع محكم أو غرفة الحارس وتوريدها بدفعات يومية. | ص 53
FMI00011 | F04 | PLUMB | اختيار نظام السباكة | إغفال صعوبة اكتشاف تسريب السباكة المخفية وصيانته | قد تنتشر الرطوبة في الأسقف والجدران وتتأثر الخرسانة، وقد يلزم فك الأجهزة والبلاط والدفان والعزل وإعادتها بعد الإصلاح | يوصى بالنظام المعلق لسرعة اكتشاف العطل وسهولة الوصول والإصلاح وقلة الكلفة | ص 59
FMI00012 | F04 | PLUMB | تكسير الجدران | توسيع مجرى المواسير دون حاجة | إضعاف تماسك البلوك | ضبط العرض بقطر المواسير والعمق بقطرها مع سماحية اللياسة | ص 64
FMI00013 | F04 | PLUMB | حماية الهيكل | التكسير في الأعمدة أو الجسور لتمرير التغذية | الإضرار بالعناصر الإنشائية | منع التكسير وتمرير المواسير معلقة أو أرضياً بجوار الأعمدة | ص 64
FMI00014 | F04 | PLUMB | عزل السطح | عدم فحص العزل بعد تنفيذ التغذية فوقه | احتمال بقاء تلف بالعزل ناتج عن أعمال التمديدات | إعادة اختبار العزل المائي بعد تمديد المواسير فوقه | ص 72
FMI00015 | F04 | PLUMB | الصرف أحادي الخط | إغفال كوع الرائحة في نظام الماسورة الواحدة | احتمال خروج الروائح من الصفايات | تركيب كوع رائحة | ص 74
FMI00016 | F05 | METAL | حماية الحلوق | تركيب الحلوق قبل الطرطشة وتركها مكشوفة | تلوث الحلوق بآثار الطرطشة | تأجيل التركيب إلى ما بعد الطرطشة، أو تغليف الحلوق بالنايلون عند التركيب المبكر | ص 83
FMI00017 | F05 | METAL | ملء الحلوق | عدم وصول الخلطة إلى كامل تجويف الحلق | تعشيش قد يظهر لاحقاً بصوت تطبيل | إغلاق الجوانب واستخدام خلطة لدنة تملأ الحلق بالكامل | ص 86
FMI00018 | F07 | PLAS | الطرطشة | ترك الشبك المعدني غير ممتلئ بالطرطشة | ظهور صوت تطبيل عند الشبك | ملء الشبك بالطرطشة قبل طبقات اللياسة | ص 98
FMI00019 | F07 | PLAS | تهيئة البطانة | تنفيذ اللياسة فوق طرطشة مغبرة أو دون ترطيب كاف | ضعف الالتصاق وسحب الطرطشة لماء الخلطة بما يضعفها | غسل الأسطح ورشها بكثافة بالماء العذب قبل الملء | ص 103
FMI00020 | F07 | PLAS | مونة اللياسة | استعمال مونة مضى عليها أكثر من 2 ساعة أو تنشيطها بإضافة ماء أو إسمنت | عدم مطابقة المونة لشرط زمن الاستخدام الوارد بالمصدر | خلط كميات قليلة وعدم استخدام المونة المتجاوزة للمدة أو إعادة خلطها بالإضافات | ص 104
FMI00021 | F07 | PLAS | تنفيذ البطانة | إعادة استخدام المونة المتساقطة | مخالفة شرط استبعاد الخلطة الساقطة أثناء التنفيذ | استبعاد الخلطة المتساقطة وعدم إعادتها للجدار | ص 104
FMI00022 | F07 | PLAS | جلسات الشبابيك | توجيه ميل جلسة الشباك إلى الداخل | دخول مياه الأمطار إلى المبنى | توجيه الميل للخارج والتحقق منه بميزان الماء | ص 109
FMI00023 | F07 | PLAS | لياسة السترة | توجيه ميل السترة إلى خارج السطح | انسياب مياه الأمطار على الواجهة وتشويه مظهرها | تنفيذ الميل إلى داخل السطح | ص 118
FMI00024 | F07 | PLAS | إخراج المخلفات | تكسير الجدار الخارجي لإنزال مخلفات الطوابق العليا، وهي ممارسة معلمة بالخطأ | إتلاف العازل الحراري داخل الجدار | استخدام وسيلة بديلة مثل دكت من براميل الحديد أو الخشب عبر إحدى النوافذ، وهي الطريقة المعلمة بالصواب | ص 119
FMI00025 | F08 | HVAC | الدكتات والوحدات الداخلية | تقابل قريل الدفع والراجع دون فصل كافٍ. | عدم تحقق شرط الفصل بين فتحتي الهواء. | ترك مسافة كافية بين قريلي الدفع والراجع عند تقابلهما، دون تحديد مسافة رقمية غير مذكورة. | ص 120
FMI00026 | F08 | HVAC | الدكتات والوحدات الداخلية | توجيه هواء الدفع نحو السرير بما يؤذي الشاغلين. | إزعاج شاغلي غرفة النوم بالهواء المباشر. | تنسيق اتجاه قريل الدفع مع موقع السرير. | ص 120
FMI00027 | F09 | WP | عزل السطح بالممبرين والبوليسترين | دهان البرايمر على كامل الخرسانة الرغوية بالسطح. | إجراء غير مستحسن. | قصر الدهان على المواضع المحددة حول العناصر والجسور بعد جفاف الخرسانة. | ص 131
FMI00028 | F09 | WP | عزل السطح بالممبرين والبوليسترين | توجيه تراكبات الممبرين عكس جريان المياه. | يزيد احتمال نفاذ الماء عند اللحامات. | توجيه التراكبات مع الميل إلى الصفايات. | ص 132
FMI00029 | F09 | WP | عزل السطح بالممبرين والبوليسترين | ظهور تسرب أثناء اختبار عزل السطح. | فشل اختبار العزل. | استدعاء شركة العزل، وتفريغ المياه بالسحب إلى الخزان الأرضي أو عبر صرف الأمطار للحوش، وإصلاح طبقات العزل وإعادة الاختبار، ثم مراقبة صرف الأمطار عند التفريغ بعد النجاح. | ص 135
FMI00030 | F09 | WP | عزل المناطق الرطبة بالممبرين | تعريض مواسير السباكة للهب أثناء تثبيت اللفائف. | احتمال تلف المواسير وحدوث تسرب. | إبعاد لهب التثبيت عن مواسير السباكة. | ص 148
FMI00031 | F09 | WP | العزل الأسمنتي للخزانات والأقبية والمسابح | خدش طبقة العزل خلال بناء بلوك الحماية. | إضعاف استمرارية طبقة العزل. | تجنب الخدش، ولياسة العزل قبل بناء البلوك عند توقع الضرر. | ص 156
FMI00032 | F09 | WP | العزل الأسمنتي للخزانات والأقبية والمسابح | وصول مسامير التعليق إلى العزل الأسمنتي وثقبه. | تنشأ نقاط ضعف تسمح بتسرب الماء مستقبلاً. | حماية العزل ببلوك يمنع وصول مسامير علاقات الثياب والشاشات والستائر والدواليب والسخانات والمرايا والمغاسل والصور إلى الطبقة. | ص 156
FMI00033 | F09 | WP | العزل الصوتي | تقابل ظهور علب الكهرباء أو تجميع السبليت بالجدار المشترك. | يزيد انتقال الصوت بين الغرف. | توزيع العلب بحيث لا تتقابل ظهورها. | ص 164
FMI00034 | F09 | WP | العزل الصوتي | تركيب ألواح العازل مع إبقاء كيس النايلون. | عدم استيفاء تجهيز الألواح المطلوبة. | نزع النايلون قبل تركيب الألواح. | ص 165
FMI00035 | F10 | TILE | تهيئة بلاط الجدران | الاكتفاء بكتابة نخب أول على الكرتون. | قد تورد بلاطات لا تحقق جودة النخب المعلنة. | فحص ملمس الوجه والتحزيز والحواف والاستقامة فعلياً. | ص 170
FMI00036 | F10 | TILE | تهيئة بلاط الجدران | قص السيراميك أو البورسلان بالصاروخ اليدوي. | قد تظهر حواف غير منتظمة أو شروخ وانحناء وميلان تشوه التشطيب بعد الترويب. | استخدام مقص البلاط أو القص بالمصنع. | ص 175
FMI00037 | F10 | TILE | رخام وجرانيت جدران دورات المياه | استخدام التثبيت الميكانيكي دون مراعاة رطوبة دورات المياه. | احتمال صدأ الزوايا المجلفنة مع الزمن. | تفضيل الغراء عالي الالتصاق لتجنب هذا الاحتمال. | ص 182
FMI00038 | F10 | TILE | رخام وجرانيت جدران دورات المياه | ثقب الجدار للتثبيت الميكانيكي دون مراعاة تأسيس السباكة. | احتمال ثقب تمديدات السباكة. | تفضيل الغراء عالي الالتصاق لتقليل خطر الثقب. | ص 182
FMI00039 | F11 | CEIL | مواد الأسقف المستعارة | تعريض البلاطات المعدنية للصدمات. | قد تتلف بسبب ضعف مقاومتها للصدمات. | تجنب صدم البلاطات أثناء التداول والتركيب. | ص 185
FMI00040 | F11 | CEIL | تنفيذ شرائح الألمنيوم والبلاطات المعدنية | تحميل شرائح الألمنيوم وزن مصابيح السبوت لايت. | إضافة أحمال على الشرائح. | تعليق المصابيح بالسقف الخرساني. | ص 186
FMI00041 | F14 | CEIL | صرف التكييف | نزول ماسورة صرف التكييف أسفل منسوب الجبس. | ظهور الماسورة تحت السقف المستعار. | ضبط الماسورة داخل الجدار أعلى منسوب الجبس. | ص 202
FMI00042 | F14 | CEIL | العزل المائي | إغلاق السقف المستعار قبل تنفيذ واختبار عزل الأسطح. | يصعب تحديد التسرب وإصلاحه وقد يلزم قص الجبس واستخدام الكشافات. | إنجاز العزل واختباره وكشف مواضع التسرب وإصلاحها قبل تركيب الجبس. | ص 205
FMI00043 | F14 | CEIL | مثبتات التعليق | تثبيت الحمالات في بلوك الهوردي الفلين أو الأحمر أو الأسود. | عدم مأمونية حمل السقف المستعار عند الاعتماد على موضع تثبيت غير مناسب. | تجنب بلوك الهوردي واستخدام نقاط التثبيت في الخرسانة. | ص 210
FMI00044 | F14 | CEIL | وصلات الجبس | تجميع وصلات الألواح في موضع واحد. | انخفاض التماسك وزيادة قابلية التشقق. | توزيع الوصلات بالتبادل كما في ربط البلوك. | ص 214
FMI00045 | F14 | CEIL | وصلات الجبس | استخدام وصلات صغيرة أقل من 40 سم خلاف التوصية. | زيادة احتمال التشققات وضعف التماسك. | يفضل استبعاد القطع الأقل من 40 سم. | ص 214
FMI00046 | F14 | CEIL | تنسيق قريل القوس | إغلاق الجبس العمودي قبل ضبط البلينيوم بوكس. | تعذر ضبط الصندوق بسهولة بعد الإغلاق. | تأجيل الإغلاق حتى تنتهي شركة التكييف من الضبط. | ص 215
FMI00047 | F14 | CEIL | توزيع القريلات | تنفيذ قريلات متقاربة أو متقابلة بمسافات قصيرة دون معالجة التعارض. | عدم ملاءمة مواقع المخارج للتصميم والتنفيذ. | مراجعة المصمم الداخلي وشركة التكييف لاختيار الوضع الأنسب. | ص 216
FMI00048 | F14 | CEIL | ألواح متعددة الطبقات | الاعتماد على ربط طبقة الألواح بالطبقة الأخرى وحدها. | لا يوفر هذا الربط تثبيتا كافيا. | ربط كل طبقة مباشرة بقطاعات الأوميغا باستخدام المسامير. | ص 227
FMI00049 | F14 | CEIL | نظافة بلاطات السقف | التعامل مع البلاطات دون قفازات أو دون رفق. | تتسخ البلاطات بسهولة أثناء التركيب. | ارتداء القفازات والتعامل مع البلاطات برفق وعناية. | ص 233
FMI00050 | F15 | TILE | مطابقة الأرضيات | تنفيذ التوزيع اعتمادا على مخطط لم تطابق تعديلاته مع الموقع. | عدم توافق التنفيذ مع تعديلات المالك أو الوضع الفعلي. | مطابقة المخططات مع الواقع ورصد التعديلات قبل التبليط. | ص 244
FMI00051 | F15 | TILE | دفان الأرضيات | إدخال بحص مختلط بالشوائب أو الرمل أو الأتربة. | عدم مطابقة الدفان للنظافة المطلوبة. | استخدام بحص زيرو نظيف خال من الشوائب والرمل والأتربة ورشه قبل الإدخال. | ص 247
FMI00052 | F15 | TILE | حماية التمديدات | إدخال الدفان قبل تغطية المواسير بالمونة الأسمنتية. | تعرض المواسير للكسر. | تغليف المواسير بالخلطة الأسمنتية قبل الدفان. | ص 247
FMI00053 | F15 | TILE | توزيع الدفان | تكديس كميات كبيرة في موضع واحد أثناء الرفع. | تركيز أحمال الدفان في موضع واحد. | توزيع الدفان أولا بأول أثناء رفعه. | ص 248
FMI00054 | F15 | TILE | الرخام | تحرك خيوط الضبط بسبب العمال دون مراجعتها | اختلال استقامة الفواصل | مراجعة شد الخيوط في الاتجاهين باستمرار. | ص 253
FMI00055 | F15 | TILE | الرخام | ترك الأرضيات بلا حماية أثناء التشطيبات | خدش الرخام أو كسره أو تلفه | تنفيذ الحماية المناسبة فور الانتهاء. | ص 255
FMI00056 | F15 | TILE | البورسلان | إهمال فحص التقوس عند شراء فرز دون الأول | احتمال وجود تقوسات واختلاف جودة الفرز | مراجعة درجة الفرز واستواء القطع قبل الشراء. | ص 258
FMI00057 | F15 | TILE | البورسلان | تجاهل قابلية الأنواع المصقولة للانزلاق | احتمال الانزلاق على السطح المصقول | مراعاة هذه الخاصية عند اختيار التشطيب. | ص 258
FMI00058 | F15 | TILE | البورسلان | تجميع كميات كبيرة من الدفان في موضع واحد | تركيز الحمل على الأرضية | توزيع الدفان فور رفعه وعدم تكويمه في مكان واحد. | ص 261
FMI00059 | F15 | TILE | البورسلان | قص المقاسات الصغيرة بالصاروخ | مخالفة طريقة القص المحددة | استخدام مقص البلاط، ويفضل قص الألواح الكبيرة بالمصنع. | ص 268
FMI00060 | F15 | TILE | البورسلان | ترك الدفان مكشوفا عند نهايات البلاط | خروج الدفان وانكسار حواف البلاط | حجزه بخلطة أسمنتية عند أبواب الحمامات والأبواب الخارجية وحواف السلالم. | ص 270
FMI00061 | F15 | TILE | السيراميك | تعريض الطبقة البيضاء للاحتكاك | احتمال فقدان اللون | مراعاة قابلية الطبقة السطحية للتآكل عند اختيار الاستخدام. | ص 276
FMI00062 | F15 | TILE | السيراميك | إغفال زوايا الأركان | ظهور جسم الفخار عند الزوايا | تركيب زوايا للأركان. | ص 276
FMI00063 | F15 | TILE | السيراميك | تكديس الدفان في نقطة واحدة | تجميع الأحمال بدلا من توزيعها | فرده وتوزيعه تباعا أثناء الرفع. | ص 279
FMI00064 | F15 | TILE | السيراميك | تركيب البلاط دون النقع السابق | امتصاص الفخار ماء الروبة الأسمنتية | غمر السيراميك في الماء قبل التبليط بـ24 ساعة. | ص 280
FMI00065 | F15 | TILE | الباركيه | المباشرة فوق أرضية غير مستوية | فقدان استواء سطح التركيب المطلوب | اختيار موزايكو مستو أو خرسانة ناعمة أفقية أو أرضية مليسة كاملة الاستواء. | ص 288
FMI00066 | F15 | TILE | موزايكو الأسطح المكشوفة | تكويم الدفان فوق منطقة واحدة | تركيز الأحمال لأسباب إنشائية | فرده مباشرة عقب رفعه. | ص 294
FMI00067 | F16 | TILE | سلالم الرخام والجرانيت | استخدام دفان زيرو مع جوانب مفتوحة | سقوط الدفان من الجوانب | تقفيل الجوانب بصبة أو بلوك أو بلاط بلدي، مع تفضيل الصبة لتثبيت مسامير الدرابزين. | ص 317
FMI00068 | F16 | TILE | سلالم الرخام والجرانيت | المشي أثناء العمل دون الحماية المؤقتة المذكورة | اختلال وزنية الدرج | تجهيز مسار من البلاط البلدي وألواح الإسفنج. | ص 319
FMI00069 | F16 | TILE | سلالم البورسلان | إغفال تحزيز أطراف النائم | احتمال الانزلاق | طلب النائم بأطراف محززة. | ص 323
FMI00070 | F17 | PAINT | الدهانات الزيتية | اختيار الزيتي مع تجاهل عيوب اللياسة | ظهور عيوب اللياسة بوضوح | تؤخذ حالة اللياسة في الاعتبار عند الاختيار، مع مراعاة أن المائي يحد من ظهور عيوبها. | ص 330، ص 331
FMI00071 | F17 | PAINT | الدهانات المائية | تجاهل ضعف مقاومة الرطوبة | عدم ملاءمة الخاصية للتعرض الرطب | تراعى مقاومة الرطوبة عند اختيار النوع وفقا للتصنيف. | ص 331
FMI00072 | F17 | PAINT | الدهانات المائية التقليدية | توقع سهولة الغسل من كل الأنواع | الأنواع التقليدية سريعة الاتساخ بخلاف الأنواع القابلة للغسل المذكورة | تمييز النوع التقليدي عن المنتج القابل للغسل والتنظيف عند الاختيار. | ص 331
FMI00073 | F17 | PAINT | دهان الأسقف الجبسية | تغطية الشروخ بالدهان دون علاج | بقاء التشققات في السقف الجبسي | استدعاء مقاول الجبس لتفتيح الشروخ وتعبئتها بعجينة الجبس قبل الدهان. | ص 336
FMI00074 | F18 | FAC | تنسيق الإنارة | تركيب الحجر قبل إظهار تأسيسات الإنارة. | الحاجة إلى فك أجزاء من الكسوة لاحقا. | استكمال تأسيس الإنارة المخفية والأباليك بواسطة الكهربائي أولا. | ص 354
FMI00075 | F18 | FAC | سلامة تمديدات المطر | تثبيت مسامير الواجهة في مسار المواسير. | ثقب المواسير وتسرب المياه. | تحديد مسارات المواسير وإبعاد المسامير عنها. | ص 355
FMI00076 | F18 | FAC | سلامة التمديدات | إصابة المواسير بمسامير القالب الخشبي. | تلف المواسير أثناء تنفيذ الخرسانة المحيطة. | إبعاد مسامير القالب عن المواسير. | ص 357
FMI00077 | F18 | FAC | توريد الحجر | استخدام الحجر الرديء أو مكسور الأطراف والزوايا. | تشوه تشطيب الواجهة. | استبعاد القطع المعيبة والفرز بالمقارنة بالعينة المعتمدة. | ص 359
FMI00078 | F18 | FAC | فتحات نعلة الجرانيت | توزيع فتحات الخدمات دون تنسيق مظهرها. | تشويه الواجهة. | يفضل جعل الفتحة في منتصف القطعة. | ص 361
FMI00079 | F18 | FAC | نعلة الجرانيت | الصب خلف الجرانيت دون مراجعة المناسيب والاستواء. | صعوبة فك الجرانيت وتصحيح وضعه بعد الصب. | إجراء الفحص النهائي بالقدة أو ميزان الماء قبل الصب. | ص 362
FMI00080 | F18 | FAC | البروفايل المرن | فتح الشروخ ومعالجتها بالمعجون دون مراعاة طبيعة المنتج المطاطي. | ظهور آثار المعالجة في الوجه النهائي، خصوصا تحت شمس الظهيرة. | مراعاة توصية المنتج بعدم التفتيح، وإسناد معالجة العميق للمليس، وعدم تفتيح التنميل والاكتفاء بالأساس والبروفايل. | ص 374
FMI00081 | F18 | FAC | دهان البروفايل | تنفيذ الواجهة من أسفل إلى أعلى. | تساقط البروفايل على الأجزاء السفلية المنجزة وإتلافها. | التقدم من أعلى المبنى إلى أسفل. | ص 375
FMI00082 | F18 | FAC | كسر الرخام | زيادة سماكة الغراء عن 1 سنتيمتر لتدارك تفاوت السطح. | احتمال تشقق طبقة كسر الرخام أو انفصالها عن الواجهة. | يفضل تنفيذ اللياسة أولا، ولا يستغنى عنها إلا عند تفاوت لا يتجاوز 5 مليمتر وباستشارة المهندس. | ص 382
FMI00083 | F18 | FAC | GRC | أخطاء تركيب القطع. | تشققات أو كراك في GRC. | ضبط التركيب وفق التصميم. | ص 398
FMI00084 | F18 | FAC | GRC | خطأ تدعيم الحديد. | تشققات في القطع. | تنفيذ تدعيم حديدي سليم وفق التصميم. | ص 398
FMI00085 | F18 | FAC | GRC | أخطاء خلطة التصنيع. | حدوث تشققات أو كراك. | الالتزام بنسب الخلط المحددة للمادة. | ص 398
FMI00086 | F18 | FAC | كرانيش GRC | بقاء آثار التراب والغبار المحمولة بمياه المطر. | ظهور خطوط على امتداد الكرانيش. | استخدام تقنيات الدهان المذكورة التي تساعد الماء على الانزلاق دون أثر. | ص 399
FMI00087 | F18 | FAC | كرانيش GRC | ربط التيوب الحامل في البلوك أو طبقة اللياسة. | ضعف ارتكاز وربط العناصر الحاملة للكرانيش. | التثبيت حصرا في خرسانة السترة بمسامير مجلفنة. | ص 402
FMI00088 | F18 | FAC | أقواس GRC | تثبيت القطع بالبلوك أو الاكتفاء بسمك اللياسة. | عدم تأمين عمق ربط كاف داخل الخرسانة. | التثبيت بالعناصر الخرسانية وكشف اللياسة عند الحاجة. | ص 409
FMI00089 | F19 | FAC | عزل السطح | ربط أعمدة القرميد بمسامير تخترق البلاط والعازل. | ثقب طبقة العزل. | تنفيذ قواعد خرسانية مرتفعة 40 سنتيمتر فوق السقف بمسقط 40 × 40 سنتيمتر. | ص 418
FMI00090 | F19 | FAC | حوامل القرميد | إسناد أحمال القرميد على GRC. | احتمال سقوط كتل GRC. | نقل الإسناد إلى الجسر المقلوب بالزوايا والمسامير. | ص 423
FMI00091 | F19 | FAC | تصميم الهيكل | التقيد بمقاس عام للتيوبات والمسامير والبليتات دون تصميم المشروع. | احتمال عدم ملاءمة القطاعات والمثبتات لوزن السقف ومسطحاته. | اتباع التصميم الهندسي المختص بكل مشروع. | ص 423
FMI00092 | F19 | FAC | حماية الجلفنة | ترك لحام الحديد المجلفن دون معالجة. | ضعف الجلفنة عند مواضع اللحام. | إعادة الطلاء بمنتج مناسب مثل الزنك أو الجلفنة الباردة بحسب الكود. | ص 424
FMI00093 | F19 | FAC | وصلات التيوبات | تكثير وصلات اللحام بين قطع التيوب دون ضرورة. | زيادة عدد الوصلات التي تحتاج دراسة وإشرافا. | استخدام أطوال كاملة واستشارة المهندس في أماكن اللحام الضرورية وتقليلها. | ص 424
FMI00094 | F19 | FAC | حواف القرميد | ترك فتحات نهايات البلاطات مكشوفة. | تعشيش الطيور داخلها. | إغلاقها بشبك بلاستيكي خاص أو خلطة أسمنتية مناسبة اللون، مع اختيار الحل قبل تركيب الحواف. | ص 421، ص 426
FMI00095 | F21 | WOOD | حلوق الحديد | اعتماد وزنية قديمة دون إعادة فحصها. | قد تتغير الأفقية أو الرأسية بسبب الصب داخل الحلق أو حركة العمالة والمعدات. | يعاد التحقق من الوزنية وأخذ القياسات قبل التصنيع. | ص 435
FMI00096 | F21 | WOOD | مصدات الأبواب | وضع المصد في موضع يسمح للمقبض بضرب الجدار. | تلف الجدار أو احتكاك الباب بالتشطيبات. | يعدل موضع المصد لمنع الاصطدام. | ص 448
FMI00097 | F21 | WOOD | توزيع المفصلات | وضع مفصلة في منتصف الباب ضمن توزيع 3 مفصلات. | لا يوافق التوزيع الوارد الذي يحمل الجزء العلوي فيه وزن الباب. | توزع 2 مفصلة بالأعلى و1 بالأسفل، مع ورود بديل 4 مفصلات متساوية التوزيع. | ص 457
FMI00098 | F21 | WOOD | صيانة السحاب | إغلاق البناء دون فتحات صيانة للباب السحاب. | تعذر الوصول اللازم للتركيب أو إصلاح العطل. | تجهز فتحة لدرفة واحدة أو فتحتان لدرفتين، كل منها 40 سم × 50 سم. | ص 457
FMI00099 | F21 | WOOD | حماية الجدار | تقليل إبعاد المصد عن 10 سم بما يسمح باصطدام المقبض. | تضرر الجدار من مقبض الباب. | يراعى الحد الأدنى المذكور ويضبط المصد لمنع الاصطدام. | ص 461
FMI00100 | F22 | METAL | براطيش الرخام | إضافة رخام أسفل النافذة أو بجوانبها بعد القياس دون إخطار شركة الألمنيوم. | تغير أبعاد الفتحة عن الأبعاد المرفوعة. | ينسق التعديل مع الشركة قبل الإضافة. | ص 471
FMI00101 | F22 | METAL | الإخلاء | تغطية شبابيك الأدوار العليا بشبك حماية كامل. | إعاقة الإخلاء عند الحريق. | تجنب الحماية الكاملة التي تعوق الإخلاء. | ص 472
FMI00102 | F22 | METAL | سطح الألمنيوم | الطرق المباشر على القطاع أثناء الضبط. | خدش سطح الألمنيوم. | استخدام قطعة خشبية فاصلة مع الشاكوش. | ص 477
FMI00103 | F22 | METAL | الشتر | تأجيل تأسيس الشتر إلى ما بعد مرحلة العظم. | الحاجة إلى خفض ارتفاع النافذة لتوفير حيز للشتر وظهور صندوقه بالواجهة. | تأسيس الشتر مبكرا في مرحلة العظم ومراجعة مظهر الصندوق. | ص 480
FMI00104 | F22 | METAL | الشباك المنزلق | اختيار عجلات ومقبض منخفضي الاعتمادية. | تكثر أعطال هاتين القطعتين. | اختيار عجلات ومقبض من ماركة عالمية معروفة دون تعيين علامة بعينها. | ص 480
FMI00105 | F24 | PLUMB | سلامة السخان المركزي | تجاهل وجود خلل في السخان المركزي. | قد يجعل الخلل السخان خطرا، دون تحديد نوع الخلل. | يراجع الخلل وتستعاد سلامة السخان قبل مواصلة استخدامه. | ص 499
FMI00106 | F24 | PLUMB | المغسلة خلف الباب | شراء مغسلة بعمق لا يناسب إطار الباب. | تعارض المغسلة مع نطاق الباب عند وقوعها خلفه مباشرة. | يراجع الموضع والعمق قبل الشراء. | ص 487
FMI00107 | F24 | PLUMB | خدمة الجاكوزي | إغلاق جوانب المحرك دون فتحة صيانة مناسبة. | صعوبة الوصول للمحرك عند العطل. | تترك فتحة بحجم ملائم للمحرك وفتحة تهوية مع كسوتهما بنفس التشطيب. | ص 495
FMI00108 | F24 | PLUMB | السخان المركزي | عدم مراعاة أثر عطل الجهاز على كامل المبنى. | يتوقف وصول الماء الساخن لجميع الفراغات عند تعطل السخان المركزي. | يؤخذ أثر الاعتماد على جهاز مركزي بالحسبان عند الاختيار، دون تحديد نظام بديل. | ص 499
FMI00109 | F24 | PLUMB | السخان المركزي | عدم ضبط حرارة المياه بدقة. | خطر الأذى بسبب الحرارة مع عدم وجود مؤشر لها في دورة المياه. | يضبط السخان بدقة، مع التوصية العامة عند 60 درجة مئوية. | ص 499
FMI00110 | F24 | PLUMB | السخان الشمسي | الاعتماد على ثبات كفاءة التسخين مع الغيوم. | تنخفض كفاءة التسخين في الطقس الغائم. | يراعى هذا القيد عند اختيار النظام. | ص 501
FMI00111 | F24 | PLUMB | السخان الشمسي | إهمال الصيانة المستمرة وخاصة الألواح. | عدم تلبية حاجة النظام للصيانة. | تجرى الصيانة المستمرة مع العناية بالألواح. | ص 501
FMI00112 | F27 | ELEC | تمديدات الأرضيات | تنفيذ مواسير الأرضية قبل انتهاء أعمال اللياسة والأسقف | تلف المواسير بسبب حركة السقالات | تأخير مواسير الأرضيات إلى ما بعد اللياسة وإنهاء الأسقف | ص 530
FMI00113 | F27 | ELEC | علب النظام الذكي | ترك العلب مكشوفة أثناء الطرطشة واللياسة | دخول الطرطشة أو إغلاق العلبة باللياسة خطأ | حمايتها بالكرتون قبل بدء اللياسة | ص 532
FMI00114 | F27 | ELEC | الإنتركوم | استخدام العلب العادية أو مواسير ضيقة | عدم مناسبة التأسيس وانحشار الأسلاك | استخدام العلب العميقة وتوفير سعة كافية للمواسير | ص 534
FMI00115 | F28 | EXT | المناطق الزراعية | دك التربة في مناطق الزراعة | مخالفة تجهيز المنطقة الزراعية المطلوب | تعبئتها بالتربة الزراعية دون دك | ص 545
FMI00116 | F28 | EXT | ورق الذهب | قص الورق بعجلة أو في اتجاهات متعددة | تمزق ورقة الذهب | القص بتمهل في اتجاه واحد ومناولة الورقة بالمشط أو الملقط | ص 555
FMI00117 | F28 | EXT | نظام الرذاذ | استخدام مواسير بلاستيكية | مخالفة نوع المواسير المسموح به | اختيار مواسير حديد أو نحاس | ص 558
FMI00118 | F28 | EXT | نظام الرذاذ | ترك مخارج الضخ دون حماية أو تمييز | تعرض المخارج للكسر أو التلف أثناء اللياسة وأعمال المقاولين الآخرين | تغطيتها بالشريط وتمييزها ومراجعة التأسيس من حين لآخر | ص 558
FMI00119 | F28 | EXT | نظام الضباب | استخدام مواسير بلاستيكية | مخالفة نوع المواسير المسموح به | اختيار مواسير حديد أو نحاس | ص 559
FMI00120 | F28 | EXT | نظام الضباب | ترك مخارج الضخ دون حماية أو تمييز | تعرض المخارج للكسر أو التلف أثناء اللياسة وأعمال المقاولين الآخرين | تغطيتها بالشريط وتمييزها ومراجعة التأسيس من حين لآخر | ص 559
FMI00121 | F28 | EXT | استخدام غرفة البخار | استخدام مرضى القلب والأوعية غرفة البخار دون استشارة | احتمال ارتفاع ضغط الدم | استشارة الطبيب أولاً بحسب المحاذير | ص 562
FMI00122 | F28 | EXT | استخدام غرفة البخار | إهمال تعويض الماء المفقود بالتعرق | الجفاف، مع زيادة قابلية مرضى الكلى له | شرب ماء كثير والحذر لدى مرضى الكلى | ص 562
FMI00123 | F28 | EXT | استخدام غرفة البخار | البقاء أكثر من 20 دقيقة | زيادة التعرض للجفاف بحسب المحاذير المذكورة | عدم تجاوز 20 دقيقة | ص 562
FMI00124 | F29 | LIFT | ضمان المصعد | الاستعانة بجهة ثالثة أثناء سريان الضمان. | قد يسقط حق المالك في الضمان. | يوصى بتجنب الطرف الثالث خلال الضمان والتعاقد على الصيانة بعد انتهائه. | ص 575
FMI00125 | F29 | LIFT | غرفة الماكينات | ترك غرفة الماكينات دون إقفال. | إمكان العبث بالأنظمة أو دخول الطيور والحيوانات. | إقفال الغرفة إن وجدت. | ص 576
FMI00126 | F29 | LIFT | سلامة الحريق | استخدام المصعد أثناء الحريق. | احتمال احتجاز الأشخاص وزيادة تعرضهم للخطر مقارنة بسلم الطوارئ. | الامتناع عن استخدام المصعد أثناء الحريق واستخدام سلم الطوارئ. | ص 576
FMI00127 | F25 | WOOD | الغسيل بالبخار | إخفاء مواسير البخار داخل الجدران. | مخالفة طريقة التنفيذ. | تثبت المواسير ظاهرة بالكليبسات على جدران الغرفة. | ص 585