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دليل ربط نقاط التوقف بالبرنامج الزمني Primavera P6
قالب مبنى أرضي وثلاثة أدوار، مرتبط بمحاضر الاستلام ACE_Inspection_Minutes_20261005_v2
1. محتويات الحزمة
	الملف
	الاستخدام

	ACE_ITP_HoldPoints_Template_20261005_v1.xer
	القالب بأسماء عربية، ترميز Windows Arabic (1256) المطابق لإعدادات الجهاز الحالية.

	ACE_ITP_HoldPoints_Template_EN_20261005_v1.xer
	نفس القالب بأسماء إنجليزية، يستخدم إذا ظهرت الحروف العربية غير مقروءة أو للمقاول الأجنبي.

	ACE_ITP_P6_Mapping_20261005_v1.xlsx
	جدول الربط بين كل نشاط IR ومواضيع الفحص ورقم المحضر، وورقة متابعة المخطط مقابل الفعلي.

	ACE_Inspection_Minutes_20261005_v2.docx
	نماذج المحاضر، رقم المحضر يظهر في اسم النشاط الإنجليزي بالصيغة IM-xxx.


القالب يضم 444 نشاطا منها 211 نشاط استلام H و 11 معلم شهود W، و 613 علاقة كلها FS بدون Lag، وتقويم 6 أيام عمل من السبت إلى الخميس بثماني ساعات يوميا. البداية 1 نوفمبر 2026، الاستلام الابتدائي 25 نوفمبر 2027، الاستلام النهائي 7 ديسمبر 2028 بعد فترة الضمان.
2. استيراد ملف XER
2.1 من قائمة File اختر Import ثم Primavera PM (XER) ثم Project، وحدد ملف القالب.
2.2 في شاشة Import Project Options اختر Create New Project وحدد عقدة EPS الخاصة بالمشروع.
2.3 في Update Project Options اترك Activity Codes و Calendars على Insert new، فالأكواد والتقويم على مستوى المشروع ولا تمس القواميس العامة.
2.4 بعد الاستيراد غير كود المشروع ACE-ITP-G3 واسمه، وعدل تاريخ أمر المباشرة PRE-1010 (حاليا 1 نوفمبر 2026) ثم اضبط Data Date واضغط F9.
2.5 راجع تقويم ACE KSA 6-Day Sat-Thu 8h: الجمعة عطلة، وتواريخ الأعياد تقديرية تعدل حسب تقويم أم القرى قبل اعتماد البرنامج.
2.6 احذف أنشطة WBS ITP.9 (الأنظمة البديلة) غير المطلوبة، أو انقل المطلوب منها إلى مكانه في التسلسل واربطه بالنشاط السابق واللاحق الفعلي.
2.7 احفظ Baseline قبل أول تحديث من Project ثم Maintain Baselines، وعينه Project Baseline.
3. منطق القالب والأكواد
كل نشاط عمل يليه نشاط استلام مدته يوم واحد باسم ينتهي بـ IR، ثم النشاط الذي يغطي العمل أو يصب عليه. مثال: حدادة بلاطات سقف الدور الأول ثم "استلام حديد البلاطات سقف الدور الأول IR" ثم تمديدات الكهرباء ثم استلام ما قبل الصب ثم الصب. معلم W بعد كل صب يمثل شهود أخذ العينات ولا يوقف العمل.
	كود النشاط
	القيم
	الاستخدام

	Trade
	GEN إلى HAND (26 قيمة)
	التخصص حسب تقسيم قاعدة بنود الفحص، للتجميع والتصفية حسب مهندس التخصص.

	Inspection Type
	H ، W
	H نقطة توقف لا يبدأ اللاحق قبل اعتمادها، W نقطة شهود. الأنشطة غير المكودة أنشطة عمل.

	Level
	GF ، 1F ، 2F ، 3F ، RF ، EXT ، ALL
	الدور أو المنطقة، لإعداد خطة الفحص لكل دور.



	WBS
	المحتوى

	ITP.1
	الأعمال التمهيدية والاعتمادات: استلام الموقع، الجسات، الخلطة، مواد المباني، المخططات الكهروميكانيكية.

	ITP.2
	تحت منسوب الأرض: التوقيع، الحفر، الإحلال، القواعد، الرقاب، العزل، الميدات، الردم، البلاطة الأرضية، الخزان والبيارة.

	ITP.3
	الهيكل الخرساني لكل دور: الأعمدة ثم السقف، مع فك الشدة بعد اعتماد نتائج المكعبات.

	ITP.4 / ITP.5 / ITP.6
	لكل دور: التأسيس الكهروميكانيكي، التشطيبات، التركيبات النهائية، ثم السطح والأنظمة الرئيسية.

	ITP.7 / ITP.8
	الأعمال الخارجية، ثم الاختبارات والتشغيل ولجان الاستلام الابتدائي والنهائي.

	ITP.9
	أنظمة بديلة اختيارية: خوازيق، هوردي، فلات، شد لاحق، Hollow Core، منشآت معدنية، أسفلت، إيبوكسي، قرميد.


4. إظهار نقاط التوقف في P6
4.1 فلتر Hold Points: من View ثم Filters أنشئ فلترا شرطه Inspection Type equals H. وفلتر Witness بنفس الطريقة بقيمة W.
4.2 فلتر الأسبوعين القادمين: Inspection Type equals H مع Start within range من Data Date إلى Data Date + 14 يوما. يرسل للمقاول كخطة طلبات الاستلام.
4.3 Layout باسم ACE ITP: Group and Sort حسب Level ثم Trade، والأعمدة Activity ID، Activity Name، Inspection Type، Trade، Start، Finish، Total Float.
4.4 في Bars أضف شريطا باسم IR Hold بلون أحمر مربوطا بفلتر Hold Points، وشكل معلم أزرق لفلتر Witness، ليظهر كل IR على المخطط الشريطي.
4.5 للتحقق من التغطية: فلتر Inspection Type equals H يعطي عدد نقاط التوقف، ويطابق عدد صفوف ورقة IR_Tracking في ملف Excel.
5. التحديث الأسبوعي
5.1 حدد Data Date يوم الخميس، وسجل Actual Start و Actual Finish لأنشطة العمل، والمدة المتبقية للأنشطة الجارية.
5.2 نشاط IR يقفل بتاريخ اعتماد المحضر الموقع فقط. إذا رفض الطلب يبقى النشاط جاريا حتى إعادة الفحص والاعتماد، ولا يسجل بدء النشاط اللاحق قبل ذلك.
5.3 اضغط F9 وراجع Schedule Log: أي نشاط لاحق بدأ قبل اعتماد IR يظهر Out of Sequence ويعد مخالفة لنقطة توقف تسجل في تقرير الجودة.
5.4 صدر أعمدة Activity ID و Start و Finish و Total Float إلى Excel والصقها في ورقة P6_Export، فيتحدث التاريخ المخطط في Mapping و IR_Tracking آليا.
5.5 أدخل في IR_Tracking رقم الطلب وتاريخ التقديم والفحص والنتيجة، واضبط تاريخ البيانات في ورقة Guide. تحسب أيام التأخير بأيام العمل مع استبعاد الجمعة والعطلات.
5.6 راجع ورقة Summary: الطلبات المتأخرة حسب الدور والتخصص، ومتوسط التأخير. أي IR على المسار الحرج متأخر يرفع لمدير المشروع في نفس اليوم.
6. ضوابط
6.1 لا تحذف نشاط IR ولا تختصره إلى صفر، ولا تستبدل العلاقة FS بعلاقة SS، حتى يبقى أثر الاستلام ظاهرا على المسار الحرج.
6.2 لا توضع قيود Hard Constraints على أنشطة IR؛ موعد الفحص ناتج عن المنطق.
6.3 مدد الأنشطة في القالب تقديرية لمبنى نموذجي وتعدل حسب الكميات وطاقة الفرق قبل الاعتماد. فائض الأدوار الأولى والأعمال الخارجية مرتفع لأن القالب غير محمل بالموارد.
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