## Guide
ربط نقاط التوقف والشهود بالبرنامج الزمني Primavera P6
قالب مبنى أرضي وثلاثة أدوار، تقويم 6 أيام عمل من السبت إلى الخميس، الجمعة عطلة، المملكة العربية السعودية.
| تاريخ البيانات (Data Date) للمتابعة | 2026-11-01
| ملف P6 المرتبط | ACE_ITP_HoldPoints_Template_20261005_v1.xer (نسخة إنجليزية: ACE_ITP_HoldPoints_Template_EN_20261005_v1.xer)
| كود المشروع في P6 | ACE-ITP-G3
| نماذج المحاضر | ACE_Inspection_Minutes_20261005_v2.docx، رقم المحضر IM-xxx في اسم النشاط
| بداية المشروع (أمر المباشرة) | 2026-11-01 08:00
| الاستلام الابتدائي المخطط | 2027-11-25 16:00
| الاستلام النهائي المخطط | 2028-12-07 16:00
أوراق الملف
| Mapping | نشاط P6 لكل نقطة توقف H وشهود W: الكود، الهيكل، التخصص، مواضيع الفحص، عدد بنود الفحص، رقم المحضر، السابق واللاحق، التاريخ المخطط من P6.
| Topics | كل موضوع فحص في قاعدة البيانات به بند H مربوطا بنوع الاستلام، مع عدد البنود وعدد أنشطة P6 التي تغطيه وعلامة التغطية.
| P6_Export | تلصق هنا كل أسبوع أعمدة Activity ID و Start و Finish و Total Float من تقرير P6 بعد إعادة الجدولة F9.
| IR_Tracking | متابعة طلبات الاستلام: التاريخ المخطط من P6 مقابل الفعلي، أيام التأخير بأيام العمل والأيام التقويمية، الحالة.
| Summary | ملخص حسب الدور وحسب التخصص: عدد الطلبات، المعتمد، المتأخر، متوسط التأخير.
| Holidays | العطلات الرسمية المستخدمة في حساب أيام العمل، مطابقة لتقويم P6. تواريخ الأعياد تقديرية وتعدل حسب تقويم أم القرى.
دلالة الألوان
خلية إدخال
معادلة داخل الورقة
معادلة مرتبطة بورقة أخرى
م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
المرجع الفني لبنود الفحص: كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني، م. يسري أحمد عبد الرحيم، ط4 2018.

## Mapping
جدول ربط نقاط التوقف بأنشطة P6
IR-H نقطة توقف لا يبدأ النشاط اللاحق قبل اعتمادها، W نقطة شهود. العلاقات كلها FS بدون Lag.
م | Activity ID | كود WBS | عنصر WBS | اسم النشاط | Activity Name | كود التخصص | التخصص | نوع النقطة | رمز نوع الاستلام | مواضيع الفحص المربوطة | المرجع | عدد بنود الفحص | بنود H | رقم المحضر | السابق (ID) | السابق | اللاحق (ID) | اللاحق | التاريخ المخطط P6 | الفائض الكلي (يوم)
1 | PRE-1030 | 1 | الأعمال التمهيدية والاعتمادات | استلام الموقع وفحصه IR | IR-H Site handover & survey inspection [IM-008] | SITE | استلام الموقع والجسات | H | P_HAND | استلام الموقع وفحصه؛ محضر تسليم الموقع | ص 7 | 19 | 5 | IM-008 | PRE-1020 | استلام الموقع والرفع المساحي والروبيرات | PRE-1040، PRE-1060 | تجهيز الموقع والمكاتب والسور المؤقت؛ تنفيذ الجسات وإعداد تقرير التربة | 2026-11-03 08:00 | 0
2 | PRE-1050 | 1 | الأعمال التمهيدية والاعتمادات | استلام تجهيز الموقع IR | IR-H Mobilization & site facilities inspection [IM-001] | GEN | إجراءات عامة ومستندات | H | P_MOB | تجهيز الموقع Mobilization | ص 8 | 39 | 11 | IM-001 | PRE-1040 | تجهيز الموقع والمكاتب والسور المؤقت | PRE-1120، SUB-1010 | أخذ عينات مواد المباني واختبارها؛ التوقيع وعمل الخنزيرة | 2026-11-16 08:00 | 2
3 | PRE-1070 | 1 | الأعمال التمهيدية والاعتمادات | اعتماد الجسات وتقرير التربة IR | IR-H Soil investigation & soil report approval [IM-009] | SITE | استلام الموقع والجسات | H | P_SOIL | الإشراف على عمل الجسات؛ تقرير التربة؛ التربة الانتفاخية Expansive Soils؛ التربة الانهيارية Collapsing Soils؛ التربة السبخة Sabkha | ص 11؛ ص 8؛ ص 14 | 23 | 13 | IM-009 | PRE-1060 | تنفيذ الجسات وإعداد تقرير التربة | SUB-1010 | التوقيع وعمل الخنزيرة | 2026-11-18 08:00 | 0
4 | PRE-1090 | 1 | الأعمال التمهيدية والاعتمادات | اعتماد المخططات التنفيذية ومواد الأعمال الكهروميكانيكية IR | IR-H MEP shop drawings & materials approval [IM-235] | HVAC | تكييف وتهوية | H | P_MEPSD | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات؛ مهام مهندس الميكانيكا في مشاريع المباني؛ مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | ص 274؛ ص 273؛ ص 243 | 33 | 4 | IM-235 | PRE-1080 | تقديم المخططات التنفيذية والمواد الكهروميكانيكية | RI1-1050، RI1-1070، RI1-1090، RF-1120 | مجاري ومواسير التكييف الدور الأرضي؛ مواسير الحريق والاختبار الهيدروستاتيكي الدور الأرضي؛ حوامل الكابلات الدور الأرضي؛ تركيب معدات التكييف على السطح | 2026-11-24 08:00 | 236
5 | PRE-1110 | 1 | الأعمال التمهيدية والاعتمادات | اعتماد محطة الخرسانة والخلطة التصميمية IR | IR-H Ready-mix plant & concrete mix design approval [IM-030] | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | H | P_MIX | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة؛ اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | ص 41؛ ص 15 | 40 | 5 | IM-030 | PRE-1100 | زيارة المحطة والخلطة التجريبية | SUB-1110، SUB-1410، OPT-1030، OPT-1050، OPT-1070، OPT-1110، OPT-1130 | صب الخرسانة العادية؛ تنفيذ الخزان الأرضي؛ اختياري: بلوك وأعصاب البلاطات الهوردي؛ اختياري: البلاطات المسطحة والتسقيط؛ اختياري: مسارات كابلات الشد اللاحق؛ اختياري: تركيب وحقن بلاطات Hollow Core؛ اختياري: تركيب المنشأ المعدني وربط المسامير | 2026-11-12 08:00 | 29
6 | PRE-1130 | 1 | الأعمال التمهيدية والاعتمادات | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني IR | IR-H Masonry materials tests approval [IM-109] | MAS | مباني بلوك وطوب | H | P_MASMAT | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني؛ قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك؛ قبول رمل المباني؛ استلام المباني: الأعمال التمهيدية | ص 159؛ ص 51؛ ص 52 | 31 | 15 | IM-109 | PRE-1120 | أخذ عينات مواد المباني واختبارها | SUB-1310 | مباني قصة الردم | 2026-11-29 08:00 | 53
7 | SUB-1020 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام الخنزيرة والتوقيع IR | IR-H Setting out & batter boards [IM-011] | SITE | استلام الموقع والجسات | H | BATTER | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | ص 61 إلى 62 | 12 | 5 | IM-011 | SUB-1010 | التوقيع وعمل الخنزيرة | SUB-1030، OPT-1010 | الحفر حتى منسوب التأسيس؛ اختياري: تنفيذ الخوازيق وتكسير الرؤوس | 2026-11-22 08:00 | 0
8 | SUB-1040 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام أعمال الحفر IR | IR-H Excavation to formation level [IM-017] | SOIL | حفر وإحلال وردم | H | EXC | استلام أعمال الحفر والتأسيس؛ استلام أعمال الحفر؛ نزح المياه وسند الحفر | ص 56؛ ص 55؛ ملحق مصور ص 6 | 50 | 23 | IM-017 | SUB-1030 | الحفر حتى منسوب التأسيس | SUB-1050، SUB-1410، SUB-1450 | الإحلال والدمك على طبقات؛ تنفيذ الخزان الأرضي؛ تنفيذ البيارة | 2026-12-02 08:00 | 0
9 | SUB-1060 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام الإحلال والدمك IR | IR-H Soil replacement & compaction [IM-018] | SOIL | حفر وإحلال وردم | H | REPL | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات؛ قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | ص 59؛ ص 49 | 22 | 9 | IM-018 | SUB-1050 | الإحلال والدمك على طبقات | SUB-1070 | رش مكافحة النمل الأبيض | 2026-12-10 08:00 | 0
10 | SUB-1080 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام مكافحة النمل الأبيض IR | IR-H Anti-termite treatment [IM-020] | SOIL | حفر وإحلال وردم | H | TERM | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | ص 102 | 15 | 1 | IM-020 | SUB-1070 | رش مكافحة النمل الأبيض | SUB-1090 | نجارة الخرسانة العادية | 2026-12-13 08:00 | 0
11 | SUB-1100 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام نجارة الخرسانة العادية IR | IR-H PCC blinding formwork & levels [IM-049] | FORM | شدات ونجارة مسلحة | H | PCCFORM | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية؛ طبقات أعمال الأساسات؛ طبقات أعمال الأساسات | ص 74؛ ص 362 | 37 | 9 | IM-049 | SUB-1090 | نجارة الخرسانة العادية | SUB-1110 | صب الخرسانة العادية | 2026-12-16 08:00 | 0
12 | SUB-1130 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام النجارة المسلحة للأساسات IR | IR-H Footings formwork [IM-050] | FORM | شدات ونجارة مسلحة | H | FNDFORM | استلام النجارة المسلحة للأساسات | ص 76 | 31 | 11 | IM-050 | SUB-1120 | نجارة القواعد المسلحة | SUB-1140 | حدادة القواعد | 2026-12-23 08:00 | 0
13 | SUB-1150 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام حديد تسليح الأساسات IR | IR-H Footings reinforcement [IM-065] | REBAR | حديد تسليح | H | FNDREB | استلام حديد تسليح الأساسات؛ ترتيب تسليح القواعد؛ قاعدة الجار بكمرة رابطة؛ تسليح القاعدة المنفصلة؛ تسليح القاعدة المشتركة؛ تسليح القاعدة المستطيلة | ص 79؛ ملحق مصور ص 7 إلى 8؛ ص 363؛ ص 361؛ ص 362 | 80 | 64 | IM-065 | SUB-1140 | حدادة القواعد | SUB-1160 | استلام ما قبل صب الأساسات IR | 2026-12-31 08:00 | 0
14 | SUB-1160 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام ما قبل صب الأساسات IR | IR-H Pre-pour approval footings [IM-034] | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | H | FNDPOUR | احتياطات صب الأساسات؛ وصلات الصب في القواعد والميدات؛ وصلات الصب في القواعد والميدات؛ استلام الخرسانة الجاهزة؛ استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات؛ فحص صب الخرسانة؛ الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | ص 84؛ ص 364؛ ص 62؛ ملحق مصور ص 10 إلى 12؛ ص 428 إلى 432؛ ص 67 إلى 68 | 104 | 21 | IM-034 | SUB-1150 | استلام حديد تسليح الأساسات IR | SUB-1170 | صب القواعد المسلحة | 2027-01-02 08:00 | 0
15 | SUB-1180 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | شهود صب وأخذ عينات القواعد W | W Concrete pour witness & sampling - Footings | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | W | WPOUR | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات؛ فحص صب الخرسانة؛ الهز والمعالجة | ملحق مصور ص 10 إلى 12؛ ص 428 إلى 432؛ ملحق مصور ص 26 | 24 | 4 | IM-045 | SUB-1170 | صب القواعد المسلحة | SUB-1190 | نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | 2027-01-04 16:00 | 0
16 | SUB-1200 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة IR | IR-H Column necks formwork & rebar [IM-066] | REBAR | حديد تسليح | H | NECK | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة؛ استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | ص 86؛ ص 88 | 42 | 23 | IM-066 | SUB-1190 | نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | SUB-1210 | صب رقاب الأعمدة | 2027-01-09 08:00 | 0
17 | SUB-1230 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام عزل الأساسات IR | IR-H Foundations waterproofing [IM-129] | WP | عزل مائي وحراري | H | FNDWP | استلام أعمال عزل الأساسات؛ عزل الأساسات؛ عزل الرطوبة للبدروم والدور الأرضي؛ فواصل حوائط البدروم والجدران الاستنادية؛ طبقات أعمال الأساسات | ص 91؛ ملحق مصور ص 14؛ ص 382؛ ص 353؛ ص 362 | 35 | 14 | IM-129 | SUB-1220 | عزل القواعد والرقاب بالبيتومين | SUB-1240 | نجارة الميدات | 2027-01-16 08:00 | 0
18 | SUB-1250 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام نجارة الميدات IR | IR-H Tie beams formwork [IM-052] | FORM | شدات ونجارة مسلحة | H | TBFORM | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | ص 96 | 39 | 19 | IM-052 | SUB-1240 | نجارة الميدات | SUB-1260 | حدادة الميدات | 2027-01-21 08:00 | 0
19 | SUB-1270 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام حديد تسليح الميدات IR | IR-H Tie beams reinforcement [IM-067] | REBAR | حديد تسليح | H | TBREB | استلام تسليح الميدات العلوية | ص 99 | 36 | 24 | IM-067 | SUB-1260 | حدادة الميدات | SUB-1280 | استلام ما قبل صب الميدات IR | 2027-01-27 08:00 | 0
20 | SUB-1280 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام ما قبل صب الميدات IR | IR-H Pre-pour approval tie beams [IM-032] | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | H | TBPOUR | استلام الخرسانة الجاهزة؛ فحص صب الخرسانة | ص 62؛ ص 428 إلى 432 | 48 | 9 | IM-032 | SUB-1270 | استلام حديد تسليح الميدات IR | SUB-1290 | صب الميدات | 2027-01-28 08:00 | 0
21 | SUB-1300 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | شهود صب وأخذ عينات الميدات W | W Concrete pour witness & sampling - Tie beams | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | W | WPOUR | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات؛ فحص صب الخرسانة؛ الهز والمعالجة | ملحق مصور ص 10 إلى 12؛ ص 428 إلى 432؛ ملحق مصور ص 26 | 24 | 4 | IM-045 | SUB-1290 | صب الميدات | SUB-1310 | مباني قصة الردم | 2027-01-30 16:00 | 0
22 | SUB-1320 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام مباني قصة الردم IR | IR-H Below-grade blockwork [IM-107] | MAS | مباني بلوك وطوب | H | MASBG | استلام مباني قصة الردم | ص 90 | 16 | 4 | IM-107 | SUB-1310 | مباني قصة الردم | SUB-1330 | الردم حول الأساسات على طبقات | 2027-02-04 08:00 | 0
23 | SUB-1340 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام الردم حول الأساسات IR | IR-H Backfilling around foundations [IM-019] | SOIL | حفر وإحلال وردم | H | BACKFILL | استلام الردم حول الأساسات؛ الردم حول الأساسات | ص 93؛ ملحق مصور ص 14 | 40 | 16 | IM-019 | SUB-1330 | الردم حول الأساسات على طبقات | SUB-1350، EXT-1010، EXT-1030 | تمديد مواسير الصرف أسفل البلاطة والجرابات؛ السور الخارجي والبوابات؛ توقيع شبكة الصرف وحفر الخنادق | 2027-02-13 08:00 | 0
24 | SUB-1360 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام تأسيس الصرف أسفل البلاطة والجرابات IR | IR-H Under-slab drainage & sleeves [IM-187] | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | H | UGDRAIN | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | ص 222 | 14 | 9 | IM-187 | SUB-1350 | تمديد مواسير الصرف أسفل البلاطة والجرابات | SUB-1370 | تجهيز البلاطة الأرضية | 2027-02-17 08:00 | 0
25 | SUB-1380 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام البلاطة الأرضية قبل الصب IR | IR-H Slab on grade preparation [IM-035] | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | H | SOG | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade)؛ فواصل البلاطة الأرضية S.O.G؛ تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية؛ فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | ص 103؛ ص 365؛ ص 367 | 35 | 20 | IM-035 | SUB-1370 | تجهيز البلاطة الأرضية | SUB-1390 | صب البلاطة الأرضية | 2027-02-23 08:00 | 0
26 | SUB-1400 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | شهود صب وأخذ عينات البلاطة الأرضية W | W Concrete pour witness & sampling - Slab on grade | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | W | WPOUR | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات؛ فحص صب الخرسانة؛ الهز والمعالجة | ملحق مصور ص 10 إلى 12؛ ص 428 إلى 432؛ ملحق مصور ص 26 | 24 | 4 | IM-045 | SUB-1390 | صب البلاطة الأرضية | SUB-1470، SS1-1010، SYS-1010، OPT-1210 | انتهاء الأعمال تحت منسوب الأرض؛ حدادة أعمدة الدور الأرضي؛ حفر التأريض والموصل الرئيسي؛ اختياري: الأرضيات الإيبوكسية | 2027-02-24 16:00 | 0
27 | SUB-1420 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام الخزان الأرضي IR | IR-H Ground water tank structure [IM-093] | TANK | خزانات وبيارات | H | TANK | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي؛ استلام خزانات المياه الأرضية؛ مراحل تنفيذ الخزان الأرضي؛ الخزانات الأرضية؛ جراب يخترق حائط خزان | ص 144؛ ص 143؛ ص 145؛ ملحق مصور ص 15؛ ص 352 | 31 | 16 | IM-093 | SUB-1410 | تنفيذ الخزان الأرضي | SUB-1430 | عزل الخزان الأرضي واختبار الامتلاء | 2026-12-21 08:00 | 166
28 | SUB-1440 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام عزل واختبار الخزان الأرضي IR | IR-H Ground tank waterproofing & water test [IM-130] | WP | عزل مائي وحراري | H | TANKWP | عزل واختبار الخزان الأرضي؛ عزل واختبار الخزان الأرضي؛ عزل واختبار الخزان الأرضي | ص 145؛ ص 146 | 12 | 5 | IM-130 | SUB-1430 | عزل الخزان الأرضي واختبار الامتلاء | SUB-1470 | انتهاء الأعمال تحت منسوب الأرض | 2026-12-29 08:00 | 166
29 | SUB-1460 | 2 | الأعمال تحت منسوب الأرض | استلام البيارة IR | IR-H Septic / sump pit [IM-095] | TANK | خزانات وبيارات | H | SUMP | استلام بيارات الصرف الأرضية | ص 146 | 5 | 3 | IM-095 | SUB-1450 | تنفيذ البيارة | SUB-1470 | انتهاء الأعمال تحت منسوب الأرض | 2026-12-10 08:00 | 182
30 | SS1-1020 | 3.1 | أعمدة وسقف الدور الأرضي | استلام حديد الأعمدة أعمدة الدور الأرضي IR | IR-H Columns reinforcement - Ground Floor columns [IM-068] | REBAR | حديد تسليح | H | COLREB | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص؛ استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب؛ توزيع الكانات لمقاومة الزلازل Hoop spacing؛ التقاء الكمرة مع الأعمدة الطرفية وحوائط القص زلزاليا | ص 107؛ ص 110؛ ص 320؛ ص 326 | 43 | 33 | IM-068 | SS1-1010 | حدادة أعمدة الدور الأرضي | SS1-1030 | نجارة أعمدة الدور الأرضي | 2027-02-28 08:00 | 0
31 | SS1-1040 | 3.1 | أعمدة وسقف الدور الأرضي | استلام نجارة الأعمدة أعمدة الدور الأرضي IR | IR-H Columns formwork - Ground Floor columns [IM-053] | FORM | شدات ونجارة مسلحة | H | COLFORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة؛ استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي؛ استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب؛ الشدات والسلامة ومحاور الأعمدة؛ الغطاء الخرساني والإكسسوارات | ص 111؛ ص 105؛ ص 110؛ ملحق مصور ص 17؛ ملحق مصور ص 13 | 45 | 20 | IM-053 | SS1-1030 | نجارة أعمدة الدور الأرضي | SS1-1050 | استلام ما قبل صب الأعمدة أعمدة الدور الأرضي IR | 2027-03-03 08:00 | 0
32 | SS1-1050 | 3.1 | أعمدة وسقف الدور الأرضي | استلام ما قبل صب الأعمدة أعمدة الدور الأرضي IR | IR-H Pre-pour approval columns - Ground Floor columns [IM-036] | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | H | COLPOUR | احتياطات صب الأعمدة؛ صب ومعالجة الأعمدة؛ استلام الخرسانة الجاهزة | ص 110؛ ملحق مصور ص 16؛ ص 62 | 58 | 11 | IM-036 | SS1-1040 | استلام نجارة الأعمدة أعمدة الدور الأرضي IR | SS1-1060 | صب أعمدة الدور الأرضي | 2027-03-04 08:00 | 0
33 | SS1-1070 | 3.1 | أعمدة وسقف الدور الأرضي | شهود صب وأخذ عينات أعمدة الدور الأرضي W | W Concrete pour witness & sampling - Ground Floor columns | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | W | WPOUR | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات؛ فحص صب الخرسانة؛ الهز والمعالجة | ملحق مصور ص 10 إلى 12؛ ص 428 إلى 432؛ ملحق مصور ص 26 | 24 | 4 | IM-045 | SS1-1060 | صب أعمدة الدور الأرضي | SS1-1080 | فك نجارة ومعالجة أعمدة الدور الأرضي | 2027-03-06 16:00 | 0
34 | SS1-1090 | 3.1 | أعمدة وسقف الدور الأرضي | استلام الأعمدة بعد الصب أعمدة الدور الأرضي IR | IR-H Columns after pour check - Ground Floor columns [IM-037] | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | H | COLPOST | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | ص 111 | 6 | 4 | IM-037 | SS1-1080 | فك نجارة ومعالجة أعمدة الدور الأرضي | SS1-1100 | شدة سقف الدور الأرضي من أسفل | 2027-03-08 08:00 | 0
35 | SS1-1110 | 3.1 | أعمدة وسقف الدور الأرضي | استلام شدة السقف من أسفل سقف الدور الأرضي IR | IR-H Slab formwork from below - Ground Floor ceiling slab [IM-058] | FORM | شدات ونجارة مسلحة | H | SOFFIT | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل؛ استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية؛ استلام شدة السقف | ص 116؛ ص 115؛ ملحق مصور ص 18 إلى 20 | 34 | 9 | IM-058 | SS1-1100 | شدة سقف الدور الأرضي من أسفل | SS1-1120، SS1-1140 | نجارة وحدادة سلم الدور الأرضي؛ حدادة كمرات سقف الدور الأرضي | 2027-03-20 08:00 | 0
36 | SS1-1130 | 3.1 | أعمدة وسقف الدور الأرضي | استلام نجارة وحدادة السلم سلم الدور الأرضي IR | IR-H Stair formwork & rebar - Ground Floor stair [IM-070] | REBAR | حديد تسليح | H | STAIR | استلام حدادة السلالم الخرسانية؛ استلام نجارة السلالم الخرسانية؛ الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة؛ السلالم الخرسانية | ص 114؛ ملحق مصور ص 24؛ ص 343 | 35 | 20 | IM-070 | SS1-1120 | نجارة وحدادة سلم الدور الأرضي | SS1-1220 | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الأرضي IR | 2027-03-24 08:00 | 9
37 | SS1-1150 | 3.1 | أعمدة وسقف الدور الأرضي | استلام حديد الكمرات سقف الدور الأرضي IR | IR-H Beams reinforcement - Ground Floor ceiling slab [IM-072] | REBAR | حديد تسليح | H | BEAMREB | استلام حديد تسليح الكمرات؛ وصلات حديد التسليح؛ تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة؛ تسليح أركان الإطارات؛ تسليح الإطار الجملوني؛ تسليح إطار مع كابولي؛ تسليح إطار بقمة مقعرة؛ تسليح إطار بسقف متدرج؛ تسليح إطار بكابولي قصير (كرسي) على العمود؛ تفريد تسليح الكمرات؛ كمرة بقوة قص عالية وعمود مزروع؛ جراب رأسي داخل كمرة لمواسير الصرف؛ فتحات أفقية في الكمرات؛ بحر قصير أو كبير بين بحور مختلفة (حديد مكسح)؛ تسليح الإطارات الخرسانية | ص 121؛ ص 129؛ ملحق مصور ص 18 إلى 23؛ ص 357؛ ص 359؛ ص 358؛ ص 360؛ ص 311؛ ص 317؛ ص 320؛ ص 323؛ ص 315؛ ص 355 | 94 | 76 | IM-072 | SS1-1140 | حدادة كمرات سقف الدور الأرضي | SS1-1160 | حدادة بلاطات سقف الدور الأرضي | 2027-03-25 08:00 | 0
38 | SS1-1170 | 3.1 | أعمدة وسقف الدور الأرضي | استلام حديد البلاطات سقف الدور الأرضي IR | IR-H Slab reinforcement - Ground Floor ceiling slab [IM-073] | REBAR | حديد تسليح | H | SLABREB | استلام حديد البلاطات المصمتة؛ ملاحظات عامة في تسليح الأسقف؛ فاصل التمدد بالسطح | ص 125؛ ص 130؛ ص 389 | 36 | 22 | IM-073 | SS1-1160 | حدادة بلاطات سقف الدور الأرضي | SS1-1180، SS1-1200 | تمديدات الكهرباء والسباكة في سقف الدور الأرضي؛ جوانب ومناسيب وبسكوت سقف الدور الأرضي | 2027-03-31 08:00 | 0
39 | SS1-1190 | 3.1 | أعمدة وسقف الدور الأرضي | استلام تمديدات الكهرباء والسباكة بالسقف سقف الدور الأرضي IR | IR-H Slab embedded MEP conduits & sleeves - Ground Floor ceiling slab [IM-206] | ELEC | كهرباء | H | SLABMEP | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني؛ تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية؛ تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | ص 244؛ ص 131 | 44 | 10 | IM-206 | SS1-1180 | تمديدات الكهرباء والسباكة في سقف الدور الأرضي | SS1-1220 | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الأرضي IR | 2027-04-04 08:00 | 0
40 | SS1-1210 | 3.1 | أعمدة وسقف الدور الأرضي | استلام شدة السقف من أعلى سقف الدور الأرضي IR | IR-H Slab formwork from above (edges, levels, cover) - Ground Floor ceiling slab [IM-059] | FORM | شدات ونجارة مسلحة | H | TOPFORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى؛ استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى؛ استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى؛ استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى؛ استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | ص 117؛ ص 119؛ ص 118 | 41 | 14 | IM-059 | SS1-1200 | جوانب ومناسيب وبسكوت سقف الدور الأرضي | SS1-1220 | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الأرضي IR | 2027-04-03 08:00 | 1
41 | SS1-1220 | 3.1 | أعمدة وسقف الدور الأرضي | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الأرضي IR | IR-H Pre-pour approval slab - Ground Floor ceiling slab [IM-038] | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | H | SLABPOUR | صب الأسقف الخرسانية؛ صب الأسقف الخرسانية؛ استلام الخرسانة الجاهزة؛ استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات؛ فحص صب الخرسانة | ص 132؛ ص 134؛ ص 62؛ ملحق مصور ص 10 إلى 12؛ ص 428 إلى 432 | 97 | 25 | IM-038 | SS1-1130، SS1-1190، SS1-1210 | استلام نجارة وحدادة السلم سلم الدور الأرضي IR؛ استلام تمديدات الكهرباء والسباكة بالسقف سقف الدور الأرضي IR؛ استلام شدة السقف من أعلى سقف الدور الأرضي IR | SS1-1230 | صب سقف الدور الأرضي | 2027-04-05 08:00 | 0
42 | SS1-1240 | 3.1 | أعمدة وسقف الدور الأرضي | شهود صب وأخذ عينات سقف الدور الأرضي W | W Concrete pour witness & sampling - Ground Floor ceiling slab | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | W | WPOUR | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات؛ فحص صب الخرسانة؛ الهز والمعالجة | ملحق مصور ص 10 إلى 12؛ ص 428 إلى 432؛ ملحق مصور ص 26 | 24 | 4 | IM-045 | SS1-1230 | صب سقف الدور الأرضي | SS1-1250، SS1-1260 | معالجة سقف الدور الأرضي قبل التحميل؛ مدة بقاء الشدة ونتائج المكعبات سقف الدور الأرضي | 2027-04-06 16:00 | 0
43 | SS1-1270 | 3.1 | أعمدة وسقف الدور الأرضي | اعتماد فك شدة السقف سقف الدور الأرضي IR | IR-H Formwork stripping approval - Ground Floor ceiling slab [IM-060] | FORM | شدات ونجارة مسلحة | H | STRIP | فك الشدات؛ مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة؛ قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | ص 120؛ ص 45؛ ص 47 | 27 | 12 | IM-060 | SS1-1260 | مدة بقاء الشدة ونتائج المكعبات سقف الدور الأرضي | SS1-1280 | فك شدة سقف الدور الأرضي | 2027-04-21 08:00 | 72
44 | SS2-1020 | 3.2 | أعمدة وسقف الدور الأول | استلام حديد الأعمدة أعمدة الدور الأول IR | IR-H Columns reinforcement - First Floor columns [IM-068] | REBAR | حديد تسليح | H | COLREB | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص؛ استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب؛ توزيع الكانات لمقاومة الزلازل Hoop spacing؛ التقاء الكمرة مع الأعمدة الطرفية وحوائط القص زلزاليا | ص 107؛ ص 110؛ ص 320؛ ص 326 | 43 | 33 | IM-068 | SS2-1010 | حدادة أعمدة الدور الأول | SS2-1030 | نجارة أعمدة الدور الأول | 2027-04-13 08:00 | 0
45 | SS2-1040 | 3.2 | أعمدة وسقف الدور الأول | استلام نجارة الأعمدة أعمدة الدور الأول IR | IR-H Columns formwork - First Floor columns [IM-054] | FORM | شدات ونجارة مسلحة | H | COLFORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة؛ استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي؛ استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب؛ الشدات والسلامة ومحاور الأعمدة؛ الغطاء الخرساني والإكسسوارات | ص 111؛ ص 105؛ ص 110؛ ملحق مصور ص 17؛ ملحق مصور ص 13 | 45 | 20 | IM-054 | SS2-1030 | نجارة أعمدة الدور الأول | SS2-1050 | استلام ما قبل صب الأعمدة أعمدة الدور الأول IR | 2027-04-17 08:00 | 0
46 | SS2-1050 | 3.2 | أعمدة وسقف الدور الأول | استلام ما قبل صب الأعمدة أعمدة الدور الأول IR | IR-H Pre-pour approval columns - First Floor columns [IM-036] | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | H | COLPOUR | احتياطات صب الأعمدة؛ صب ومعالجة الأعمدة؛ استلام الخرسانة الجاهزة | ص 110؛ ملحق مصور ص 16؛ ص 62 | 58 | 11 | IM-036 | SS2-1040 | استلام نجارة الأعمدة أعمدة الدور الأول IR | SS2-1060 | صب أعمدة الدور الأول | 2027-04-18 08:00 | 0
47 | SS2-1070 | 3.2 | أعمدة وسقف الدور الأول | شهود صب وأخذ عينات أعمدة الدور الأول W | W Concrete pour witness & sampling - First Floor columns | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | W | WPOUR | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات؛ فحص صب الخرسانة؛ الهز والمعالجة | ملحق مصور ص 10 إلى 12؛ ص 428 إلى 432؛ ملحق مصور ص 26 | 24 | 4 | IM-045 | SS2-1060 | صب أعمدة الدور الأول | SS2-1080 | فك نجارة ومعالجة أعمدة الدور الأول | 2027-04-19 16:00 | 0
48 | SS2-1090 | 3.2 | أعمدة وسقف الدور الأول | استلام الأعمدة بعد الصب أعمدة الدور الأول IR | IR-H Columns after pour check - First Floor columns [IM-037] | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | H | COLPOST | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | ص 111 | 6 | 4 | IM-037 | SS2-1080 | فك نجارة ومعالجة أعمدة الدور الأول | SS2-1100 | شدة سقف الدور الأول من أسفل | 2027-04-21 08:00 | 0
49 | SS2-1110 | 3.2 | أعمدة وسقف الدور الأول | استلام شدة السقف من أسفل سقف الدور الأول IR | IR-H Slab formwork from below - First Floor ceiling slab [IM-058] | FORM | شدات ونجارة مسلحة | H | SOFFIT | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل؛ استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية؛ استلام شدة السقف | ص 116؛ ص 115؛ ملحق مصور ص 18 إلى 20 | 34 | 9 | IM-058 | SS2-1100 | شدة سقف الدور الأول من أسفل | SS2-1120، SS2-1140 | نجارة وحدادة سلم الدور الأول؛ حدادة كمرات سقف الدور الأول | 2027-04-28 08:00 | 0
50 | SS2-1130 | 3.2 | أعمدة وسقف الدور الأول | استلام نجارة وحدادة السلم سلم الدور الأول IR | IR-H Stair formwork & rebar - First Floor stair [IM-070] | REBAR | حديد تسليح | H | STAIR | استلام حدادة السلالم الخرسانية؛ استلام نجارة السلالم الخرسانية؛ الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة؛ السلالم الخرسانية | ص 114؛ ملحق مصور ص 24؛ ص 343 | 35 | 20 | IM-070 | SS2-1120 | نجارة وحدادة سلم الدور الأول | SS2-1220 | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الأول IR | 2027-05-03 08:00 | 9
51 | SS2-1150 | 3.2 | أعمدة وسقف الدور الأول | استلام حديد الكمرات سقف الدور الأول IR | IR-H Beams reinforcement - First Floor ceiling slab [IM-072] | REBAR | حديد تسليح | H | BEAMREB | استلام حديد تسليح الكمرات؛ وصلات حديد التسليح؛ تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة؛ تسليح أركان الإطارات؛ تسليح الإطار الجملوني؛ تسليح إطار مع كابولي؛ تسليح إطار بقمة مقعرة؛ تسليح إطار بسقف متدرج؛ تسليح إطار بكابولي قصير (كرسي) على العمود؛ تفريد تسليح الكمرات؛ كمرة بقوة قص عالية وعمود مزروع؛ جراب رأسي داخل كمرة لمواسير الصرف؛ فتحات أفقية في الكمرات؛ بحر قصير أو كبير بين بحور مختلفة (حديد مكسح)؛ تسليح الإطارات الخرسانية | ص 121؛ ص 129؛ ملحق مصور ص 18 إلى 23؛ ص 357؛ ص 359؛ ص 358؛ ص 360؛ ص 311؛ ص 317؛ ص 320؛ ص 323؛ ص 315؛ ص 355 | 94 | 76 | IM-072 | SS2-1140 | حدادة كمرات سقف الدور الأول | SS2-1160 | حدادة بلاطات سقف الدور الأول | 2027-05-04 08:00 | 0
52 | SS2-1170 | 3.2 | أعمدة وسقف الدور الأول | استلام حديد البلاطات سقف الدور الأول IR | IR-H Slab reinforcement - First Floor ceiling slab [IM-073] | REBAR | حديد تسليح | H | SLABREB | استلام حديد البلاطات المصمتة؛ ملاحظات عامة في تسليح الأسقف؛ فاصل التمدد بالسطح | ص 125؛ ص 130؛ ص 389 | 36 | 22 | IM-073 | SS2-1160 | حدادة بلاطات سقف الدور الأول | SS2-1180، SS2-1200 | تمديدات الكهرباء والسباكة في سقف الدور الأول؛ جوانب ومناسيب وبسكوت سقف الدور الأول | 2027-05-10 08:00 | 0
53 | SS2-1190 | 3.2 | أعمدة وسقف الدور الأول | استلام تمديدات الكهرباء والسباكة بالسقف سقف الدور الأول IR | IR-H Slab embedded MEP conduits & sleeves - First Floor ceiling slab [IM-206] | ELEC | كهرباء | H | SLABMEP | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني؛ تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية؛ تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | ص 244؛ ص 131 | 44 | 10 | IM-206 | SS2-1180 | تمديدات الكهرباء والسباكة في سقف الدور الأول | SS2-1220 | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الأول IR | 2027-05-13 08:00 | 0
54 | SS2-1210 | 3.2 | أعمدة وسقف الدور الأول | استلام شدة السقف من أعلى سقف الدور الأول IR | IR-H Slab formwork from above (edges, levels, cover) - First Floor ceiling slab [IM-059] | FORM | شدات ونجارة مسلحة | H | TOPFORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى؛ استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى؛ استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى؛ استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى؛ استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | ص 117؛ ص 119؛ ص 118 | 41 | 14 | IM-059 | SS2-1200 | جوانب ومناسيب وبسكوت سقف الدور الأول | SS2-1220 | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الأول IR | 2027-05-12 08:00 | 1
55 | SS2-1220 | 3.2 | أعمدة وسقف الدور الأول | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الأول IR | IR-H Pre-pour approval slab - First Floor ceiling slab [IM-038] | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | H | SLABPOUR | صب الأسقف الخرسانية؛ صب الأسقف الخرسانية؛ استلام الخرسانة الجاهزة؛ استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات؛ فحص صب الخرسانة | ص 132؛ ص 134؛ ص 62؛ ملحق مصور ص 10 إلى 12؛ ص 428 إلى 432 | 97 | 25 | IM-038 | SS2-1130، SS2-1190، SS2-1210 | استلام نجارة وحدادة السلم سلم الدور الأول IR؛ استلام تمديدات الكهرباء والسباكة بالسقف سقف الدور الأول IR؛ استلام شدة السقف من أعلى سقف الدور الأول IR | SS2-1230 | صب سقف الدور الأول | 2027-05-20 08:00 | 0
56 | SS2-1240 | 3.2 | أعمدة وسقف الدور الأول | شهود صب وأخذ عينات سقف الدور الأول W | W Concrete pour witness & sampling - First Floor ceiling slab | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | W | WPOUR | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات؛ فحص صب الخرسانة؛ الهز والمعالجة | ملحق مصور ص 10 إلى 12؛ ص 428 إلى 432؛ ملحق مصور ص 26 | 24 | 4 | IM-045 | SS2-1230 | صب سقف الدور الأول | SS2-1250، SS2-1260 | معالجة سقف الدور الأول قبل التحميل؛ مدة بقاء الشدة ونتائج المكعبات سقف الدور الأول | 2027-05-22 16:00 | 0
57 | SS2-1270 | 3.2 | أعمدة وسقف الدور الأول | اعتماد فك شدة السقف سقف الدور الأول IR | IR-H Formwork stripping approval - First Floor ceiling slab [IM-060] | FORM | شدات ونجارة مسلحة | H | STRIP | فك الشدات؛ مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة؛ قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | ص 120؛ ص 45؛ ص 47 | 27 | 12 | IM-060 | SS2-1260 | مدة بقاء الشدة ونتائج المكعبات سقف الدور الأول | SS2-1280 | فك شدة سقف الدور الأول | 2027-06-06 08:00 | 48
58 | SS3-1020 | 3.3 | أعمدة وسقف الدور الثاني | استلام حديد الأعمدة أعمدة الدور الثاني IR | IR-H Columns reinforcement - Second Floor columns [IM-068] | REBAR | حديد تسليح | H | COLREB | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص؛ استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب؛ توزيع الكانات لمقاومة الزلازل Hoop spacing؛ التقاء الكمرة مع الأعمدة الطرفية وحوائط القص زلزاليا | ص 107؛ ص 110؛ ص 320؛ ص 326 | 43 | 33 | IM-068 | SS3-1010 | حدادة أعمدة الدور الثاني | SS3-1030 | نجارة أعمدة الدور الثاني | 2027-05-29 08:00 | 0
59 | SS3-1040 | 3.3 | أعمدة وسقف الدور الثاني | استلام نجارة الأعمدة أعمدة الدور الثاني IR | IR-H Columns formwork - Second Floor columns [IM-054] | FORM | شدات ونجارة مسلحة | H | COLFORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة؛ استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي؛ استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب؛ الشدات والسلامة ومحاور الأعمدة؛ الغطاء الخرساني والإكسسوارات | ص 111؛ ص 105؛ ص 110؛ ملحق مصور ص 17؛ ملحق مصور ص 13 | 45 | 20 | IM-054 | SS3-1030 | نجارة أعمدة الدور الثاني | SS3-1050 | استلام ما قبل صب الأعمدة أعمدة الدور الثاني IR | 2027-06-01 08:00 | 0
60 | SS3-1050 | 3.3 | أعمدة وسقف الدور الثاني | استلام ما قبل صب الأعمدة أعمدة الدور الثاني IR | IR-H Pre-pour approval columns - Second Floor columns [IM-036] | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | H | COLPOUR | احتياطات صب الأعمدة؛ صب ومعالجة الأعمدة؛ استلام الخرسانة الجاهزة | ص 110؛ ملحق مصور ص 16؛ ص 62 | 58 | 11 | IM-036 | SS3-1040 | استلام نجارة الأعمدة أعمدة الدور الثاني IR | SS3-1060 | صب أعمدة الدور الثاني | 2027-06-02 08:00 | 0
61 | SS3-1070 | 3.3 | أعمدة وسقف الدور الثاني | شهود صب وأخذ عينات أعمدة الدور الثاني W | W Concrete pour witness & sampling - Second Floor columns | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | W | WPOUR | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات؛ فحص صب الخرسانة؛ الهز والمعالجة | ملحق مصور ص 10 إلى 12؛ ص 428 إلى 432؛ ملحق مصور ص 26 | 24 | 4 | IM-045 | SS3-1060 | صب أعمدة الدور الثاني | SS3-1080 | فك نجارة ومعالجة أعمدة الدور الثاني | 2027-06-03 16:00 | 0
62 | SS3-1090 | 3.3 | أعمدة وسقف الدور الثاني | استلام الأعمدة بعد الصب أعمدة الدور الثاني IR | IR-H Columns after pour check - Second Floor columns [IM-037] | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | H | COLPOST | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | ص 111 | 6 | 4 | IM-037 | SS3-1080 | فك نجارة ومعالجة أعمدة الدور الثاني | SS3-1100 | شدة سقف الدور الثاني من أسفل | 2027-06-06 08:00 | 0
63 | SS3-1110 | 3.3 | أعمدة وسقف الدور الثاني | استلام شدة السقف من أسفل سقف الدور الثاني IR | IR-H Slab formwork from below - Second Floor ceiling slab [IM-058] | FORM | شدات ونجارة مسلحة | H | SOFFIT | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل؛ استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية؛ استلام شدة السقف | ص 116؛ ص 115؛ ملحق مصور ص 18 إلى 20 | 34 | 9 | IM-058 | SS3-1100 | شدة سقف الدور الثاني من أسفل | SS3-1120، SS3-1140 | نجارة وحدادة سلم الدور الثاني؛ حدادة كمرات سقف الدور الثاني | 2027-06-13 08:00 | 0
64 | SS3-1130 | 3.3 | أعمدة وسقف الدور الثاني | استلام نجارة وحدادة السلم سلم الدور الثاني IR | IR-H Stair formwork & rebar - Second Floor stair [IM-070] | REBAR | حديد تسليح | H | STAIR | استلام حدادة السلالم الخرسانية؛ استلام نجارة السلالم الخرسانية؛ الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة؛ السلالم الخرسانية | ص 114؛ ملحق مصور ص 24؛ ص 343 | 35 | 20 | IM-070 | SS3-1120 | نجارة وحدادة سلم الدور الثاني | SS3-1220 | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الثاني IR | 2027-06-17 08:00 | 9
65 | SS3-1150 | 3.3 | أعمدة وسقف الدور الثاني | استلام حديد الكمرات سقف الدور الثاني IR | IR-H Beams reinforcement - Second Floor ceiling slab [IM-072] | REBAR | حديد تسليح | H | BEAMREB | استلام حديد تسليح الكمرات؛ وصلات حديد التسليح؛ تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة؛ تسليح أركان الإطارات؛ تسليح الإطار الجملوني؛ تسليح إطار مع كابولي؛ تسليح إطار بقمة مقعرة؛ تسليح إطار بسقف متدرج؛ تسليح إطار بكابولي قصير (كرسي) على العمود؛ تفريد تسليح الكمرات؛ كمرة بقوة قص عالية وعمود مزروع؛ جراب رأسي داخل كمرة لمواسير الصرف؛ فتحات أفقية في الكمرات؛ بحر قصير أو كبير بين بحور مختلفة (حديد مكسح)؛ تسليح الإطارات الخرسانية | ص 121؛ ص 129؛ ملحق مصور ص 18 إلى 23؛ ص 357؛ ص 359؛ ص 358؛ ص 360؛ ص 311؛ ص 317؛ ص 320؛ ص 323؛ ص 315؛ ص 355 | 94 | 76 | IM-072 | SS3-1140 | حدادة كمرات سقف الدور الثاني | SS3-1160 | حدادة بلاطات سقف الدور الثاني | 2027-06-19 08:00 | 0
66 | SS3-1170 | 3.3 | أعمدة وسقف الدور الثاني | استلام حديد البلاطات سقف الدور الثاني IR | IR-H Slab reinforcement - Second Floor ceiling slab [IM-073] | REBAR | حديد تسليح | H | SLABREB | استلام حديد البلاطات المصمتة؛ ملاحظات عامة في تسليح الأسقف؛ فاصل التمدد بالسطح | ص 125؛ ص 130؛ ص 389 | 36 | 22 | IM-073 | SS3-1160 | حدادة بلاطات سقف الدور الثاني | SS3-1180، SS3-1200 | تمديدات الكهرباء والسباكة في سقف الدور الثاني؛ جوانب ومناسيب وبسكوت سقف الدور الثاني | 2027-06-24 08:00 | 0
67 | SS3-1190 | 3.3 | أعمدة وسقف الدور الثاني | استلام تمديدات الكهرباء والسباكة بالسقف سقف الدور الثاني IR | IR-H Slab embedded MEP conduits & sleeves - Second Floor ceiling slab [IM-206] | ELEC | كهرباء | H | SLABMEP | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني؛ تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية؛ تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | ص 244؛ ص 131 | 44 | 10 | IM-206 | SS3-1180 | تمديدات الكهرباء والسباكة في سقف الدور الثاني | SS3-1220 | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الثاني IR | 2027-06-28 08:00 | 0
68 | SS3-1210 | 3.3 | أعمدة وسقف الدور الثاني | استلام شدة السقف من أعلى سقف الدور الثاني IR | IR-H Slab formwork from above (edges, levels, cover) - Second Floor ceiling slab [IM-059] | FORM | شدات ونجارة مسلحة | H | TOPFORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى؛ استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى؛ استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى؛ استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى؛ استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | ص 117؛ ص 119؛ ص 118 | 41 | 14 | IM-059 | SS3-1200 | جوانب ومناسيب وبسكوت سقف الدور الثاني | SS3-1220 | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الثاني IR | 2027-06-27 08:00 | 1
69 | SS3-1220 | 3.3 | أعمدة وسقف الدور الثاني | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الثاني IR | IR-H Pre-pour approval slab - Second Floor ceiling slab [IM-038] | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | H | SLABPOUR | صب الأسقف الخرسانية؛ صب الأسقف الخرسانية؛ استلام الخرسانة الجاهزة؛ استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات؛ فحص صب الخرسانة | ص 132؛ ص 134؛ ص 62؛ ملحق مصور ص 10 إلى 12؛ ص 428 إلى 432 | 97 | 25 | IM-038 | SS3-1130، SS3-1190، SS3-1210 | استلام نجارة وحدادة السلم سلم الدور الثاني IR؛ استلام تمديدات الكهرباء والسباكة بالسقف سقف الدور الثاني IR؛ استلام شدة السقف من أعلى سقف الدور الثاني IR | SS3-1230 | صب سقف الدور الثاني | 2027-06-29 08:00 | 0
70 | SS3-1240 | 3.3 | أعمدة وسقف الدور الثاني | شهود صب وأخذ عينات سقف الدور الثاني W | W Concrete pour witness & sampling - Second Floor ceiling slab | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | W | WPOUR | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات؛ فحص صب الخرسانة؛ الهز والمعالجة | ملحق مصور ص 10 إلى 12؛ ص 428 إلى 432؛ ملحق مصور ص 26 | 24 | 4 | IM-045 | SS3-1230 | صب سقف الدور الثاني | SS3-1250، SS3-1260 | معالجة سقف الدور الثاني قبل التحميل؛ مدة بقاء الشدة ونتائج المكعبات سقف الدور الثاني | 2027-06-30 16:00 | 0
71 | SS3-1270 | 3.3 | أعمدة وسقف الدور الثاني | اعتماد فك شدة السقف سقف الدور الثاني IR | IR-H Formwork stripping approval - Second Floor ceiling slab [IM-060] | FORM | شدات ونجارة مسلحة | H | STRIP | فك الشدات؛ مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة؛ قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | ص 120؛ ص 45؛ ص 47 | 27 | 12 | IM-060 | SS3-1260 | مدة بقاء الشدة ونتائج المكعبات سقف الدور الثاني | SS3-1280 | فك شدة سقف الدور الثاني | 2027-07-15 08:00 | 24
72 | SS4-1020 | 3.4 | أعمدة وسقف الدور الثالث | استلام حديد الأعمدة أعمدة الدور الثالث IR | IR-H Columns reinforcement - Third Floor columns [IM-068] | REBAR | حديد تسليح | H | COLREB | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص؛ استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب؛ توزيع الكانات لمقاومة الزلازل Hoop spacing؛ التقاء الكمرة مع الأعمدة الطرفية وحوائط القص زلزاليا | ص 107؛ ص 110؛ ص 320؛ ص 326 | 43 | 33 | IM-068 | SS4-1010 | حدادة أعمدة الدور الثالث | SS4-1030 | نجارة أعمدة الدور الثالث | 2027-07-07 08:00 | 0
73 | SS4-1040 | 3.4 | أعمدة وسقف الدور الثالث | استلام نجارة الأعمدة أعمدة الدور الثالث IR | IR-H Columns formwork - Third Floor columns [IM-054] | FORM | شدات ونجارة مسلحة | H | COLFORM | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة؛ استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي؛ استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب؛ الشدات والسلامة ومحاور الأعمدة؛ الغطاء الخرساني والإكسسوارات | ص 111؛ ص 105؛ ص 110؛ ملحق مصور ص 17؛ ملحق مصور ص 13 | 45 | 20 | IM-054 | SS4-1030 | نجارة أعمدة الدور الثالث | SS4-1050 | استلام ما قبل صب الأعمدة أعمدة الدور الثالث IR | 2027-07-11 08:00 | 0
74 | SS4-1050 | 3.4 | أعمدة وسقف الدور الثالث | استلام ما قبل صب الأعمدة أعمدة الدور الثالث IR | IR-H Pre-pour approval columns - Third Floor columns [IM-036] | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | H | COLPOUR | احتياطات صب الأعمدة؛ صب ومعالجة الأعمدة؛ استلام الخرسانة الجاهزة | ص 110؛ ملحق مصور ص 16؛ ص 62 | 58 | 11 | IM-036 | SS4-1040 | استلام نجارة الأعمدة أعمدة الدور الثالث IR | SS4-1060 | صب أعمدة الدور الثالث | 2027-07-12 08:00 | 0
75 | SS4-1070 | 3.4 | أعمدة وسقف الدور الثالث | شهود صب وأخذ عينات أعمدة الدور الثالث W | W Concrete pour witness & sampling - Third Floor columns | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | W | WPOUR | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات؛ فحص صب الخرسانة؛ الهز والمعالجة | ملحق مصور ص 10 إلى 12؛ ص 428 إلى 432؛ ملحق مصور ص 26 | 24 | 4 | IM-045 | SS4-1060 | صب أعمدة الدور الثالث | SS4-1080 | فك نجارة ومعالجة أعمدة الدور الثالث | 2027-07-13 16:00 | 0
76 | SS4-1090 | 3.4 | أعمدة وسقف الدور الثالث | استلام الأعمدة بعد الصب أعمدة الدور الثالث IR | IR-H Columns after pour check - Third Floor columns [IM-037] | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | H | COLPOST | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | ص 111 | 6 | 4 | IM-037 | SS4-1080 | فك نجارة ومعالجة أعمدة الدور الثالث | SS4-1100 | شدة سقف الدور الثالث من أسفل | 2027-07-15 08:00 | 0
77 | SS4-1110 | 3.4 | أعمدة وسقف الدور الثالث | استلام شدة السقف من أسفل سقف الدور الثالث IR | IR-H Slab formwork from below - Third Floor ceiling slab [IM-058] | FORM | شدات ونجارة مسلحة | H | SOFFIT | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل؛ استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية؛ استلام شدة السقف | ص 116؛ ص 115؛ ملحق مصور ص 18 إلى 20 | 34 | 9 | IM-058 | SS4-1100 | شدة سقف الدور الثالث من أسفل | SS4-1120، SS4-1140 | نجارة وحدادة سلم الدور الثالث؛ حدادة كمرات سقف الدور الثالث | 2027-07-22 08:00 | 0
78 | SS4-1130 | 3.4 | أعمدة وسقف الدور الثالث | استلام نجارة وحدادة السلم سلم الدور الثالث IR | IR-H Stair formwork & rebar - Third Floor stair [IM-070] | REBAR | حديد تسليح | H | STAIR | استلام حدادة السلالم الخرسانية؛ استلام نجارة السلالم الخرسانية؛ الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة؛ السلالم الخرسانية | ص 114؛ ملحق مصور ص 24؛ ص 343 | 35 | 20 | IM-070 | SS4-1120 | نجارة وحدادة سلم الدور الثالث | SS4-1220 | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الثالث IR | 2027-07-27 08:00 | 9
79 | SS4-1150 | 3.4 | أعمدة وسقف الدور الثالث | استلام حديد الكمرات سقف الدور الثالث IR | IR-H Beams reinforcement - Third Floor ceiling slab [IM-072] | REBAR | حديد تسليح | H | BEAMREB | استلام حديد تسليح الكمرات؛ وصلات حديد التسليح؛ تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة؛ تسليح أركان الإطارات؛ تسليح الإطار الجملوني؛ تسليح إطار مع كابولي؛ تسليح إطار بقمة مقعرة؛ تسليح إطار بسقف متدرج؛ تسليح إطار بكابولي قصير (كرسي) على العمود؛ تفريد تسليح الكمرات؛ كمرة بقوة قص عالية وعمود مزروع؛ جراب رأسي داخل كمرة لمواسير الصرف؛ فتحات أفقية في الكمرات؛ بحر قصير أو كبير بين بحور مختلفة (حديد مكسح)؛ تسليح الإطارات الخرسانية | ص 121؛ ص 129؛ ملحق مصور ص 18 إلى 23؛ ص 357؛ ص 359؛ ص 358؛ ص 360؛ ص 311؛ ص 317؛ ص 320؛ ص 323؛ ص 315؛ ص 355 | 94 | 76 | IM-072 | SS4-1140 | حدادة كمرات سقف الدور الثالث | SS4-1160 | حدادة بلاطات سقف الدور الثالث | 2027-07-28 08:00 | 0
80 | SS4-1170 | 3.4 | أعمدة وسقف الدور الثالث | استلام حديد البلاطات سقف الدور الثالث IR | IR-H Slab reinforcement - Third Floor ceiling slab [IM-073] | REBAR | حديد تسليح | H | SLABREB | استلام حديد البلاطات المصمتة؛ ملاحظات عامة في تسليح الأسقف؛ فاصل التمدد بالسطح | ص 125؛ ص 130؛ ص 389 | 36 | 22 | IM-073 | SS4-1160 | حدادة بلاطات سقف الدور الثالث | SS4-1180، SS4-1200 | تمديدات الكهرباء والسباكة في سقف الدور الثالث؛ جوانب ومناسيب وبسكوت سقف الدور الثالث | 2027-08-03 08:00 | 0
81 | SS4-1190 | 3.4 | أعمدة وسقف الدور الثالث | استلام تمديدات الكهرباء والسباكة بالسقف سقف الدور الثالث IR | IR-H Slab embedded MEP conduits & sleeves - Third Floor ceiling slab [IM-206] | ELEC | كهرباء | H | SLABMEP | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني؛ تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية؛ تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | ص 244؛ ص 131 | 44 | 10 | IM-206 | SS4-1180 | تمديدات الكهرباء والسباكة في سقف الدور الثالث | SS4-1220 | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الثالث IR | 2027-08-07 08:00 | 0
82 | SS4-1210 | 3.4 | أعمدة وسقف الدور الثالث | استلام شدة السقف من أعلى سقف الدور الثالث IR | IR-H Slab formwork from above (edges, levels, cover) - Third Floor ceiling slab [IM-059] | FORM | شدات ونجارة مسلحة | H | TOPFORM | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى؛ استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى؛ استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى؛ استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى؛ استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | ص 117؛ ص 119؛ ص 118 | 41 | 14 | IM-059 | SS4-1200 | جوانب ومناسيب وبسكوت سقف الدور الثالث | SS4-1220 | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الثالث IR | 2027-08-05 08:00 | 1
83 | SS4-1220 | 3.4 | أعمدة وسقف الدور الثالث | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الثالث IR | IR-H Pre-pour approval slab - Third Floor ceiling slab [IM-038] | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | H | SLABPOUR | صب الأسقف الخرسانية؛ صب الأسقف الخرسانية؛ استلام الخرسانة الجاهزة؛ استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات؛ فحص صب الخرسانة | ص 132؛ ص 134؛ ص 62؛ ملحق مصور ص 10 إلى 12؛ ص 428 إلى 432 | 97 | 25 | IM-038 | SS4-1130، SS4-1190، SS4-1210 | استلام نجارة وحدادة السلم سلم الدور الثالث IR؛ استلام تمديدات الكهرباء والسباكة بالسقف سقف الدور الثالث IR؛ استلام شدة السقف من أعلى سقف الدور الثالث IR | SS4-1230 | صب سقف الدور الثالث | 2027-08-08 08:00 | 0
84 | SS4-1240 | 3.4 | أعمدة وسقف الدور الثالث | شهود صب وأخذ عينات سقف الدور الثالث W | W Concrete pour witness & sampling - Third Floor ceiling slab | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | W | WPOUR | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات؛ فحص صب الخرسانة؛ الهز والمعالجة | ملحق مصور ص 10 إلى 12؛ ص 428 إلى 432؛ ملحق مصور ص 26 | 24 | 4 | IM-045 | SS4-1230 | صب سقف الدور الثالث | SS4-1250، SS4-1260 | معالجة سقف الدور الثالث قبل التحميل؛ مدة بقاء الشدة ونتائج المكعبات سقف الدور الثالث | 2027-08-09 16:00 | 0
85 | SS4-1270 | 3.4 | أعمدة وسقف الدور الثالث | اعتماد فك شدة السقف سقف الدور الثالث IR | IR-H Formwork stripping approval - Third Floor ceiling slab [IM-060] | FORM | شدات ونجارة مسلحة | H | STRIP | فك الشدات؛ مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة؛ قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | ص 120؛ ص 45؛ ص 47 | 27 | 12 | IM-060 | SS4-1260 | مدة بقاء الشدة ونتائج المكعبات سقف الدور الثالث | SS4-1280 | فك شدة سقف الدور الثالث | 2027-08-24 08:00 | 0
86 | FN1-1020 | 5.1 | تشطيبات الدور الأرضي | استلام أعمال المباني الدور الأرضي IR | IR-H Blockwork - Ground Floor [IM-110] | MAS | مباني بلوك وطوب | H | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ؛ استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ؛ أعتاب المباني؛ أعمال المباني؛ المداميك المصمتة؛ إكسسوارات المباني واستلامها؛ تثبيت جدران البلوك غير الحاملة بالهيكل | ص 162؛ ص 165؛ ص 166؛ ص 379؛ ملحق مصور ص 28؛ ملحق مصور ص 29 إلى 31 | 101 | 14 | IM-110 | FN1-1010 | مباني البلوك الدور الأرضي | FN1-1030، RI1-1010، RI1-1030، RI1-1050، RI1-1070، RI1-1090 | تركيب حلوق الأبواب الدور الأرضي؛ تأسيس الكهرباء بالجدران الدور الأرضي؛ تأسيس السباكة والاختبار الدور الأرضي؛ مجاري ومواسير التكييف الدور الأرضي؛ مواسير الحريق والاختبار الهيدروستاتيكي الدور الأرضي؛ حوامل الكابلات الدور الأرضي | 2027-05-06 08:00 | 78
87 | FN1-1040 | 5.1 | تشطيبات الدور الأرضي | استلام تركيب الحلوق الدور الأرضي IR | IR-H Door frames fixing - Ground Floor [IM-159] | WOOD | نجارة معمارية | H | FRAMES | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك؛ استلام الحلوق والأبواب الخشبية | ص 173؛ ملحق مصور ص 34 إلى 35 | 26 | 4 | IM-159 | FN1-1030 | تركيب حلوق الأبواب الدور الأرضي | FN1-1050 | طرطشة وبؤج وأوتار الدور الأرضي | 2027-05-10 08:00 | 81
88 | RI1-1020 | 4.1 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الأرضي | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران الدور الأرضي IR | IR-H Electrical conduits in walls - Ground Floor [IM-207] | ELEC | كهرباء | H | ELECRI | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | ص 247 | 40 | 4 | IM-207 | RI1-1010 | تأسيس الكهرباء بالجدران الدور الأرضي | FN1-1050 | طرطشة وبؤج وأوتار الدور الأرضي | 2027-05-13 08:00 | 78
89 | RI1-1040 | 4.1 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الأرضي | استلام تأسيس السباكة واختبارها الدور الأرضي IR | IR-H Plumbing rough-in & pressure tests - Ground Floor [IM-188] | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | H | PLRI | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام؛ اختبار مواسير الصرف الداخلي؛ استلام التغذية بالمياه داخل المبنى؛ اختبار مواسير التغذية داخل المبنى؛ نظام صرف الخفيف والثقيل | ص 223؛ ص 225؛ ص 227؛ ص 229؛ ص 398 | 57 | 7 | IM-188 | RI1-1030 | تأسيس السباكة والاختبار الدور الأرضي | FN1-1050 | طرطشة وبؤج وأوتار الدور الأرضي | 2027-05-13 08:00 | 78
90 | RI1-1060 | 4.1 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الأرضي | استلام مجاري ومواسير التكييف الدور الأرضي IR | IR-H HVAC ducts & chilled water pipes rough-in - Ground Floor [IM-236] | HVAC | تكييف وتهوية | H | HVACRI | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ؛ شبكة مواسير المياه المثلجة؛ اختبار مجاري التكييف؛ ماسورة معزولة عبر فاصل تمدد | ص 276؛ ص 279؛ ص 278؛ ص 407 | 37 | 7 | IM-236 | RI1-1050 | مجاري ومواسير التكييف الدور الأرضي | RI1-1130 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الأرضي | 2027-05-20 08:00 | 101
91 | RI1-1080 | 4.1 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الأرضي | استلام مواسير الحريق واختبارها الدور الأرضي IR | IR-H Fire fighting pipes rough-in & hydro test - Ground Floor [IM-227] | FIRE | حريق وإنذار | H | FFRI | استلام أعمال مكافحة الحريق؛ تعليق ومرور المواسير؛ استلام أعمال الحريق؛ فاصل التمدد بالسطح | ص 284؛ ص 406؛ ص 403؛ ص 389 | 38 | 6 | IM-227 | RI1-1070 | مواسير الحريق والاختبار الهيدروستاتيكي الدور الأرضي | RI1-1130، SYS-1030 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الأرضي؛ مضخات الحريق والصواعد ومحبس الإنذار | 2027-05-13 08:00 | 102
92 | RI1-1100 | 4.1 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الأرضي | استلام حوامل الكابلات الدور الأرضي IR | IR-H Cable trays - Ground Floor [IM-210] | ELEC | كهرباء | H | TRAY | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)؛ حوامل الكابلات عند فواصل التمدد | ص 254؛ ص 415 | 27 | 4 | IM-210 | RI1-1090 | حوامل الكابلات الدور الأرضي | RI1-1130 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الأرضي | 2027-05-11 08:00 | 104
93 | FN1-1060 | 5.1 | تشطيبات الدور الأرضي | استلام الطرطشة والبؤج والأوتار الدور الأرضي IR | IR-H Plaster spatter, dots & screeds - Ground Floor [IM-119] | PLAS | لياسة وبياض | H | DOTS | استلام أعمال طرطشة البياض؛ استلام البؤج والأوتار | ص 168؛ ص 171 | 59 | 3 | IM-119 | FN1-1050 | طرطشة وبؤج وأوتار الدور الأرضي | FN1-1070 | البياض الداخلي الدور الأرضي | 2027-05-24 08:00 | 78
94 | FN1-1080 | 5.1 | تشطيبات الدور الأرضي | استلام البياض الدور الأرضي IR | IR-H Internal plaster - Ground Floor [IM-122] | PLAS | لياسة وبياض | H | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي؛ استلام البياض بعد الانتهاء؛ البياض الأسمنتي | ص 174؛ ص 176؛ ملحق مصور ص 29 إلى 33 | 48 | 6 | IM-122 | FN1-1070 | البياض الداخلي الدور الأرضي | FN1-1090، RI1-1110، FN1-1170 | عزل الحمامات والمطابخ واختبار الغمر الدور الأرضي؛ سحب الأسلاك الدور الأرضي؛ الشبابيك الألمنيوم والأبواب المعدنية الدور الأرضي | 2027-06-03 08:00 | 84
95 | FN1-1100 | 5.1 | تشطيبات الدور الأرضي | استلام عزل الحمامات واختبار الغمر الدور الأرضي IR | IR-H Wet areas waterproofing & flood test - Ground Floor [IM-131] | WP | عزل مائي وحراري | H | BATHWP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة؛ اختبار الغمر لعزل الحمامات؛ عزل الأسطح والحمامات | ص 177؛ ص 178؛ ملحق مصور ص 40 إلى 41 | 34 | 6 | IM-131 | FN1-1090 | عزل الحمامات والمطابخ واختبار الغمر الدور الأرضي | FN1-1130، FN1-1150 | سيراميك الحوائط الدور الأرضي؛ تبليط الأرضيات الدور الأرضي | 2027-06-08 08:00 | 85
96 | RI1-1120 | 4.1 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الأرضي | استلام سحب الأسلاك الدور الأرضي IR | IR-H Wire pulling - Ground Floor [IM-208] | ELEC | كهرباء | H | WIRE | استلام سحب أسلاك الكهرباء؛ ألوان أسلاك الكهرباء SBC 401 | ص 250؛ ص 251 | 27 | 3 | IM-208 | RI1-1110 | سحب الأسلاك الدور الأرضي | RI1-1130، MF1-1050، SYS-1070 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الأرضي؛ تجميع لوحة التوزيع الدور الأرضي؛ لوحة وأجهزة إنذار الحريق | 2027-06-09 08:00 | 84
97 | RI1-1140 | 4.1 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الأرضي | فحص الخدمات قبل إغلاق السقف المستعار الدور الأرضي IR | IR-H Above-ceiling services check - Ground Floor [IM-239] | HVAC | تكييف وتهوية | H | ABOVECEIL | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | ص 279 | 12 | 1 | IM-239 | RI1-1130 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الأرضي | FN1-1110 | الأسقف المستعارة الدور الأرضي | 2027-06-13 08:00 | 84
98 | FN1-1120 | 5.1 | تشطيبات الدور الأرضي | استلام الأسقف المستعارة الدور الأرضي IR | IR-H False ceiling - Ground Floor [IM-155] | CEIL | أسقف مستعارة | H | CEIL | استلام الأسقف المستعارة؛ استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)؛ الأسقف المستعارة الجبسية | ص 190؛ ص 192؛ ملحق مصور ص 47 | 45 | 9 | IM-155 | FN1-1110 | الأسقف المستعارة الدور الأرضي | FN1-1190 | تأسيس الدهانات الدور الأرضي | 2027-06-21 08:00 | 87
99 | FN1-1140 | 5.1 | تشطيبات الدور الأرضي | استلام سيراميك الحوائط الدور الأرضي IR | IR-H Wall ceramic tiling - Ground Floor [IM-140] | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | H | WALLCER | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | ص 184 | 30 | 3 | IM-140 | FN1-1130 | سيراميك الحوائط الدور الأرضي | MF1-1010 | تركيب الأجهزة الصحية الدور الأرضي | 2027-06-16 08:00 | 108
100 | FN1-1160 | 5.1 | تشطيبات الدور الأرضي | استلام تبليط الأرضيات الدور الأرضي IR | IR-H Floor tiling - Ground Floor [IM-138] | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | H | TILE | استلام تبليطات الأرضيات؛ تركيب واستلام البلاط؛ استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ؛ استلام أرضيات الفينيل | ص 180؛ ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42؛ ص 186؛ ص 189 | 76 | 8 | IM-138 | FN1-1150 | تبليط الأرضيات الدور الأرضي | FN1-1210، MF1-1010 | الأوجه النهائية للدهانات الدور الأرضي؛ تركيب الأجهزة الصحية الدور الأرضي | 2027-06-19 08:00 | 94
101 | FN1-1180 | 5.1 | تشطيبات الدور الأرضي | استلام الشبابيك الألمنيوم والأبواب المعدنية الدور الأرضي IR | IR-H Aluminium windows & metal doors - Ground Floor [IM-172] | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | H | ALU | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم؛ استلام الأبواب المعدنية المفرغة | ص 210؛ ص 199 | 78 | 5 | IM-172 | FN1-1170 | الشبابيك الألمنيوم والأبواب المعدنية الدور الأرضي | FN1-1190 | تأسيس الدهانات الدور الأرضي | 2027-06-09 08:00 | 97
102 | FN1-1200 | 5.1 | تشطيبات الدور الأرضي | استلام التأسيس للدهانات الدور الأرضي IR | IR-H Paint preparation & primer - Ground Floor [IM-178] | PAINT | دهانات وإيبوكسي | H | PRIMER | استلام التأسيس للدهانات؛ مراحل الدهانات | ص 202؛ ملحق مصور ص 43 | 24 | 3 | IM-178 | FN1-1190 | تأسيس الدهانات الدور الأرضي | FN1-1210 | الأوجه النهائية للدهانات الدور الأرضي | 2027-06-27 08:00 | 87
103 | FN1-1220 | 5.1 | تشطيبات الدور الأرضي | استلام تشطيب الدهانات الدور الأرضي IR | IR-H Paint final coats - Ground Floor [IM-180] | PAINT | دهانات وإيبوكسي | H | PAINT | استلام تشطيب الدهانات؛ استلام دهانات النجارة المعمارية | ص 203؛ ص 196 | 32 | 5 | IM-180 | FN1-1210 | الأوجه النهائية للدهانات الدور الأرضي | FN1-1230، MF1-1030 | ضلف الأبواب الخشبية والباركيه الدور الأرضي؛ المفاتيح والبرايز ووحدات الإضاءة الدور الأرضي | 2027-07-04 08:00 | 93
104 | FN1-1240 | 5.1 | تشطيبات الدور الأرضي | استلام الأبواب الخشبية والباركيه الدور الأرضي IR | IR-H Wooden doors & parquet - Ground Floor [IM-163] | WOOD | نجارة معمارية | H | WOOD | استلام أعمال الباركيه | ص 197 | 18 | 1 | IM-163 | FN1-1230 | ضلف الأبواب الخشبية والباركيه الدور الأرضي | HO-1080 | النظافة النهائية واستكمال الملاحظات | 2027-07-08 08:00 | 106
105 | MF1-1020 | 6.1 | التركيبات النهائية الدور الأرضي | استلام الأجهزة الصحية الدور الأرضي IR | IR-H Sanitary fixtures - Ground Floor [IM-201] | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | H | SANFIX | استلام الأجهزة الصحية | ص 391 | 6 | 1 | IM-201 | MF1-1010 | تركيب الأجهزة الصحية الدور الأرضي | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-06-23 08:00 | 115
106 | MF1-1040 | 6.1 | التركيبات النهائية الدور الأرضي | استلام المفاتيح والبرايز الدور الأرضي IR | IR-H Switches & sockets - Ground Floor [IM-209] | ELEC | كهرباء | H | WD | استلام المفاتيح والبرايز؛ استلام الأعمال الكهربائية | ص 252؛ ص 415 | 29 | 3 | IM-209 | MF1-1030 | المفاتيح والبرايز ووحدات الإضاءة الدور الأرضي | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-07-08 08:00 | 102
107 | MF1-1060 | 6.1 | التركيبات النهائية الدور الأرضي | استلام لوحات التوزيع الدور الأرضي IR | IR-H Distribution boards - Ground Floor [IM-216] | ELEC | كهرباء | H | DB | استلام لوحات التوزيع | ص 262 | 30 | 3 | IM-216 | MF1-1050 | تجميع لوحة التوزيع الدور الأرضي | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-06-13 08:00 | 124
108 | FN2-1020 | 5.2 | تشطيبات الدور الأول | استلام أعمال المباني الدور الأول IR | IR-H Blockwork - First Floor [IM-110] | MAS | مباني بلوك وطوب | H | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ؛ استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ؛ أعتاب المباني؛ أعمال المباني؛ المداميك المصمتة؛ إكسسوارات المباني واستلامها؛ تثبيت جدران البلوك غير الحاملة بالهيكل | ص 162؛ ص 165؛ ص 166؛ ص 379؛ ملحق مصور ص 28؛ ملحق مصور ص 29 إلى 31 | 101 | 14 | IM-110 | FN2-1010 | مباني البلوك الدور الأول | FN2-1030، RI2-1010، RI2-1030، RI2-1050، RI2-1070، RI2-1090 | تركيب حلوق الأبواب الدور الأول؛ تأسيس الكهرباء بالجدران الدور الأول؛ تأسيس السباكة والاختبار الدور الأول؛ مجاري ومواسير التكييف الدور الأول؛ مواسير الحريق والاختبار الهيدروستاتيكي الدور الأول؛ حوامل الكابلات الدور الأول | 2027-06-21 08:00 | 52
109 | FN2-1040 | 5.2 | تشطيبات الدور الأول | استلام تركيب الحلوق الدور الأول IR | IR-H Door frames fixing - First Floor [IM-159] | WOOD | نجارة معمارية | H | FRAMES | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك؛ استلام الحلوق والأبواب الخشبية | ص 173؛ ملحق مصور ص 34 إلى 35 | 26 | 4 | IM-159 | FN2-1030 | تركيب حلوق الأبواب الدور الأول | FN2-1050 | طرطشة وبؤج وأوتار الدور الأول | 2027-06-24 08:00 | 55
110 | RI2-1020 | 4.2 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الأول | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران الدور الأول IR | IR-H Electrical conduits in walls - First Floor [IM-207] | ELEC | كهرباء | H | ELECRI | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | ص 247 | 40 | 4 | IM-207 | RI2-1010 | تأسيس الكهرباء بالجدران الدور الأول | FN2-1050 | طرطشة وبؤج وأوتار الدور الأول | 2027-06-28 08:00 | 52
111 | RI2-1040 | 4.2 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الأول | استلام تأسيس السباكة واختبارها الدور الأول IR | IR-H Plumbing rough-in & pressure tests - First Floor [IM-188] | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | H | PLRI | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام؛ اختبار مواسير الصرف الداخلي؛ استلام التغذية بالمياه داخل المبنى؛ اختبار مواسير التغذية داخل المبنى؛ نظام صرف الخفيف والثقيل | ص 223؛ ص 225؛ ص 227؛ ص 229؛ ص 398 | 57 | 7 | IM-188 | RI2-1030 | تأسيس السباكة والاختبار الدور الأول | FN2-1050 | طرطشة وبؤج وأوتار الدور الأول | 2027-06-28 08:00 | 52
112 | RI2-1060 | 4.2 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الأول | استلام مجاري ومواسير التكييف الدور الأول IR | IR-H HVAC ducts & chilled water pipes rough-in - First Floor [IM-236] | HVAC | تكييف وتهوية | H | HVACRI | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ؛ شبكة مواسير المياه المثلجة؛ اختبار مجاري التكييف؛ ماسورة معزولة عبر فاصل تمدد | ص 276؛ ص 279؛ ص 278؛ ص 407 | 37 | 7 | IM-236 | RI2-1050 | مجاري ومواسير التكييف الدور الأول | RI2-1130 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الأول | 2027-06-29 08:00 | 73
113 | RI2-1080 | 4.2 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الأول | استلام مواسير الحريق واختبارها الدور الأول IR | IR-H Fire fighting pipes rough-in & hydro test - First Floor [IM-227] | FIRE | حريق وإنذار | H | FFRI | استلام أعمال مكافحة الحريق؛ تعليق ومرور المواسير؛ استلام أعمال الحريق؛ فاصل التمدد بالسطح | ص 284؛ ص 406؛ ص 403؛ ص 389 | 38 | 6 | IM-227 | RI2-1070 | مواسير الحريق والاختبار الهيدروستاتيكي الدور الأول | RI2-1130، SYS-1030 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الأول؛ مضخات الحريق والصواعد ومحبس الإنذار | 2027-06-28 08:00 | 74
114 | RI2-1100 | 4.2 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الأول | استلام حوامل الكابلات الدور الأول IR | IR-H Cable trays - First Floor [IM-210] | ELEC | كهرباء | H | TRAY | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)؛ حوامل الكابلات عند فواصل التمدد | ص 254؛ ص 415 | 27 | 4 | IM-210 | RI2-1090 | حوامل الكابلات الدور الأول | RI2-1130 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الأول | 2027-06-26 08:00 | 76
115 | FN2-1060 | 5.2 | تشطيبات الدور الأول | استلام الطرطشة والبؤج والأوتار الدور الأول IR | IR-H Plaster spatter, dots & screeds - First Floor [IM-119] | PLAS | لياسة وبياض | H | DOTS | استلام أعمال طرطشة البياض؛ استلام البؤج والأوتار | ص 168؛ ص 171 | 59 | 3 | IM-119 | FN2-1050 | طرطشة وبؤج وأوتار الدور الأول | FN2-1070 | البياض الداخلي الدور الأول | 2027-07-03 08:00 | 52
116 | FN2-1080 | 5.2 | تشطيبات الدور الأول | استلام البياض الدور الأول IR | IR-H Internal plaster - First Floor [IM-122] | PLAS | لياسة وبياض | H | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي؛ استلام البياض بعد الانتهاء؛ البياض الأسمنتي | ص 174؛ ص 176؛ ملحق مصور ص 29 إلى 33 | 48 | 6 | IM-122 | FN2-1070 | البياض الداخلي الدور الأول | FN2-1090، RI2-1110، FN2-1170 | عزل الحمامات والمطابخ واختبار الغمر الدور الأول؛ سحب الأسلاك الدور الأول؛ الشبابيك الألمنيوم والأبواب المعدنية الدور الأول | 2027-07-13 08:00 | 56
117 | FN2-1100 | 5.2 | تشطيبات الدور الأول | استلام عزل الحمامات واختبار الغمر الدور الأول IR | IR-H Wet areas waterproofing & flood test - First Floor [IM-131] | WP | عزل مائي وحراري | H | BATHWP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة؛ اختبار الغمر لعزل الحمامات؛ عزل الأسطح والحمامات | ص 177؛ ص 178؛ ملحق مصور ص 40 إلى 41 | 34 | 6 | IM-131 | FN2-1090 | عزل الحمامات والمطابخ واختبار الغمر الدور الأول | FN2-1130، FN2-1150 | سيراميك الحوائط الدور الأول؛ تبليط الأرضيات الدور الأول | 2027-07-18 08:00 | 59
118 | RI2-1120 | 4.2 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الأول | استلام سحب الأسلاك الدور الأول IR | IR-H Wire pulling - First Floor [IM-208] | ELEC | كهرباء | H | WIRE | استلام سحب أسلاك الكهرباء؛ ألوان أسلاك الكهرباء SBC 401 | ص 250؛ ص 251 | 27 | 3 | IM-208 | RI2-1110 | سحب الأسلاك الدور الأول | RI2-1130، MF2-1050، SYS-1070 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الأول؛ تجميع لوحة التوزيع الدور الأول؛ لوحة وأجهزة إنذار الحريق | 2027-07-19 08:00 | 56
119 | RI2-1140 | 4.2 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الأول | فحص الخدمات قبل إغلاق السقف المستعار الدور الأول IR | IR-H Above-ceiling services check - First Floor [IM-239] | HVAC | تكييف وتهوية | H | ABOVECEIL | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | ص 279 | 12 | 1 | IM-239 | RI2-1130 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الأول | FN2-1110 | الأسقف المستعارة الدور الأول | 2027-07-22 08:00 | 56
120 | FN2-1120 | 5.2 | تشطيبات الدور الأول | استلام الأسقف المستعارة الدور الأول IR | IR-H False ceiling - First Floor [IM-155] | CEIL | أسقف مستعارة | H | CEIL | استلام الأسقف المستعارة؛ استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)؛ الأسقف المستعارة الجبسية | ص 190؛ ص 192؛ ملحق مصور ص 47 | 45 | 9 | IM-155 | FN2-1110 | الأسقف المستعارة الدور الأول | FN2-1190 | تأسيس الدهانات الدور الأول | 2027-07-31 08:00 | 58
121 | FN2-1140 | 5.2 | تشطيبات الدور الأول | استلام سيراميك الحوائط الدور الأول IR | IR-H Wall ceramic tiling - First Floor [IM-140] | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | H | WALLCER | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | ص 184 | 30 | 3 | IM-140 | FN2-1130 | سيراميك الحوائط الدور الأول | MF2-1010 | تركيب الأجهزة الصحية الدور الأول | 2027-07-26 08:00 | 77
122 | FN2-1160 | 5.2 | تشطيبات الدور الأول | استلام تبليط الأرضيات الدور الأول IR | IR-H Floor tiling - First Floor [IM-138] | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | H | TILE | استلام تبليطات الأرضيات؛ تركيب واستلام البلاط؛ استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ؛ استلام أرضيات الفينيل | ص 180؛ ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42؛ ص 186؛ ص 189 | 76 | 8 | IM-138 | FN2-1150 | تبليط الأرضيات الدور الأول | FN2-1210، MF2-1010 | الأوجه النهائية للدهانات الدور الأول؛ تركيب الأجهزة الصحية الدور الأول | 2027-07-28 08:00 | 65
123 | FN2-1180 | 5.2 | تشطيبات الدور الأول | استلام الشبابيك الألمنيوم والأبواب المعدنية الدور الأول IR | IR-H Aluminium windows & metal doors - First Floor [IM-172] | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | H | ALU | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم؛ استلام الأبواب المعدنية المفرغة | ص 210؛ ص 199 | 78 | 5 | IM-172 | FN2-1170 | الشبابيك الألمنيوم والأبواب المعدنية الدور الأول | FN2-1190 | تأسيس الدهانات الدور الأول | 2027-07-19 08:00 | 68
124 | FN2-1200 | 5.2 | تشطيبات الدور الأول | استلام التأسيس للدهانات الدور الأول IR | IR-H Paint preparation & primer - First Floor [IM-178] | PAINT | دهانات وإيبوكسي | H | PRIMER | استلام التأسيس للدهانات؛ مراحل الدهانات | ص 202؛ ملحق مصور ص 43 | 24 | 3 | IM-178 | FN2-1190 | تأسيس الدهانات الدور الأول | FN2-1210 | الأوجه النهائية للدهانات الدور الأول | 2027-08-05 08:00 | 58
125 | FN2-1220 | 5.2 | تشطيبات الدور الأول | استلام تشطيب الدهانات الدور الأول IR | IR-H Paint final coats - First Floor [IM-180] | PAINT | دهانات وإيبوكسي | H | PAINT | استلام تشطيب الدهانات؛ استلام دهانات النجارة المعمارية | ص 203؛ ص 196 | 32 | 5 | IM-180 | FN2-1210 | الأوجه النهائية للدهانات الدور الأول | FN2-1230، MF2-1030 | ضلف الأبواب الخشبية والباركيه الدور الأول؛ المفاتيح والبرايز ووحدات الإضاءة الدور الأول | 2027-08-12 08:00 | 62
126 | FN2-1240 | 5.2 | تشطيبات الدور الأول | استلام الأبواب الخشبية والباركيه الدور الأول IR | IR-H Wooden doors & parquet - First Floor [IM-163] | WOOD | نجارة معمارية | H | WOOD | استلام أعمال الباركيه | ص 197 | 18 | 1 | IM-163 | FN2-1230 | ضلف الأبواب الخشبية والباركيه الدور الأول | HO-1080 | النظافة النهائية واستكمال الملاحظات | 2027-08-17 08:00 | 72
127 | MF2-1020 | 6.2 | التركيبات النهائية الدور الأول | استلام الأجهزة الصحية الدور الأول IR | IR-H Sanitary fixtures - First Floor [IM-201] | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | H | SANFIX | استلام الأجهزة الصحية | ص 391 | 6 | 1 | IM-201 | MF2-1010 | تركيب الأجهزة الصحية الدور الأول | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-08-02 08:00 | 81
128 | MF2-1040 | 6.2 | التركيبات النهائية الدور الأول | استلام المفاتيح والبرايز الدور الأول IR | IR-H Switches & sockets - First Floor [IM-209] | ELEC | كهرباء | H | WD | استلام المفاتيح والبرايز؛ استلام الأعمال الكهربائية | ص 252؛ ص 415 | 29 | 3 | IM-209 | MF2-1030 | المفاتيح والبرايز ووحدات الإضاءة الدور الأول | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-08-17 08:00 | 68
129 | MF2-1060 | 6.2 | التركيبات النهائية الدور الأول | استلام لوحات التوزيع الدور الأول IR | IR-H Distribution boards - First Floor [IM-216] | ELEC | كهرباء | H | DB | استلام لوحات التوزيع | ص 262 | 30 | 3 | IM-216 | MF2-1050 | تجميع لوحة التوزيع الدور الأول | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-07-22 08:00 | 90
130 | FN3-1020 | 5.3 | تشطيبات الدور الثاني | استلام أعمال المباني الدور الثاني IR | IR-H Blockwork - Second Floor [IM-110] | MAS | مباني بلوك وطوب | H | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ؛ استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ؛ أعتاب المباني؛ أعمال المباني؛ المداميك المصمتة؛ إكسسوارات المباني واستلامها؛ تثبيت جدران البلوك غير الحاملة بالهيكل | ص 162؛ ص 165؛ ص 166؛ ص 379؛ ملحق مصور ص 28؛ ملحق مصور ص 29 إلى 31 | 101 | 14 | IM-110 | FN3-1010 | مباني البلوك الدور الثاني | FN3-1030، RI3-1010، RI3-1030، RI3-1050، RI3-1070، RI3-1090 | تركيب حلوق الأبواب الدور الثاني؛ تأسيس الكهرباء بالجدران الدور الثاني؛ تأسيس السباكة والاختبار الدور الثاني؛ مجاري ومواسير التكييف الدور الثاني؛ مواسير الحريق والاختبار الهيدروستاتيكي الدور الثاني؛ حوامل الكابلات الدور الثاني | 2027-07-31 08:00 | 26
131 | FN3-1040 | 5.3 | تشطيبات الدور الثاني | استلام تركيب الحلوق الدور الثاني IR | IR-H Door frames fixing - Second Floor [IM-159] | WOOD | نجارة معمارية | H | FRAMES | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك؛ استلام الحلوق والأبواب الخشبية | ص 173؛ ملحق مصور ص 34 إلى 35 | 26 | 4 | IM-159 | FN3-1030 | تركيب حلوق الأبواب الدور الثاني | FN3-1050 | طرطشة وبؤج وأوتار الدور الثاني | 2027-08-03 08:00 | 29
132 | RI3-1020 | 4.3 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الثاني | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران الدور الثاني IR | IR-H Electrical conduits in walls - Second Floor [IM-207] | ELEC | كهرباء | H | ELECRI | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | ص 247 | 40 | 4 | IM-207 | RI3-1010 | تأسيس الكهرباء بالجدران الدور الثاني | FN3-1050 | طرطشة وبؤج وأوتار الدور الثاني | 2027-08-07 08:00 | 26
133 | RI3-1040 | 4.3 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الثاني | استلام تأسيس السباكة واختبارها الدور الثاني IR | IR-H Plumbing rough-in & pressure tests - Second Floor [IM-188] | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | H | PLRI | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام؛ اختبار مواسير الصرف الداخلي؛ استلام التغذية بالمياه داخل المبنى؛ اختبار مواسير التغذية داخل المبنى؛ نظام صرف الخفيف والثقيل | ص 223؛ ص 225؛ ص 227؛ ص 229؛ ص 398 | 57 | 7 | IM-188 | RI3-1030 | تأسيس السباكة والاختبار الدور الثاني | FN3-1050 | طرطشة وبؤج وأوتار الدور الثاني | 2027-08-07 08:00 | 26
134 | RI3-1060 | 4.3 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الثاني | استلام مجاري ومواسير التكييف الدور الثاني IR | IR-H HVAC ducts & chilled water pipes rough-in - Second Floor [IM-236] | HVAC | تكييف وتهوية | H | HVACRI | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ؛ شبكة مواسير المياه المثلجة؛ اختبار مجاري التكييف؛ ماسورة معزولة عبر فاصل تمدد | ص 276؛ ص 279؛ ص 278؛ ص 407 | 37 | 7 | IM-236 | RI3-1050 | مجاري ومواسير التكييف الدور الثاني | RI3-1130 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الثاني | 2027-08-08 08:00 | 45
135 | RI3-1080 | 4.3 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الثاني | استلام مواسير الحريق واختبارها الدور الثاني IR | IR-H Fire fighting pipes rough-in & hydro test - Second Floor [IM-227] | FIRE | حريق وإنذار | H | FFRI | استلام أعمال مكافحة الحريق؛ تعليق ومرور المواسير؛ استلام أعمال الحريق؛ فاصل التمدد بالسطح | ص 284؛ ص 406؛ ص 403؛ ص 389 | 38 | 6 | IM-227 | RI3-1070 | مواسير الحريق والاختبار الهيدروستاتيكي الدور الثاني | RI3-1130، SYS-1030 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الثاني؛ مضخات الحريق والصواعد ومحبس الإنذار | 2027-08-07 08:00 | 46
136 | RI3-1100 | 4.3 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الثاني | استلام حوامل الكابلات الدور الثاني IR | IR-H Cable trays - Second Floor [IM-210] | ELEC | كهرباء | H | TRAY | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)؛ حوامل الكابلات عند فواصل التمدد | ص 254؛ ص 415 | 27 | 4 | IM-210 | RI3-1090 | حوامل الكابلات الدور الثاني | RI3-1130 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الثاني | 2027-08-04 08:00 | 48
137 | FN3-1060 | 5.3 | تشطيبات الدور الثاني | استلام الطرطشة والبؤج والأوتار الدور الثاني IR | IR-H Plaster spatter, dots & screeds - Second Floor [IM-119] | PLAS | لياسة وبياض | H | DOTS | استلام أعمال طرطشة البياض؛ استلام البؤج والأوتار | ص 168؛ ص 171 | 59 | 3 | IM-119 | FN3-1050 | طرطشة وبؤج وأوتار الدور الثاني | FN3-1070 | البياض الداخلي الدور الثاني | 2027-08-11 08:00 | 26
138 | FN3-1080 | 5.3 | تشطيبات الدور الثاني | استلام البياض الدور الثاني IR | IR-H Internal plaster - Second Floor [IM-122] | PLAS | لياسة وبياض | H | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي؛ استلام البياض بعد الانتهاء؛ البياض الأسمنتي | ص 174؛ ص 176؛ ملحق مصور ص 29 إلى 33 | 48 | 6 | IM-122 | FN3-1070 | البياض الداخلي الدور الثاني | FN3-1090، RI3-1110، FN3-1170 | عزل الحمامات والمطابخ واختبار الغمر الدور الثاني؛ سحب الأسلاك الدور الثاني؛ الشبابيك الألمنيوم والأبواب المعدنية الدور الثاني | 2027-08-22 08:00 | 28
139 | FN3-1100 | 5.3 | تشطيبات الدور الثاني | استلام عزل الحمامات واختبار الغمر الدور الثاني IR | IR-H Wet areas waterproofing & flood test - Second Floor [IM-131] | WP | عزل مائي وحراري | H | BATHWP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة؛ اختبار الغمر لعزل الحمامات؛ عزل الأسطح والحمامات | ص 177؛ ص 178؛ ملحق مصور ص 40 إلى 41 | 34 | 6 | IM-131 | FN3-1090 | عزل الحمامات والمطابخ واختبار الغمر الدور الثاني | FN3-1130، FN3-1150 | سيراميك الحوائط الدور الثاني؛ تبليط الأرضيات الدور الثاني | 2027-08-26 08:00 | 33
140 | RI3-1120 | 4.3 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الثاني | استلام سحب الأسلاك الدور الثاني IR | IR-H Wire pulling - Second Floor [IM-208] | ELEC | كهرباء | H | WIRE | استلام سحب أسلاك الكهرباء؛ ألوان أسلاك الكهرباء SBC 401 | ص 250؛ ص 251 | 27 | 3 | IM-208 | RI3-1110 | سحب الأسلاك الدور الثاني | RI3-1130، MF3-1050، SYS-1070 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الثاني؛ تجميع لوحة التوزيع الدور الثاني؛ لوحة وأجهزة إنذار الحريق | 2027-08-28 08:00 | 28
141 | RI3-1140 | 4.3 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الثاني | فحص الخدمات قبل إغلاق السقف المستعار الدور الثاني IR | IR-H Above-ceiling services check - Second Floor [IM-239] | HVAC | تكييف وتهوية | H | ABOVECEIL | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | ص 279 | 12 | 1 | IM-239 | RI3-1130 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الثاني | FN3-1110 | الأسقف المستعارة الدور الثاني | 2027-08-31 08:00 | 28
142 | FN3-1120 | 5.3 | تشطيبات الدور الثاني | استلام الأسقف المستعارة الدور الثاني IR | IR-H False ceiling - Second Floor [IM-155] | CEIL | أسقف مستعارة | H | CEIL | استلام الأسقف المستعارة؛ استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)؛ الأسقف المستعارة الجبسية | ص 190؛ ص 192؛ ملحق مصور ص 47 | 45 | 9 | IM-155 | FN3-1110 | الأسقف المستعارة الدور الثاني | FN3-1190 | تأسيس الدهانات الدور الثاني | 2027-09-08 08:00 | 29
143 | FN3-1140 | 5.3 | تشطيبات الدور الثاني | استلام سيراميك الحوائط الدور الثاني IR | IR-H Wall ceramic tiling - Second Floor [IM-140] | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | H | WALLCER | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | ص 184 | 30 | 3 | IM-140 | FN3-1130 | سيراميك الحوائط الدور الثاني | MF3-1010 | تركيب الأجهزة الصحية الدور الثاني | 2027-09-04 08:00 | 46
144 | FN3-1160 | 5.3 | تشطيبات الدور الثاني | استلام تبليط الأرضيات الدور الثاني IR | IR-H Floor tiling - Second Floor [IM-138] | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | H | TILE | استلام تبليطات الأرضيات؛ تركيب واستلام البلاط؛ استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ؛ استلام أرضيات الفينيل | ص 180؛ ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42؛ ص 186؛ ص 189 | 76 | 8 | IM-138 | FN3-1150 | تبليط الأرضيات الدور الثاني | FN3-1210، MF3-1010 | الأوجه النهائية للدهانات الدور الثاني؛ تركيب الأجهزة الصحية الدور الثاني | 2027-09-06 08:00 | 36
145 | FN3-1180 | 5.3 | تشطيبات الدور الثاني | استلام الشبابيك الألمنيوم والأبواب المعدنية الدور الثاني IR | IR-H Aluminium windows & metal doors - Second Floor [IM-172] | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | H | ALU | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم؛ استلام الأبواب المعدنية المفرغة | ص 210؛ ص 199 | 78 | 5 | IM-172 | FN3-1170 | الشبابيك الألمنيوم والأبواب المعدنية الدور الثاني | FN3-1190 | تأسيس الدهانات الدور الثاني | 2027-08-28 08:00 | 39
146 | FN3-1200 | 5.3 | تشطيبات الدور الثاني | استلام التأسيس للدهانات الدور الثاني IR | IR-H Paint preparation & primer - Second Floor [IM-178] | PAINT | دهانات وإيبوكسي | H | PRIMER | استلام التأسيس للدهانات؛ مراحل الدهانات | ص 202؛ ملحق مصور ص 43 | 24 | 3 | IM-178 | FN3-1190 | تأسيس الدهانات الدور الثاني | FN3-1210 | الأوجه النهائية للدهانات الدور الثاني | 2027-09-14 08:00 | 29
147 | FN3-1220 | 5.3 | تشطيبات الدور الثاني | استلام تشطيب الدهانات الدور الثاني IR | IR-H Paint final coats - Second Floor [IM-180] | PAINT | دهانات وإيبوكسي | H | PAINT | استلام تشطيب الدهانات؛ استلام دهانات النجارة المعمارية | ص 203؛ ص 196 | 32 | 5 | IM-180 | FN3-1210 | الأوجه النهائية للدهانات الدور الثاني | FN3-1230، MF3-1030 | ضلف الأبواب الخشبية والباركيه الدور الثاني؛ المفاتيح والبرايز ووحدات الإضاءة الدور الثاني | 2027-09-21 08:00 | 31
148 | FN3-1240 | 5.3 | تشطيبات الدور الثاني | استلام الأبواب الخشبية والباركيه الدور الثاني IR | IR-H Wooden doors & parquet - Second Floor [IM-163] | WOOD | نجارة معمارية | H | WOOD | استلام أعمال الباركيه | ص 197 | 18 | 1 | IM-163 | FN3-1230 | ضلف الأبواب الخشبية والباركيه الدور الثاني | HO-1080 | النظافة النهائية واستكمال الملاحظات | 2027-09-27 08:00 | 38
149 | MF3-1020 | 6.3 | التركيبات النهائية الدور الثاني | استلام الأجهزة الصحية الدور الثاني IR | IR-H Sanitary fixtures - Second Floor [IM-201] | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | H | SANFIX | استلام الأجهزة الصحية | ص 391 | 6 | 1 | IM-201 | MF3-1010 | تركيب الأجهزة الصحية الدور الثاني | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-09-11 08:00 | 47
150 | MF3-1040 | 6.3 | التركيبات النهائية الدور الثاني | استلام المفاتيح والبرايز الدور الثاني IR | IR-H Switches & sockets - Second Floor [IM-209] | ELEC | كهرباء | H | WD | استلام المفاتيح والبرايز؛ استلام الأعمال الكهربائية | ص 252؛ ص 415 | 29 | 3 | IM-209 | MF3-1030 | المفاتيح والبرايز ووحدات الإضاءة الدور الثاني | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-09-27 08:00 | 34
151 | MF3-1060 | 6.3 | التركيبات النهائية الدور الثاني | استلام لوحات التوزيع الدور الثاني IR | IR-H Distribution boards - Second Floor [IM-216] | ELEC | كهرباء | H | DB | استلام لوحات التوزيع | ص 262 | 30 | 3 | IM-216 | MF3-1050 | تجميع لوحة التوزيع الدور الثاني | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-08-31 08:00 | 56
152 | FN4-1020 | 5.4 | تشطيبات الدور الثالث | استلام أعمال المباني الدور الثالث IR | IR-H Blockwork - Third Floor [IM-110] | MAS | مباني بلوك وطوب | H | MAS | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ؛ استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ؛ أعتاب المباني؛ أعمال المباني؛ المداميك المصمتة؛ إكسسوارات المباني واستلامها؛ تثبيت جدران البلوك غير الحاملة بالهيكل | ص 162؛ ص 165؛ ص 166؛ ص 379؛ ملحق مصور ص 28؛ ملحق مصور ص 29 إلى 31 | 101 | 14 | IM-110 | FN4-1010 | مباني البلوك الدور الثالث | FN4-1030، RI4-1010، RI4-1030، RI4-1050، RI4-1070، RI4-1090، EXT-1270، EXT-1290 | تركيب حلوق الأبواب الدور الثالث؛ تأسيس الكهرباء بالجدران الدور الثالث؛ تأسيس السباكة والاختبار الدور الثالث؛ مجاري ومواسير التكييف الدور الثالث؛ مواسير الحريق والاختبار الهيدروستاتيكي الدور الثالث؛ حوامل الكابلات الدور الثالث؛ تكسيات الواجهات بالحجر والجرانيت؛ بياض الواجهات والحجر الصناعي | 2027-09-08 08:00 | 0
153 | FN4-1040 | 5.4 | تشطيبات الدور الثالث | استلام تركيب الحلوق الدور الثالث IR | IR-H Door frames fixing - Third Floor [IM-159] | WOOD | نجارة معمارية | H | FRAMES | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك؛ استلام الحلوق والأبواب الخشبية | ص 173؛ ملحق مصور ص 34 إلى 35 | 26 | 4 | IM-159 | FN4-1030 | تركيب حلوق الأبواب الدور الثالث | FN4-1050 | طرطشة وبؤج وأوتار الدور الثالث | 2027-09-12 08:00 | 3
154 | RI4-1020 | 4.4 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الثالث | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران الدور الثالث IR | IR-H Electrical conduits in walls - Third Floor [IM-207] | ELEC | كهرباء | H | ELECRI | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | ص 247 | 40 | 4 | IM-207 | RI4-1010 | تأسيس الكهرباء بالجدران الدور الثالث | FN4-1050 | طرطشة وبؤج وأوتار الدور الثالث | 2027-09-15 08:00 | 0
155 | RI4-1040 | 4.4 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الثالث | استلام تأسيس السباكة واختبارها الدور الثالث IR | IR-H Plumbing rough-in & pressure tests - Third Floor [IM-188] | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | H | PLRI | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام؛ اختبار مواسير الصرف الداخلي؛ استلام التغذية بالمياه داخل المبنى؛ اختبار مواسير التغذية داخل المبنى؛ نظام صرف الخفيف والثقيل | ص 223؛ ص 225؛ ص 227؛ ص 229؛ ص 398 | 57 | 7 | IM-188 | RI4-1030 | تأسيس السباكة والاختبار الدور الثالث | FN4-1050 | طرطشة وبؤج وأوتار الدور الثالث | 2027-09-15 08:00 | 0
156 | RI4-1060 | 4.4 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الثالث | استلام مجاري ومواسير التكييف الدور الثالث IR | IR-H HVAC ducts & chilled water pipes rough-in - Third Floor [IM-236] | HVAC | تكييف وتهوية | H | HVACRI | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ؛ شبكة مواسير المياه المثلجة؛ اختبار مجاري التكييف؛ ماسورة معزولة عبر فاصل تمدد | ص 276؛ ص 279؛ ص 278؛ ص 407 | 37 | 7 | IM-236 | RI4-1050 | مجاري ومواسير التكييف الدور الثالث | RI4-1130 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الثالث | 2027-09-16 08:00 | 17
157 | RI4-1080 | 4.4 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الثالث | استلام مواسير الحريق واختبارها الدور الثالث IR | IR-H Fire fighting pipes rough-in & hydro test - Third Floor [IM-227] | FIRE | حريق وإنذار | H | FFRI | استلام أعمال مكافحة الحريق؛ تعليق ومرور المواسير؛ استلام أعمال الحريق؛ فاصل التمدد بالسطح | ص 284؛ ص 406؛ ص 403؛ ص 389 | 38 | 6 | IM-227 | RI4-1070 | مواسير الحريق والاختبار الهيدروستاتيكي الدور الثالث | RI4-1130، SYS-1030 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الثالث؛ مضخات الحريق والصواعد ومحبس الإنذار | 2027-09-15 08:00 | 18
158 | RI4-1100 | 4.4 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الثالث | استلام حوامل الكابلات الدور الثالث IR | IR-H Cable trays - Third Floor [IM-210] | ELEC | كهرباء | H | TRAY | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays)؛ حوامل الكابلات عند فواصل التمدد | ص 254؛ ص 415 | 27 | 4 | IM-210 | RI4-1090 | حوامل الكابلات الدور الثالث | RI4-1130 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الثالث | 2027-09-13 08:00 | 20
159 | FN4-1060 | 5.4 | تشطيبات الدور الثالث | استلام الطرطشة والبؤج والأوتار الدور الثالث IR | IR-H Plaster spatter, dots & screeds - Third Floor [IM-119] | PLAS | لياسة وبياض | H | DOTS | استلام أعمال طرطشة البياض؛ استلام البؤج والأوتار | ص 168؛ ص 171 | 59 | 3 | IM-119 | FN4-1050 | طرطشة وبؤج وأوتار الدور الثالث | FN4-1070 | البياض الداخلي الدور الثالث | 2027-09-20 08:00 | 0
160 | FN4-1080 | 5.4 | تشطيبات الدور الثالث | استلام البياض الدور الثالث IR | IR-H Internal plaster - Third Floor [IM-122] | PLAS | لياسة وبياض | H | PLAS | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي؛ استلام البياض بعد الانتهاء؛ البياض الأسمنتي | ص 174؛ ص 176؛ ملحق مصور ص 29 إلى 33 | 48 | 6 | IM-122 | FN4-1070 | البياض الداخلي الدور الثالث | FN4-1090، RI4-1110، FN4-1170 | عزل الحمامات والمطابخ واختبار الغمر الدور الثالث؛ سحب الأسلاك الدور الثالث؛ الشبابيك الألمنيوم والأبواب المعدنية الدور الثالث | 2027-10-02 08:00 | 0
161 | FN4-1100 | 5.4 | تشطيبات الدور الثالث | استلام عزل الحمامات واختبار الغمر الدور الثالث IR | IR-H Wet areas waterproofing & flood test - Third Floor [IM-131] | WP | عزل مائي وحراري | H | BATHWP | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة؛ اختبار الغمر لعزل الحمامات؛ عزل الأسطح والحمامات | ص 177؛ ص 178؛ ملحق مصور ص 40 إلى 41 | 34 | 6 | IM-131 | FN4-1090 | عزل الحمامات والمطابخ واختبار الغمر الدور الثالث | FN4-1130، FN4-1150 | سيراميك الحوائط الدور الثالث؛ تبليط الأرضيات الدور الثالث | 2027-10-06 08:00 | 7
162 | RI4-1120 | 4.4 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الثالث | استلام سحب الأسلاك الدور الثالث IR | IR-H Wire pulling - Third Floor [IM-208] | ELEC | كهرباء | H | WIRE | استلام سحب أسلاك الكهرباء؛ ألوان أسلاك الكهرباء SBC 401 | ص 250؛ ص 251 | 27 | 3 | IM-208 | RI4-1110 | سحب الأسلاك الدور الثالث | RI4-1130، MF4-1050، SYS-1070 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الثالث؛ تجميع لوحة التوزيع الدور الثالث؛ لوحة وأجهزة إنذار الحريق | 2027-10-07 08:00 | 0
163 | RI4-1140 | 4.4 | التأسيس الكهروميكانيكي الدور الثالث | فحص الخدمات قبل إغلاق السقف المستعار الدور الثالث IR | IR-H Above-ceiling services check - Third Floor [IM-239] | HVAC | تكييف وتهوية | H | ABOVECEIL | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | ص 279 | 12 | 1 | IM-239 | RI4-1130 | استكمال الخدمات أعلى السقف المستعار الدور الثالث | FN4-1110 | الأسقف المستعارة الدور الثالث | 2027-10-11 08:00 | 0
164 | FN4-1120 | 5.4 | تشطيبات الدور الثالث | استلام الأسقف المستعارة الدور الثالث IR | IR-H False ceiling - Third Floor [IM-155] | CEIL | أسقف مستعارة | H | CEIL | استلام الأسقف المستعارة؛ استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق)؛ الأسقف المستعارة الجبسية | ص 190؛ ص 192؛ ملحق مصور ص 47 | 45 | 9 | IM-155 | FN4-1110 | الأسقف المستعارة الدور الثالث | FN4-1190 | تأسيس الدهانات الدور الثالث | 2027-10-19 08:00 | 0
165 | FN4-1140 | 5.4 | تشطيبات الدور الثالث | استلام سيراميك الحوائط الدور الثالث IR | IR-H Wall ceramic tiling - Third Floor [IM-140] | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | H | WALLCER | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | ص 184 | 30 | 3 | IM-140 | FN4-1130 | سيراميك الحوائط الدور الثالث | MF4-1010 | تركيب الأجهزة الصحية الدور الثالث | 2027-10-14 08:00 | 15
166 | FN4-1160 | 5.4 | تشطيبات الدور الثالث | استلام تبليط الأرضيات الدور الثالث IR | IR-H Floor tiling - Third Floor [IM-138] | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | H | TILE | استلام تبليطات الأرضيات؛ تركيب واستلام البلاط؛ استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ؛ استلام أرضيات الفينيل | ص 180؛ ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42؛ ص 186؛ ص 189 | 76 | 8 | IM-138 | FN4-1150 | تبليط الأرضيات الدور الثالث | FN4-1210، MF4-1010، EXT-1330 | الأوجه النهائية للدهانات الدور الثالث؛ تركيب الأجهزة الصحية الدور الثالث؛ درابزين السلم | 2027-10-17 08:00 | 7
167 | FN4-1180 | 5.4 | تشطيبات الدور الثالث | استلام الشبابيك الألمنيوم والأبواب المعدنية الدور الثالث IR | IR-H Aluminium windows & metal doors - Third Floor [IM-172] | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | H | ALU | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم؛ استلام الأبواب المعدنية المفرغة | ص 210؛ ص 199 | 78 | 5 | IM-172 | FN4-1170 | الشبابيك الألمنيوم والأبواب المعدنية الدور الثالث | FN4-1190 | تأسيس الدهانات الدور الثالث | 2027-10-07 08:00 | 10
168 | FN4-1200 | 5.4 | تشطيبات الدور الثالث | استلام التأسيس للدهانات الدور الثالث IR | IR-H Paint preparation & primer - Third Floor [IM-178] | PAINT | دهانات وإيبوكسي | H | PRIMER | استلام التأسيس للدهانات؛ مراحل الدهانات | ص 202؛ ملحق مصور ص 43 | 24 | 3 | IM-178 | FN4-1190 | تأسيس الدهانات الدور الثالث | FN4-1210 | الأوجه النهائية للدهانات الدور الثالث | 2027-10-25 08:00 | 0
169 | FN4-1220 | 5.4 | تشطيبات الدور الثالث | استلام تشطيب الدهانات الدور الثالث IR | IR-H Paint final coats - Third Floor [IM-180] | PAINT | دهانات وإيبوكسي | H | PAINT | استلام تشطيب الدهانات؛ استلام دهانات النجارة المعمارية | ص 203؛ ص 196 | 32 | 5 | IM-180 | FN4-1210 | الأوجه النهائية للدهانات الدور الثالث | FN4-1230، MF4-1030 | ضلف الأبواب الخشبية والباركيه الدور الثالث؛ المفاتيح والبرايز ووحدات الإضاءة الدور الثالث | 2027-11-01 08:00 | 0
170 | FN4-1240 | 5.4 | تشطيبات الدور الثالث | استلام الأبواب الخشبية والباركيه الدور الثالث IR | IR-H Wooden doors & parquet - Third Floor [IM-163] | WOOD | نجارة معمارية | H | WOOD | استلام أعمال الباركيه | ص 197 | 18 | 1 | IM-163 | FN4-1230 | ضلف الأبواب الخشبية والباركيه الدور الثالث | HO-1080 | النظافة النهائية واستكمال الملاحظات | 2027-11-06 08:00 | 4
171 | MF4-1020 | 6.4 | التركيبات النهائية الدور الثالث | استلام الأجهزة الصحية الدور الثالث IR | IR-H Sanitary fixtures - Third Floor [IM-201] | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | H | SANFIX | استلام الأجهزة الصحية | ص 391 | 6 | 1 | IM-201 | MF4-1010 | تركيب الأجهزة الصحية الدور الثالث | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-10-21 08:00 | 13
172 | MF4-1040 | 6.4 | التركيبات النهائية الدور الثالث | استلام المفاتيح والبرايز الدور الثالث IR | IR-H Switches & sockets - Third Floor [IM-209] | ELEC | كهرباء | H | WD | استلام المفاتيح والبرايز؛ استلام الأعمال الكهربائية | ص 252؛ ص 415 | 29 | 3 | IM-209 | MF4-1030 | المفاتيح والبرايز ووحدات الإضاءة الدور الثالث | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-11-06 08:00 | 0
173 | MF4-1060 | 6.4 | التركيبات النهائية الدور الثالث | استلام لوحات التوزيع الدور الثالث IR | IR-H Distribution boards - Third Floor [IM-216] | ELEC | كهرباء | H | DB | استلام لوحات التوزيع | ص 262 | 30 | 3 | IM-216 | MF4-1050 | تجميع لوحة التوزيع الدور الثالث | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-10-11 08:00 | 22
174 | RF-1020 | 5.5 | أعمال السطح | استلام دروة السطح IR | IR-H Roof parapet [IM-118] | MAS | مباني بلوك وطوب | H | PARAPET | دراوي الأسطح | ص 168 | 2 | 1 | IM-118 | RF-1010 | مباني دروة السطح | RF-1030 | خرسانة الميول وجرجوريات صرف المطر | 2027-09-01 08:00 | 25
175 | RF-1040 | 5.5 | أعمال السطح | استلام خرسانة الميول وصرف المطر IR | IR-H Roof screed to falls & rain outlets [IM-135] | WP | عزل مائي وحراري | H | ROOFSLOPE | خرسانة الميول للأسطح؛ استلام صرف المطر للأسطح؛ جرجوري صرف المطر مع جرجوري الفائض؛ عزل المواسير المخترقة لبلاطة السطح | ملحق مصور ص 39؛ ص 231؛ ص 390؛ ص 389 | 19 | 5 | IM-135 | RF-1030 | خرسانة الميول وجرجوريات صرف المطر | RF-1050 | عزل السطح المائي والحراري | 2027-09-06 08:00 | 25
176 | RF-1060 | 5.5 | أعمال السطح | استلام عزل السطح IR | IR-H Roof waterproofing & insulation [IM-133] | WP | عزل مائي وحراري | H | ROOFWP | استلام عزل الأسطح؛ عزل الأسطح Inverted roof؛ فاصل التمدد بالسطح | ص 178؛ ص 378؛ ص 389 | 33 | 4 | IM-133 | RF-1050 | عزل السطح المائي والحراري | RF-1070، EXT-1270 | اختبار الغمر للسطح 48 ساعة؛ تكسيات الواجهات بالحجر والجرانيت | 2027-09-12 08:00 | 25
177 | RF-1080 | 5.5 | أعمال السطح | اختبار الغمر لعزل السطح IR | IR-H Roof flood test [IM-137] | WP | عزل مائي وحراري | H | ROOFFLOOD | اختبار الغمر لعزل الأسطح | ص 179 | 2 | 1 | IM-137 | RF-1070 | اختبار الغمر للسطح 48 ساعة | RF-1090، RF-1100، RF-1120، OPT-1230 | طبقة الحماية وبلاط السطح؛ تركيب الخزانات العلوية؛ تركيب معدات التكييف على السطح؛ اختياري: القرميد | 2027-09-15 08:00 | 37
178 | RF-1110 | 5.5 | أعمال السطح | استلام الخزانات العلوية IR | IR-H Roof water tanks [IM-096] | TANK | خزانات وبيارات | H | ROOFTANK | استلام الخزانات العلوية للسطح | ص 232 | 17 | 1 | IM-096 | RF-1100 | تركيب الخزانات العلوية | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-09-20 08:00 | 39
179 | RF-1130 | 5.5 | أعمال السطح | استلام أجهزة ومعدات التكييف IR | IR-H HVAC equipment installation [IM-240] | HVAC | تكييف وتهوية | H | HVACEQ | استلام أجهزة ومعدات التكييف؛ استلام أعمال التكييف | ص 280؛ ص 410 | 15 | 2 | IM-240 | RF-1120 | تركيب معدات التكييف على السطح | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-09-22 08:00 | 37
180 | SYS-1020 | 6.5 | الأنظمة الكهروميكانيكية الرئيسية | استلام نظام التأريض IR | IR-H Earthing system [IM-220] | ELEC | كهرباء | H | EARTH | التأريض | ص 419 | 2 | 1 | IM-220 | SYS-1010 | حفر التأريض والموصل الرئيسي | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-03-01 08:00 | 204
181 | SYS-1040 | 6.5 | الأنظمة الكهروميكانيكية الرئيسية | استلام شبكة الحريق والمضخات IR | IR-H Fire pumps & risers [IM-228] | FIRE | حريق وإنذار | H | FPUMP | استلام شبكة الحريق والمضخات؛ محبس الإنذار الرئيسي | ص 287؛ ص 405 | 14 | 4 | IM-228 | SYS-1030 | مضخات الحريق والصواعد ومحبس الإنذار | SYS-1050 | اختبار شبكة الحريق ضغطا وتدفقا | 2027-09-27 08:00 | 30
182 | SYS-1060 | 6.5 | الأنظمة الكهروميكانيكية الرئيسية | الاستلام النهائي لشبكة الحريق IR | IR-H Fire network final test [IM-229] | FIRE | حريق وإنذار | H | FFFINAL | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | ص 287 | 7 | 7 | IM-229 | SYS-1050 | اختبار شبكة الحريق ضغطا وتدفقا | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-10-02 08:00 | 30
183 | SYS-1080 | 6.5 | الأنظمة الكهروميكانيكية الرئيسية | استلام نظام إنذار الحريق IR | IR-H Fire alarm panel & devices [IM-226] | FIRE | حريق وإنذار | H | FACP | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | ص 269 | 22 | 3 | IM-226 | SYS-1070 | لوحة وأجهزة إنذار الحريق | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-10-13 08:00 | 20
184 | SYS-1100 | 6.5 | الأنظمة الكهروميكانيكية الرئيسية | استلام المصعد IR | IR-H Lift installation [IM-247] | LIFT | مصاعد | H | LIFT | استلام المصاعد: تثبيت المصعد؛ استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | ص 288 | 22 | 6 | IM-247 | SYS-1090 | تركيب المصعد | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-09-20 08:00 | 39
185 | EXT-1020 | 7 | الأعمال الخارجية | استلام السور الخارجي IR | IR-H Boundary wall & railings [IM-012] | SITE | استلام الموقع والجسات | H | FENCE | استلام أعمال الأسوار؛ استلام حديد الكريتال للأسوار | ص 147؛ ص 215 | 27 | 5 | IM-012 | EXT-1010 | السور الخارجي والبوابات | HO-1080 | النظافة النهائية واستكمال الملاحظات | 2027-03-04 08:00 | 205
186 | EXT-1040 | 7 | الأعمال الخارجية | استلام الأعمال التمهيدية لشبكة الصرف IR | IR-H Site drainage setting out & trenches [IM-194] | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | H | SDRN1 | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | ص 233 | 14 | 2 | IM-194 | EXT-1030 | توقيع شبكة الصرف وحفر الخنادق | EXT-1050 | تمديد مواسير الصرف الخارجية | 2027-02-18 08:00 | 175
187 | EXT-1060 | 7 | الأعمال الخارجية | استلام تنفيذ شبكة الصرف IR | IR-H Site drainage pipes laying [IM-195] | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | H | SDRN2 | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة؛ الصرف الخارجي والمطابق | ص 234؛ ص 401 | 23 | 8 | IM-195 | EXT-1050 | تمديد مواسير الصرف الخارجية | EXT-1070 | تنفيذ غرف التفتيش | 2027-02-28 08:00 | 175
188 | EXT-1080 | 7 | الأعمال الخارجية | استلام غرف التفتيش IR | IR-H Manholes [IM-196] | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | H | MH | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | ص 236 | 12 | 4 | IM-196 | EXT-1070 | تنفيذ غرف التفتيش | EXT-1090 | اختبار مواسير الصرف الخارجية | 2027-03-08 08:00 | 175
189 | EXT-1100 | 7 | الأعمال الخارجية | اختبار مواسير الصرف الخارجية IR | IR-H External drainage test [IM-197] | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | H | SDRNTEST | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق | ص 237 | 4 | 2 | IM-197 | EXT-1090 | اختبار مواسير الصرف الخارجية | EXT-1110 | الردم على مواسير الصرف | 2027-03-16 08:00 | 175
190 | EXT-1120 | 7 | الأعمال الخارجية | استلام الردم على مواسير الصرف IR | IR-H Backfill over drainage pipes [IM-198] | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | H | SDRNBF | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | ص 237 | 8 | 3 | IM-198 | EXT-1110 | الردم على مواسير الصرف | EXT-1130، EXT-1150، OPT-1150 | مواسير التغذية والحريق بالموقع العام؛ الكابلات المدفونة ووصلاتها؛ اختياري: طبقة الأساس للأسفلت | 2027-03-21 08:00 | 175
191 | EXT-1140 | 7 | الأعمال الخارجية | استلام مواسير التغذية والحريق بالموقع IR | IR-H Site water & fire hydrant lines [IM-200] | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | H | SWATER | مواسير التغذية بالموقع العام؛ حنفية الحريق بالموقع العام | ص 238؛ ص 404 | 23 | 5 | IM-200 | EXT-1130 | مواسير التغذية والحريق بالموقع العام | EXT-1210 | البردورات | 2027-03-28 08:00 | 175
192 | EXT-1160 | 7 | الأعمال الخارجية | استلام الكابلات المدفونة IR | IR-H Buried cables & joints [IM-212] | ELEC | كهرباء | H | CABLES | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام؛ استلام وصلات الكابلات الكهربائية | ص 257؛ ص 259 | 43 | 7 | IM-212 | EXT-1150 | الكابلات المدفونة ووصلاتها | EXT-1170، EXT-1190، EXT-1210 | المحول والتغذية الرئيسية؛ أعمدة الإنارة؛ البردورات | 2027-03-28 08:00 | 175
193 | EXT-1180 | 7 | الأعمال الخارجية | استلام المحول والتغذية الرئيسية IR | IR-H Transformer & main LV supply [IM-217] | ELEC | كهرباء | H | TRAFO | استلام المحولات الكهربائية | ص 264 | 8 | 4 | IM-217 | EXT-1170 | المحول والتغذية الرئيسية | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-04-04 08:00 | 179
194 | EXT-1200 | 7 | الأعمال الخارجية | استلام أعمدة الإنارة IR | IR-H Site lighting poles [IM-215] | ELEC | كهرباء | H | POLES | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | ص 261 | 12 | 2 | IM-215 | EXT-1190 | أعمدة الإنارة | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | 2027-04-01 08:00 | 181
195 | EXT-1220 | 7 | الأعمال الخارجية | استلام البردورات IR | IR-H Kerbs [IM-103] | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | H | KERB | استلام البردورات | ص 152 | 14 | 3 | IM-103 | EXT-1210 | البردورات | EXT-1230، EXT-1250 | بلاط الإنترلوك؛ الخرسانة المطبوعة | 2027-04-03 08:00 | 175
196 | EXT-1240 | 7 | الأعمال الخارجية | استلام الإنترلوك IR | IR-H Interlock paving [IM-104] | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | H | INTER | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | ص 206 | 9 | 1 | IM-104 | EXT-1230 | بلاط الإنترلوك | HO-1080 | النظافة النهائية واستكمال الملاحظات | 2027-04-13 08:00 | 175
197 | EXT-1260 | 7 | الأعمال الخارجية | استلام الخرسانة المطبوعة IR | IR-H Stamped concrete [IM-105] | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | H | STAMP | استلام الخرسانة المطبوعة؛ الخرسانة المطبوعة | ص 207؛ ملحق مصور ص 38 | 15 | 2 | IM-105 | EXT-1250 | الخرسانة المطبوعة | HO-1080 | النظافة النهائية واستكمال الملاحظات | 2027-04-08 08:00 | 179
198 | EXT-1280 | 7 | الأعمال الخارجية | استلام تكسيات الواجهات IR | IR-H Facade stone / granite cladding [IM-147] | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | H | CLAD | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية؛ تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا؛ تثبيت الجرانيت بباطن البلاطات؛ تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا؛ تكسيات الجرانيت للواجهات | ص 207؛ ص 384؛ ص 385؛ ص 390؛ ملحق مصور ص 46 | 39 | 6 | IM-147 | EXT-1270 | تكسيات الواجهات بالحجر والجرانيت | EXT-1310 | الواجهة الزجاجية للمدخل | 2027-10-02 08:00 | 25
199 | EXT-1300 | 7 | الأعمال الخارجية | استلام بياض الواجهات والحجر الصناعي IR | IR-H External plaster / artificial stone [IM-125] | PLAS | لياسة وبياض | H | EXTPLAS | استلام بياض الحجر الصناعي | ص 205 | 13 | 1 | IM-125 | EXT-1290 | بياض الواجهات والحجر الصناعي | HO-1080 | النظافة النهائية واستكمال الملاحظات | 2027-09-19 08:00 | 44
200 | EXT-1320 | 7 | الأعمال الخارجية | استلام الحوائط الساترية الزجاجية IR | IR-H Glass curtain wall [IM-173] | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | H | CW | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | ص 213 | 15 | 3 | IM-173 | EXT-1310 | الواجهة الزجاجية للمدخل | HO-1080 | النظافة النهائية واستكمال الملاحظات | 2027-10-12 08:00 | 25
201 | EXT-1340 | 7 | الأعمال الخارجية | استلام درابزين السلم IR | IR-H Stair railings [IM-170] | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | H | RAIL | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | ص 216 | 10 | 1 | IM-170 | EXT-1330 | درابزين السلم | HO-1080 | النظافة النهائية واستكمال الملاحظات | 2027-10-23 08:00 | 16
202 | HO-1020 | 8 | الاختبارات والتشغيل والتسليم | الاستلام الابتدائي للأعمال الميكانيكية والتكييف IR | IR-H Preliminary handover inspection mechanical & HVAC [IM-250] | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | H | HO_MECH | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | ص 296 | 23 | 3 | IM-250 | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | HO-1100 | مخططات التنفيذ الفعلي وكتيبات التشغيل والضمانات | 2027-11-18 08:00 | 0
203 | HO-1030 | 8 | الاختبارات والتشغيل والتسليم | الاستلام الابتدائي لشبكة الحريق IR | IR-H Preliminary handover inspection fire network [IM-251] | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | H | HO_FIRE | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | ص 298 | 16 | 3 | IM-251 | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | HO-1100 | مخططات التنفيذ الفعلي وكتيبات التشغيل والضمانات | 2027-11-18 08:00 | 0
204 | HO-1040 | 8 | الاختبارات والتشغيل والتسليم | الاستلام الابتدائي للأعمال الصحية IR | IR-H Preliminary handover inspection plumbing [IM-252] | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | H | HO_PLUMB | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | ص 298 | 18 | 1 | IM-252 | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | HO-1100 | مخططات التنفيذ الفعلي وكتيبات التشغيل والضمانات | 2027-11-18 08:00 | 0
205 | HO-1050 | 8 | الاختبارات والتشغيل والتسليم | الاستلام الابتدائي للأعمال الكهربائية IR | IR-H Preliminary handover inspection electrical [IM-253] | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | H | HO_ELEC | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | ص 299 | 46 | 12 | IM-253 | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | HO-1100 | مخططات التنفيذ الفعلي وكتيبات التشغيل والضمانات | 2027-11-18 08:00 | 0
206 | HO-1060 | 8 | الاختبارات والتشغيل والتسليم | الاستلام الابتدائي لنظام إنذار الحريق IR | IR-H Preliminary handover inspection fire alarm [IM-254] | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | H | HO_FA | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | ص 302 | 20 | 7 | IM-254 | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | HO-1100 | مخططات التنفيذ الفعلي وكتيبات التشغيل والضمانات | 2027-11-18 08:00 | 0
207 | HO-1070 | 8 | الاختبارات والتشغيل والتسليم | الاستلام الابتدائي للنظام الصوتي IR | IR-H Preliminary handover inspection sound system [IM-259] | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | H | HO_SOUND | الاستلام الابتدائي: النظام الصوتي | ص 302 | 3 | 1 | IM-259 | HO-1010 | اختبارات وتشغيل الأعمال الكهروميكانيكية | HO-1100 | مخططات التنفيذ الفعلي وكتيبات التشغيل والضمانات | 2027-11-18 08:00 | 0
208 | HO-1090 | 8 | الاختبارات والتشغيل والتسليم | الاستلام الابتدائي للأعمال المعمارية IR | IR-H Preliminary handover inspection architectural [IM-249] | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | H | HO_ARCH | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية؛ الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | ص 294؛ ص 154 | 45 | 5 | IM-249 | HO-1080 | النظافة النهائية واستكمال الملاحظات | HO-1100 | مخططات التنفيذ الفعلي وكتيبات التشغيل والضمانات | 2027-11-14 08:00 | 4
209 | HO-1110 | 8 | الاختبارات والتشغيل والتسليم | لجنة الاستلام الابتدائي IR | IR-H Preliminary handover committee [IM-248] | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | H | HO_PROC | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | ص 293 | 27 | 5 | IM-248 | HO-1100 | مخططات التنفيذ الفعلي وكتيبات التشغيل والضمانات | HO-1120 | الاستلام الابتدائي | 2027-11-25 08:00 | 0
210 | HO-1140 | 8 | الاختبارات والتشغيل والتسليم | لجنة الاستلام النهائي IR | IR-H Final handover committee [IM-257] | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | H | HO_FINAL | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع؛ عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | ص 305؛ ص 306 | 21 | 10 | IM-257 | HO-1130 | فترة الضمان 12 شهرا | HO-1150 | الاستلام النهائي | 2028-12-07 08:00 | 0
211 | OPT-1020 | 9 | أنظمة بديلة اختيارية تفعل أو تحذف حسب المشروع | استلام الخوازيق اختياري IR | IR-H Piles execution - optional [IM-025] | PILE | خوازيق | H | PILE | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع؛ تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles)؛ تكسير رؤوس الخوازيق والهامات | ص 68؛ ملحق مصور ص 1 إلى 3؛ ملحق مصور ص 5 إلى 6 | 72 | 31 | IM-025 | OPT-1010 | اختياري: تنفيذ الخوازيق وتكسير الرؤوس | HO-1120 | الاستلام الابتدائي | 2026-12-10 08:00 | 289
212 | OPT-1040 | 9 | أنظمة بديلة اختيارية تفعل أو تحذف حسب المشروع | استلام حديد البلاطات الهوردي اختياري IR | IR-H Ribbed (hourdi) slab reinforcement - optional [IM-084] | SLAB | أسقف خاصة | H | HORDI | استلام حديد البلاطات الهوردي | ص 127 | 24 | 13 | IM-084 | OPT-1030 | اختياري: بلوك وأعصاب البلاطات الهوردي | HO-1120 | الاستلام الابتدائي | 2026-11-18 08:00 | 308
213 | OPT-1060 | 9 | أنظمة بديلة اختيارية تفعل أو تحذف حسب المشروع | استلام البلاطات المسطحة اختياري IR | IR-H Flat slab reinforcement - optional [IM-085] | SLAB | أسقف خاصة | H | FLAT | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | ص 128 | 11 | 9 | IM-085 | OPT-1050 | اختياري: البلاطات المسطحة والتسقيط | HO-1120 | الاستلام الابتدائي | 2026-11-18 08:00 | 308
214 | OPT-1080 | 9 | أنظمة بديلة اختيارية تفعل أو تحذف حسب المشروع | استلام بلاطات الشد اللاحق اختياري IR | IR-H Post-tensioned slab tendons layout - optional [IM-086] | SLAB | أسقف خاصة | H | PT1 | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | ص 135 | 31 | 18 | IM-086 | OPT-1070 | اختياري: مسارات كابلات الشد اللاحق | OPT-1090 | اختياري: شد الكابلات وتسجيل الاستطالات | 2026-11-19 08:00 | 304
215 | OPT-1100 | 9 | أنظمة بديلة اختيارية تفعل أو تحذف حسب المشروع | اعتماد نتائج شد الكابلات اختياري IR | IR-H PT stressing results approval - optional [IM-087] | SLAB | أسقف خاصة | H | PT2 | شد واختبار كابلات PT؛ قبول نتائج شد كابلات PT؛ ما بعد قبول شد كابلات PT | ص 137؛ ص 138؛ ص 139 | 27 | 16 | IM-087 | OPT-1090 | اختياري: شد الكابلات وتسجيل الاستطالات | HO-1120 | الاستلام الابتدائي | 2026-11-23 08:00 | 304
216 | OPT-1120 | 9 | أنظمة بديلة اختيارية تفعل أو تحذف حسب المشروع | استلام بلاطات Hollow Core اختياري IR | IR-H Hollow core slabs erection - optional [IM-090] | SLAB | أسقف خاصة | H | HCS | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع؛ استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع؛ البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | ص 140؛ ص 142؛ ص 340 | 47 | 21 | IM-090 | OPT-1110 | اختياري: تركيب وحقن بلاطات Hollow Core | HO-1120 | الاستلام الابتدائي | 2026-11-18 08:00 | 308
217 | OPT-1140 | 9 | أنظمة بديلة اختيارية تفعل أو تحذف حسب المشروع | استلام المنشآت المعدنية اختياري IR | IR-H Steel structure erection - optional [IM-099] | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | H | STEEL | استلام المنشآت المعدنية؛ استلام المنشآت المعدنية؛ استلام المنشآت المعدنية | ص 148؛ ص 149 | 32 | 16 | IM-099 | OPT-1130 | اختياري: تركيب المنشأ المعدني وربط المسامير | HO-1120 | الاستلام الابتدائي | 2026-11-25 08:00 | 302
218 | OPT-1160 | 9 | أنظمة بديلة اختيارية تفعل أو تحذف حسب المشروع | استلام طبقة الأساس للأسفلت اختياري IR | IR-H Asphalt base course - optional [IM-100] | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | H | ASPH1 | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | ص 150 | 17 | 7 | IM-100 | OPT-1150 | اختياري: طبقة الأساس للأسفلت | OPT-1170 | اختياري: رش طبقة التشريب | 2027-03-27 08:00 | 198
219 | OPT-1180 | 9 | أنظمة بديلة اختيارية تفعل أو تحذف حسب المشروع | استلام رش طبقة التشريب اختياري IR | IR-H Prime coat - optional [IM-101] | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | H | ASPH2 | رش طبقة التشريب Prime Coat | ص 151 | 6 | 2 | IM-101 | OPT-1170 | اختياري: رش طبقة التشريب | OPT-1190 | اختياري: فرش ودمك الأسفلت | 2027-03-29 08:00 | 198
220 | OPT-1200 | 9 | أنظمة بديلة اختيارية تفعل أو تحذف حسب المشروع | استلام فرش ودمك الأسفلت اختياري IR | IR-H Asphalt laying & compaction - optional [IM-102] | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | H | ASPH3 | فرش ودمك الأسفلت؛ الرصف بالأسفلت | ص 151؛ ملحق مصور ص 27 | 26 | 7 | IM-102 | OPT-1190 | اختياري: فرش ودمك الأسفلت | HO-1120 | الاستلام الابتدائي | 2027-04-01 08:00 | 198
221 | OPT-1220 | 9 | أنظمة بديلة اختيارية تفعل أو تحذف حسب المشروع | استلام الأرضيات الإيبوكسية اختياري IR | IR-H Epoxy flooring - optional [IM-183] | PAINT | دهانات وإيبوكسي | H | EPOXY | الأرضيات الإيبوكسية | ملحق مصور ص 44 إلى 46 | 10 | 1 | IM-183 | OPT-1210 | اختياري: الأرضيات الإيبوكسية | HO-1120 | الاستلام الابتدائي | 2027-03-02 08:00 | 220
222 | OPT-1240 | 9 | أنظمة بديلة اختيارية تفعل أو تحذف حسب المشروع | استلام أعمال القرميد اختياري IR | IR-H Roof clay tiles - optional [IM-149] | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | H | ROOFTILE | استلام أعمال القرميد | ص 215 | 10 | 1 | IM-149 | OPT-1230 | اختياري: القرميد | HO-1120 | الاستلام الابتدائي | 2027-09-21 08:00 | 55
Formulas:
التاريخ المخطط P6 = IFERROR(INDEX([السابق (ID), row below]_Export!$C:$C,MATCH([Activity ID],[السابق (ID), row below]_Export!$A:$A,0)),"")
التاريخ المخطط P6 = IFERROR(INDEX([السابق (ID)]_Export!$C:$C,MATCH([Activity ID],[السابق (ID)]_Export!$A:$A,0)),"")

## Topics
تغطية مواضيع نقاط التوقف H
كل صف = موضوع فحص مربوط بنوع استلام في P6. الأعداد من قاعدة بنود الفحص المعتمدة، والمرجع برقم صفحة الكتاب.
م | رمز نوع الاستلام | كود التخصص | التخصص | موضوع الفحص | عدد البنود | بنود H | بنود W | المرجع | رقم المحضر | عدد أنشطة P6 | مغطى
1 | P_HAND | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الموقع وفحصه | 16 | 4 | 2 | ص 7 | IM-008 | 1 | نعم
2 | P_HAND | SITE | استلام الموقع والجسات | محضر تسليم الموقع | 3 | 1 | 0 | ص 7 | IM-013 | 1 | نعم
3 | P_MOB | GEN | إجراءات عامة ومستندات | تجهيز الموقع Mobilization | 39 | 11 | 6 | ص 8 | IM-001 | 1 | نعم
4 | P_SOIL | SITE | استلام الموقع والجسات | الإشراف على عمل الجسات | 13 | 4 | 5 | ص 11 | IM-009 | 1 | نعم
5 | P_SOIL | SOIL | حفر وإحلال وردم | تقرير التربة | 1 | 1 | 0 | ص 8 | IM-024 | 1 | نعم
6 | P_SOIL | SOIL | حفر وإحلال وردم | التربة الانتفاخية Expansive Soils | 4 | 4 | 0 | ص 14 | IM-014 | 1 | نعم
7 | P_SOIL | SOIL | حفر وإحلال وردم | التربة الانهيارية Collapsing Soils | 3 | 3 | 0 | ص 14 | IM-024 | 1 | نعم
8 | P_SOIL | SOIL | حفر وإحلال وردم | التربة السبخة Sabkha | 2 | 1 | 0 | ص 14 | IM-024 | 1 | نعم
9 | P_MEPSD | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الأعمال التمهيدية والمخططات | 28 | 2 | 6 | ص 274 | IM-235 | 1 | نعم
10 | P_MEPSD | HVAC | تكييف وتهوية | مهام مهندس الميكانيكا في مشاريع المباني | 1 | 1 | 0 | ص 273 | IM-244 | 1 | نعم
11 | P_MEPSD | ELEC | كهرباء | مهام مهندس الكهرباء في مشاريع المباني | 4 | 1 | 0 | ص 243 | IM-205 | 1 | نعم
12 | P_MIX | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول الخلطة التصميمية للخرسانة | 23 | 3 | 3 | ص 41 | IM-030 | 1 | نعم
13 | P_MIX | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | 17 | 2 | 10 | ص 15 | IM-029 | 1 | نعم
14 | P_MASMAT | MAS | مباني بلوك وطوب | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني | 16 | 9 | 4 | ص 159 | IM-109 | 1 | نعم
15 | P_MASMAT | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول نتائج اختبار الطوب والبلوك | 3 | 3 | 0 | ص 51 | IM-118 | 1 | نعم
16 | P_MASMAT | MAS | مباني بلوك وطوب | قبول رمل المباني | 2 | 1 | 1 | ص 52 | IM-118 | 1 | نعم
17 | P_MASMAT | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام المباني: الأعمال التمهيدية | 10 | 2 | 0 | ص 159 | IM-108 | 1 | نعم
18 | BATTER | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام الخنزيرة (Batter Boards) | 12 | 5 | 6 | ص 61 إلى 62 | IM-011 | 1 | نعم
19 | EXC | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر والتأسيس | 33 | 14 | 15 | ص 56 | IM-017 | 1 | نعم
20 | EXC | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال الحفر | 13 | 8 | 3 | ص 55 | IM-016 | 1 | نعم
21 | EXC | SOIL | حفر وإحلال وردم | نزح المياه وسند الحفر | 4 | 1 | 2 | ملحق مصور ص 6 | IM-022 | 1 | نعم
22 | REPL | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الإحلال بالتربة الإنشائية أسفل الأساسات | 14 | 6 | 4 | ص 59 | IM-018 | 1 | نعم
23 | REPL | SOIL | حفر وإحلال وردم | قبول نتائج تصنيف ودمك الردم والإحلال | 8 | 3 | 2 | ص 49 | IM-015 | 1 | نعم
24 | TERM | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض | 15 | 1 | 11 | ص 102 | IM-020 | 1 | نعم
25 | PCCFORM | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية | 30 | 6 | 16 | ص 74 | IM-049 | 1 | نعم
26 | PCCFORM | SOIL | حفر وإحلال وردم | طبقات أعمال الأساسات | 4 | 2 | 2 | ص 362 | IM-021 | 1 | نعم
27 | PCCFORM | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | طبقات أعمال الأساسات | 3 | 1 | 1 | ص 362 | IM-048 | 1 | نعم
28 | FNDFORM | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام النجارة المسلحة للأساسات | 31 | 11 | 16 | ص 76 | IM-050 | 1 | نعم
29 | FNDREB | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الأساسات | 58 | 45 | 8 | ص 79 | IM-065 | 1 | نعم
30 | FNDREB | REBAR | حديد تسليح | ترتيب تسليح القواعد | 8 | 6 | 2 | ملحق مصور ص 7 إلى 8 | IM-080 | 1 | نعم
31 | FNDREB | REBAR | حديد تسليح | قاعدة الجار بكمرة رابطة | 6 | 5 | 0 | ص 363 | IM-078 | 1 | نعم
32 | FNDREB | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المنفصلة | 4 | 4 | 0 | ص 361 | IM-077 | 1 | نعم
33 | FNDREB | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المشتركة | 3 | 3 | 0 | ص 361 | IM-083 | 1 | نعم
34 | FNDREB | REBAR | حديد تسليح | تسليح القاعدة المستطيلة | 1 | 1 | 0 | ص 362 | IM-083 | 1 | نعم
35 | FNDPOUR | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأساسات | 24 | 6 | 14 | ص 84 | IM-034 | 1 | نعم
36 | FNDPOUR | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | وصلات الصب في القواعد والميدات | 3 | 1 | 2 | ص 364 | IM-048 | 1 | نعم
37 | FNDPOUR | REBAR | حديد تسليح | وصلات الصب في القواعد والميدات | 3 | 2 | 1 | ص 364 | IM-083 | 1 | نعم
38 | FNDPOUR | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | 39 | 7 | 22 | ص 62 | IM-032 | 1 | نعم
39 | FNDPOUR | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | 12 | 2 | 6 | ملحق مصور ص 10 إلى 12 | IM-045 | 1 | نعم
40 | FNDPOUR | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فحص صب الخرسانة | 9 | 2 | 7 | ص 428 إلى 432 | IM-043 | 1 | نعم
41 | FNDPOUR | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الإشراف على الخرسانة المخلوطة بالموقع | 14 | 1 | 8 | ص 67 إلى 68 | IM-033 | 1 | نعم
42 | NECK | REBAR | حديد تسليح | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | 18 | 14 | 2 | ص 86 | IM-066 | 1 | نعم
43 | NECK | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة | 24 | 9 | 11 | ص 88 | IM-051 | 1 | نعم
44 | FNDWP | WP | عزل مائي وحراري | استلام أعمال عزل الأساسات | 25 | 9 | 13 | ص 91 | IM-129 | 1 | نعم
45 | FNDWP | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأساسات | 4 | 1 | 3 | ملحق مصور ص 14 | IM-134 | 1 | نعم
46 | FNDWP | WP | عزل مائي وحراري | عزل الرطوبة للبدروم والدور الأرضي | 3 | 2 | 1 | ص 382 | IM-137 | 1 | نعم
47 | FNDWP | DET | تفاصيل قياسية | فواصل حوائط البدروم والجدران الاستنادية | 1 | 1 | 0 | ص 353 | IM-263 | 1 | نعم
48 | FNDWP | WP | عزل مائي وحراري | طبقات أعمال الأساسات | 2 | 1 | 1 | ص 362 | IM-137 | 1 | نعم
49 | TBFORM | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الميدات العلوية للأساسات | 39 | 19 | 12 | ص 96 | IM-052 | 1 | نعم
50 | TBREB | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الميدات العلوية | 36 | 24 | 3 | ص 99 | IM-067 | 1 | نعم
51 | TBPOUR | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | 39 | 7 | 22 | ص 62 | IM-032 | 1 | نعم
52 | TBPOUR | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فحص صب الخرسانة | 9 | 2 | 7 | ص 428 إلى 432 | IM-043 | 1 | نعم
53 | MASBG | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام مباني قصة الردم | 16 | 4 | 10 | ص 90 | IM-107 | 1 | نعم
54 | BACKFILL | SOIL | حفر وإحلال وردم | استلام الردم حول الأساسات | 34 | 15 | 12 | ص 93 | IM-019 | 1 | نعم
55 | BACKFILL | SOIL | حفر وإحلال وردم | الردم حول الأساسات | 6 | 1 | 5 | ملحق مصور ص 14 | IM-023 | 1 | نعم
56 | UGDRAIN | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس والجرابات | 14 | 9 | 5 | ص 222 | IM-187 | 1 | نعم
57 | TANK | TANK | خزانات وبيارات | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | 16 | 10 | 6 | ص 144 | IM-093 | 1 | نعم
58 | TANK | TANK | خزانات وبيارات | استلام خزانات المياه الأرضية | 8 | 3 | 0 | ص 143 | IM-092 | 1 | نعم
59 | TANK | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مراحل تنفيذ الخزان الأرضي | 3 | 1 | 2 | ص 145 | IM-202 | 1 | نعم
60 | TANK | TANK | خزانات وبيارات | الخزانات الأرضية | 2 | 1 | 1 | ملحق مصور ص 15 | IM-097 | 1 | نعم
61 | TANK | DET | تفاصيل قياسية | جراب يخترق حائط خزان | 2 | 1 | 1 | ص 352 | IM-263 | 1 | نعم
62 | TANKWP | WP | عزل مائي وحراري | عزل واختبار الخزان الأرضي | 4 | 3 | 1 | ص 145 | IM-130 | 1 | نعم
63 | TANKWP | TANK | خزانات وبيارات | عزل واختبار الخزان الأرضي | 6 | 1 | 5 | ص 145 | IM-094 | 1 | نعم
64 | TANKWP | SOIL | حفر وإحلال وردم | عزل واختبار الخزان الأرضي | 2 | 1 | 1 | ص 146 | IM-024 | 1 | نعم
65 | SUMP | TANK | خزانات وبيارات | استلام بيارات الصرف الأرضية | 5 | 3 | 0 | ص 146 | IM-095 | 1 | نعم
66 | SOG | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام بلاطات الأرضيات (Slab-on-Grade) | 25 | 14 | 8 | ص 103 | IM-035 | 1 | نعم
67 | SOG | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | 5 | 3 | 1 | ص 365 | IM-041 | 1 | نعم
68 | SOG | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | تفاصيل فواصل البلاطة الأرضية | 4 | 2 | 1 | ص 367 | IM-042 | 1 | نعم
69 | SOG | REBAR | حديد تسليح | فواصل البلاطة الأرضية S.O.G | 1 | 1 | 0 | ص 365 | IM-083 | 1 | نعم
70 | COLREB | REBAR | حديد تسليح | استلام تسليح الأعمدة وحوائط القص | 35 | 26 | 6 | ص 107 | IM-068 | 4 | نعم
71 | COLREB | REBAR | حديد تسليح | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | 6 | 5 | 1 | ص 110 | IM-069 | 4 | نعم
72 | COLREB | DET | تفاصيل قياسية | توزيع الكانات لمقاومة الزلازل Hoop spacing | 1 | 1 | 0 | ص 320 | IM-263 | 4 | نعم
73 | COLREB | DET | تفاصيل قياسية | التقاء الكمرة مع الأعمدة الطرفية وحوائط القص زلزاليا | 1 | 1 | 0 | ص 326 | IM-263 | 4 | نعم
74 | COLFORM | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأعمدة للأدوار المتكررة | 17 | 6 | 9 | ص 111 | IM-054 | 4 | نعم
75 | COLFORM | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة أعمدة الدور الأرضي | 20 | 9 | 7 | ص 105 | IM-053 | 4 | نعم
76 | COLFORM | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الأعمدة قبل وأثناء وبعد الصب | 1 | 1 | 0 | ص 110 | IM-063 | 4 | نعم
77 | COLFORM | FORM | شدات ونجارة مسلحة | الشدات والسلامة ومحاور الأعمدة | 3 | 3 | 0 | ملحق مصور ص 17 | IM-063 | 4 | نعم
78 | COLFORM | FORM | شدات ونجارة مسلحة | الغطاء الخرساني والإكسسوارات | 4 | 1 | 3 | ملحق مصور ص 13 | IM-061 | 4 | نعم
79 | COLPOUR | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | احتياطات صب الأعمدة | 13 | 3 | 9 | ص 110 | IM-036 | 4 | نعم
80 | COLPOUR | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب ومعالجة الأعمدة | 6 | 1 | 4 | ملحق مصور ص 16 | IM-046 | 4 | نعم
81 | COLPOUR | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | 39 | 7 | 22 | ص 62 | IM-032 | 4 | نعم
82 | COLPOST | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | ضبط الجودة بعد صب الأعمدة | 6 | 4 | 2 | ص 111 | IM-037 | 4 | نعم
83 | SOFFIT | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أسفل | 13 | 4 | 9 | ص 116 | IM-058 | 4 | نعم
84 | SOFFIT | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة الأسقف: الأعمال التمهيدية | 14 | 2 | 2 | ص 115 | IM-057 | 4 | نعم
85 | SOFFIT | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام شدة السقف | 7 | 3 | 4 | ملحق مصور ص 18 إلى 20 | IM-062 | 4 | نعم
86 | STAIR | REBAR | حديد تسليح | استلام حدادة السلالم الخرسانية | 12 | 9 | 2 | ص 114 | IM-070 | 4 | نعم
87 | STAIR | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام نجارة السلالم الخرسانية | 12 | 4 | 8 | ص 114 | IM-056 | 4 | نعم
88 | STAIR | REBAR | حديد تسليح | الكوابيل والسلالم والكمرات المكسرة | 4 | 4 | 0 | ملحق مصور ص 24 | IM-082 | 4 | نعم
89 | STAIR | DET | تفاصيل قياسية | السلالم الخرسانية | 7 | 3 | 4 | ص 343 | IM-262 | 4 | نعم
90 | BEAMREB | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد تسليح الكمرات | 40 | 31 | 7 | ص 121 | IM-072 | 4 | نعم
91 | BEAMREB | REBAR | حديد تسليح | وصلات حديد التسليح | 13 | 12 | 0 | ص 129 | IM-074 | 4 | نعم
92 | BEAMREB | REBAR | حديد تسليح | تسليح الأسقف والكمرات والأعمدة | 23 | 19 | 4 | ملحق مصور ص 18 إلى 23 | IM-081 | 4 | نعم
93 | BEAMREB | REBAR | حديد تسليح | تسليح أركان الإطارات | 4 | 2 | 0 | ص 357 | IM-076 | 4 | نعم
94 | BEAMREB | REBAR | حديد تسليح | تسليح الإطار الجملوني | 2 | 2 | 0 | ص 359 | IM-083 | 4 | نعم
95 | BEAMREB | REBAR | حديد تسليح | تسليح إطار مع كابولي | 1 | 1 | 0 | ص 358 | IM-083 | 4 | نعم
96 | BEAMREB | REBAR | حديد تسليح | تسليح إطار بقمة مقعرة | 1 | 1 | 0 | ص 359 | IM-083 | 4 | نعم
97 | BEAMREB | REBAR | حديد تسليح | تسليح إطار بسقف متدرج | 1 | 1 | 0 | ص 360 | IM-083 | 4 | نعم
98 | BEAMREB | REBAR | حديد تسليح | تسليح إطار بكابولي قصير (كرسي) على العمود | 1 | 1 | 0 | ص 358 | IM-083 | 4 | نعم
99 | BEAMREB | DET | تفاصيل قياسية | تفريد تسليح الكمرات | 1 | 1 | 0 | ص 311 | IM-263 | 4 | نعم
100 | BEAMREB | DET | تفاصيل قياسية | كمرة بقوة قص عالية وعمود مزروع | 1 | 1 | 0 | ص 317 | IM-263 | 4 | نعم
101 | BEAMREB | DET | تفاصيل قياسية | جراب رأسي داخل كمرة لمواسير الصرف | 1 | 1 | 0 | ص 320 | IM-263 | 4 | نعم
102 | BEAMREB | DET | تفاصيل قياسية | فتحات أفقية في الكمرات | 1 | 1 | 0 | ص 323 | IM-263 | 4 | نعم
103 | BEAMREB | DET | تفاصيل قياسية | بحر قصير أو كبير بين بحور مختلفة (حديد مكسح) | 1 | 1 | 0 | ص 315 | IM-263 | 4 | نعم
104 | BEAMREB | DET | تفاصيل قياسية | تسليح الإطارات الخرسانية | 3 | 1 | 2 | ص 355 | IM-263 | 4 | نعم
105 | SLABREB | REBAR | حديد تسليح | استلام حديد البلاطات المصمتة | 23 | 13 | 9 | ص 125 | IM-073 | 4 | نعم
106 | SLABREB | REBAR | حديد تسليح | ملاحظات عامة في تسليح الأسقف | 12 | 8 | 4 | ص 130 | IM-075 | 4 | نعم
107 | SLABREB | REBAR | حديد تسليح | فاصل التمدد بالسطح | 1 | 1 | 0 | ص 389 | IM-083 | 4 | نعم
108 | SLABMEP | ELEC | كهرباء | استلام تمديدات الكهرباء بالسقف الخرساني | 32 | 5 | 20 | ص 244 | IM-206 | 4 | نعم
109 | SLABMEP | ELEC | كهرباء | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | 9 | 4 | 5 | ص 131 | IM-204 | 4 | نعم
110 | SLABMEP | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | تمديدات الكهرباء والسباكة بالأسقف الخرسانية | 3 | 1 | 2 | ص 131 | IM-202 | 4 | نعم
111 | TOPFORM | FORM | شدات ونجارة مسلحة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | 33 | 9 | 22 | ص 117 | IM-059 | 4 | نعم
112 | TOPFORM | SLAB | أسقف خاصة | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | 3 | 2 | 1 | ص 119 | IM-091 | 4 | نعم
113 | TOPFORM | GEN | إجراءات عامة ومستندات | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | 2 | 1 | 1 | ص 119 | IM-007 | 4 | نعم
114 | TOPFORM | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | 1 | 1 | 0 | ص 118 | IM-048 | 4 | نعم
115 | TOPFORM | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الشدة الخشبية للسقف من أعلى | 2 | 1 | 1 | ص 119 | IM-202 | 4 | نعم
116 | SLABPOUR | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | صب الأسقف الخرسانية | 36 | 13 | 22 | ص 132 | IM-038 | 4 | نعم
117 | SLABPOUR | MAS | مباني بلوك وطوب | صب الأسقف الخرسانية | 1 | 1 | 0 | ص 134 | IM-118 | 4 | نعم
118 | SLABPOUR | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة | 39 | 7 | 22 | ص 62 | IM-032 | 4 | نعم
119 | SLABPOUR | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | 12 | 2 | 6 | ملحق مصور ص 10 إلى 12 | IM-045 | 4 | نعم
120 | SLABPOUR | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فحص صب الخرسانة | 9 | 2 | 7 | ص 428 إلى 432 | IM-043 | 4 | نعم
121 | STRIP | FORM | شدات ونجارة مسلحة | فك الشدات | 10 | 9 | 1 | ص 120 | IM-060 | 4 | نعم
122 | STRIP | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | مراجعة تقارير اختبار الضغط لعينات الخرسانة | 3 | 1 | 0 | ص 45 | IM-048 | 4 | نعم
123 | STRIP | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | قبول نتائج اختبار القلب الخرساني | 14 | 2 | 8 | ص 47 | IM-031 | 4 | نعم
124 | ELECRI | ELEC | كهرباء | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران | 40 | 4 | 33 | ص 247 | IM-207 | 4 | نعم
125 | PLRI | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الصرف الصحي الداخلي، التأسيس داخل الحمام | 25 | 2 | 20 | ص 223 | IM-188 | 4 | نعم
126 | PLRI | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الداخلي | 2 | 1 | 1 | ص 225 | IM-202 | 4 | نعم
127 | PLRI | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام التغذية بالمياه داخل المبنى | 25 | 1 | 21 | ص 227 | IM-191 | 4 | نعم
128 | PLRI | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير التغذية داخل المبنى | 2 | 2 | 0 | ص 229 | IM-202 | 4 | نعم
129 | PLRI | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | نظام صرف الخفيف والثقيل | 3 | 1 | 2 | ص 398 | IM-202 | 4 | نعم
130 | HVACRI | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، مرحلة التنفيذ | 24 | 3 | 20 | ص 276 | IM-236 | 4 | نعم
131 | HVACRI | HVAC | تكييف وتهوية | شبكة مواسير المياه المثلجة | 11 | 2 | 8 | ص 279 | IM-238 | 4 | نعم
132 | HVACRI | HVAC | تكييف وتهوية | اختبار مجاري التكييف | 1 | 1 | 0 | ص 278 | IM-244 | 4 | نعم
133 | HVACRI | HVAC | تكييف وتهوية | ماسورة معزولة عبر فاصل تمدد | 1 | 1 | 0 | ص 407 | IM-244 | 4 | نعم
134 | FFRI | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال مكافحة الحريق | 26 | 2 | 15 | ص 284 | IM-227 | 4 | نعم
135 | FFRI | FIRE | حريق وإنذار | تعليق ومرور المواسير | 5 | 1 | 4 | ص 406 | IM-231 | 4 | نعم
136 | FFRI | FIRE | حريق وإنذار | استلام أعمال الحريق | 5 | 1 | 3 | ص 403 | IM-232 | 4 | نعم
137 | FFRI | FIRE | حريق وإنذار | فاصل التمدد بالسطح | 2 | 2 | 0 | ص 389 | IM-233 | 4 | نعم
138 | TRAY | ELEC | كهرباء | استلام حوامل الكابلات (Cable Trays) | 26 | 3 | 18 | ص 254 | IM-210 | 4 | نعم
139 | TRAY | ELEC | كهرباء | حوامل الكابلات عند فواصل التمدد | 1 | 1 | 0 | ص 415 | IM-220 | 4 | نعم
140 | WIRE | ELEC | كهرباء | استلام سحب أسلاك الكهرباء | 26 | 2 | 23 | ص 250 | IM-208 | 4 | نعم
141 | WIRE | ELEC | كهرباء | ألوان أسلاك الكهرباء SBC 401 | 1 | 1 | 0 | ص 251 | IM-220 | 4 | نعم
142 | ABOVECEIL | HVAC | تكييف وتهوية | التكييف المركزي، الفحص قبل الأسقف المستعارة | 12 | 1 | 11 | ص 279 | IM-239 | 4 | نعم
143 | MAS | MAS | مباني بلوك وطوب | ضبط جودة المباني أثناء التنفيذ | 42 | 6 | 34 | ص 162 | IM-110 | 4 | نعم
144 | MAS | MAS | مباني بلوك وطوب | استلام أعمال المباني أثناء التنفيذ | 27 | 1 | 26 | ص 165 | IM-111 | 4 | نعم
145 | MAS | MAS | مباني بلوك وطوب | أعتاب المباني | 6 | 2 | 4 | ص 166 | IM-112 | 4 | نعم
146 | MAS | MAS | مباني بلوك وطوب | أعمال المباني | 7 | 1 | 5 | ص 379 | IM-114 | 4 | نعم
147 | MAS | MAS | مباني بلوك وطوب | المداميك المصمتة | 6 | 1 | 5 | ملحق مصور ص 28 | IM-115 | 4 | نعم
148 | MAS | MAS | مباني بلوك وطوب | إكسسوارات المباني واستلامها | 12 | 2 | 10 | ملحق مصور ص 29 إلى 31 | IM-116 | 4 | نعم
149 | MAS | MAS | مباني بلوك وطوب | تثبيت جدران البلوك غير الحاملة بالهيكل | 1 | 1 | 0 | ص 379 | IM-118 | 4 | نعم
150 | FRAMES | WOOD | نجارة معمارية | استلام تركيب الحلوق الخشبية للأبواب والشبابيك | 21 | 1 | 20 | ص 173 | IM-159 | 4 | نعم
151 | FRAMES | WOOD | نجارة معمارية | استلام الحلوق والأبواب الخشبية | 5 | 3 | 2 | ملحق مصور ص 34 إلى 35 | IM-165 | 4 | نعم
152 | DOTS | PLAS | لياسة وبياض | استلام أعمال طرطشة البياض | 40 | 2 | 35 | ص 168 | IM-119 | 4 | نعم
153 | DOTS | PLAS | لياسة وبياض | استلام البؤج والأوتار | 19 | 1 | 18 | ص 171 | IM-120 | 4 | نعم
154 | PLAS | PLAS | لياسة وبياض | استلام البطانة والضهارة للبياض الأسمنتي | 28 | 1 | 25 | ص 174 | IM-122 | 4 | نعم
155 | PLAS | PLAS | لياسة وبياض | استلام البياض بعد الانتهاء | 9 | 1 | 8 | ص 176 | IM-123 | 4 | نعم
156 | PLAS | PLAS | لياسة وبياض | البياض الأسمنتي | 11 | 4 | 7 | ملحق مصور ص 29 إلى 33 | IM-126 | 4 | نعم
157 | BATHWP | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة | 20 | 1 | 19 | ص 177 | IM-131 | 4 | نعم
158 | BATHWP | WP | عزل مائي وحراري | اختبار الغمر لعزل الحمامات | 5 | 1 | 4 | ص 178 | IM-132 | 4 | نعم
159 | BATHWP | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح والحمامات | 9 | 4 | 5 | ملحق مصور ص 40 إلى 41 | IM-136 | 4 | نعم
160 | CEIL | CEIL | أسقف مستعارة | استلام الأسقف المستعارة | 25 | 6 | 17 | ص 190 | IM-155 | 4 | نعم
161 | CEIL | CEIL | أسقف مستعارة | استلام أسقف الشبك الممدد (لياسة على شبك معلق) | 15 | 2 | 13 | ص 192 | IM-156 | 4 | نعم
162 | CEIL | CEIL | أسقف مستعارة | الأسقف المستعارة الجبسية | 5 | 1 | 4 | ملحق مصور ص 47 | IM-157 | 4 | نعم
163 | WALLCER | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ | 30 | 3 | 25 | ص 184 | IM-140 | 4 | نعم
164 | TILE | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام تبليطات الأرضيات | 37 | 3 | 30 | ص 180 | IM-138 | 4 | نعم
165 | TILE | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب واستلام البلاط | 14 | 3 | 11 | ملحق مصور ص 36 إلى 37، 42 | IM-152 | 4 | نعم
166 | TILE | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ | 15 | 1 | 13 | ص 186 | IM-143 | 4 | نعم
167 | TILE | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أرضيات الفينيل | 10 | 1 | 8 | ص 189 | IM-146 | 4 | نعم
168 | ALU | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب والشبابيك الألمنيوم | 42 | 1 | 36 | ص 210 | IM-172 | 4 | نعم
169 | ALU | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الأبواب المعدنية المفرغة | 36 | 4 | 28 | ص 199 | IM-171 | 4 | نعم
170 | PRIMER | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام التأسيس للدهانات | 18 | 2 | 14 | ص 202 | IM-178 | 4 | نعم
171 | PRIMER | PAINT | دهانات وإيبوكسي | مراحل الدهانات | 6 | 1 | 5 | ملحق مصور ص 43 | IM-182 | 4 | نعم
172 | PAINT | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام تشطيب الدهانات | 21 | 4 | 15 | ص 203 | IM-180 | 4 | نعم
173 | PAINT | PAINT | دهانات وإيبوكسي | استلام دهانات النجارة المعمارية | 11 | 1 | 10 | ص 196 | IM-175 | 4 | نعم
174 | WOOD | WOOD | نجارة معمارية | استلام أعمال الباركيه | 18 | 1 | 17 | ص 197 | IM-163 | 4 | نعم
175 | SANFIX | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام الأجهزة الصحية | 6 | 1 | 5 | ص 391 | IM-201 | 4 | نعم
176 | WD | ELEC | كهرباء | استلام المفاتيح والبرايز | 23 | 2 | 11 | ص 252 | IM-209 | 4 | نعم
177 | WD | ELEC | كهرباء | استلام الأعمال الكهربائية | 6 | 1 | 5 | ص 415 | IM-219 | 4 | نعم
178 | DB | ELEC | كهرباء | استلام لوحات التوزيع | 30 | 3 | 18 | ص 262 | IM-216 | 4 | نعم
179 | PARAPET | MAS | مباني بلوك وطوب | دراوي الأسطح | 2 | 1 | 1 | ص 168 | IM-118 | 1 | نعم
180 | ROOFSLOPE | WP | عزل مائي وحراري | خرسانة الميول للأسطح | 4 | 1 | 2 | ملحق مصور ص 39 | IM-135 | 1 | نعم
181 | ROOFSLOPE | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام صرف المطر للأسطح | 12 | 2 | 6 | ص 231 | IM-193 | 1 | نعم
182 | ROOFSLOPE | WP | عزل مائي وحراري | جرجوري صرف المطر مع جرجوري الفائض | 2 | 1 | 1 | ص 390 | IM-137 | 1 | نعم
183 | ROOFSLOPE | WP | عزل مائي وحراري | عزل المواسير المخترقة لبلاطة السطح | 1 | 1 | 0 | ص 389 | IM-137 | 1 | نعم
184 | ROOFWP | WP | عزل مائي وحراري | استلام عزل الأسطح | 25 | 1 | 23 | ص 178 | IM-133 | 1 | نعم
185 | ROOFWP | WP | عزل مائي وحراري | عزل الأسطح Inverted roof | 3 | 2 | 1 | ص 378 | IM-137 | 1 | نعم
186 | ROOFWP | WP | عزل مائي وحراري | فاصل التمدد بالسطح | 5 | 1 | 3 | ص 389 | IM-128 | 1 | نعم
187 | ROOFFLOOD | WP | عزل مائي وحراري | اختبار الغمر لعزل الأسطح | 2 | 1 | 1 | ص 179 | IM-137 | 1 | نعم
188 | ROOFTANK | TANK | خزانات وبيارات | استلام الخزانات العلوية للسطح | 17 | 1 | 15 | ص 232 | IM-096 | 1 | نعم
189 | HVACEQ | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أجهزة ومعدات التكييف | 9 | 1 | 7 | ص 280 | IM-240 | 1 | نعم
190 | HVACEQ | HVAC | تكييف وتهوية | استلام أعمال التكييف | 6 | 1 | 5 | ص 410 | IM-243 | 1 | نعم
191 | TRAFO | ELEC | كهرباء | استلام المحولات الكهربائية | 8 | 4 | 4 | ص 264 | IM-217 | 1 | نعم
192 | EARTH | ELEC | كهرباء | التأريض | 2 | 1 | 1 | ص 419 | IM-220 | 1 | نعم
193 | FPUMP | FIRE | حريق وإنذار | استلام شبكة الحريق والمضخات | 13 | 3 | 8 | ص 287 | IM-228 | 1 | نعم
194 | FPUMP | FIRE | حريق وإنذار | محبس الإنذار الرئيسي | 1 | 1 | 0 | ص 405 | IM-233 | 1 | نعم
195 | FFFINAL | FIRE | حريق وإنذار | الاستلام النهائي لشبكة الحريق والمضخات | 7 | 7 | 0 | ص 287 | IM-229 | 1 | نعم
196 | FACP | FIRE | حريق وإنذار | إنذار الحريق، لوحة التحكم FACP والنظام | 22 | 3 | 16 | ص 269 | IM-226 | 1 | نعم
197 | LIFT | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: تثبيت المصعد | 3 | 3 | 0 | ص 288 | IM-247 | 1 | نعم
198 | LIFT | LIFT | مصاعد | استلام المصاعد: متطلبات عامة للمصعد | 19 | 3 | 14 | ص 288 | IM-246 | 1 | نعم
199 | FENCE | SITE | استلام الموقع والجسات | استلام أعمال الأسوار | 20 | 4 | 6 | ص 147 | IM-012 | 1 | نعم
200 | FENCE | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال للأسوار | 7 | 1 | 6 | ص 215 | IM-168 | 1 | نعم
201 | RAIL | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام حديد الكريتال لدرابزين السلم والمنحدرات | 10 | 1 | 8 | ص 216 | IM-170 | 1 | نعم
202 | CLAD | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام التكسيات بالرخام أو الجرانيت للواجهات بالطريقة الميكانيكية | 27 | 2 | 20 | ص 207 | IM-147 | 1 | نعم
203 | CLAD | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تثبيت تكسيات الجرانيت ميكانيكيا | 5 | 1 | 3 | ص 384 | IM-151 | 1 | نعم
204 | CLAD | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تثبيت الجرانيت بباطن البلاطات | 2 | 1 | 0 | ص 385 | IM-154 | 1 | نعم
205 | CLAD | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تركيب الجرانيت بالواجهات ميكانيكيا | 3 | 1 | 2 | ص 390 | IM-154 | 1 | نعم
206 | CLAD | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | تكسيات الجرانيت للواجهات | 2 | 1 | 1 | ملحق مصور ص 46 | IM-154 | 1 | نعم
207 | EXTPLAS | PLAS | لياسة وبياض | استلام بياض الحجر الصناعي | 13 | 1 | 10 | ص 205 | IM-125 | 1 | نعم
208 | CW | METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | استلام الحوائط الساترية الزجاجية | 15 | 3 | 11 | ص 213 | IM-173 | 1 | نعم
209 | SDRN1 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، الأعمال التمهيدية | 14 | 2 | 3 | ص 233 | IM-194 | 1 | نعم
210 | SDRN2 | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | شبكة الصرف بالموقع العام، تنفيذ الشبكة | 21 | 7 | 12 | ص 234 | IM-195 | 1 | نعم
211 | SDRN2 | SOIL | حفر وإحلال وردم | الصرف الخارجي والمطابق | 2 | 1 | 1 | ص 401 | IM-024 | 1 | نعم
212 | MH | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | استلام جسم المطبق (Sewer Manholes) | 12 | 4 | 7 | ص 236 | IM-196 | 1 | نعم
213 | SDRNTEST | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | اختبار مواسير الصرف الخارجية والمطابق | 4 | 2 | 2 | ص 237 | IM-197 | 1 | نعم
214 | SDRNBF | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | الردم على مواسير الصرف بالموقع العام | 8 | 3 | 5 | ص 237 | IM-198 | 1 | نعم
215 | SWATER | PLUMB | صحي وتغذية وصرف | مواسير التغذية بالموقع العام | 22 | 4 | 15 | ص 238 | IM-200 | 1 | نعم
216 | SWATER | FIRE | حريق وإنذار | حنفية الحريق بالموقع العام | 1 | 1 | 0 | ص 404 | IM-233 | 1 | نعم
217 | CABLES | ELEC | كهرباء | استلام الكابلات المدفونة بالموقع العام | 33 | 6 | 21 | ص 257 | IM-212 | 1 | نعم
218 | CABLES | ELEC | كهرباء | استلام وصلات الكابلات الكهربائية | 10 | 1 | 8 | ص 259 | IM-213 | 1 | نعم
219 | POLES | ELEC | كهرباء | استلام أعمدة الإنارة بالموقع العام | 12 | 2 | 7 | ص 261 | IM-215 | 1 | نعم
220 | KERB | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام البردورات | 14 | 3 | 9 | ص 152 | IM-103 | 1 | نعم
221 | INTER | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام تركيب البلاط المتداخل (الإنترلوك) | 9 | 1 | 7 | ص 206 | IM-104 | 1 | نعم
222 | STAMP | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | استلام الخرسانة المطبوعة | 9 | 1 | 7 | ص 207 | IM-105 | 1 | نعم
223 | STAMP | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | الخرسانة المطبوعة | 6 | 1 | 5 | ملحق مصور ص 38 | IM-153 | 1 | نعم
224 | HO_ARCH | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال المعمارية | 35 | 4 | 26 | ص 294 | IM-249 | 1 | نعم
225 | HO_ARCH | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الفحص البصري لتصدع المنشآت: داخلي | 10 | 1 | 0 | ص 154 | IM-040 | 1 | نعم
226 | HO_MECH | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الميكانيكية والتكييف | 23 | 3 | 11 | ص 296 | IM-250 | 1 | نعم
227 | HO_FIRE | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: شبكة الحريق والمضخات | 16 | 3 | 9 | ص 298 | IM-251 | 1 | نعم
228 | HO_PLUMB | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الصحية | 18 | 1 | 14 | ص 298 | IM-252 | 1 | نعم
229 | HO_ELEC | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: الأعمال الكهربائية | 46 | 12 | 28 | ص 299 | IM-253 | 1 | نعم
230 | HO_FA | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: نظام إنذار الحريق | 20 | 7 | 10 | ص 302 | IM-254 | 1 | نعم
231 | HO_SOUND | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | الاستلام الابتدائي: النظام الصوتي | 3 | 1 | 1 | ص 302 | IM-259 | 1 | نعم
232 | HO_PROC | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع | 27 | 5 | 3 | ص 293 | IM-248 | 1 | نعم
233 | HO_FINAL | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | إجراءات الاستلام النهائي للمشروع | 11 | 4 | 0 | ص 305 | IM-257 | 1 | نعم
234 | HO_FINAL | HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | عيوب تراجع قبل الاستلام النهائي | 10 | 6 | 4 | ص 306 | IM-258 | 1 | نعم
235 | PILE | PILE | خوازيق | استلام الخوازيق المصبوبة في الموقع | 56 | 24 | 18 | ص 68 | IM-025 | 1 | نعم
236 | PILE | PILE | خوازيق | تنفيذ الخوازيق المحفورة (Bored Piles) | 13 | 5 | 8 | ملحق مصور ص 1 إلى 3 | IM-026 | 1 | نعم
237 | PILE | PILE | خوازيق | تكسير رؤوس الخوازيق والهامات | 3 | 2 | 1 | ملحق مصور ص 5 إلى 6 | IM-028 | 1 | نعم
238 | HORDI | SLAB | أسقف خاصة | استلام حديد البلاطات الهوردي | 24 | 13 | 6 | ص 127 | IM-084 | 1 | نعم
239 | FLAT | SLAB | أسقف خاصة | استلام البلاطات المسطحة Flat Slab | 11 | 9 | 2 | ص 128 | IM-085 | 1 | نعم
240 | PT1 | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات الشد اللاحق PT | 31 | 18 | 9 | ص 135 | IM-086 | 1 | نعم
241 | PT2 | SLAB | أسقف خاصة | شد واختبار كابلات PT | 13 | 8 | 4 | ص 137 | IM-087 | 1 | نعم
242 | PT2 | SLAB | أسقف خاصة | قبول نتائج شد كابلات PT | 6 | 3 | 1 | ص 138 | IM-088 | 1 | نعم
243 | PT2 | SLAB | أسقف خاصة | ما بعد قبول شد كابلات PT | 8 | 5 | 2 | ص 139 | IM-089 | 1 | نعم
244 | HCS | SLAB | أسقف خاصة | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | 40 | 18 | 16 | ص 140 | IM-090 | 1 | نعم
245 | HCS | GEN | إجراءات عامة ومستندات | استلام بلاطات Hollow Core سابقة الصنع | 1 | 1 | 0 | ص 142 | IM-007 | 1 | نعم
246 | HCS | DET | تفاصيل قياسية | البلاطات المفرغة سابقة الصنع HCS | 6 | 2 | 4 | ص 340 | IM-261 | 1 | نعم
247 | STEEL | STEEL | منشآت معدنية وأسوار | استلام المنشآت المعدنية | 29 | 14 | 12 | ص 148 | IM-099 | 1 | نعم
248 | STEEL | GEN | إجراءات عامة ومستندات | استلام المنشآت المعدنية | 1 | 1 | 0 | ص 148 | IM-007 | 1 | نعم
249 | STEEL | ELEC | كهرباء | استلام المنشآت المعدنية | 2 | 1 | 1 | ص 149 | IM-220 | 1 | نعم
250 | ASPH1 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رصف الأسفلت: الأعمال التمهيدية وطبقة الأساس | 17 | 7 | 3 | ص 150 | IM-100 | 1 | نعم
251 | ASPH2 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | رش طبقة التشريب Prime Coat | 6 | 2 | 4 | ص 151 | IM-101 | 1 | نعم
252 | ASPH3 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | فرش ودمك الأسفلت | 20 | 5 | 15 | ص 151 | IM-102 | 1 | نعم
253 | ASPH3 | ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | الرصف بالأسفلت | 6 | 2 | 4 | ملحق مصور ص 27 | IM-106 | 1 | نعم
254 | EPOXY | PAINT | دهانات وإيبوكسي | الأرضيات الإيبوكسية | 10 | 1 | 9 | ملحق مصور ص 44 إلى 46 | IM-183 | 1 | نعم
255 | ROOFTILE | TILE | بلاط ورخام وتكسيات | استلام أعمال القرميد | 10 | 1 | 8 | ص 215 | IM-149 | 1 | نعم
256 | WPOUR | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | استلام الخرسانة الجاهزة وأخذ العينات | 12 | 2 | 6 | ملحق مصور ص 10 إلى 12 | IM-045 | 11 | نعم
257 | WPOUR | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | فحص صب الخرسانة | 9 | 2 | 7 | ص 428 إلى 432 | IM-043 | 11 | نعم
258 | WPOUR | CONC | خرسانة ومواد واختبارات | الهز والمعالجة | 3 | 0 | 3 | ملحق مصور ص 26 | IM-048 | 11 | نعم
|  |  |  | عدد الصفوف غير المغطاة | 0

## P6_Export
بيانات مصدرة من Primavera P6
الصق فوق هذه البيانات بعد كل تحديث: Activity ID، Activity Name، Start، Finish، Total Float بالأيام. القيم الحالية من القالب قبل التحديث.
Activity ID | Activity Name | Start | Finish | Total Float (d)
PRE-1010 | Notice to Proceed | 2026-11-01 08:00 | 2026-11-01 08:00 | 0
PRE-1020 | Site handover, survey & benchmarks | 2026-11-01 08:00 | 2026-11-02 16:00 | 0
PRE-1030 | IR-H Site handover & survey inspection [IM-008] | 2026-11-03 08:00 | 2026-11-03 16:00 | 0
PRE-1040 | Mobilization & site facilities | 2026-11-04 08:00 | 2026-11-15 16:00 | 2
PRE-1050 | IR-H Mobilization & site facilities inspection [IM-001] | 2026-11-16 08:00 | 2026-11-16 16:00 | 2
PRE-1060 | Soil investigation boreholes & report | 2026-11-04 08:00 | 2026-11-17 16:00 | 0
PRE-1070 | IR-H Soil investigation & soil report approval [IM-009] | 2026-11-18 08:00 | 2026-11-18 16:00 | 0
PRE-1080 | MEP shop drawings & material submittals | 2026-11-01 08:00 | 2026-11-23 16:00 | 236
PRE-1090 | IR-H MEP shop drawings & materials approval [IM-235] | 2026-11-24 08:00 | 2026-11-24 16:00 | 236
PRE-1100 | Ready-mix plant visit & trial mix (7-day cubes) | 2026-11-01 08:00 | 2026-11-11 16:00 | 29
PRE-1110 | IR-H Ready-mix plant & concrete mix design approval [IM-030] | 2026-11-12 08:00 | 2026-11-12 16:00 | 29
PRE-1120 | Masonry materials sampling & lab tests | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-28 16:00 | 53
PRE-1130 | IR-H Masonry materials tests approval [IM-109] | 2026-11-29 08:00 | 2026-11-29 16:00 | 53
SUB-1010 | Setting out & batter boards | 2026-11-19 08:00 | 2026-11-21 16:00 | 0
SUB-1020 | IR-H Setting out & batter boards [IM-011] | 2026-11-22 08:00 | 2026-11-22 16:00 | 0
SUB-1030 | Excavation to formation level | 2026-11-23 08:00 | 2026-12-01 16:00 | 0
SUB-1040 | IR-H Excavation to formation level [IM-017] | 2026-12-02 08:00 | 2026-12-02 16:00 | 0
SUB-1050 | Soil replacement & compaction in layers | 2026-12-03 08:00 | 2026-12-09 16:00 | 0
SUB-1060 | IR-H Soil replacement & compaction [IM-018] | 2026-12-10 08:00 | 2026-12-10 16:00 | 0
SUB-1070 | Anti-termite treatment | 2026-12-12 08:00 | 2026-12-12 16:00 | 0
SUB-1080 | IR-H Anti-termite treatment [IM-020] | 2026-12-13 08:00 | 2026-12-13 16:00 | 0
SUB-1090 | PCC blinding formwork | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-15 16:00 | 0
SUB-1100 | IR-H PCC blinding formwork & levels [IM-049] | 2026-12-16 08:00 | 2026-12-16 16:00 | 0
SUB-1110 | Pour PCC blinding | 2026-12-17 08:00 | 2026-12-17 16:00 | 0
SUB-1120 | Footings formwork | 2026-12-19 08:00 | 2026-12-22 16:00 | 0
SUB-1130 | IR-H Footings formwork [IM-050] | 2026-12-23 08:00 | 2026-12-23 16:00 | 0
SUB-1140 | Footings reinforcement | 2026-12-24 08:00 | 2026-12-30 16:00 | 0
SUB-1150 | IR-H Footings reinforcement [IM-065] | 2026-12-31 08:00 | 2026-12-31 16:00 | 0
SUB-1160 | IR-H Pre-pour approval footings [IM-034] | 2027-01-02 08:00 | 2027-01-02 16:00 | 0
SUB-1170 | Pour footings | 2027-01-03 08:00 | 2027-01-04 16:00 | 0
SUB-1180 | W Concrete pour witness & sampling - Footings | 2027-01-04 16:00 | 2027-01-04 16:00 | 0
SUB-1190 | Column necks formwork & rebar | 2027-01-05 08:00 | 2027-01-07 16:00 | 0
SUB-1200 | IR-H Column necks formwork & rebar [IM-066] | 2027-01-09 08:00 | 2027-01-09 16:00 | 0
SUB-1210 | Pour column necks | 2027-01-10 08:00 | 2027-01-10 16:00 | 0
SUB-1220 | Foundations bitumen waterproofing | 2027-01-11 08:00 | 2027-01-14 16:00 | 0
SUB-1230 | IR-H Foundations waterproofing [IM-129] | 2027-01-16 08:00 | 2027-01-16 16:00 | 0
SUB-1240 | Tie beams formwork | 2027-01-17 08:00 | 2027-01-20 16:00 | 0
SUB-1250 | IR-H Tie beams formwork [IM-052] | 2027-01-21 08:00 | 2027-01-21 16:00 | 0
SUB-1260 | Tie beams reinforcement | 2027-01-23 08:00 | 2027-01-26 16:00 | 0
SUB-1270 | IR-H Tie beams reinforcement [IM-067] | 2027-01-27 08:00 | 2027-01-27 16:00 | 0
SUB-1280 | IR-H Pre-pour approval tie beams [IM-032] | 2027-01-28 08:00 | 2027-01-28 16:00 | 0
SUB-1290 | Pour tie beams | 2027-01-30 08:00 | 2027-01-30 16:00 | 0
SUB-1300 | W Concrete pour witness & sampling - Tie beams | 2027-01-30 16:00 | 2027-01-30 16:00 | 0
SUB-1310 | Below-grade blockwork | 2027-01-31 08:00 | 2027-02-03 16:00 | 0
SUB-1320 | IR-H Below-grade blockwork [IM-107] | 2027-02-04 08:00 | 2027-02-04 16:00 | 0
SUB-1330 | Backfilling around foundations | 2027-02-06 08:00 | 2027-02-11 16:00 | 0
SUB-1340 | IR-H Backfilling around foundations [IM-019] | 2027-02-13 08:00 | 2027-02-13 16:00 | 0
SUB-1350 | Under-slab drainage pipes & sleeves | 2027-02-14 08:00 | 2027-02-16 16:00 | 0
SUB-1360 | IR-H Under-slab drainage & sleeves [IM-187] | 2027-02-17 08:00 | 2027-02-17 16:00 | 0
SUB-1370 | Slab on grade preparation (polythene, mesh, joints) | 2027-02-18 08:00 | 2027-02-21 16:00 | 0
SUB-1380 | IR-H Slab on grade preparation [IM-035] | 2027-02-23 08:00 | 2027-02-23 16:00 | 0
SUB-1390 | Pour slab on grade | 2027-02-24 08:00 | 2027-02-24 16:00 | 0
SUB-1400 | W Concrete pour witness & sampling - Slab on grade | 2027-02-24 16:00 | 2027-02-24 16:00 | 0
SUB-1410 | Ground water tank structure | 2026-12-03 08:00 | 2026-12-20 16:00 | 166
SUB-1420 | IR-H Ground water tank structure [IM-093] | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-21 16:00 | 166
SUB-1430 | Ground tank waterproofing & 48h water test | 2026-12-22 08:00 | 2026-12-28 16:00 | 166
SUB-1440 | IR-H Ground tank waterproofing & water test [IM-130] | 2026-12-29 08:00 | 2026-12-29 16:00 | 166
SUB-1450 | Septic tank / sump pit | 2026-12-03 08:00 | 2026-12-09 16:00 | 182
SUB-1460 | IR-H Septic / sump pit [IM-095] | 2026-12-10 08:00 | 2026-12-10 16:00 | 182
SUB-1470 | Substructure complete | 2027-02-24 16:00 | 2027-02-24 16:00 | 118
SS1-1010 | Columns reinforcement - Ground Floor columns | 2027-02-25 08:00 | 2027-02-27 16:00 | 0
SS1-1020 | IR-H Columns reinforcement - Ground Floor columns [IM-068] | 2027-02-28 08:00 | 2027-02-28 16:00 | 0
SS1-1030 | Columns formwork - Ground Floor columns | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-02 16:00 | 0
SS1-1040 | IR-H Columns formwork - Ground Floor columns [IM-053] | 2027-03-03 08:00 | 2027-03-03 16:00 | 0
SS1-1050 | IR-H Pre-pour approval columns - Ground Floor columns [IM-036] | 2027-03-04 08:00 | 2027-03-04 16:00 | 0
SS1-1060 | Pour columns - Ground Floor columns | 2027-03-06 08:00 | 2027-03-06 16:00 | 0
SS1-1070 | W Concrete pour witness & sampling - Ground Floor columns | 2027-03-06 16:00 | 2027-03-06 16:00 | 0
SS1-1080 | Strip column forms & curing - Ground Floor columns | 2027-03-07 08:00 | 2027-03-07 16:00 | 0
SS1-1090 | IR-H Columns after pour check - Ground Floor columns [IM-037] | 2027-03-08 08:00 | 2027-03-08 16:00 | 0
SS1-1100 | Slab formwork soffit & props - Ground Floor ceiling slab | 2027-03-14 08:00 | 2027-03-18 16:00 | 0
SS1-1110 | IR-H Slab formwork from below - Ground Floor ceiling slab [IM-058] | 2027-03-20 08:00 | 2027-03-20 16:00 | 0
SS1-1120 | Stair flight formwork & rebar - Ground Floor | 2027-03-21 08:00 | 2027-03-23 16:00 | 9
SS1-1130 | IR-H Stair formwork & rebar - Ground Floor stair [IM-070] | 2027-03-24 08:00 | 2027-03-24 16:00 | 9
SS1-1140 | Beams reinforcement - Ground Floor ceiling slab | 2027-03-21 08:00 | 2027-03-24 16:00 | 0
SS1-1150 | IR-H Beams reinforcement - Ground Floor ceiling slab [IM-072] | 2027-03-25 08:00 | 2027-03-25 16:00 | 0
SS1-1160 | Slab reinforcement - Ground Floor ceiling slab | 2027-03-27 08:00 | 2027-03-30 16:00 | 0
SS1-1170 | IR-H Slab reinforcement - Ground Floor ceiling slab [IM-073] | 2027-03-31 08:00 | 2027-03-31 16:00 | 0
SS1-1180 | Embedded MEP conduits & sleeves - Ground Floor ceiling slab | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-03 16:00 | 0
SS1-1190 | IR-H Slab embedded MEP conduits & sleeves - Ground Floor ceiling slab [IM-206] | 2027-04-04 08:00 | 2027-04-04 16:00 | 0
SS1-1200 | Slab edge forms, levels & cover blocks - Ground Floor ceiling slab | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-01 16:00 | 1
SS1-1210 | IR-H Slab formwork from above (edges, levels, cover) - Ground Floor ceiling slab [IM-059] | 2027-04-03 08:00 | 2027-04-03 16:00 | 1
SS1-1220 | IR-H Pre-pour approval slab - Ground Floor ceiling slab [IM-038] | 2027-04-05 08:00 | 2027-04-05 16:00 | 0
SS1-1230 | Pour slab - Ground Floor ceiling slab | 2027-04-06 08:00 | 2027-04-06 16:00 | 0
SS1-1240 | W Concrete pour witness & sampling - Ground Floor ceiling slab | 2027-04-06 16:00 | 2027-04-06 16:00 | 0
SS1-1250 | Slab curing before loading - Ground Floor ceiling slab | 2027-04-07 08:00 | 2027-04-10 16:00 | 0
SS1-1260 | Formwork retention & cube results - Ground Floor ceiling slab | 2027-04-07 08:00 | 2027-04-20 16:00 | 72
SS1-1270 | IR-H Formwork stripping approval - Ground Floor ceiling slab [IM-060] | 2027-04-21 08:00 | 2027-04-21 16:00 | 72
SS1-1280 | Strip slab formwork - Ground Floor ceiling slab | 2027-04-22 08:00 | 2027-04-24 16:00 | 72
SS2-1010 | Columns reinforcement - First Floor columns | 2027-04-11 08:00 | 2027-04-12 16:00 | 0
SS2-1020 | IR-H Columns reinforcement - First Floor columns [IM-068] | 2027-04-13 08:00 | 2027-04-13 16:00 | 0
SS2-1030 | Columns formwork - First Floor columns | 2027-04-14 08:00 | 2027-04-15 16:00 | 0
SS2-1040 | IR-H Columns formwork - First Floor columns [IM-054] | 2027-04-17 08:00 | 2027-04-17 16:00 | 0
SS2-1050 | IR-H Pre-pour approval columns - First Floor columns [IM-036] | 2027-04-18 08:00 | 2027-04-18 16:00 | 0
SS2-1060 | Pour columns - First Floor columns | 2027-04-19 08:00 | 2027-04-19 16:00 | 0
SS2-1070 | W Concrete pour witness & sampling - First Floor columns | 2027-04-19 16:00 | 2027-04-19 16:00 | 0
SS2-1080 | Strip column forms & curing - First Floor columns | 2027-04-20 08:00 | 2027-04-20 16:00 | 0
SS2-1090 | IR-H Columns after pour check - First Floor columns [IM-037] | 2027-04-21 08:00 | 2027-04-21 16:00 | 0
SS2-1100 | Slab formwork soffit & props - First Floor ceiling slab | 2027-04-22 08:00 | 2027-04-27 16:00 | 0
SS2-1110 | IR-H Slab formwork from below - First Floor ceiling slab [IM-058] | 2027-04-28 08:00 | 2027-04-28 16:00 | 0
SS2-1120 | Stair flight formwork & rebar - First Floor | 2027-04-29 08:00 | 2027-05-02 16:00 | 9
SS2-1130 | IR-H Stair formwork & rebar - First Floor stair [IM-070] | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-03 16:00 | 9
SS2-1140 | Beams reinforcement - First Floor ceiling slab | 2027-04-29 08:00 | 2027-05-03 16:00 | 0
SS2-1150 | IR-H Beams reinforcement - First Floor ceiling slab [IM-072] | 2027-05-04 08:00 | 2027-05-04 16:00 | 0
SS2-1160 | Slab reinforcement - First Floor ceiling slab | 2027-05-05 08:00 | 2027-05-09 16:00 | 0
SS2-1170 | IR-H Slab reinforcement - First Floor ceiling slab [IM-073] | 2027-05-10 08:00 | 2027-05-10 16:00 | 0
SS2-1180 | Embedded MEP conduits & sleeves - First Floor ceiling slab | 2027-05-11 08:00 | 2027-05-12 16:00 | 0
SS2-1190 | IR-H Slab embedded MEP conduits & sleeves - First Floor ceiling slab [IM-206] | 2027-05-13 08:00 | 2027-05-13 16:00 | 0
SS2-1200 | Slab edge forms, levels & cover blocks - First Floor ceiling slab | 2027-05-11 08:00 | 2027-05-11 16:00 | 1
SS2-1210 | IR-H Slab formwork from above (edges, levels, cover) - First Floor ceiling slab [IM-059] | 2027-05-12 08:00 | 2027-05-12 16:00 | 1
SS2-1220 | IR-H Pre-pour approval slab - First Floor ceiling slab [IM-038] | 2027-05-20 08:00 | 2027-05-20 16:00 | 0
SS2-1230 | Pour slab - First Floor ceiling slab | 2027-05-22 08:00 | 2027-05-22 16:00 | 0
SS2-1240 | W Concrete pour witness & sampling - First Floor ceiling slab | 2027-05-22 16:00 | 2027-05-22 16:00 | 0
SS2-1250 | Slab curing before loading - First Floor ceiling slab | 2027-05-23 08:00 | 2027-05-25 16:00 | 0
SS2-1260 | Formwork retention & cube results - First Floor ceiling slab | 2027-05-23 08:00 | 2027-06-05 16:00 | 48
SS2-1270 | IR-H Formwork stripping approval - First Floor ceiling slab [IM-060] | 2027-06-06 08:00 | 2027-06-06 16:00 | 48
SS2-1280 | Strip slab formwork - First Floor ceiling slab | 2027-06-07 08:00 | 2027-06-08 16:00 | 48
SS3-1010 | Columns reinforcement - Second Floor columns | 2027-05-26 08:00 | 2027-05-27 16:00 | 0
SS3-1020 | IR-H Columns reinforcement - Second Floor columns [IM-068] | 2027-05-29 08:00 | 2027-05-29 16:00 | 0
SS3-1030 | Columns formwork - Second Floor columns | 2027-05-30 08:00 | 2027-05-31 16:00 | 0
SS3-1040 | IR-H Columns formwork - Second Floor columns [IM-054] | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-01 16:00 | 0
SS3-1050 | IR-H Pre-pour approval columns - Second Floor columns [IM-036] | 2027-06-02 08:00 | 2027-06-02 16:00 | 0
SS3-1060 | Pour columns - Second Floor columns | 2027-06-03 08:00 | 2027-06-03 16:00 | 0
SS3-1070 | W Concrete pour witness & sampling - Second Floor columns | 2027-06-03 16:00 | 2027-06-03 16:00 | 0
SS3-1080 | Strip column forms & curing - Second Floor columns | 2027-06-05 08:00 | 2027-06-05 16:00 | 0
SS3-1090 | IR-H Columns after pour check - Second Floor columns [IM-037] | 2027-06-06 08:00 | 2027-06-06 16:00 | 0
SS3-1100 | Slab formwork soffit & props - Second Floor ceiling slab | 2027-06-07 08:00 | 2027-06-12 16:00 | 0
SS3-1110 | IR-H Slab formwork from below - Second Floor ceiling slab [IM-058] | 2027-06-13 08:00 | 2027-06-13 16:00 | 0
SS3-1120 | Stair flight formwork & rebar - Second Floor | 2027-06-14 08:00 | 2027-06-16 16:00 | 9
SS3-1130 | IR-H Stair formwork & rebar - Second Floor stair [IM-070] | 2027-06-17 08:00 | 2027-06-17 16:00 | 9
SS3-1140 | Beams reinforcement - Second Floor ceiling slab | 2027-06-14 08:00 | 2027-06-17 16:00 | 0
SS3-1150 | IR-H Beams reinforcement - Second Floor ceiling slab [IM-072] | 2027-06-19 08:00 | 2027-06-19 16:00 | 0
SS3-1160 | Slab reinforcement - Second Floor ceiling slab | 2027-06-20 08:00 | 2027-06-23 16:00 | 0
SS3-1170 | IR-H Slab reinforcement - Second Floor ceiling slab [IM-073] | 2027-06-24 08:00 | 2027-06-24 16:00 | 0
SS3-1180 | Embedded MEP conduits & sleeves - Second Floor ceiling slab | 2027-06-26 08:00 | 2027-06-27 16:00 | 0
SS3-1190 | IR-H Slab embedded MEP conduits & sleeves - Second Floor ceiling slab [IM-206] | 2027-06-28 08:00 | 2027-06-28 16:00 | 0
SS3-1200 | Slab edge forms, levels & cover blocks - Second Floor ceiling slab | 2027-06-26 08:00 | 2027-06-26 16:00 | 1
SS3-1210 | IR-H Slab formwork from above (edges, levels, cover) - Second Floor ceiling slab [IM-059] | 2027-06-27 08:00 | 2027-06-27 16:00 | 1
SS3-1220 | IR-H Pre-pour approval slab - Second Floor ceiling slab [IM-038] | 2027-06-29 08:00 | 2027-06-29 16:00 | 0
SS3-1230 | Pour slab - Second Floor ceiling slab | 2027-06-30 08:00 | 2027-06-30 16:00 | 0
SS3-1240 | W Concrete pour witness & sampling - Second Floor ceiling slab | 2027-06-30 16:00 | 2027-06-30 16:00 | 0
SS3-1250 | Slab curing before loading - Second Floor ceiling slab | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-04 16:00 | 0
SS3-1260 | Formwork retention & cube results - Second Floor ceiling slab | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-14 16:00 | 24
SS3-1270 | IR-H Formwork stripping approval - Second Floor ceiling slab [IM-060] | 2027-07-15 08:00 | 2027-07-15 16:00 | 24
SS3-1280 | Strip slab formwork - Second Floor ceiling slab | 2027-07-17 08:00 | 2027-07-18 16:00 | 24
SS4-1010 | Columns reinforcement - Third Floor columns | 2027-07-05 08:00 | 2027-07-06 16:00 | 0
SS4-1020 | IR-H Columns reinforcement - Third Floor columns [IM-068] | 2027-07-07 08:00 | 2027-07-07 16:00 | 0
SS4-1030 | Columns formwork - Third Floor columns | 2027-07-08 08:00 | 2027-07-10 16:00 | 0
SS4-1040 | IR-H Columns formwork - Third Floor columns [IM-054] | 2027-07-11 08:00 | 2027-07-11 16:00 | 0
SS4-1050 | IR-H Pre-pour approval columns - Third Floor columns [IM-036] | 2027-07-12 08:00 | 2027-07-12 16:00 | 0
SS4-1060 | Pour columns - Third Floor columns | 2027-07-13 08:00 | 2027-07-13 16:00 | 0
SS4-1070 | W Concrete pour witness & sampling - Third Floor columns | 2027-07-13 16:00 | 2027-07-13 16:00 | 0
SS4-1080 | Strip column forms & curing - Third Floor columns | 2027-07-14 08:00 | 2027-07-14 16:00 | 0
SS4-1090 | IR-H Columns after pour check - Third Floor columns [IM-037] | 2027-07-15 08:00 | 2027-07-15 16:00 | 0
SS4-1100 | Slab formwork soffit & props - Third Floor ceiling slab | 2027-07-17 08:00 | 2027-07-21 16:00 | 0
SS4-1110 | IR-H Slab formwork from below - Third Floor ceiling slab [IM-058] | 2027-07-22 08:00 | 2027-07-22 16:00 | 0
SS4-1120 | Stair flight formwork & rebar - Third Floor | 2027-07-24 08:00 | 2027-07-26 16:00 | 9
SS4-1130 | IR-H Stair formwork & rebar - Third Floor stair [IM-070] | 2027-07-27 08:00 | 2027-07-27 16:00 | 9
SS4-1140 | Beams reinforcement - Third Floor ceiling slab | 2027-07-24 08:00 | 2027-07-27 16:00 | 0
SS4-1150 | IR-H Beams reinforcement - Third Floor ceiling slab [IM-072] | 2027-07-28 08:00 | 2027-07-28 16:00 | 0
SS4-1160 | Slab reinforcement - Third Floor ceiling slab | 2027-07-29 08:00 | 2027-08-02 16:00 | 0
SS4-1170 | IR-H Slab reinforcement - Third Floor ceiling slab [IM-073] | 2027-08-03 08:00 | 2027-08-03 16:00 | 0
SS4-1180 | Embedded MEP conduits & sleeves - Third Floor ceiling slab | 2027-08-04 08:00 | 2027-08-05 16:00 | 0
SS4-1190 | IR-H Slab embedded MEP conduits & sleeves - Third Floor ceiling slab [IM-206] | 2027-08-07 08:00 | 2027-08-07 16:00 | 0
SS4-1200 | Slab edge forms, levels & cover blocks - Third Floor ceiling slab | 2027-08-04 08:00 | 2027-08-04 16:00 | 1
SS4-1210 | IR-H Slab formwork from above (edges, levels, cover) - Third Floor ceiling slab [IM-059] | 2027-08-05 08:00 | 2027-08-05 16:00 | 1
SS4-1220 | IR-H Pre-pour approval slab - Third Floor ceiling slab [IM-038] | 2027-08-08 08:00 | 2027-08-08 16:00 | 0
SS4-1230 | Pour slab - Third Floor ceiling slab | 2027-08-09 08:00 | 2027-08-09 16:00 | 0
SS4-1240 | W Concrete pour witness & sampling - Third Floor ceiling slab | 2027-08-09 16:00 | 2027-08-09 16:00 | 0
SS4-1250 | Slab curing before loading - Third Floor ceiling slab | 2027-08-10 08:00 | 2027-08-12 16:00 | 37
SS4-1260 | Formwork retention & cube results - Third Floor ceiling slab | 2027-08-10 08:00 | 2027-08-23 16:00 | 0
SS4-1270 | IR-H Formwork stripping approval - Third Floor ceiling slab [IM-060] | 2027-08-24 08:00 | 2027-08-24 16:00 | 0
SS4-1280 | Strip slab formwork - Third Floor ceiling slab | 2027-08-25 08:00 | 2027-08-26 16:00 | 0
FN1-1010 | Blockwork - Ground Floor | 2027-04-25 08:00 | 2027-05-05 16:00 | 72
FN1-1020 | IR-H Blockwork - Ground Floor [IM-110] | 2027-05-06 08:00 | 2027-05-06 16:00 | 78
FN1-1030 | Door frames fixing - Ground Floor | 2027-05-08 08:00 | 2027-05-09 16:00 | 81
FN1-1040 | IR-H Door frames fixing - Ground Floor [IM-159] | 2027-05-10 08:00 | 2027-05-10 16:00 | 81
RI1-1010 | Electrical conduits & boxes in walls - Ground Floor | 2027-05-08 08:00 | 2027-05-12 16:00 | 78
RI1-1020 | IR-H Electrical conduits in walls - Ground Floor [IM-207] | 2027-05-13 08:00 | 2027-05-13 16:00 | 78
RI1-1030 | Plumbing rough-in & pressure tests - Ground Floor | 2027-05-08 08:00 | 2027-05-12 16:00 | 78
RI1-1040 | IR-H Plumbing rough-in & pressure tests - Ground Floor [IM-188] | 2027-05-13 08:00 | 2027-05-13 16:00 | 78
RI1-1050 | HVAC ducts & chilled water pipes - Ground Floor | 2027-05-08 08:00 | 2027-05-13 16:00 | 101
RI1-1060 | IR-H HVAC ducts & chilled water pipes rough-in - Ground Floor [IM-236] | 2027-05-20 08:00 | 2027-05-20 16:00 | 101
RI1-1070 | Fire fighting pipes & hydro test - Ground Floor | 2027-05-08 08:00 | 2027-05-12 16:00 | 102
RI1-1080 | IR-H Fire fighting pipes rough-in & hydro test - Ground Floor [IM-227] | 2027-05-13 08:00 | 2027-05-13 16:00 | 102
RI1-1090 | Cable trays - Ground Floor | 2027-05-08 08:00 | 2027-05-10 16:00 | 104
RI1-1100 | IR-H Cable trays - Ground Floor [IM-210] | 2027-05-11 08:00 | 2027-05-11 16:00 | 104
FN1-1050 | Plaster spatter, dots & screeds - Ground Floor | 2027-05-20 08:00 | 2027-05-23 16:00 | 78
FN1-1060 | IR-H Plaster spatter, dots & screeds - Ground Floor [IM-119] | 2027-05-24 08:00 | 2027-05-24 16:00 | 78
FN1-1070 | Internal plaster - Ground Floor | 2027-05-25 08:00 | 2027-06-02 16:00 | 78
FN1-1080 | IR-H Internal plaster - Ground Floor [IM-122] | 2027-06-03 08:00 | 2027-06-03 16:00 | 84
FN1-1090 | Wet areas waterproofing & flood test - Ground Floor | 2027-06-05 08:00 | 2027-06-07 16:00 | 85
FN1-1100 | IR-H Wet areas waterproofing & flood test - Ground Floor [IM-131] | 2027-06-08 08:00 | 2027-06-08 16:00 | 85
RI1-1110 | Wire pulling - Ground Floor | 2027-06-05 08:00 | 2027-06-08 16:00 | 84
RI1-1120 | IR-H Wire pulling - Ground Floor [IM-208] | 2027-06-09 08:00 | 2027-06-09 16:00 | 84
RI1-1130 | Above-ceiling services completion - Ground Floor | 2027-06-10 08:00 | 2027-06-12 16:00 | 84
RI1-1140 | IR-H Above-ceiling services check - Ground Floor [IM-239] | 2027-06-13 08:00 | 2027-06-13 16:00 | 84
FN1-1110 | False ceiling - Ground Floor | 2027-06-14 08:00 | 2027-06-20 16:00 | 84
FN1-1120 | IR-H False ceiling - Ground Floor [IM-155] | 2027-06-21 08:00 | 2027-06-21 16:00 | 87
FN1-1130 | Wall ceramic tiling - Ground Floor | 2027-06-09 08:00 | 2027-06-15 16:00 | 99
FN1-1140 | IR-H Wall ceramic tiling - Ground Floor [IM-140] | 2027-06-16 08:00 | 2027-06-16 16:00 | 108
FN1-1150 | Floor tiling - Ground Floor | 2027-06-09 08:00 | 2027-06-17 16:00 | 85
FN1-1160 | IR-H Floor tiling - Ground Floor [IM-138] | 2027-06-19 08:00 | 2027-06-19 16:00 | 94
FN1-1170 | Aluminium windows & metal doors - Ground Floor | 2027-06-05 08:00 | 2027-06-08 16:00 | 97
FN1-1180 | IR-H Aluminium windows & metal doors - Ground Floor [IM-172] | 2027-06-09 08:00 | 2027-06-09 16:00 | 97
FN1-1190 | Paint preparation & primer - Ground Floor | 2027-06-22 08:00 | 2027-06-26 16:00 | 87
FN1-1200 | IR-H Paint preparation & primer - Ground Floor [IM-178] | 2027-06-27 08:00 | 2027-06-27 16:00 | 87
FN1-1210 | Paint final coats - Ground Floor | 2027-06-28 08:00 | 2027-07-03 16:00 | 87
FN1-1220 | IR-H Paint final coats - Ground Floor [IM-180] | 2027-07-04 08:00 | 2027-07-04 16:00 | 93
FN1-1230 | Wooden door leaves & parquet - Ground Floor | 2027-07-05 08:00 | 2027-07-07 16:00 | 97
FN1-1240 | IR-H Wooden doors & parquet - Ground Floor [IM-163] | 2027-07-08 08:00 | 2027-07-08 16:00 | 106
MF1-1010 | Sanitary fixtures installation - Ground Floor | 2027-06-20 08:00 | 2027-06-22 16:00 | 106
MF1-1020 | IR-H Sanitary fixtures - Ground Floor [IM-201] | 2027-06-23 08:00 | 2027-06-23 16:00 | 115
MF1-1030 | Switches, sockets & light fittings - Ground Floor | 2027-07-05 08:00 | 2027-07-07 16:00 | 93
MF1-1040 | IR-H Switches & sockets - Ground Floor [IM-209] | 2027-07-08 08:00 | 2027-07-08 16:00 | 102
MF1-1050 | Distribution board dressing - Ground Floor | 2027-06-10 08:00 | 2027-06-12 16:00 | 118
MF1-1060 | IR-H Distribution boards - Ground Floor [IM-216] | 2027-06-13 08:00 | 2027-06-13 16:00 | 124
FN2-1010 | Blockwork - First Floor | 2027-06-09 08:00 | 2027-06-20 16:00 | 48
FN2-1020 | IR-H Blockwork - First Floor [IM-110] | 2027-06-21 08:00 | 2027-06-21 16:00 | 52
FN2-1030 | Door frames fixing - First Floor | 2027-06-22 08:00 | 2027-06-23 16:00 | 55
FN2-1040 | IR-H Door frames fixing - First Floor [IM-159] | 2027-06-24 08:00 | 2027-06-24 16:00 | 55
RI2-1010 | Electrical conduits & boxes in walls - First Floor | 2027-06-22 08:00 | 2027-06-27 16:00 | 52
RI2-1020 | IR-H Electrical conduits in walls - First Floor [IM-207] | 2027-06-28 08:00 | 2027-06-28 16:00 | 52
RI2-1030 | Plumbing rough-in & pressure tests - First Floor | 2027-06-22 08:00 | 2027-06-27 16:00 | 52
RI2-1040 | IR-H Plumbing rough-in & pressure tests - First Floor [IM-188] | 2027-06-28 08:00 | 2027-06-28 16:00 | 52
RI2-1050 | HVAC ducts & chilled water pipes - First Floor | 2027-06-22 08:00 | 2027-06-28 16:00 | 73
RI2-1060 | IR-H HVAC ducts & chilled water pipes rough-in - First Floor [IM-236] | 2027-06-29 08:00 | 2027-06-29 16:00 | 73
RI2-1070 | Fire fighting pipes & hydro test - First Floor | 2027-06-22 08:00 | 2027-06-27 16:00 | 74
RI2-1080 | IR-H Fire fighting pipes rough-in & hydro test - First Floor [IM-227] | 2027-06-28 08:00 | 2027-06-28 16:00 | 74
RI2-1090 | Cable trays - First Floor | 2027-06-22 08:00 | 2027-06-24 16:00 | 76
RI2-1100 | IR-H Cable trays - First Floor [IM-210] | 2027-06-26 08:00 | 2027-06-26 16:00 | 76
FN2-1050 | Plaster spatter, dots & screeds - First Floor | 2027-06-29 08:00 | 2027-07-01 16:00 | 52
FN2-1060 | IR-H Plaster spatter, dots & screeds - First Floor [IM-119] | 2027-07-03 08:00 | 2027-07-03 16:00 | 52
FN2-1070 | Internal plaster - First Floor | 2027-07-04 08:00 | 2027-07-12 16:00 | 52
FN2-1080 | IR-H Internal plaster - First Floor [IM-122] | 2027-07-13 08:00 | 2027-07-13 16:00 | 56
FN2-1090 | Wet areas waterproofing & flood test - First Floor | 2027-07-14 08:00 | 2027-07-17 16:00 | 59
FN2-1100 | IR-H Wet areas waterproofing & flood test - First Floor [IM-131] | 2027-07-18 08:00 | 2027-07-18 16:00 | 59
RI2-1110 | Wire pulling - First Floor | 2027-07-14 08:00 | 2027-07-18 16:00 | 56
RI2-1120 | IR-H Wire pulling - First Floor [IM-208] | 2027-07-19 08:00 | 2027-07-19 16:00 | 56
RI2-1130 | Above-ceiling services completion - First Floor | 2027-07-20 08:00 | 2027-07-21 16:00 | 56
RI2-1140 | IR-H Above-ceiling services check - First Floor [IM-239] | 2027-07-22 08:00 | 2027-07-22 16:00 | 56
FN2-1110 | False ceiling - First Floor | 2027-07-24 08:00 | 2027-07-29 16:00 | 56
FN2-1120 | IR-H False ceiling - First Floor [IM-155] | 2027-07-31 08:00 | 2027-07-31 16:00 | 58
FN2-1130 | Wall ceramic tiling - First Floor | 2027-07-19 08:00 | 2027-07-25 16:00 | 71
FN2-1140 | IR-H Wall ceramic tiling - First Floor [IM-140] | 2027-07-26 08:00 | 2027-07-26 16:00 | 77
FN2-1150 | Floor tiling - First Floor | 2027-07-19 08:00 | 2027-07-27 16:00 | 59
FN2-1160 | IR-H Floor tiling - First Floor [IM-138] | 2027-07-28 08:00 | 2027-07-28 16:00 | 65
FN2-1170 | Aluminium windows & metal doors - First Floor | 2027-07-14 08:00 | 2027-07-18 16:00 | 68
FN2-1180 | IR-H Aluminium windows & metal doors - First Floor [IM-172] | 2027-07-19 08:00 | 2027-07-19 16:00 | 68
FN2-1190 | Paint preparation & primer - First Floor | 2027-08-01 08:00 | 2027-08-04 16:00 | 58
FN2-1200 | IR-H Paint preparation & primer - First Floor [IM-178] | 2027-08-05 08:00 | 2027-08-05 16:00 | 58
FN2-1210 | Paint final coats - First Floor | 2027-08-07 08:00 | 2027-08-11 16:00 | 58
FN2-1220 | IR-H Paint final coats - First Floor [IM-180] | 2027-08-12 08:00 | 2027-08-12 16:00 | 62
FN2-1230 | Wooden door leaves & parquet - First Floor | 2027-08-14 08:00 | 2027-08-16 16:00 | 66
FN2-1240 | IR-H Wooden doors & parquet - First Floor [IM-163] | 2027-08-17 08:00 | 2027-08-17 16:00 | 72
MF2-1010 | Sanitary fixtures installation - First Floor | 2027-07-29 08:00 | 2027-08-01 16:00 | 75
MF2-1020 | IR-H Sanitary fixtures - First Floor [IM-201] | 2027-08-02 08:00 | 2027-08-02 16:00 | 81
MF2-1030 | Switches, sockets & light fittings - First Floor | 2027-08-14 08:00 | 2027-08-16 16:00 | 62
MF2-1040 | IR-H Switches & sockets - First Floor [IM-209] | 2027-08-17 08:00 | 2027-08-17 16:00 | 68
MF2-1050 | Distribution board dressing - First Floor | 2027-07-20 08:00 | 2027-07-21 16:00 | 86
MF2-1060 | IR-H Distribution boards - First Floor [IM-216] | 2027-07-22 08:00 | 2027-07-22 16:00 | 90
FN3-1010 | Blockwork - Second Floor | 2027-07-19 08:00 | 2027-07-29 16:00 | 24
FN3-1020 | IR-H Blockwork - Second Floor [IM-110] | 2027-07-31 08:00 | 2027-07-31 16:00 | 26
FN3-1030 | Door frames fixing - Second Floor | 2027-08-01 08:00 | 2027-08-02 16:00 | 29
FN3-1040 | IR-H Door frames fixing - Second Floor [IM-159] | 2027-08-03 08:00 | 2027-08-03 16:00 | 29
RI3-1010 | Electrical conduits & boxes in walls - Second Floor | 2027-08-01 08:00 | 2027-08-05 16:00 | 26
RI3-1020 | IR-H Electrical conduits in walls - Second Floor [IM-207] | 2027-08-07 08:00 | 2027-08-07 16:00 | 26
RI3-1030 | Plumbing rough-in & pressure tests - Second Floor | 2027-08-01 08:00 | 2027-08-05 16:00 | 26
RI3-1040 | IR-H Plumbing rough-in & pressure tests - Second Floor [IM-188] | 2027-08-07 08:00 | 2027-08-07 16:00 | 26
RI3-1050 | HVAC ducts & chilled water pipes - Second Floor | 2027-08-01 08:00 | 2027-08-07 16:00 | 45
RI3-1060 | IR-H HVAC ducts & chilled water pipes rough-in - Second Floor [IM-236] | 2027-08-08 08:00 | 2027-08-08 16:00 | 45
RI3-1070 | Fire fighting pipes & hydro test - Second Floor | 2027-08-01 08:00 | 2027-08-05 16:00 | 46
RI3-1080 | IR-H Fire fighting pipes rough-in & hydro test - Second Floor [IM-227] | 2027-08-07 08:00 | 2027-08-07 16:00 | 46
RI3-1090 | Cable trays - Second Floor | 2027-08-01 08:00 | 2027-08-03 16:00 | 48
RI3-1100 | IR-H Cable trays - Second Floor [IM-210] | 2027-08-04 08:00 | 2027-08-04 16:00 | 48
FN3-1050 | Plaster spatter, dots & screeds - Second Floor | 2027-08-08 08:00 | 2027-08-10 16:00 | 26
FN3-1060 | IR-H Plaster spatter, dots & screeds - Second Floor [IM-119] | 2027-08-11 08:00 | 2027-08-11 16:00 | 26
FN3-1070 | Internal plaster - Second Floor | 2027-08-12 08:00 | 2027-08-21 16:00 | 26
FN3-1080 | IR-H Internal plaster - Second Floor [IM-122] | 2027-08-22 08:00 | 2027-08-22 16:00 | 28
FN3-1090 | Wet areas waterproofing & flood test - Second Floor | 2027-08-23 08:00 | 2027-08-25 16:00 | 33
FN3-1100 | IR-H Wet areas waterproofing & flood test - Second Floor [IM-131] | 2027-08-26 08:00 | 2027-08-26 16:00 | 33
RI3-1110 | Wire pulling - Second Floor | 2027-08-23 08:00 | 2027-08-26 16:00 | 28
RI3-1120 | IR-H Wire pulling - Second Floor [IM-208] | 2027-08-28 08:00 | 2027-08-28 16:00 | 28
RI3-1130 | Above-ceiling services completion - Second Floor | 2027-08-29 08:00 | 2027-08-30 16:00 | 28
RI3-1140 | IR-H Above-ceiling services check - Second Floor [IM-239] | 2027-08-31 08:00 | 2027-08-31 16:00 | 28
FN3-1110 | False ceiling - Second Floor | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-07 16:00 | 28
FN3-1120 | IR-H False ceiling - Second Floor [IM-155] | 2027-09-08 08:00 | 2027-09-08 16:00 | 29
FN3-1130 | Wall ceramic tiling - Second Floor | 2027-08-28 08:00 | 2027-09-02 16:00 | 43
FN3-1140 | IR-H Wall ceramic tiling - Second Floor [IM-140] | 2027-09-04 08:00 | 2027-09-04 16:00 | 46
FN3-1150 | Floor tiling - Second Floor | 2027-08-28 08:00 | 2027-09-05 16:00 | 33
FN3-1160 | IR-H Floor tiling - Second Floor [IM-138] | 2027-09-06 08:00 | 2027-09-06 16:00 | 36
FN3-1170 | Aluminium windows & metal doors - Second Floor | 2027-08-23 08:00 | 2027-08-26 16:00 | 39
FN3-1180 | IR-H Aluminium windows & metal doors - Second Floor [IM-172] | 2027-08-28 08:00 | 2027-08-28 16:00 | 39
FN3-1190 | Paint preparation & primer - Second Floor | 2027-09-09 08:00 | 2027-09-13 16:00 | 29
FN3-1200 | IR-H Paint preparation & primer - Second Floor [IM-178] | 2027-09-14 08:00 | 2027-09-14 16:00 | 29
FN3-1210 | Paint final coats - Second Floor | 2027-09-15 08:00 | 2027-09-20 16:00 | 29
FN3-1220 | IR-H Paint final coats - Second Floor [IM-180] | 2027-09-21 08:00 | 2027-09-21 16:00 | 31
FN3-1230 | Wooden door leaves & parquet - Second Floor | 2027-09-22 08:00 | 2027-09-26 16:00 | 35
FN3-1240 | IR-H Wooden doors & parquet - Second Floor [IM-163] | 2027-09-27 08:00 | 2027-09-27 16:00 | 38
MF3-1010 | Sanitary fixtures installation - Second Floor | 2027-09-07 08:00 | 2027-09-09 16:00 | 44
MF3-1020 | IR-H Sanitary fixtures - Second Floor [IM-201] | 2027-09-11 08:00 | 2027-09-11 16:00 | 47
MF3-1030 | Switches, sockets & light fittings - Second Floor | 2027-09-22 08:00 | 2027-09-26 16:00 | 31
MF3-1040 | IR-H Switches & sockets - Second Floor [IM-209] | 2027-09-27 08:00 | 2027-09-27 16:00 | 34
MF3-1050 | Distribution board dressing - Second Floor | 2027-08-29 08:00 | 2027-08-30 16:00 | 54
MF3-1060 | IR-H Distribution boards - Second Floor [IM-216] | 2027-08-31 08:00 | 2027-08-31 16:00 | 56
FN4-1010 | Blockwork - Third Floor | 2027-08-28 08:00 | 2027-09-07 16:00 | 0
FN4-1020 | IR-H Blockwork - Third Floor [IM-110] | 2027-09-08 08:00 | 2027-09-08 16:00 | 0
FN4-1030 | Door frames fixing - Third Floor | 2027-09-09 08:00 | 2027-09-11 16:00 | 3
FN4-1040 | IR-H Door frames fixing - Third Floor [IM-159] | 2027-09-12 08:00 | 2027-09-12 16:00 | 3
RI4-1010 | Electrical conduits & boxes in walls - Third Floor | 2027-09-09 08:00 | 2027-09-14 16:00 | 0
RI4-1020 | IR-H Electrical conduits in walls - Third Floor [IM-207] | 2027-09-15 08:00 | 2027-09-15 16:00 | 0
RI4-1030 | Plumbing rough-in & pressure tests - Third Floor | 2027-09-09 08:00 | 2027-09-14 16:00 | 0
RI4-1040 | IR-H Plumbing rough-in & pressure tests - Third Floor [IM-188] | 2027-09-15 08:00 | 2027-09-15 16:00 | 0
RI4-1050 | HVAC ducts & chilled water pipes - Third Floor | 2027-09-09 08:00 | 2027-09-15 16:00 | 17
RI4-1060 | IR-H HVAC ducts & chilled water pipes rough-in - Third Floor [IM-236] | 2027-09-16 08:00 | 2027-09-16 16:00 | 17
RI4-1070 | Fire fighting pipes & hydro test - Third Floor | 2027-09-09 08:00 | 2027-09-14 16:00 | 18
RI4-1080 | IR-H Fire fighting pipes rough-in & hydro test - Third Floor [IM-227] | 2027-09-15 08:00 | 2027-09-15 16:00 | 18
RI4-1090 | Cable trays - Third Floor | 2027-09-09 08:00 | 2027-09-12 16:00 | 20
RI4-1100 | IR-H Cable trays - Third Floor [IM-210] | 2027-09-13 08:00 | 2027-09-13 16:00 | 20
FN4-1050 | Plaster spatter, dots & screeds - Third Floor | 2027-09-16 08:00 | 2027-09-19 16:00 | 0
FN4-1060 | IR-H Plaster spatter, dots & screeds - Third Floor [IM-119] | 2027-09-20 08:00 | 2027-09-20 16:00 | 0
FN4-1070 | Internal plaster - Third Floor | 2027-09-21 08:00 | 2027-09-30 16:00 | 0
FN4-1080 | IR-H Internal plaster - Third Floor [IM-122] | 2027-10-02 08:00 | 2027-10-02 16:00 | 0
FN4-1090 | Wet areas waterproofing & flood test - Third Floor | 2027-10-03 08:00 | 2027-10-05 16:00 | 7
FN4-1100 | IR-H Wet areas waterproofing & flood test - Third Floor [IM-131] | 2027-10-06 08:00 | 2027-10-06 16:00 | 7
RI4-1110 | Wire pulling - Third Floor | 2027-10-03 08:00 | 2027-10-06 16:00 | 0
RI4-1120 | IR-H Wire pulling - Third Floor [IM-208] | 2027-10-07 08:00 | 2027-10-07 16:00 | 0
RI4-1130 | Above-ceiling services completion - Third Floor | 2027-10-09 08:00 | 2027-10-10 16:00 | 0
RI4-1140 | IR-H Above-ceiling services check - Third Floor [IM-239] | 2027-10-11 08:00 | 2027-10-11 16:00 | 0
FN4-1110 | False ceiling - Third Floor | 2027-10-12 08:00 | 2027-10-18 16:00 | 0
FN4-1120 | IR-H False ceiling - Third Floor [IM-155] | 2027-10-19 08:00 | 2027-10-19 16:00 | 0
FN4-1130 | Wall ceramic tiling - Third Floor | 2027-10-07 08:00 | 2027-10-13 16:00 | 15
FN4-1140 | IR-H Wall ceramic tiling - Third Floor [IM-140] | 2027-10-14 08:00 | 2027-10-14 16:00 | 15
FN4-1150 | Floor tiling - Third Floor | 2027-10-07 08:00 | 2027-10-16 16:00 | 7
FN4-1160 | IR-H Floor tiling - Third Floor [IM-138] | 2027-10-17 08:00 | 2027-10-17 16:00 | 7
FN4-1170 | Aluminium windows & metal doors - Third Floor | 2027-10-03 08:00 | 2027-10-06 16:00 | 10
FN4-1180 | IR-H Aluminium windows & metal doors - Third Floor [IM-172] | 2027-10-07 08:00 | 2027-10-07 16:00 | 10
FN4-1190 | Paint preparation & primer - Third Floor | 2027-10-20 08:00 | 2027-10-24 16:00 | 0
FN4-1200 | IR-H Paint preparation & primer - Third Floor [IM-178] | 2027-10-25 08:00 | 2027-10-25 16:00 | 0
FN4-1210 | Paint final coats - Third Floor | 2027-10-26 08:00 | 2027-10-31 16:00 | 0
FN4-1220 | IR-H Paint final coats - Third Floor [IM-180] | 2027-11-01 08:00 | 2027-11-01 16:00 | 0
FN4-1230 | Wooden door leaves & parquet - Third Floor | 2027-11-02 08:00 | 2027-11-04 16:00 | 4
FN4-1240 | IR-H Wooden doors & parquet - Third Floor [IM-163] | 2027-11-06 08:00 | 2027-11-06 16:00 | 4
MF4-1010 | Sanitary fixtures installation - Third Floor | 2027-10-18 08:00 | 2027-10-20 16:00 | 13
MF4-1020 | IR-H Sanitary fixtures - Third Floor [IM-201] | 2027-10-21 08:00 | 2027-10-21 16:00 | 13
MF4-1030 | Switches, sockets & light fittings - Third Floor | 2027-11-02 08:00 | 2027-11-04 16:00 | 0
MF4-1040 | IR-H Switches & sockets - Third Floor [IM-209] | 2027-11-06 08:00 | 2027-11-06 16:00 | 0
MF4-1050 | Distribution board dressing - Third Floor | 2027-10-09 08:00 | 2027-10-10 16:00 | 22
MF4-1060 | IR-H Distribution boards - Third Floor [IM-216] | 2027-10-11 08:00 | 2027-10-11 16:00 | 22
RF-1010 | Roof parapet blockwork | 2027-08-28 08:00 | 2027-08-31 16:00 | 25
RF-1020 | IR-H Roof parapet [IM-118] | 2027-09-01 08:00 | 2027-09-01 16:00 | 25
RF-1030 | Roof screed to falls & rain outlets | 2027-09-02 08:00 | 2027-09-05 16:00 | 25
RF-1040 | IR-H Roof screed to falls & rain outlets [IM-135] | 2027-09-06 08:00 | 2027-09-06 16:00 | 25
RF-1050 | Roof waterproofing & thermal insulation | 2027-09-07 08:00 | 2027-09-11 16:00 | 25
RF-1060 | IR-H Roof waterproofing & insulation [IM-133] | 2027-09-12 08:00 | 2027-09-12 16:00 | 25
RF-1070 | Roof flood test 48h | 2027-09-13 08:00 | 2027-09-14 16:00 | 37
RF-1080 | IR-H Roof flood test [IM-137] | 2027-09-15 08:00 | 2027-09-15 16:00 | 37
RF-1090 | Roof protection screed & tiles | 2027-09-16 08:00 | 2027-09-20 16:00 | 43
RF-1100 | Roof water tanks installation | 2027-09-16 08:00 | 2027-09-19 16:00 | 39
RF-1110 | IR-H Roof water tanks [IM-096] | 2027-09-20 08:00 | 2027-09-20 16:00 | 39
RF-1120 | Rooftop HVAC equipment installation | 2027-09-16 08:00 | 2027-09-21 16:00 | 37
RF-1130 | IR-H HVAC equipment installation [IM-240] | 2027-09-22 08:00 | 2027-09-22 16:00 | 37
SYS-1010 | Earthing pits & main earth conductor | 2027-02-25 08:00 | 2027-02-28 16:00 | 204
SYS-1020 | IR-H Earthing system [IM-220] | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-01 16:00 | 204
SYS-1030 | Fire pumps, risers & alarm valve | 2027-09-16 08:00 | 2027-09-26 16:00 | 30
SYS-1040 | IR-H Fire pumps & risers [IM-228] | 2027-09-27 08:00 | 2027-09-27 16:00 | 30
SYS-1050 | Fire network full pressure & flow test | 2027-09-28 08:00 | 2027-09-30 16:00 | 30
SYS-1060 | IR-H Fire network final test [IM-229] | 2027-10-02 08:00 | 2027-10-02 16:00 | 30
SYS-1070 | Fire alarm panel, detectors & devices | 2027-10-09 08:00 | 2027-10-12 16:00 | 20
SYS-1080 | IR-H Fire alarm panel & devices [IM-226] | 2027-10-13 08:00 | 2027-10-13 16:00 | 20
SYS-1090 | Lift installation | 2027-08-28 08:00 | 2027-09-19 16:00 | 39
SYS-1100 | IR-H Lift installation [IM-247] | 2027-09-20 08:00 | 2027-09-20 16:00 | 39
EXT-1010 | Boundary wall & gates | 2027-02-14 08:00 | 2027-03-03 16:00 | 205
EXT-1020 | IR-H Boundary wall & railings [IM-012] | 2027-03-04 08:00 | 2027-03-04 16:00 | 205
EXT-1030 | Site drainage setting out & trench excavation | 2027-02-14 08:00 | 2027-02-17 16:00 | 175
EXT-1040 | IR-H Site drainage setting out & trenches [IM-194] | 2027-02-18 08:00 | 2027-02-18 16:00 | 175
EXT-1050 | Site drainage pipes laying | 2027-02-20 08:00 | 2027-02-27 16:00 | 175
EXT-1060 | IR-H Site drainage pipes laying [IM-195] | 2027-02-28 08:00 | 2027-02-28 16:00 | 175
EXT-1070 | Manholes construction | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-07 16:00 | 175
EXT-1080 | IR-H Manholes [IM-196] | 2027-03-08 08:00 | 2027-03-08 16:00 | 175
EXT-1090 | External drainage water test | 2027-03-14 08:00 | 2027-03-15 16:00 | 175
EXT-1100 | IR-H External drainage test [IM-197] | 2027-03-16 08:00 | 2027-03-16 16:00 | 175
EXT-1110 | Backfill over drainage pipes | 2027-03-17 08:00 | 2027-03-20 16:00 | 175
EXT-1120 | IR-H Backfill over drainage pipes [IM-198] | 2027-03-21 08:00 | 2027-03-21 16:00 | 175
EXT-1130 | Site water supply & hydrant lines | 2027-03-22 08:00 | 2027-03-27 16:00 | 175
EXT-1140 | IR-H Site water & fire hydrant lines [IM-200] | 2027-03-28 08:00 | 2027-03-28 16:00 | 175
EXT-1150 | Buried cables & joints | 2027-03-22 08:00 | 2027-03-27 16:00 | 175
EXT-1160 | IR-H Buried cables & joints [IM-212] | 2027-03-28 08:00 | 2027-03-28 16:00 | 175
EXT-1170 | Transformer & main LV supply | 2027-03-29 08:00 | 2027-04-03 16:00 | 179
EXT-1180 | IR-H Transformer & main LV supply [IM-217] | 2027-04-04 08:00 | 2027-04-04 16:00 | 179
EXT-1190 | Site lighting poles | 2027-03-29 08:00 | 2027-03-31 16:00 | 181
EXT-1200 | IR-H Site lighting poles [IM-215] | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-01 16:00 | 181
EXT-1210 | Kerbs | 2027-03-29 08:00 | 2027-04-01 16:00 | 175
EXT-1220 | IR-H Kerbs [IM-103] | 2027-04-03 08:00 | 2027-04-03 16:00 | 175
EXT-1230 | Interlock paving | 2027-04-04 08:00 | 2027-04-12 16:00 | 175
EXT-1240 | IR-H Interlock paving [IM-104] | 2027-04-13 08:00 | 2027-04-13 16:00 | 175
EXT-1250 | Stamped concrete | 2027-04-04 08:00 | 2027-04-07 16:00 | 179
EXT-1260 | IR-H Stamped concrete [IM-105] | 2027-04-08 08:00 | 2027-04-08 16:00 | 179
EXT-1270 | Facade stone / granite cladding | 2027-09-13 08:00 | 2027-09-30 16:00 | 25
EXT-1280 | IR-H Facade stone / granite cladding [IM-147] | 2027-10-02 08:00 | 2027-10-02 16:00 | 25
EXT-1290 | External plaster & artificial stone | 2027-09-09 08:00 | 2027-09-18 16:00 | 44
EXT-1300 | IR-H External plaster / artificial stone [IM-125] | 2027-09-19 08:00 | 2027-09-19 16:00 | 44
EXT-1310 | Entrance glass curtain wall | 2027-10-03 08:00 | 2027-10-11 16:00 | 25
EXT-1320 | IR-H Glass curtain wall [IM-173] | 2027-10-12 08:00 | 2027-10-12 16:00 | 25
EXT-1330 | Stair railings | 2027-10-18 08:00 | 2027-10-21 16:00 | 16
EXT-1340 | IR-H Stair railings [IM-170] | 2027-10-23 08:00 | 2027-10-23 16:00 | 16
HO-1010 | MEP testing & commissioning | 2027-11-07 08:00 | 2027-11-17 16:00 | 0
HO-1020 | IR-H Preliminary handover inspection mechanical & HVAC [IM-250] | 2027-11-18 08:00 | 2027-11-18 16:00 | 0
HO-1030 | IR-H Preliminary handover inspection fire network [IM-251] | 2027-11-18 08:00 | 2027-11-18 16:00 | 0
HO-1040 | IR-H Preliminary handover inspection plumbing [IM-252] | 2027-11-18 08:00 | 2027-11-18 16:00 | 0
HO-1050 | IR-H Preliminary handover inspection electrical [IM-253] | 2027-11-18 08:00 | 2027-11-18 16:00 | 0
HO-1060 | IR-H Preliminary handover inspection fire alarm [IM-254] | 2027-11-18 08:00 | 2027-11-18 16:00 | 0
HO-1070 | IR-H Preliminary handover inspection sound system [IM-259] | 2027-11-18 08:00 | 2027-11-18 16:00 | 0
HO-1080 | Final cleaning & snag rectification | 2027-11-07 08:00 | 2027-11-13 16:00 | 4
HO-1090 | IR-H Preliminary handover inspection architectural [IM-249] | 2027-11-14 08:00 | 2027-11-14 16:00 | 4
HO-1100 | As-built drawings, O&M manuals & warranties | 2027-11-20 08:00 | 2027-11-24 16:00 | 0
HO-1110 | IR-H Preliminary handover committee [IM-248] | 2027-11-25 08:00 | 2027-11-25 16:00 | 0
HO-1120 | Preliminary handover | 2027-11-25 16:00 | 2027-11-25 16:00 | 0
HO-1130 | Defects liability period (12 months) | 2027-11-27 08:00 | 2028-12-06 16:00 | 0
HO-1140 | IR-H Final handover committee [IM-257] | 2028-12-07 08:00 | 2028-12-07 16:00 | 0
HO-1150 | Final handover | 2028-12-07 16:00 | 2028-12-07 16:00 | 0
OPT-1010 | OPTIONAL Bored / CFA piles & pile head cutting | 2026-11-23 08:00 | 2026-12-09 16:00 | 289
OPT-1020 | IR-H Piles execution - optional [IM-025] | 2026-12-10 08:00 | 2026-12-10 16:00 | 289
OPT-1030 | OPTIONAL Ribbed (hourdi) slab blocks & ribs rebar | 2026-11-14 08:00 | 2026-11-17 16:00 | 308
OPT-1040 | IR-H Ribbed (hourdi) slab reinforcement - optional [IM-084] | 2026-11-18 08:00 | 2026-11-18 16:00 | 308
OPT-1050 | OPTIONAL Flat slab drop panels & rebar | 2026-11-14 08:00 | 2026-11-17 16:00 | 308
OPT-1060 | IR-H Flat slab reinforcement - optional [IM-085] | 2026-11-18 08:00 | 2026-11-18 16:00 | 308
OPT-1070 | OPTIONAL Post-tensioned tendons layout & profile | 2026-11-14 08:00 | 2026-11-18 16:00 | 304
OPT-1080 | IR-H Post-tensioned slab tendons layout - optional [IM-086] | 2026-11-19 08:00 | 2026-11-19 16:00 | 304
OPT-1090 | OPTIONAL PT stressing & elongation records | 2026-11-21 08:00 | 2026-11-22 16:00 | 304
OPT-1100 | IR-H PT stressing results approval - optional [IM-087] | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-23 16:00 | 304
OPT-1110 | OPTIONAL Hollow core slabs erection & grouting | 2026-11-14 08:00 | 2026-11-17 16:00 | 308
OPT-1120 | IR-H Hollow core slabs erection - optional [IM-090] | 2026-11-18 08:00 | 2026-11-18 16:00 | 308
OPT-1130 | OPTIONAL Steel structure erection & bolting | 2026-11-14 08:00 | 2026-11-24 16:00 | 302
OPT-1140 | IR-H Steel structure erection - optional [IM-099] | 2026-11-25 08:00 | 2026-11-25 16:00 | 302
OPT-1150 | OPTIONAL Asphalt base course | 2027-03-22 08:00 | 2027-03-25 16:00 | 198
OPT-1160 | IR-H Asphalt base course - optional [IM-100] | 2027-03-27 08:00 | 2027-03-27 16:00 | 198
OPT-1170 | OPTIONAL Prime coat spraying | 2027-03-28 08:00 | 2027-03-28 16:00 | 198
OPT-1180 | IR-H Prime coat - optional [IM-101] | 2027-03-29 08:00 | 2027-03-29 16:00 | 198
OPT-1190 | OPTIONAL Asphalt laying & compaction | 2027-03-30 08:00 | 2027-03-31 16:00 | 198
OPT-1200 | IR-H Asphalt laying & compaction - optional [IM-102] | 2027-04-01 08:00 | 2027-04-01 16:00 | 198
OPT-1210 | OPTIONAL Epoxy flooring | 2027-02-25 08:00 | 2027-03-01 16:00 | 220
OPT-1220 | IR-H Epoxy flooring - optional [IM-183] | 2027-03-02 08:00 | 2027-03-02 16:00 | 220
OPT-1230 | OPTIONAL Roof clay tiles | 2027-09-16 08:00 | 2027-09-20 16:00 | 55
OPT-1240 | IR-H Roof clay tiles - optional [IM-149] | 2027-09-21 08:00 | 2027-09-21 16:00 | 55

## IR_Tracking
متابعة طلبات الاستلام IR: المخطط مقابل الفعلي
التاريخ المخطط يقرأ آليا من ورقة P6_Export. التأخير بأيام العمل يستبعد الجمعة والعطلات (ورقة Holidays). تاريخ الحالة من خلية Data Date في ورقة Guide.
م | Activity ID | اسم النشاط | الدور | التخصص | رقم المحضر | التاريخ المخطط P6 | رقم طلب IR | تاريخ تقديم الطلب | تاريخ الفحص الفعلي | النتيجة | تاريخ إعادة الفحص المعتمد | تاريخ الاعتماد الفعلي | التأخير (أيام عمل) | التأخير (أيام تقويمية) | الحالة | متأخر مفتوح (أيام عمل) | ملاحظات
1 | PRE-1030 | استلام الموقع وفحصه IR | ALL | SITE | IM-008 | 2026-11-03 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
2 | PRE-1050 | استلام تجهيز الموقع IR | ALL | GEN | IM-001 | 2026-11-16 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
3 | PRE-1070 | اعتماد الجسات وتقرير التربة IR | ALL | SITE | IM-009 | 2026-11-18 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
4 | PRE-1090 | اعتماد المخططات التنفيذية ومواد الأعمال الكهروميكانيكية IR | ALL | HVAC | IM-235 | 2026-11-24 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
5 | PRE-1110 | اعتماد محطة الخرسانة والخلطة التصميمية IR | ALL | CONC | IM-030 | 2026-11-12 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
6 | PRE-1130 | اعتماد نتائج اختبارات مواد المباني IR | ALL | MAS | IM-109 | 2026-11-29 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
7 | SUB-1020 | استلام الخنزيرة والتوقيع IR | ALL | SITE | IM-011 | 2026-11-22 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
8 | SUB-1040 | استلام أعمال الحفر IR | ALL | SOIL | IM-017 | 2026-12-02 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
9 | SUB-1060 | استلام الإحلال والدمك IR | ALL | SOIL | IM-018 | 2026-12-10 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
10 | SUB-1080 | استلام مكافحة النمل الأبيض IR | ALL | SOIL | IM-020 | 2026-12-13 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
11 | SUB-1100 | استلام نجارة الخرسانة العادية IR | ALL | FORM | IM-049 | 2026-12-16 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
12 | SUB-1130 | استلام النجارة المسلحة للأساسات IR | ALL | FORM | IM-050 | 2026-12-23 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
13 | SUB-1150 | استلام حديد تسليح الأساسات IR | ALL | REBAR | IM-065 | 2026-12-31 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
14 | SUB-1160 | استلام ما قبل صب الأساسات IR | ALL | CONC | IM-034 | 2027-01-02 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
15 | SUB-1200 | استلام نجارة وحدادة رقاب الأعمدة IR | ALL | REBAR | IM-066 | 2027-01-09 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
16 | SUB-1230 | استلام عزل الأساسات IR | ALL | WP | IM-129 | 2027-01-16 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
17 | SUB-1250 | استلام نجارة الميدات IR | ALL | FORM | IM-052 | 2027-01-21 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
18 | SUB-1270 | استلام حديد تسليح الميدات IR | ALL | REBAR | IM-067 | 2027-01-27 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
19 | SUB-1280 | استلام ما قبل صب الميدات IR | ALL | CONC | IM-032 | 2027-01-28 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
20 | SUB-1320 | استلام مباني قصة الردم IR | ALL | MAS | IM-107 | 2027-02-04 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
21 | SUB-1340 | استلام الردم حول الأساسات IR | ALL | SOIL | IM-019 | 2027-02-13 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
22 | SUB-1360 | استلام تأسيس الصرف أسفل البلاطة والجرابات IR | ALL | PLUMB | IM-187 | 2027-02-17 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
23 | SUB-1380 | استلام البلاطة الأرضية قبل الصب IR | ALL | CONC | IM-035 | 2027-02-23 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
24 | SUB-1420 | استلام الخزان الأرضي IR | ALL | TANK | IM-093 | 2026-12-21 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
25 | SUB-1440 | استلام عزل واختبار الخزان الأرضي IR | ALL | WP | IM-130 | 2026-12-29 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
26 | SUB-1460 | استلام البيارة IR | ALL | TANK | IM-095 | 2026-12-10 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
27 | SS1-1020 | استلام حديد الأعمدة أعمدة الدور الأرضي IR | GF | REBAR | IM-068 | 2027-02-28 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
28 | SS1-1040 | استلام نجارة الأعمدة أعمدة الدور الأرضي IR | GF | FORM | IM-053 | 2027-03-03 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
29 | SS1-1050 | استلام ما قبل صب الأعمدة أعمدة الدور الأرضي IR | GF | CONC | IM-036 | 2027-03-04 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
30 | SS1-1090 | استلام الأعمدة بعد الصب أعمدة الدور الأرضي IR | GF | CONC | IM-037 | 2027-03-08 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
31 | SS1-1110 | استلام شدة السقف من أسفل سقف الدور الأرضي IR | GF | FORM | IM-058 | 2027-03-20 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
32 | SS1-1130 | استلام نجارة وحدادة السلم سلم الدور الأرضي IR | GF | REBAR | IM-070 | 2027-03-24 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
33 | SS1-1150 | استلام حديد الكمرات سقف الدور الأرضي IR | GF | REBAR | IM-072 | 2027-03-25 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
34 | SS1-1170 | استلام حديد البلاطات سقف الدور الأرضي IR | GF | REBAR | IM-073 | 2027-03-31 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
35 | SS1-1190 | استلام تمديدات الكهرباء والسباكة بالسقف سقف الدور الأرضي IR | GF | ELEC | IM-206 | 2027-04-04 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
36 | SS1-1210 | استلام شدة السقف من أعلى سقف الدور الأرضي IR | GF | FORM | IM-059 | 2027-04-03 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
37 | SS1-1220 | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الأرضي IR | GF | CONC | IM-038 | 2027-04-05 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
38 | SS1-1270 | اعتماد فك شدة السقف سقف الدور الأرضي IR | GF | FORM | IM-060 | 2027-04-21 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
39 | SS2-1020 | استلام حديد الأعمدة أعمدة الدور الأول IR | 1F | REBAR | IM-068 | 2027-04-13 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
40 | SS2-1040 | استلام نجارة الأعمدة أعمدة الدور الأول IR | 1F | FORM | IM-054 | 2027-04-17 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
41 | SS2-1050 | استلام ما قبل صب الأعمدة أعمدة الدور الأول IR | 1F | CONC | IM-036 | 2027-04-18 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
42 | SS2-1090 | استلام الأعمدة بعد الصب أعمدة الدور الأول IR | 1F | CONC | IM-037 | 2027-04-21 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
43 | SS2-1110 | استلام شدة السقف من أسفل سقف الدور الأول IR | 1F | FORM | IM-058 | 2027-04-28 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
44 | SS2-1130 | استلام نجارة وحدادة السلم سلم الدور الأول IR | 1F | REBAR | IM-070 | 2027-05-03 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
45 | SS2-1150 | استلام حديد الكمرات سقف الدور الأول IR | 1F | REBAR | IM-072 | 2027-05-04 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
46 | SS2-1170 | استلام حديد البلاطات سقف الدور الأول IR | 1F | REBAR | IM-073 | 2027-05-10 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
47 | SS2-1190 | استلام تمديدات الكهرباء والسباكة بالسقف سقف الدور الأول IR | 1F | ELEC | IM-206 | 2027-05-13 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
48 | SS2-1210 | استلام شدة السقف من أعلى سقف الدور الأول IR | 1F | FORM | IM-059 | 2027-05-12 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
49 | SS2-1220 | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الأول IR | 1F | CONC | IM-038 | 2027-05-20 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
50 | SS2-1270 | اعتماد فك شدة السقف سقف الدور الأول IR | 1F | FORM | IM-060 | 2027-06-06 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
51 | SS3-1020 | استلام حديد الأعمدة أعمدة الدور الثاني IR | 2F | REBAR | IM-068 | 2027-05-29 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
52 | SS3-1040 | استلام نجارة الأعمدة أعمدة الدور الثاني IR | 2F | FORM | IM-054 | 2027-06-01 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
53 | SS3-1050 | استلام ما قبل صب الأعمدة أعمدة الدور الثاني IR | 2F | CONC | IM-036 | 2027-06-02 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
54 | SS3-1090 | استلام الأعمدة بعد الصب أعمدة الدور الثاني IR | 2F | CONC | IM-037 | 2027-06-06 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
55 | SS3-1110 | استلام شدة السقف من أسفل سقف الدور الثاني IR | 2F | FORM | IM-058 | 2027-06-13 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
56 | SS3-1130 | استلام نجارة وحدادة السلم سلم الدور الثاني IR | 2F | REBAR | IM-070 | 2027-06-17 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
57 | SS3-1150 | استلام حديد الكمرات سقف الدور الثاني IR | 2F | REBAR | IM-072 | 2027-06-19 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
58 | SS3-1170 | استلام حديد البلاطات سقف الدور الثاني IR | 2F | REBAR | IM-073 | 2027-06-24 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
59 | SS3-1190 | استلام تمديدات الكهرباء والسباكة بالسقف سقف الدور الثاني IR | 2F | ELEC | IM-206 | 2027-06-28 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
60 | SS3-1210 | استلام شدة السقف من أعلى سقف الدور الثاني IR | 2F | FORM | IM-059 | 2027-06-27 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
61 | SS3-1220 | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الثاني IR | 2F | CONC | IM-038 | 2027-06-29 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
62 | SS3-1270 | اعتماد فك شدة السقف سقف الدور الثاني IR | 2F | FORM | IM-060 | 2027-07-15 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
63 | SS4-1020 | استلام حديد الأعمدة أعمدة الدور الثالث IR | 3F | REBAR | IM-068 | 2027-07-07 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
64 | SS4-1040 | استلام نجارة الأعمدة أعمدة الدور الثالث IR | 3F | FORM | IM-054 | 2027-07-11 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
65 | SS4-1050 | استلام ما قبل صب الأعمدة أعمدة الدور الثالث IR | 3F | CONC | IM-036 | 2027-07-12 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
66 | SS4-1090 | استلام الأعمدة بعد الصب أعمدة الدور الثالث IR | 3F | CONC | IM-037 | 2027-07-15 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
67 | SS4-1110 | استلام شدة السقف من أسفل سقف الدور الثالث IR | 3F | FORM | IM-058 | 2027-07-22 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
68 | SS4-1130 | استلام نجارة وحدادة السلم سلم الدور الثالث IR | 3F | REBAR | IM-070 | 2027-07-27 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
69 | SS4-1150 | استلام حديد الكمرات سقف الدور الثالث IR | 3F | REBAR | IM-072 | 2027-07-28 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
70 | SS4-1170 | استلام حديد البلاطات سقف الدور الثالث IR | 3F | REBAR | IM-073 | 2027-08-03 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
71 | SS4-1190 | استلام تمديدات الكهرباء والسباكة بالسقف سقف الدور الثالث IR | 3F | ELEC | IM-206 | 2027-08-07 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
72 | SS4-1210 | استلام شدة السقف من أعلى سقف الدور الثالث IR | 3F | FORM | IM-059 | 2027-08-05 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
73 | SS4-1220 | استلام ما قبل صب السقف سقف الدور الثالث IR | 3F | CONC | IM-038 | 2027-08-08 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
74 | SS4-1270 | اعتماد فك شدة السقف سقف الدور الثالث IR | 3F | FORM | IM-060 | 2027-08-24 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
75 | FN1-1020 | استلام أعمال المباني الدور الأرضي IR | GF | MAS | IM-110 | 2027-05-06 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
76 | FN1-1040 | استلام تركيب الحلوق الدور الأرضي IR | GF | WOOD | IM-159 | 2027-05-10 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
77 | RI1-1020 | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران الدور الأرضي IR | GF | ELEC | IM-207 | 2027-05-13 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
78 | RI1-1040 | استلام تأسيس السباكة واختبارها الدور الأرضي IR | GF | PLUMB | IM-188 | 2027-05-13 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
79 | RI1-1060 | استلام مجاري ومواسير التكييف الدور الأرضي IR | GF | HVAC | IM-236 | 2027-05-20 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
80 | RI1-1080 | استلام مواسير الحريق واختبارها الدور الأرضي IR | GF | FIRE | IM-227 | 2027-05-13 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
81 | RI1-1100 | استلام حوامل الكابلات الدور الأرضي IR | GF | ELEC | IM-210 | 2027-05-11 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
82 | FN1-1060 | استلام الطرطشة والبؤج والأوتار الدور الأرضي IR | GF | PLAS | IM-119 | 2027-05-24 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
83 | FN1-1080 | استلام البياض الدور الأرضي IR | GF | PLAS | IM-122 | 2027-06-03 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
84 | FN1-1100 | استلام عزل الحمامات واختبار الغمر الدور الأرضي IR | GF | WP | IM-131 | 2027-06-08 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
85 | RI1-1120 | استلام سحب الأسلاك الدور الأرضي IR | GF | ELEC | IM-208 | 2027-06-09 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
86 | RI1-1140 | فحص الخدمات قبل إغلاق السقف المستعار الدور الأرضي IR | GF | HVAC | IM-239 | 2027-06-13 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
87 | FN1-1120 | استلام الأسقف المستعارة الدور الأرضي IR | GF | CEIL | IM-155 | 2027-06-21 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
88 | FN1-1140 | استلام سيراميك الحوائط الدور الأرضي IR | GF | TILE | IM-140 | 2027-06-16 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
89 | FN1-1160 | استلام تبليط الأرضيات الدور الأرضي IR | GF | TILE | IM-138 | 2027-06-19 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
90 | FN1-1180 | استلام الشبابيك الألمنيوم والأبواب المعدنية الدور الأرضي IR | GF | METAL | IM-172 | 2027-06-09 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
91 | FN1-1200 | استلام التأسيس للدهانات الدور الأرضي IR | GF | PAINT | IM-178 | 2027-06-27 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
92 | FN1-1220 | استلام تشطيب الدهانات الدور الأرضي IR | GF | PAINT | IM-180 | 2027-07-04 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
93 | FN1-1240 | استلام الأبواب الخشبية والباركيه الدور الأرضي IR | GF | WOOD | IM-163 | 2027-07-08 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
94 | MF1-1020 | استلام الأجهزة الصحية الدور الأرضي IR | GF | PLUMB | IM-201 | 2027-06-23 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
95 | MF1-1040 | استلام المفاتيح والبرايز الدور الأرضي IR | GF | ELEC | IM-209 | 2027-07-08 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
96 | MF1-1060 | استلام لوحات التوزيع الدور الأرضي IR | GF | ELEC | IM-216 | 2027-06-13 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
97 | FN2-1020 | استلام أعمال المباني الدور الأول IR | 1F | MAS | IM-110 | 2027-06-21 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
98 | FN2-1040 | استلام تركيب الحلوق الدور الأول IR | 1F | WOOD | IM-159 | 2027-06-24 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
99 | RI2-1020 | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران الدور الأول IR | 1F | ELEC | IM-207 | 2027-06-28 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
100 | RI2-1040 | استلام تأسيس السباكة واختبارها الدور الأول IR | 1F | PLUMB | IM-188 | 2027-06-28 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
101 | RI2-1060 | استلام مجاري ومواسير التكييف الدور الأول IR | 1F | HVAC | IM-236 | 2027-06-29 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
102 | RI2-1080 | استلام مواسير الحريق واختبارها الدور الأول IR | 1F | FIRE | IM-227 | 2027-06-28 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
103 | RI2-1100 | استلام حوامل الكابلات الدور الأول IR | 1F | ELEC | IM-210 | 2027-06-26 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
104 | FN2-1060 | استلام الطرطشة والبؤج والأوتار الدور الأول IR | 1F | PLAS | IM-119 | 2027-07-03 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
105 | FN2-1080 | استلام البياض الدور الأول IR | 1F | PLAS | IM-122 | 2027-07-13 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
106 | FN2-1100 | استلام عزل الحمامات واختبار الغمر الدور الأول IR | 1F | WP | IM-131 | 2027-07-18 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
107 | RI2-1120 | استلام سحب الأسلاك الدور الأول IR | 1F | ELEC | IM-208 | 2027-07-19 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
108 | RI2-1140 | فحص الخدمات قبل إغلاق السقف المستعار الدور الأول IR | 1F | HVAC | IM-239 | 2027-07-22 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
109 | FN2-1120 | استلام الأسقف المستعارة الدور الأول IR | 1F | CEIL | IM-155 | 2027-07-31 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
110 | FN2-1140 | استلام سيراميك الحوائط الدور الأول IR | 1F | TILE | IM-140 | 2027-07-26 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
111 | FN2-1160 | استلام تبليط الأرضيات الدور الأول IR | 1F | TILE | IM-138 | 2027-07-28 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
112 | FN2-1180 | استلام الشبابيك الألمنيوم والأبواب المعدنية الدور الأول IR | 1F | METAL | IM-172 | 2027-07-19 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
113 | FN2-1200 | استلام التأسيس للدهانات الدور الأول IR | 1F | PAINT | IM-178 | 2027-08-05 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
114 | FN2-1220 | استلام تشطيب الدهانات الدور الأول IR | 1F | PAINT | IM-180 | 2027-08-12 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
115 | FN2-1240 | استلام الأبواب الخشبية والباركيه الدور الأول IR | 1F | WOOD | IM-163 | 2027-08-17 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
116 | MF2-1020 | استلام الأجهزة الصحية الدور الأول IR | 1F | PLUMB | IM-201 | 2027-08-02 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
117 | MF2-1040 | استلام المفاتيح والبرايز الدور الأول IR | 1F | ELEC | IM-209 | 2027-08-17 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
118 | MF2-1060 | استلام لوحات التوزيع الدور الأول IR | 1F | ELEC | IM-216 | 2027-07-22 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
119 | FN3-1020 | استلام أعمال المباني الدور الثاني IR | 2F | MAS | IM-110 | 2027-07-31 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
120 | FN3-1040 | استلام تركيب الحلوق الدور الثاني IR | 2F | WOOD | IM-159 | 2027-08-03 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
121 | RI3-1020 | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران الدور الثاني IR | 2F | ELEC | IM-207 | 2027-08-07 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
122 | RI3-1040 | استلام تأسيس السباكة واختبارها الدور الثاني IR | 2F | PLUMB | IM-188 | 2027-08-07 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
123 | RI3-1060 | استلام مجاري ومواسير التكييف الدور الثاني IR | 2F | HVAC | IM-236 | 2027-08-08 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
124 | RI3-1080 | استلام مواسير الحريق واختبارها الدور الثاني IR | 2F | FIRE | IM-227 | 2027-08-07 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
125 | RI3-1100 | استلام حوامل الكابلات الدور الثاني IR | 2F | ELEC | IM-210 | 2027-08-04 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
126 | FN3-1060 | استلام الطرطشة والبؤج والأوتار الدور الثاني IR | 2F | PLAS | IM-119 | 2027-08-11 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
127 | FN3-1080 | استلام البياض الدور الثاني IR | 2F | PLAS | IM-122 | 2027-08-22 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
128 | FN3-1100 | استلام عزل الحمامات واختبار الغمر الدور الثاني IR | 2F | WP | IM-131 | 2027-08-26 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
129 | RI3-1120 | استلام سحب الأسلاك الدور الثاني IR | 2F | ELEC | IM-208 | 2027-08-28 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
130 | RI3-1140 | فحص الخدمات قبل إغلاق السقف المستعار الدور الثاني IR | 2F | HVAC | IM-239 | 2027-08-31 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
131 | FN3-1120 | استلام الأسقف المستعارة الدور الثاني IR | 2F | CEIL | IM-155 | 2027-09-08 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
132 | FN3-1140 | استلام سيراميك الحوائط الدور الثاني IR | 2F | TILE | IM-140 | 2027-09-04 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
133 | FN3-1160 | استلام تبليط الأرضيات الدور الثاني IR | 2F | TILE | IM-138 | 2027-09-06 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
134 | FN3-1180 | استلام الشبابيك الألمنيوم والأبواب المعدنية الدور الثاني IR | 2F | METAL | IM-172 | 2027-08-28 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
135 | FN3-1200 | استلام التأسيس للدهانات الدور الثاني IR | 2F | PAINT | IM-178 | 2027-09-14 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
136 | FN3-1220 | استلام تشطيب الدهانات الدور الثاني IR | 2F | PAINT | IM-180 | 2027-09-21 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
137 | FN3-1240 | استلام الأبواب الخشبية والباركيه الدور الثاني IR | 2F | WOOD | IM-163 | 2027-09-27 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
138 | MF3-1020 | استلام الأجهزة الصحية الدور الثاني IR | 2F | PLUMB | IM-201 | 2027-09-11 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
139 | MF3-1040 | استلام المفاتيح والبرايز الدور الثاني IR | 2F | ELEC | IM-209 | 2027-09-27 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
140 | MF3-1060 | استلام لوحات التوزيع الدور الثاني IR | 2F | ELEC | IM-216 | 2027-08-31 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
141 | FN4-1020 | استلام أعمال المباني الدور الثالث IR | 3F | MAS | IM-110 | 2027-09-08 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
142 | FN4-1040 | استلام تركيب الحلوق الدور الثالث IR | 3F | WOOD | IM-159 | 2027-09-12 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
143 | RI4-1020 | استلام تأسيس الكهرباء بالجدران الدور الثالث IR | 3F | ELEC | IM-207 | 2027-09-15 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
144 | RI4-1040 | استلام تأسيس السباكة واختبارها الدور الثالث IR | 3F | PLUMB | IM-188 | 2027-09-15 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
145 | RI4-1060 | استلام مجاري ومواسير التكييف الدور الثالث IR | 3F | HVAC | IM-236 | 2027-09-16 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
146 | RI4-1080 | استلام مواسير الحريق واختبارها الدور الثالث IR | 3F | FIRE | IM-227 | 2027-09-15 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
147 | RI4-1100 | استلام حوامل الكابلات الدور الثالث IR | 3F | ELEC | IM-210 | 2027-09-13 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
148 | FN4-1060 | استلام الطرطشة والبؤج والأوتار الدور الثالث IR | 3F | PLAS | IM-119 | 2027-09-20 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
149 | FN4-1080 | استلام البياض الدور الثالث IR | 3F | PLAS | IM-122 | 2027-10-02 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
150 | FN4-1100 | استلام عزل الحمامات واختبار الغمر الدور الثالث IR | 3F | WP | IM-131 | 2027-10-06 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
151 | RI4-1120 | استلام سحب الأسلاك الدور الثالث IR | 3F | ELEC | IM-208 | 2027-10-07 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
152 | RI4-1140 | فحص الخدمات قبل إغلاق السقف المستعار الدور الثالث IR | 3F | HVAC | IM-239 | 2027-10-11 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
153 | FN4-1120 | استلام الأسقف المستعارة الدور الثالث IR | 3F | CEIL | IM-155 | 2027-10-19 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
154 | FN4-1140 | استلام سيراميك الحوائط الدور الثالث IR | 3F | TILE | IM-140 | 2027-10-14 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
155 | FN4-1160 | استلام تبليط الأرضيات الدور الثالث IR | 3F | TILE | IM-138 | 2027-10-17 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
156 | FN4-1180 | استلام الشبابيك الألمنيوم والأبواب المعدنية الدور الثالث IR | 3F | METAL | IM-172 | 2027-10-07 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
157 | FN4-1200 | استلام التأسيس للدهانات الدور الثالث IR | 3F | PAINT | IM-178 | 2027-10-25 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
158 | FN4-1220 | استلام تشطيب الدهانات الدور الثالث IR | 3F | PAINT | IM-180 | 2027-11-01 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
159 | FN4-1240 | استلام الأبواب الخشبية والباركيه الدور الثالث IR | 3F | WOOD | IM-163 | 2027-11-06 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
160 | MF4-1020 | استلام الأجهزة الصحية الدور الثالث IR | 3F | PLUMB | IM-201 | 2027-10-21 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
161 | MF4-1040 | استلام المفاتيح والبرايز الدور الثالث IR | 3F | ELEC | IM-209 | 2027-11-06 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
162 | MF4-1060 | استلام لوحات التوزيع الدور الثالث IR | 3F | ELEC | IM-216 | 2027-10-11 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
163 | RF-1020 | استلام دروة السطح IR | RF | MAS | IM-118 | 2027-09-01 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
164 | RF-1040 | استلام خرسانة الميول وصرف المطر IR | RF | WP | IM-135 | 2027-09-06 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
165 | RF-1060 | استلام عزل السطح IR | RF | WP | IM-133 | 2027-09-12 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
166 | RF-1080 | اختبار الغمر لعزل السطح IR | RF | WP | IM-137 | 2027-09-15 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
167 | RF-1110 | استلام الخزانات العلوية IR | RF | TANK | IM-096 | 2027-09-20 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
168 | RF-1130 | استلام أجهزة ومعدات التكييف IR | RF | HVAC | IM-240 | 2027-09-22 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
169 | SYS-1020 | استلام نظام التأريض IR | ALL | ELEC | IM-220 | 2027-03-01 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
170 | SYS-1040 | استلام شبكة الحريق والمضخات IR | ALL | FIRE | IM-228 | 2027-09-27 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
171 | SYS-1060 | الاستلام النهائي لشبكة الحريق IR | ALL | FIRE | IM-229 | 2027-10-02 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
172 | SYS-1080 | استلام نظام إنذار الحريق IR | ALL | FIRE | IM-226 | 2027-10-13 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
173 | SYS-1100 | استلام المصعد IR | ALL | LIFT | IM-247 | 2027-09-20 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
174 | EXT-1020 | استلام السور الخارجي IR | EXT | SITE | IM-012 | 2027-03-04 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
175 | EXT-1040 | استلام الأعمال التمهيدية لشبكة الصرف IR | EXT | PLUMB | IM-194 | 2027-02-18 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
176 | EXT-1060 | استلام تنفيذ شبكة الصرف IR | EXT | PLUMB | IM-195 | 2027-02-28 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
177 | EXT-1080 | استلام غرف التفتيش IR | EXT | PLUMB | IM-196 | 2027-03-08 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
178 | EXT-1100 | اختبار مواسير الصرف الخارجية IR | EXT | PLUMB | IM-197 | 2027-03-16 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
179 | EXT-1120 | استلام الردم على مواسير الصرف IR | EXT | PLUMB | IM-198 | 2027-03-21 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
180 | EXT-1140 | استلام مواسير التغذية والحريق بالموقع IR | EXT | PLUMB | IM-200 | 2027-03-28 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
181 | EXT-1160 | استلام الكابلات المدفونة IR | EXT | ELEC | IM-212 | 2027-03-28 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
182 | EXT-1180 | استلام المحول والتغذية الرئيسية IR | EXT | ELEC | IM-217 | 2027-04-04 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
183 | EXT-1200 | استلام أعمدة الإنارة IR | EXT | ELEC | IM-215 | 2027-04-01 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
184 | EXT-1220 | استلام البردورات IR | EXT | ROAD | IM-103 | 2027-04-03 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
185 | EXT-1240 | استلام الإنترلوك IR | EXT | ROAD | IM-104 | 2027-04-13 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
186 | EXT-1260 | استلام الخرسانة المطبوعة IR | EXT | ROAD | IM-105 | 2027-04-08 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
187 | EXT-1280 | استلام تكسيات الواجهات IR | EXT | TILE | IM-147 | 2027-10-02 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
188 | EXT-1300 | استلام بياض الواجهات والحجر الصناعي IR | EXT | PLAS | IM-125 | 2027-09-19 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
189 | EXT-1320 | استلام الحوائط الساترية الزجاجية IR | EXT | METAL | IM-173 | 2027-10-12 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
190 | EXT-1340 | استلام درابزين السلم IR | EXT | METAL | IM-170 | 2027-10-23 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
191 | HO-1020 | الاستلام الابتدائي للأعمال الميكانيكية والتكييف IR | ALL | HAND | IM-250 | 2027-11-18 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
192 | HO-1030 | الاستلام الابتدائي لشبكة الحريق IR | ALL | HAND | IM-251 | 2027-11-18 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
193 | HO-1040 | الاستلام الابتدائي للأعمال الصحية IR | ALL | HAND | IM-252 | 2027-11-18 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
194 | HO-1050 | الاستلام الابتدائي للأعمال الكهربائية IR | ALL | HAND | IM-253 | 2027-11-18 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
195 | HO-1060 | الاستلام الابتدائي لنظام إنذار الحريق IR | ALL | HAND | IM-254 | 2027-11-18 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
196 | HO-1070 | الاستلام الابتدائي للنظام الصوتي IR | ALL | HAND | IM-259 | 2027-11-18 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
197 | HO-1090 | الاستلام الابتدائي للأعمال المعمارية IR | ALL | HAND | IM-249 | 2027-11-14 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
198 | HO-1110 | لجنة الاستلام الابتدائي IR | ALL | HAND | IM-248 | 2027-11-25 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
199 | HO-1140 | لجنة الاستلام النهائي IR | ALL | HAND | IM-257 | 2028-12-07 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
200 | OPT-1020 | استلام الخوازيق اختياري IR | ALL | PILE | IM-025 | 2026-12-10 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
201 | OPT-1040 | استلام حديد البلاطات الهوردي اختياري IR | ALL | SLAB | IM-084 | 2026-11-18 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
202 | OPT-1060 | استلام البلاطات المسطحة اختياري IR | ALL | SLAB | IM-085 | 2026-11-18 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
203 | OPT-1080 | استلام بلاطات الشد اللاحق اختياري IR | ALL | SLAB | IM-086 | 2026-11-19 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
204 | OPT-1100 | اعتماد نتائج شد الكابلات اختياري IR | ALL | SLAB | IM-087 | 2026-11-23 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
205 | OPT-1120 | استلام بلاطات Hollow Core اختياري IR | ALL | SLAB | IM-090 | 2026-11-18 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
206 | OPT-1140 | استلام المنشآت المعدنية اختياري IR | ALL | STEEL | IM-099 | 2026-11-25 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
207 | OPT-1160 | استلام طبقة الأساس للأسفلت اختياري IR | ALL | ROAD | IM-100 | 2027-03-27 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
208 | OPT-1180 | استلام رش طبقة التشريب اختياري IR | ALL | ROAD | IM-101 | 2027-03-29 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
209 | OPT-1200 | استلام فرش ودمك الأسفلت اختياري IR | ALL | ROAD | IM-102 | 2027-04-01 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
210 | OPT-1220 | استلام الأرضيات الإيبوكسية اختياري IR | ALL | PAINT | IM-183 | 2027-03-02 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
211 | OPT-1240 | استلام أعمال القرميد اختياري IR | ALL | TILE | IM-149 | 2027-09-21 08:00 | [8 empty] | مخطط | 0
Formulas:
التاريخ المخطط P6 = IFERROR(INDEX([الحالة, row below]_Export!$C:$C,MATCH([Activity ID],[الحالة, row below]_Export!$A:$A,0)),"")
التاريخ المخطط P6 = IFERROR(INDEX([الحالة]_Export!$C:$C,MATCH([Activity ID],[الحالة]_Export!$A:$A,0)),"")
التأخير (أيام عمل) = IF(OR([التاريخ المخطط P6]="",[تاريخ الاعتماد الفعلي]=""),"",IF([تاريخ الاعتماد الفعلي]>=[التاريخ المخطط P6],NETWORKDAYS.INTL([التاريخ المخطط P6],[تاريخ الاعتماد الفعلي],16,Hols)-1,-(NETWORKDAYS.INTL([تاريخ الاعتماد الفعلي],[التاريخ المخطط P6],16,Hols)-1)))
متأخر مفتوح (أيام عمل) = IF(AND([تاريخ الاعتماد الفعلي]="",[التاريخ المخطط P6]<>""),IF(INT([التاريخ المخطط P6])<DataDate,NETWORKDAYS.INTL([التاريخ المخطط P6],DataDate,16,Hols)-1,0),0)

## Summary
ملخص متابعة نقاط التوقف
الأعداد تحسب آليا من ورقة IR_Tracking حسب تاريخ البيانات في ورقة Guide.
الدور | البيان | عدد نقاط H | معتمد | متأخر | متوسط التأخير (أيام عمل) | نسبة الاعتماد
GF | الدور الأرضي | 34 | 0 | 0 | 0 | 0%
1F | الدور الأول | 34 | 0 | 0 | 0 | 0%
2F | الدور الثاني | 34 | 0 | 0 | 0 | 0%
3F | الدور الثالث | 34 | 0 | 0 | 0 | 0%
RF | السطح | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
EXT | الأعمال الخارجية | 17 | 0 | 0 | 0 | 0%
ALL | عام للمبنى | 52 | 0 | 0 | 0 | 0%
| الإجمالي | 211 | 0 | 0 | 0 | 0%
التخصص | البيان | عدد نقاط H | معتمد | متأخر | متوسط التأخير (أيام عمل) | نسبة الاعتماد
GEN | إجراءات عامة ومستندات | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
SITE | استلام الموقع والجسات | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
SOIL | حفر وإحلال وردم | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
PILE | خوازيق | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
CONC | خرسانة ومواد واختبارات | 16 | 0 | 0 | 0 | 0%
FORM | شدات ونجارة مسلحة | 19 | 0 | 0 | 0 | 0%
REBAR | حديد تسليح | 19 | 0 | 0 | 0 | 0%
SLAB | أسقف خاصة | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
TANK | خزانات وبيارات | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
STEEL | منشآت معدنية وأسوار | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
ROAD | أسفلت وبردورات وإنترلوك | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
MAS | مباني بلوك وطوب | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
PLAS | لياسة وبياض | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
WP | عزل مائي وحراري | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
TILE | بلاط ورخام وتكسيات | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
CEIL | أسقف مستعارة | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
WOOD | نجارة معمارية | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
METAL | أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
PAINT | دهانات وإيبوكسي | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
PLUMB | صحي وتغذية وصرف | 15 | 0 | 0 | 0 | 0%
ELEC | كهرباء | 28 | 0 | 0 | 0 | 0%
FIRE | حريق وإنذار | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
HVAC | تكييف وتهوية | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
LIFT | مصاعد | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
HAND | تسليم ابتدائي ونهائي | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
| الإجمالي | 211 | 0 | 0 | 0 | 0%
| تحقق: إجمالي الدور = إجمالي التخصص = عدد صفوف المتابعة | مطابق

## Holidays
العطلات الرسمية في تقويم المشروع
الجمعة عطلة أسبوعية ثابتة. تواريخ عيد الفطر وعيد الأضحى تقديرية (Estimate) وتعدل حسب تقويم أم القرى وقرار الجهة المختصة.
م | التاريخ | المناسبة
1 | 2027-02-22 | يوم التأسيس
2 | 2027-03-09 | عيد الفطر
3 | 2027-03-10 | عيد الفطر
4 | 2027-03-11 | عيد الفطر
5 | 2027-03-12 | عيد الفطر
6 | 2027-03-13 | عيد الفطر
7 | 2027-05-15 | عيد الأضحى
8 | 2027-05-16 | عيد الأضحى
9 | 2027-05-17 | عيد الأضحى
10 | 2027-05-18 | عيد الأضحى
11 | 2027-05-19 | عيد الأضحى
12 | 2027-09-23 | اليوم الوطني
13 | 2028-02-22 | يوم التأسيس
14 | 2028-02-26 | عيد الفطر
15 | 2028-02-27 | عيد الفطر
16 | 2028-02-28 | عيد الفطر
17 | 2028-02-29 | عيد الفطر
18 | 2028-03-01 | عيد الفطر
19 | 2028-05-04 | عيد الأضحى
20 | 2028-05-05 | عيد الأضحى
21 | 2028-05-06 | عيد الأضحى
22 | 2028-05-07 | عيد الأضحى
23 | 2028-05-08 | عيد الأضحى
24 | 2028-09-23 | اليوم الوطني
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34