| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستشاري Consultant |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | خطة الفحص المرتبطة Related ITP No. |  |

| أولاً: الغرض ونطاق العمل | 1. Purpose and Scope |
| --- | --- |

| يغطي تطبيق العزل الأسمنتي (البلوري أو المرن) على الأسطح الخرسانية للقبو والخزانات الأرضية والمسابح من الداخل أو الخارج حسب التصميم. | Covers application of cementitious (crystalline or flexible) waterproofing on concrete surfaces of basements, ground tanks and pools, internally or externally per design. |
| --- | --- |

| ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات | 2. References, QC Forms and Attachments |
| --- | --- |

| المراجع References | مواصفات المشروع وتعليمات المصنع المعتمد | Project specifications and approved manufacturer instructions |
| --- | --- | --- |
| نماذج الفحص QC Forms | ACE-QC-ARC-008 ACE-QC-CIV-023 ACE-QC-MEP-031 |  |
| المرفقات Attachments | ☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني | ☐ ITP ☐ Risk assessment ☐ Material approvals ☐ Shop drawings ☐ Activity schedule |

| ثالثاً: المسؤوليات | 3. Responsibilities |
| --- | --- |

| مدير المشروع Project Manager | اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها. | Approves the method statement, provides resources and monitors compliance. |
| --- | --- | --- |
| مهندس الموقع Site Engineer | تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص. | Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests. |
| مهندس الجودة QC Engineer | الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات. | Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities. |
| مسؤول السلامة HSE Officer | تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية. | Enforces safety requirements, permits and control measures. |
| مراقب العمال Foreman | توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا. | Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately. |

| رابعاً: المواد | 4. Materials |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | عزل أسمنتي معتمد (مكون أو مكونين) ومعتمد للتلامس مع مياه الشرب في الخزانات. | Approved cementitious coating (one or two component), potable-water approved for tanks. |
| 2 | مونة إصلاح غير قابلة للانكماش. | Non-shrink repair mortar. |
| 3 | شريط تقوية للزوايا والفواصل. | Reinforcing tape for corners and joints. |

| خامساً: المعدات والأدوات | 5. Equipment and Tools |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | خلاط كهربائي بطيء السرعة. | Low-speed electric mixer. |
| 2 | فرش خشنة ومسطرين. | Stiff brushes and trowels. |
| 3 | ماكينة رش ماء بالضغط. | Pressure washer. |

| سادساً: متطلبات ما قبل البدء | 6. Pre-Start Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية. | Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity. |
| 2 | اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط. | Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved. |
| 3 | استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط. | Preceding works on which this activity depends are accepted. |
| 4 | تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم. | Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew. |
| 5 | نجاح اختبار الامتلاء للخزان أو المسبح قبل العزل. | Tank or pool fill test passed before coating. |

| سابعاً: خطوات التنفيذ | 7. Work Sequence |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | إزالة الزيوت وبقايا الشدات واللبنة الضعيفة بالرش بالضغط أو التخشين. | Remove oil, form-release residue and laitance by pressure washing or scabbling. |
| 2 | قطع أطراف مسامير التثبيت ومعالجة فتحاتها والتعشيش بمونة غير قابلة للانكماش. | Cut back ties and fill tie holes and honeycombing with non-shrink mortar. |
| 3 | عمل رقبة الزجاجة في الزوايا الداخلية. | Form fillets at internal corners. |
| 4 | ترطيب السطح حتى التشبع دون وجود مياه حرة. | Pre-wet the surface to saturated surface-dry. |
| 5 | خلط المادة بالنسب المحددة بالخلاط البطيء. | Mix the material at the specified ratio with a slow mixer. |
| 6 | تطبيق الطبقة الأولى بالفرشاة بشكل متعامد، ثم الطبقة الثانية بعد الزمن المحدد بالاتجاه المعاكس. | Apply the first coat by brush, then the second after the specified interval in the cross direction. |
| 7 | تضمين شريط التقوية في الزوايا والفواصل بين الطبقتين. | Embed reinforcing tape at corners and joints between coats. |
| 8 | المعالجة بالرطوبة وحماية العزل من الشمس المباشرة 3 أيام على الأقل. | Moist cure and protect from direct sun for at least 3 days. |
| 9 | الخزانات: الغسيل والتعقيم قبل التشغيل. | Tanks: wash and disinfect before use. |

| ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة | 8. Inspection and Quality Control Points |
| --- | --- |

| م No. | نقطة الفحص | Inspection Point | النوع Type | النموذج Form |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تجهيز السطح ومعالجة العيوب. | Surface preparation and defect repair. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-008 |
| 2 | عدد الطبقات والسماكة (معدل الاستهلاك). | Number of coats and thickness (coverage rate). | شهود Witness | ACE-QC-ARC-008 |
| 3 | اختبار الامتلاء بعد العزل للخزان. | Tank fill test after coating. | توقف Hold | ACE-QC-CIV-023 |
| 4 | اختبار المسبح قبل التبليط. | Pool test before tiling. | توقف Hold | ACE-QC-MEP-031 |

| تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة | 9. Health, Safety and Environment |
| --- | --- |

| م No. | الخطر | Hazard | الإجراء الوقائي | Control Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية | Missing personal protective equipment | ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط. | Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required. |
| 2 | العمل في الأماكن المغلقة | Confined space work | تصريح أماكن مغلقة وتهوية قسرية وقياس الغازات ومراقب بالخارج. | Confined-space permit, forced ventilation, gas testing and an attendant outside. |
| 3 | ملامسة المواد القلوية | Contact with alkaline materials | قفازات ونظارات وملابس تغطي الجسم. | Gloves, goggles and full-cover clothing. |
| 4 | الإضاءة داخل الخزان | Lighting inside tanks | إضاءة بجهد منخفض آمن. | Safe low-voltage lighting. |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| نتيجة مراجعة الاستشاري Consultant Review | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | إعداد (المقاول) Prepared (Contractor) | مراجعة (مهندس الإشراف) Reviewed (Supervision Engineer) | اعتماد (مدير المشروع الاستشاري) Approved (Consultant PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |