| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستشاري Consultant |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | خطة الفحص المرتبطة Related ITP No. |  |

| أولاً: الغرض ونطاق العمل | 1. Purpose and Scope |
| --- | --- |

| يغطي تركيب الرخام والبورسلان للأرضيات والسلالم بطريقتي المونة الأسمنتية واللاصق (الغراء)، ثم الترويب والجلي. | Covers installation of marble and porcelain floors and stairs using cement mortar bed or tile adhesive, followed by grouting and polishing. |
| --- | --- |

| ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات | 2. References, QC Forms and Attachments |
| --- | --- |

| المراجع References | مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏ | Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up |
| --- | --- | --- |
| نماذج الفحص QC Forms | ACE-QC-ARC-012 ACE-QC-ARC-013 ACE-QC-ARC-014 |  |
| المرفقات Attachments | ☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني | ☐ ITP ☐ Risk assessment ☐ Material approvals ☐ Shop drawings ☐ Activity schedule |

| ثالثاً: المسؤوليات | 3. Responsibilities |
| --- | --- |

| مدير المشروع Project Manager | اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها. | Approves the method statement, provides resources and monitors compliance. |
| --- | --- | --- |
| مهندس الموقع Site Engineer | تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص. | Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests. |
| مهندس الجودة QC Engineer | الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات. | Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities. |
| مسؤول السلامة HSE Officer | تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية. | Enforces safety requirements, permits and control measures. |
| مراقب العمال Foreman | توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا. | Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately. |

| رابعاً: المواد | 4. Materials |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | رخام بسماكة 2 أو 3 سم أو بورسلان مطابق للعينة المعتمدة. | Marble 2 or 3 cm thick or porcelain matching the approved sample. |
| 2 | رمل نظيف للدفان وأسمنت للمونة. | Clean sand for bedding fill and cement for mortar. |
| 3 | لاصق بلاط معتمد ‏(C2 للبورسلان والمقاسات الكبيرة)‏. | Approved tile adhesive (C2 for porcelain and large formats). |
| 4 | ترويبة أسمنتية أو إيبوكسي باللون المعتمد، ومانعة للبكتيريا في المناطق الرطبة. | Cementitious or epoxy grout in approved colour; anti-bacterial in wet areas. |
| 5 | فواصل بلاستيكية ومادة فواصل تمدد. | Tile spacers and movement-joint sealant. |

| خامساً: المعدات والأدوات | 5. Equipment and Tools |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | ميزان ليزر وخيط. | Laser level and string line. |
| 2 | ماكينة قص بالمياه. | Wet cutting machine. |
| 3 | مطرقة مطاطية ومسطرين مسنن. | Rubber mallet and notched trowel. |
| 4 | ماكينة جلي وتلميع. | Grinding and polishing machine. |

| سادساً: متطلبات ما قبل البدء | 6. Pre-Start Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية. | Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity. |
| 2 | اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط. | Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved. |
| 3 | استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط. | Preceding works on which this activity depends are accepted. |
| 4 | تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم. | Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew. |
| 5 | انتهاء البياض والأسقف والتأسيسات بالأرضية واختبارها. | Plastering, ceilings and floor services are complete and tested. |
| 6 | اعتماد مخطط توزيع البلاط وبداية الصف والفواصل. | Tile layout, starting line and joints approved. |

| سابعاً: خطوات التنفيذ | 7. Work Sequence |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | تحديد منسوب التشطيب النهائي في جميع الغرف وتوقيعه على الحوائط. | Set and mark the finished floor level in all rooms. |
| 2 | تنظيف البلاطة وفرد الدفان الرملي ورشه ودمكه (طريقة المونة). | Clean the slab; spread, wet and compact sand fill (mortar method). |
| 3 | تحديد خطوط البداية من محاور الغرفة طبقا لمخطط التوزيع، بحيث لا تقل القطع الطرفية عن نصف بلاطة. | Set starting lines from room axes per the layout so border cuts are not less than half a tile. |
| 4 | طريقة المونة: فرش المونة بسماكة 3 إلى 5 سم، ورش لباني أسمنتي، ثم وضع البلاطة والدق حتى المنسوب. | Mortar method: spread 3 to 5 cm mortar bed, apply cement slurry, set and tap tiles to level. |
| 5 | طريقة اللاصق: فرد اللاصق بالمسطرين المسنن على السطح وظهر البلاطة (للمقاسات الكبيرة) لضمان تغطية كاملة. | Adhesive method: comb adhesive on substrate and back-butter large tiles for full coverage. |
| 6 | ضبط الفواصل بالفواصل البلاستيكية والاستواء بالقدة والميزان. | Control joints with spacers and check flatness with straightedge and level. |
| 7 | عمل فواصل التمدد عند الحوائط وكل مساحة محددة بالمواصفات. | Provide movement joints at perimeters and at specified bays. |
| 8 | السلالم: تركيب القائمة ثم النائمة مع ميل بسيط للخارج وشطف الأنف. | Stairs: fix riser then tread with slight outward fall and arrised nosing. |
| 9 | منع المرور 24 ساعة على الأقل، ثم تنظيف الفواصل والترويب. | No traffic for at least 24 hours; then clean joints and grout. |
| 10 | الرخام: الجلي والتلميع بعد انتهاء الأعمال المؤثرة، ثم الحماية حتى التسليم. | Marble: grind and polish after disruptive works, then protect until handover. |

| ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة | 8. Inspection and Quality Control Points |
| --- | --- |

| م No. | نقطة الفحص | Inspection Point | النوع Type | النموذج Form |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | منسوب الدفان ودمكه. | Bedding fill level and compaction. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-012 |
| 2 | مطابقة البلاط للعينة وخلوه من الكسر والاختلاف في اللون. | Tiles match sample, no chips or shade variation. | مراجعة Review | ACE-QC-ARC-013 |
| 3 | الاستواء: لا يزيد عن 3 مم تحت قدة 2 م، وفرق المنسوب بين البلاطات لا يزيد عن 1 مم. | Flatness ≤ 3 mm under 2 m straightedge; lipping ≤ 1 mm. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-012 |
| 4 | عدم وجود فراغات خلف البلاط بالطرق الخفيف. | No hollow tiles when tapped. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-013 |
| 5 | ارتفاعات ونوائم السلم متساوية. | Equal stair risers and treads. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-014 |

| تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة | 9. Health, Safety and Environment |
| --- | --- |

| م No. | الخطر | Hazard | الإجراء الوقائي | Control Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية | Missing personal protective equipment | ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط. | Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required. |
| 2 | غبار القص | Cutting dust | القص بالمياه وكمامات واقية. | Wet cutting and dust masks. |
| 3 | إصابات الركبة والظهر | Knee and back injuries | واقيات ركبة ورفع المواد الثقيلة بشخصين. | Knee pads; two-person lifting for heavy slabs. |
| 4 | أدوات القطع الكهربائية | Electric cutting tools | أجهزة سليمة مع قاطع تسرب أرضي. | Sound tools with RCD protection. |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| نتيجة مراجعة الاستشاري Consultant Review | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | إعداد (المقاول) Prepared (Contractor) | مراجعة (مهندس الإشراف) Reviewed (Supervision Engineer) | اعتماد (مدير المشروع الاستشاري) Approved (Consultant PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |