| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستشاري Consultant |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | خطة الفحص المرتبطة Related ITP No. |  |

| أولاً: الغرض ونطاق العمل | 1. Purpose and Scope |
| --- | --- |

| يغطي تركيب بلاط الموزاييك سابق الصب بالمونة الأسمنتية، ثم الجلي على مراحل والتلميع. | Covers laying precast terrazzo tiles on cement mortar bed, followed by staged grinding and polishing. |
| --- | --- |

| ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات | 2. References, QC Forms and Attachments |
| --- | --- |

| المراجع References | مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏ | Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up |
| --- | --- | --- |
| نماذج الفحص QC Forms | ACE-QC-ARC-012 |  |
| المرفقات Attachments | ☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني | ☐ ITP ☐ Risk assessment ☐ Material approvals ☐ Shop drawings ☐ Activity schedule |

| ثالثاً: المسؤوليات | 3. Responsibilities |
| --- | --- |

| مدير المشروع Project Manager | اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها. | Approves the method statement, provides resources and monitors compliance. |
| --- | --- | --- |
| مهندس الموقع Site Engineer | تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص. | Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests. |
| مهندس الجودة QC Engineer | الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات. | Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities. |
| مسؤول السلامة HSE Officer | تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية. | Enforces safety requirements, permits and control measures. |
| مراقب العمال Foreman | توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا. | Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately. |

| رابعاً: المواد | 4. Materials |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | بلاط موزاييك مطابق للعينة في اللون والحبيبات والسماكة. | Terrazzo tiles matching sample in colour, aggregate and thickness. |
| 2 | رمل وأسمنت للمونة وأسمنت ملون للسقية عند الحاجة. | Sand and cement for bedding; coloured cement grout where required. |
| 3 | أحجار وبودرة جلي بدرجات متدرجة. | Graded grinding stones and polishing powder. |

| خامساً: المعدات والأدوات | 5. Equipment and Tools |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | ماكينة جلي أرضيات. | Floor grinding machine. |
| 2 | ميزان ليزر وقدة. | Laser level and straightedge. |
| 3 | مطرقة مطاطية. | Rubber mallet. |

| سادساً: متطلبات ما قبل البدء | 6. Pre-Start Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية. | Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity. |
| 2 | اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط. | Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved. |
| 3 | استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط. | Preceding works on which this activity depends are accepted. |
| 4 | تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم. | Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew. |
| 5 | اعتماد مخطط التوزيع والألوان والنقوش. | Layout, colours and patterns approved. |

| سابعاً: خطوات التنفيذ | 7. Work Sequence |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | تحديد منسوب التشطيب وتوقيعه. | Set and mark the finished floor level. |
| 2 | فرد الدفان الرملي ودمكه. | Spread and compact sand fill. |
| 3 | فرش المونة وتركيب البلاط من خطوط البداية بفواصل ضيقة متساوية. | Lay mortar and set tiles from the starting lines with narrow even joints. |
| 4 | سقي الفواصل بلباني أسمنتي بنفس لون البلاط بعد 24 ساعة. | Grout joints with cement slurry of matching colour after 24 hours. |
| 5 | المعالجة بالرطوبة 3 أيام ومنع المرور. | Moist cure for 3 days with no traffic. |
| 6 | الجلي الأول بالحجر الخشن لإزالة فروق المناسيب. | First grind with coarse stone to remove lipping. |
| 7 | معجنة السطح لسد المسام ثم الجلي الثاني والثالث بأحجار أنعم. | Fill pores with grout paste, then second and third grinds with finer stones. |
| 8 | التلميع النهائي بعد انتهاء الأعمال الملوثة. | Final polish after dirty trades are complete. |

| ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة | 8. Inspection and Quality Control Points |
| --- | --- |

| م No. | نقطة الفحص | Inspection Point | النوع Type | النموذج Form |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | المناسيب واستواء التركيب قبل الجلي. | Levels and flatness before grinding. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-012 |
| 2 | توحيد اللون وغياب الشروخ بعد الجلي. | Uniform colour and no cracks after grinding. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-012 |
| 3 | درجة اللمعان النهائية حسب العينة. | Final gloss as per sample. | مراجعة Review | - |

| تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة | 9. Health, Safety and Environment |
| --- | --- |

| م No. | الخطر | Hazard | الإجراء الوقائي | Control Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية | Missing personal protective equipment | ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط. | Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required. |
| 2 | الكهرباء مع المياه أثناء الجلي | Electricity with water during grinding | كابلات معزولة وقاطع تسرب أرضي ومقابس مرتفعة عن الأرض. | Insulated cables, RCD protection and raised connections. |
| 3 | الانزلاق على الأسطح المبتلة | Slipping on wet floors | أحذية مانعة للانزلاق وتصريف الطين أولا بأول. | Anti-slip footwear; remove slurry continuously. |
| 4 | الضوضاء | Noise | سدادات أذن. | Ear protection. |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| نتيجة مراجعة الاستشاري Consultant Review | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | إعداد (المقاول) Prepared (Contractor) | مراجعة (مهندس الإشراف) Reviewed (Supervision Engineer) | اعتماد (مدير المشروع الاستشاري) Approved (Consultant PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |