| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستشاري Consultant |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | خطة الفحص المرتبطة Related ITP No. |  |

| أولاً: الغرض ونطاق العمل | 1. Purpose and Scope |
| --- | --- |

| يغطي تركيب الأسقف المستعارة من ألواح الجبس بأنواعها والبلاطات المعدنية أو ألواح الألياف المعدنية على نظام تعليق معدني. | Covers installation of gypsum board ceilings of all types and metal or mineral fibre tile ceilings on a metal suspension system. |
| --- | --- |

| ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات | 2. References, QC Forms and Attachments |
| --- | --- |

| المراجع References | مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏ | Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up |
| --- | --- | --- |
| نماذج الفحص QC Forms | ACE-QC-ARC-029 ACE-QC-ARC-040 |  |
| المرفقات Attachments | ☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني | ☐ ITP ☐ Risk assessment ☐ Material approvals ☐ Shop drawings ☐ Activity schedule |

| ثالثاً: المسؤوليات | 3. Responsibilities |
| --- | --- |

| مدير المشروع Project Manager | اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها. | Approves the method statement, provides resources and monitors compliance. |
| --- | --- | --- |
| مهندس الموقع Site Engineer | تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص. | Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests. |
| مهندس الجودة QC Engineer | الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات. | Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities. |
| مسؤول السلامة HSE Officer | تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية. | Enforces safety requirements, permits and control measures. |
| مراقب العمال Foreman | توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا. | Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately. |

| رابعاً: المواد | 4. Materials |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | ألواح جبس عادية أو مقاومة للرطوبة أو للحريق بسماكة 9.5 أو 12.5 أو 15 مم حسب المكان. | Standard, moisture-resistant or fire-rated gypsum boards 9.5, 12.5 or 15 mm per location. |
| 2 | قنوات رئيسية وثانوية وتعليقات وزوايا محيطية من نظام واحد. | Main and furring channels, hangers and wall angles of one system. |
| 3 | بلاطات معدنية أو ليفية ومجاري T مطابقة للعينة. | Metal or mineral tiles and T-grid matching the sample. |
| 4 | مسامير ومثبتات معتمدة وشريط ومعجون فواصل. | Approved screws and anchors, joint tape and compound. |

| خامساً: المعدات والأدوات | 5. Equipment and Tools |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | ميزان ليزر. | Laser level. |
| 2 | مثقاب ومفك كهربائي. | Drill and screwdriver. |
| 3 | سقالات متحركة بعجلات مقفلة. | Mobile towers with locking castors. |
| 4 | أدوات قص الألواح والمعادن. | Board and metal cutting tools. |

| سادساً: متطلبات ما قبل البدء | 6. Pre-Start Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية. | Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity. |
| 2 | اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط. | Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved. |
| 3 | استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط. | Preceding works on which this activity depends are accepted. |
| 4 | تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم. | Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew. |
| 5 | انتهاء واختبار الأعمال فوق السقف وتوقيع محضر الإغلاق من جميع التخصصات. | Above-ceiling works complete and tested; close-up sign-off from all trades. |
| 6 | اعتماد مخطط السقف المنسق (الإنارة، التكييف، الرشاشات، فتحات الصيانة). | Coordinated reflected ceiling plan approved (lights, diffusers, sprinklers, access panels). |

| سابعاً: خطوات التنفيذ | 7. Work Sequence |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | توقيع منسوب السقف بالليزر على الحوائط وتركيب الزوايا المحيطية. | Mark ceiling level by laser and fix perimeter angles. |
| 2 | توقيع مواقع التعليقات وتثبيتها في البلاطة بمثبتات معتمدة على المسافات المحددة (1.2 م تقريبا). | Set out and fix hangers to the slab with approved anchors at specified centres (about 1.2 m). |
| 3 | تركيب القنوات الرئيسية ثم الثانوية وضبط الاستواء. | Install main then furring channels and level the grid. |
| 4 | تقوية الإطار حول الفتحات والوحدات الثقيلة بحوامل مستقلة. | Trim openings and support heavy fixtures independently. |
| 5 | ألواح الجبس: التثبيت بالمسامير كل 20 سم تقريبا مع تبادل الفواصل العرضية. | Gypsum boards: screw at about 20 cm centres with staggered end joints. |
| 6 | معالجة الفواصل بالشريط والمعجون على ثلاث طبقات والصنفرة. | Tape and finish joints in three coats and sand. |
| 7 | البلاطات المعدنية: تركيب مجاري T وتوزيع البلاطات متماثلا من منتصف الغرفة. | Metal tiles: install T-grid and lay tiles symmetrically from room centre. |
| 8 | فتح فتحات الإنارة والتكييف بدقة وتركيب فتحات الصيانة. | Cut openings accurately and install access panels. |
| 9 | الدهان أو تركيب البلاطات النهائية بعد انتهاء الأعمال الملوثة. | Paint or drop in final tiles after dirty trades are finished. |

| ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة | 8. Inspection and Quality Control Points |
| --- | --- |

| م No. | نقطة الفحص | Inspection Point | النوع Type | النموذج Form |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | محضر إغلاق السقف من جميع التخصصات. | Ceiling close-up sign-off by all trades. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-029 |
| 2 | مسافات التعليقات والقنوات واستواء الهيكل. | Hanger and channel spacing and grid level. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-029 |
| 3 | معالجة الفواصل والاستواء النهائي. | Joint finishing and final flatness. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-029 |
| 4 | توزيع البلاطات واستقامة المجاري. | Tile layout and grid alignment. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-040 |

| تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة | 9. Health, Safety and Environment |
| --- | --- |

| م No. | الخطر | Hazard | الإجراء الوقائي | Control Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية | Missing personal protective equipment | ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط. | Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required. |
| 2 | العمل على المرتفعات | Work at height | سقالات متحركة معتمدة مع قفل العجلات وحواجز. | Certified mobile towers with locked castors and guard rails. |
| 3 | غبار الصنفرة | Sanding dust | كمامات ونظارات وتهوية. | Masks, goggles and ventilation. |
| 4 | الحواف الحادة للمعادن | Sharp metal edges | قفازات مقاومة للقطع. | Cut-resistant gloves. |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| نتيجة مراجعة الاستشاري Consultant Review | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | إعداد (المقاول) Prepared (Contractor) | مراجعة (مهندس الإشراف) Reviewed (Supervision Engineer) | اعتماد (مدير المشروع الاستشاري) Approved (Consultant PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |