| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستشاري Consultant |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | خطة الفحص المرتبطة Related ITP No. |  |

| أولاً: الغرض ونطاق العمل | 1. Purpose and Scope |
| --- | --- |

| يغطي تكسية الواجهات بالجرانيت أو الحجر الطبيعي بالتثبيت الميكانيكي بالكانات والزوايا من الحديد غير القابل للصدأ مع فراغ هوائي خلف الحجر. | Covers granite or natural stone facade cladding fixed mechanically with stainless steel anchors and angles with a ventilated cavity behind the stone. |
| --- | --- |

| ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات | 2. References, QC Forms and Attachments |
| --- | --- |

| المراجع References | مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏ | Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up |
| --- | --- | --- |
| نماذج الفحص QC Forms | ACE-QC-ARC-035 ACE-QC-ARC-015 |  |
| المرفقات Attachments | ☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني | ☐ ITP ☐ Risk assessment ☐ Material approvals ☐ Shop drawings ☐ Activity schedule |

| ثالثاً: المسؤوليات | 3. Responsibilities |
| --- | --- |

| مدير المشروع Project Manager | اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها. | Approves the method statement, provides resources and monitors compliance. |
| --- | --- | --- |
| مهندس الموقع Site Engineer | تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص. | Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests. |
| مهندس الجودة QC Engineer | الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات. | Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities. |
| مسؤول السلامة HSE Officer | تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية. | Enforces safety requirements, permits and control measures. |
| مراقب العمال Foreman | توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا. | Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately. |

| رابعاً: المواد | 4. Materials |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | ألواح حجر مطابقة للعينة بالسماكة المحددة (3 سم على الأقل للتثبيت الميكانيكي). | Stone panels matching the sample, at least 3 cm thick for mechanical fixing. |
| 2 | كانات وزوايا ومسامير من الحديد غير القابل للصدأ (316 للمناطق الساحلية). | Stainless steel anchors, angles and bolts (grade 316 in coastal areas). |
| 3 | مثبتات كيميائية أو ميكانيكية معتمدة. | Approved chemical or mechanical anchors. |
| 4 | مادة سد فواصل غير ملطخة للحجر. | Non-staining stone joint sealant. |

| خامساً: المعدات والأدوات | 5. Equipment and Tools |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | سقالات واجهات مثبتة. | Tied facade scaffolding. |
| 2 | ميزان ليزر وشاقول. | Laser level and plumb line. |
| 3 | مثقاب وماكينة تفريز لفتحات الكانات. | Drill and slotting machine for anchor kerfs. |
| 4 | جهاز اختبار شد المثبتات. | Anchor pull-out tester. |

| سادساً: متطلبات ما قبل البدء | 6. Pre-Start Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية. | Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity. |
| 2 | اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط. | Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved. |
| 3 | استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط. | Preceding works on which this activity depends are accepted. |
| 4 | تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم. | Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew. |
| 5 | اعتماد مخططات توزيع الألواح وتفاصيل التثبيت والحسابات. | Panel layout, fixing details and calculations approved. |
| 6 | نجاح اختبار شد المثبتات على عينة الموقع. | Site anchor pull-out test passed. |

| سابعاً: خطوات التنفيذ | 7. Work Sequence |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | رفع مساحي للواجهة وتحديد خطوط المحاور والمناسيب. | Survey the facade and set grid lines and levels. |
| 2 | توقيع مواقع المثبتات حسب المخططات وثقبها بالعمق والقطر المحدد. | Mark anchor positions per drawings and drill to specified depth and diameter. |
| 3 | تثبيت الزوايا والكانات وضبطها في الاتجاهات الثلاثة. | Fix angles and anchors and adjust in three directions. |
| 4 | عمل فتحات الكانات في حواف الحجر بالماكينة وتنظيفها. | Cut anchor kerfs in stone edges by machine and clean them. |
| 5 | تركيب الألواح من الأسفل للأعلى مع ضبط الاستقامة والفواصل. | Install panels from bottom up, aligning lines and joints. |
| 6 | تثبيت الألواح نهائيا وعدم ملء الفراغ الخلفي بالمونة. | Final-fix panels; do not fill the rear cavity with mortar. |
| 7 | سد الفواصل بعد التنظيف والدهان التحضيري للحواف. | Seal joints after cleaning and priming edges. |
| 8 | تنظيف الواجهة وحمايتها حتى التسليم. | Clean and protect the facade until handover. |

| ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة | 8. Inspection and Quality Control Points |
| --- | --- |

| م No. | نقطة الفحص | Inspection Point | النوع Type | النموذج Form |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | اختبار شد المثبتات. | Anchor pull-out test. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-035 |
| 2 | عدد ومواقع ومادة الكانات قبل التركيب. | Anchor number, position and material before cladding. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-035 |
| 3 | الاستقامة والرأسية وتساوي الفواصل. | Line, plumb and joint uniformity. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-035 |
| 4 | سد الفواصل والنظافة النهائية. | Joint sealing and final cleaning. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-015 |

| تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة | 9. Health, Safety and Environment |
| --- | --- |

| م No. | الخطر | Hazard | الإجراء الوقائي | Control Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية | Missing personal protective equipment | ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط. | Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required. |
| 2 | سقوط الأشخاص أو المواد من الواجهة | Falls of persons or materials | سقالات معتمدة وشبك حماية ومنطقة محظورة أسفل العمل. | Certified scaffold, debris netting and exclusion zone below. |
| 3 | رفع الألواح الثقيلة | Lifting heavy panels | رافعات بأحزمة مناسبة وفريق مدرب. | Lifting gear with suitable slings and trained crew. |
| 4 | غبار السيليكا من القص | Silica dust from cutting | القص بالمياه وكمامات FFP3. | Wet cutting and FFP3 masks. |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| نتيجة مراجعة الاستشاري Consultant Review | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | إعداد (المقاول) Prepared (Contractor) | مراجعة (مهندس الإشراف) Reviewed (Supervision Engineer) | اعتماد (مدير المشروع الاستشاري) Approved (Consultant PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |