| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستشاري Consultant |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | خطة الفحص المرتبطة Related ITP No. |  |

| أولاً: الغرض ونطاق العمل | 1. Purpose and Scope |
| --- | --- |

| يغطي تركيب الحوائط الستائرية (نظام القطع أو الوحدات) والزجاج الإنشائي ‏(Structural Glazing)‏ ونوافذ الألومنيوم المرتبطة بها. | Covers installation of stick or unitised curtain walls, structural glazing and associated aluminium windows. |
| --- | --- |

| ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات | 2. References, QC Forms and Attachments |
| --- | --- |

| المراجع References | مواصفات المشروع، AAMA 501.2 (اختبار المياه بالموقع)، الحسابات الإنشائية المعتمدة للنظام | Project specifications, AAMA 501.2 (site water test), approved system structural calculations |
| --- | --- | --- |
| نماذج الفحص QC Forms | ACE-QC-ARC-036 ACE-QC-ARC-023 |  |
| المرفقات Attachments | ☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني | ☐ ITP ☐ Risk assessment ☐ Material approvals ☐ Shop drawings ☐ Activity schedule |

| ثالثاً: المسؤوليات | 3. Responsibilities |
| --- | --- |

| مدير المشروع Project Manager | اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها. | Approves the method statement, provides resources and monitors compliance. |
| --- | --- | --- |
| مهندس الموقع Site Engineer | تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص. | Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests. |
| مهندس الجودة QC Engineer | الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات. | Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities. |
| مسؤول السلامة HSE Officer | تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية. | Enforces safety requirements, permits and control measures. |
| مراقب العمال Foreman | توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا. | Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately. |

| رابعاً: المواد | 4. Materials |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | قطاعات ألومنيوم معتمدة بالمقاس والسماكة المحددة. | Approved aluminium profiles of specified size and thickness. |
| 2 | زجاج مزدوج أو مقسى بالمواصفات المحددة (فراغ 12 إلى 16 مم غالبا). | Double or tempered glazing as specified (typically 12 to 16 mm cavity). |
| 3 | براكيت ومسامير من الحديد غير القابل للصدأ أو المجلفن. | Stainless or galvanised brackets and bolts. |
| 4 | سيليكون إنشائي وسيليكون عزل معتمدان ومتوافقان. | Approved and compatible structural and weather sealants. |
| 5 | عوازل حريق ودخان بين الطوابق. | Fire and smoke stops between floors. |

| خامساً: المعدات والأدوات | 5. Equipment and Tools |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | رافعة أو ونش مع شفاطات زجاج. | Crane or hoist with glass vacuum lifters. |
| 2 | سقالات أو منصات متحركة معتمدة. | Certified scaffold or mast-climbing platforms. |
| 3 | أجهزة مساحية وليزر. | Survey instruments and laser. |
| 4 | معدات اختبار المياه بالموقع. | Site water-test rig. |

| سادساً: متطلبات ما قبل البدء | 6. Pre-Start Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية. | Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity. |
| 2 | اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط. | Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved. |
| 3 | استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط. | Preceding works on which this activity depends are accepted. |
| 4 | تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم. | Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew. |
| 5 | اعتماد المخططات التنفيذية والحسابات الإنشائية ونتائج اختبارات النظام. | Shop drawings, structural calculations and system test reports approved. |
| 6 | رفع مساحي للهيكل الخرساني وتحديد الانحرافات قبل التصنيع. | Survey of the concrete structure and deviations before fabrication. |

| سابعاً: خطوات التنفيذ | 7. Work Sequence |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | توقيع خطوط المحاور والمناسيب على كل دور. | Set out grid lines and levels on every floor. |
| 2 | تثبيت البراكيت بالمثبتات المعتمدة وضبطها، ثم اختبار شد عينة منها. | Fix brackets with approved anchors, adjust and pull-test samples. |
| 3 | تركيب الأعمدة الرأسية مع فواصل التمدد ثم القطع الأفقية. | Erect mullions with expansion joints, then transoms. |
| 4 | فصل الألومنيوم عن الحديد بعوازل لمنع التآكل. | Isolate aluminium from steel to prevent corrosion. |
| 5 | تركيب الزجاج بالشفاطات على كتل الارتكاز مع المطاط أو السيليكون الإنشائي حسب النظام. | Glaze with vacuum lifters onto setting blocks with gaskets or structural silicone per system. |
| 6 | السيليكون الإنشائي: تنظيف وتجهيز الأسطح وتطبيقه في بيئة نظيفة ثم تركه للمعالجة قبل التحميل. | Structural silicone: clean and prime surfaces, apply in clean conditions and cure before loading. |
| 7 | تركيب عوازل الحريق والدخان عند كل بلاطة. | Install fire and smoke stops at every slab edge. |
| 8 | سد الفواصل المحيطية وفتحات التصريف. | Seal perimeter joints and keep weep holes open. |
| 9 | اختبار المياه بالموقع على المساحة المحددة. | Site water test on the specified area. |
| 10 | حماية الزجاج وإزالة الحماية والتنظيف قبل التسليم. | Protect glass; remove protection and clean before handover. |

| ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة | 8. Inspection and Quality Control Points |
| --- | --- |

| م No. | نقطة الفحص | Inspection Point | النوع Type | النموذج Form |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مواقع البراكيت واختبار شد المثبتات. | Bracket positions and anchor pull-out tests. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-036 |
| 2 | الرأسية والأفقية ضمن السماحيات. | Plumb and level within tolerance. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-036 |
| 3 | عوازل الحريق بين الطوابق. | Floor-edge fire stopping. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-036 |
| 4 | اختبار المياه بالموقع. | Site water test. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-036 |
| 5 | تركيب النوافذ وإحكامها. | Window installation and sealing. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-023 |

| تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة | 9. Health, Safety and Environment |
| --- | --- |

| م No. | الخطر | Hazard | الإجراء الوقائي | Control Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية | Missing personal protective equipment | ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط. | Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required. |
| 2 | سقوط الزجاج أثناء الرفع | Glass falling during lifting | شفاطات مفحوصة ومنطقة محظورة وإيقاف الرفع في الرياح. | Inspected vacuum lifters, exclusion zone, stop lifting in wind. |
| 3 | العمل على حواف البلاطات | Work at slab edges | أحزمة أمان مثبتة بنقاط معتمدة وحواجز حواف. | Harnesses on certified anchor points and edge barriers. |
| 4 | جروح الزجاج | Glass cuts | قفازات مقاومة للقطع وواقيات للساعد. | Cut-resistant gloves and arm guards. |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| نتيجة مراجعة الاستشاري Consultant Review | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | إعداد (المقاول) Prepared (Contractor) | مراجعة (مهندس الإشراف) Reviewed (Supervision Engineer) | اعتماد (مدير المشروع الاستشاري) Approved (Consultant PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |