| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستشاري Consultant |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | خطة الفحص المرتبطة Related ITP No. |  |

| أولاً: الغرض ونطاق العمل | 1. Purpose and Scope |
| --- | --- |

| يغطي تصنيع عناصر GRC في المصنع (القوالب، الرش، المعالجة) ونقلها وتركيبها على الواجهات بالهياكل والمثبتات المعتمدة ومعالجة الفواصل. | Covers factory manufacture of GRC elements (moulds, spraying, curing), transport and installation on facades with approved frames and fixings, and joint treatment. |
| --- | --- |

| ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات | 2. References, QC Forms and Attachments |
| --- | --- |

| المراجع References | مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏ | Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up |
| --- | --- | --- |
| نماذج الفحص QC Forms | ACE-QC-ARC-022 |  |
| المرفقات Attachments | ☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني | ☐ ITP ☐ Risk assessment ☐ Material approvals ☐ Shop drawings ☐ Activity schedule |

| ثالثاً: المسؤوليات | 3. Responsibilities |
| --- | --- |

| مدير المشروع Project Manager | اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها. | Approves the method statement, provides resources and monitors compliance. |
| --- | --- | --- |
| مهندس الموقع Site Engineer | تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص. | Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests. |
| مهندس الجودة QC Engineer | الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات. | Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities. |
| مسؤول السلامة HSE Officer | تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية. | Enforces safety requirements, permits and control measures. |
| مراقب العمال Foreman | توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا. | Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately. |

| رابعاً: المواد | 4. Materials |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | أسمنت ورمل سيليكا وألياف زجاجية مقاومة للقلويات ‏(AR Glass)‏ بالنسبة المحددة (5% تقريبا). | Cement, silica sand and alkali-resistant glass fibre at the specified content (about 5%). |
| 2 | إضافات (ملدنات وبوليمر أكريليك) حسب الخلطة المعتمدة. | Admixtures (plasticiser and acrylic polymer) per the approved mix. |
| 3 | هياكل حديد مجلفن ومثبتات من الحديد غير القابل للصدأ. | Galvanised steel frames and stainless steel fixings. |
| 4 | مادة سد فواصل ودهان نهائي معتمد. | Approved joint sealant and finish coating. |

| خامساً: المعدات والأدوات | 5. Equipment and Tools |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | ماكينة رش GRC وقوالب معتمدة. | GRC spray machine and approved moulds. |
| 2 | غرفة معالجة رطبة. | Moist curing room. |
| 3 | رافعة أو ونش وأحزمة رفع. | Crane or hoist and lifting slings. |
| 4 | سقالات واجهات. | Facade scaffolding. |

| سادساً: متطلبات ما قبل البدء | 6. Pre-Start Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية. | Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity. |
| 2 | اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط. | Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved. |
| 3 | استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط. | Preceding works on which this activity depends are accepted. |
| 4 | تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم. | Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew. |
| 5 | اعتماد التصميم الإنشائي للعناصر والمثبتات والعينة الأولى ‏(Mock-up)‏. | Structural design of elements and fixings and the first mock-up approved. |
| 6 | اعتماد نتائج اختبارات الانحناء والكثافة لألواح الاختبار. | Flexural and density test results of test boards approved. |

| سابعاً: خطوات التنفيذ | 7. Work Sequence |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | تجهيز القالب وتنظيفه ودهانه بمادة الفصل. | Prepare, clean and coat the mould with release agent. |
| 2 | رش الطبقة الوجهية ‏(Mist Coat)‏ بدون ألياف بسماكة رقيقة. | Spray a thin fibre-free mist coat. |
| 3 | رش طبقات GRC والدمك بالرولة حتى السماكة المحددة (10 إلى 15 مم غالبا). | Spray GRC layers and roll-compact to the specified thickness (typically 10 to 15 mm). |
| 4 | تثبيت الإطار المعدني بأرجل التثبيت المغطاة بالـ GRC. | Attach the steel frame with GRC-bonded flex anchors. |
| 5 | المعالجة الرطبة 7 أيام أو حسب البوليمر المستخدم، مع أخذ ألواح اختبار من كل يوم إنتاج. | Moist cure for 7 days or per polymer used; take test boards from each production day. |
| 6 | الفك والفحص وترقيم العناصر حسب مخطط التركيب. | Demould, inspect and number elements per the erection drawing. |
| 7 | تثبيت الزوايا والبراكيت على الهيكل الخرساني بالمواقع والمناسيب المحددة. | Fix brackets to the structure at the specified positions and levels. |
| 8 | رفع العناصر وتركيبها وضبطها، وترك فواصل تمدد بين العناصر. | Lift, install and adjust elements, leaving movement joints between them. |
| 9 | سد الفواصل ثم الدهان النهائي. | Seal joints, then apply the finish coating. |

| ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة | 8. Inspection and Quality Control Points |
| --- | --- |

| م No. | نقطة الفحص | Inspection Point | النوع Type | النموذج Form |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سماكة الرش ونسبة الألياف لكل عنصر. | Spray thickness and fibre content per element. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-022 |
| 2 | نتائج اختبار ألواح الاختبار. | Test board results. | مراجعة Review | - |
| 3 | مطابقة الأبعاد والشكل للعينة. | Dimensions and profile match the mock-up. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-022 |
| 4 | التثبيت والاستقامة والفواصل بعد التركيب. | Fixing, alignment and joints after installation. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-022 |

| تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة | 9. Health, Safety and Environment |
| --- | --- |

| م No. | الخطر | Hazard | الإجراء الوقائي | Control Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية | Missing personal protective equipment | ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط. | Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required. |
| 2 | رفع العناصر | Lifting elements | خطة رفع وأحزمة مفحوصة ومنطقة محظورة. | Lifting plan, inspected slings and exclusion zone. |
| 3 | غبار الألياف والأسمنت | Fibre and cement dust | كمامات ونظارات وملابس واقية. | Masks, goggles and protective clothing. |
| 4 | العمل على المرتفعات | Work at height | سقالات معتمدة وأحزمة أمان. | Certified scaffold and harnesses. |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| نتيجة مراجعة الاستشاري Consultant Review | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | إعداد (المقاول) Prepared (Contractor) | مراجعة (مهندس الإشراف) Reviewed (Supervision Engineer) | اعتماد (مدير المشروع الاستشاري) Approved (Consultant PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |