| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستشاري Consultant |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | خطة الفحص المرتبطة Related ITP No. |  |

| أولاً: الغرض ونطاق العمل | 1. Purpose and Scope |
| --- | --- |

| يغطي تصنيع وتركيب الهيكل المعدني للأسطح المائلة والمدادات، ثم العزل وتركيب القرميد والقطع الخاصة (الحواف والقمم والميازيب). | Covers fabrication and erection of the pitched-roof steel frame and battens, then underlay and roof tiles with special pieces (verges, ridges, gutters). |
| --- | --- |

| ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات | 2. References, QC Forms and Attachments |
| --- | --- |

| المراجع References | الكود المصري للمنشآت المعدنية ECP 205، AWS D1.1، SSPC، مواصفات المشروع | ECP 205 (Steel Structures), AWS D1.1, SSPC, project specifications |
| --- | --- | --- |
| نماذج الفحص QC Forms | ACE-QC-ARC-021 ACE-QC-CIV-026 ACE-QC-ARC-033 |  |
| المرفقات Attachments | ☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني | ☐ ITP ☐ Risk assessment ☐ Material approvals ☐ Shop drawings ☐ Activity schedule |

| ثالثاً: المسؤوليات | 3. Responsibilities |
| --- | --- |

| مدير المشروع Project Manager | اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها. | Approves the method statement, provides resources and monitors compliance. |
| --- | --- | --- |
| مهندس الموقع Site Engineer | تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص. | Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests. |
| مهندس الجودة QC Engineer | الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات. | Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities. |
| مسؤول السلامة HSE Officer | تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية. | Enforces safety requirements, permits and control measures. |
| مراقب العمال Foreman | توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا. | Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately. |

| رابعاً: المواد | 4. Materials |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | قطاعات حديد مجلفن أو مدهون حسب التصميم. | Galvanised or painted steel sections per design. |
| 2 | مدادات معدنية للقرميد بالمقاس المحدد. | Metal tile battens of specified size. |
| 3 | عزل مائي تحت القرميد ‏(Underlay)‏ وعزل حراري حسب المواصفات. | Roof underlay and thermal insulation as specified. |
| 4 | قرميد وقطع خاصة مطابقة للعينة. | Roof tiles and fittings matching the sample. |
| 5 | مسامير وكلبسات تثبيت مقاومة للصدأ. | Corrosion-resistant screws and tile clips. |

| خامساً: المعدات والأدوات | 5. Equipment and Tools |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | ماكينة لحام وصاروخ قص. | Welding machine and angle grinder. |
| 2 | رافعة صغيرة أو ونش. | Small crane or hoist. |
| 3 | ميزان ليزر وشريط قياس. | Laser level and tape. |
| 4 | سقالات ومنصات عمل. | Scaffolds and working platforms. |

| سادساً: متطلبات ما قبل البدء | 6. Pre-Start Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية. | Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity. |
| 2 | اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط. | Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved. |
| 3 | استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط. | Preceding works on which this activity depends are accepted. |
| 4 | تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم. | Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew. |
| 5 | اعتماد الحسابات الإنشائية للهيكل ومخطط توزيع المدادات. | Frame calculations and batten layout approved. |
| 6 | تثبيت ألواح الارتكاز ومسامير التثبيت في الخرسانة بالمواقع الصحيحة. | Base plates and anchor bolts set in concrete at correct positions. |

| سابعاً: خطوات التنفيذ | 7. Work Sequence |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | مراجعة مواقع ومناسيب نقاط الارتكاز على الخرسانة. | Check positions and levels of bearing points on the concrete. |
| 2 | تركيب الجمالونات أو الأعمدة والكمرات المعدنية وضبط الميل حسب المخططات. | Erect trusses or rafters and set the pitch per drawings. |
| 3 | اللحام أو الربط بالمسامير ثم معالجة اللحامات بالدهان المانع للصدأ. | Weld or bolt, then treat welds with anti-corrosion paint. |
| 4 | فرد العزل تحت القرميد بركوب 10 إلى 15 سم من الأسفل للأعلى. | Lay underlay with 10 to 15 cm laps from eaves upward. |
| 5 | تثبيت المدادات على المسافة الناتجة من مقاس القرميد (قياس فعلي على عينة من الصف). | Fix battens at the gauge measured from a dry-laid sample row. |
| 6 | تركيب الميازيب وقطع الحافة السفلية أولا. | Install gutters and eaves pieces first. |
| 7 | تركيب القرميد من الأسفل للأعلى ومن اليمين أو اليسار حسب نوع التعشيق، مع التثبيت بالكلبسات. | Lay tiles from eaves upward in the interlock direction, clipped as specified. |
| 8 | تركيب قطع القمة والحواف وسدها حسب نظام المصنع. | Fix ridge and verge pieces and seal per manufacturer system. |

| ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة | 8. Inspection and Quality Control Points |
| --- | --- |

| م No. | نقطة الفحص | Inspection Point | النوع Type | النموذج Form |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | استلام الهيكل المعدني (الأبعاد واللحام والميل). | Steel frame accepted (dimensions, welds, pitch). | توقف Hold | ACE-QC-CIV-026 |
| 2 | دهان الحماية وسماكته. | Protective coating and thickness. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-033 |
| 3 | العزل والمدادات قبل القرميد. | Underlay and battens before tiling. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-021 |
| 4 | استقامة صفوف القرميد والتثبيت والقطع الخاصة. | Tile courses, fixing and special pieces. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-021 |

| تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة | 9. Health, Safety and Environment |
| --- | --- |

| م No. | الخطر | Hazard | الإجراء الوقائي | Control Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية | Missing personal protective equipment | ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط. | Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required. |
| 2 | السقوط من السطح المائل | Fall from pitched roof | خطوط حياة وأحزمة أمان وسلالم أسطح وحواجز حواف. | Lifelines, harnesses, roof ladders and edge protection. |
| 3 | أعمال اللحام | Welding works | تصريح أعمال ساخنة وطفاية وواقي وجه. | Hot-work permit, extinguisher and face shield. |
| 4 | سقوط الأدوات والمواد | Falling tools and materials | ربط الأدوات ومنطقة محظورة أسفل العمل. | Tool tethering and exclusion zone below. |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| نتيجة مراجعة الاستشاري Consultant Review | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | إعداد (المقاول) Prepared (Contractor) | مراجعة (مهندس الإشراف) Reviewed (Supervision Engineer) | اعتماد (مدير المشروع الاستشاري) Approved (Consultant PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |