| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستشاري Consultant |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | خطة الفحص المرتبطة Related ITP No. |  |

| أولاً: الغرض ونطاق العمل | 1. Purpose and Scope |
| --- | --- |

| يغطي تصنيع وتركيب درابزين السلالم والبلكونات والمنحدرات والأسوار من الحديد المدهون أو الحديد غير القابل للصدأ، مع الزجاج عند وجوده. | Covers fabrication and installation of stair, balcony, ramp and fence railings in painted steel or stainless steel, including glass infill where applicable. |
| --- | --- |

| ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات | 2. References, QC Forms and Attachments |
| --- | --- |

| المراجع References | الكود المصري للمنشآت المعدنية ECP 205، AWS D1.1، SSPC، مواصفات المشروع | ECP 205 (Steel Structures), AWS D1.1, SSPC, project specifications |
| --- | --- | --- |
| نماذج الفحص QC Forms | ACE-QC-ARC-037 ACE-QC-ARC-025 ACE-QC-ARC-033 |  |
| المرفقات Attachments | ☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني | ☐ ITP ☐ Risk assessment ☐ Material approvals ☐ Shop drawings ☐ Activity schedule |

| ثالثاً: المسؤوليات | 3. Responsibilities |
| --- | --- |

| مدير المشروع Project Manager | اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها. | Approves the method statement, provides resources and monitors compliance. |
| --- | --- | --- |
| مهندس الموقع Site Engineer | تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص. | Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests. |
| مهندس الجودة QC Engineer | الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات. | Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities. |
| مسؤول السلامة HSE Officer | تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية. | Enforces safety requirements, permits and control measures. |
| مراقب العمال Foreman | توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا. | Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately. |

| رابعاً: المواد | 4. Materials |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | قطاعات حديد أو ستانلس (304 داخلي، 316 خارجي وساحلي). | Steel or stainless sections (304 internal, 316 external and coastal). |
| 2 | ألواح ارتكاز ومثبتات كيميائية أو ميكانيكية معتمدة. | Base plates and approved chemical or mechanical anchors. |
| 3 | زجاج مقسى مصفح عند الحاجة. | Laminated tempered glass where required. |
| 4 | دهان تحضيري ونهائي للحديد. | Primer and finish paint for steel. |

| خامساً: المعدات والأدوات | 5. Equipment and Tools |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | ماكينة لحام ‏(TIG للستانلس)‏. | Welding machine (TIG for stainless). |
| 2 | صاروخ وجلاخة وأدوات تلميع. | Grinders and polishing tools. |
| 3 | مثقاب وميزان ليزر. | Drill and laser level. |

| سادساً: متطلبات ما قبل البدء | 6. Pre-Start Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية. | Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity. |
| 2 | اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط. | Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved. |
| 3 | استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط. | Preceding works on which this activity depends are accepted. |
| 4 | تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم. | Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew. |
| 5 | اعتماد العينة والمخططات التنفيذية (الارتفاع لا يقل عن 90 سم للسلالم و105 سم للبلكونات، والفراغات أقل من 10 سم). | Sample and shop drawings approved (height not less than 90 cm stairs and 105 cm balconies; gaps under 10 cm). |
| 6 | انتهاء تشطيب الأرضيات والسلالم أو حمايتها. | Stair and floor finishes complete or protected. |

| سابعاً: خطوات التنفيذ | 7. Work Sequence |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | أخذ المقاسات الفعلية بالموقع قبل التصنيع. | Take actual site dimensions before fabrication. |
| 2 | التصنيع بالورشة مع لحامات كاملة وتجليخها وتنعيمها. | Fabricate in the workshop with full welds ground smooth. |
| 3 | الحماية من الصدأ (جلفنة أو أساس) للحديد قبل النقل. | Apply corrosion protection (galvanising or primer) to steel before delivery. |
| 4 | توقيع مواقع القوائم بالموقع وثقبها وتثبيتها بالمثبتات المعتمدة. | Mark post positions, drill and fix with approved anchors. |
| 5 | ضبط الرأسية والاستقامة وموازاة الهاندريل لميل السلم. | Set plumb and line; handrail parallel to stair pitch. |
| 6 | اللحام بالموقع عند الحاجة ومعالجة أماكنه. | Site-weld where required and treat weld areas. |
| 7 | تركيب الزجاج بالكلبسات أو القنوات المعتمدة. | Install glass with approved clamps or channels. |
| 8 | الدهان النهائي للحديد أو تلميع الستانلس وإزالة الحماية. | Finish-paint steel or polish stainless and remove protection. |

| ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة | 8. Inspection and Quality Control Points |
| --- | --- |

| م No. | نقطة الفحص | Inspection Point | النوع Type | النموذج Form |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الأبعاد والارتفاعات والفراغات حسب المخططات والكود. | Dimensions, heights and gaps per drawings and code. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-025 |
| 2 | جودة اللحامات وتجليخها. | Weld quality and grinding. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-037 |
| 3 | تثبيت القوائم واختبار التحميل الجانبي عند الطلب. | Post fixing and lateral load test where required. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-037 |
| 4 | الحماية من الصدأ والدهان النهائي. | Corrosion protection and finish. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-033 |

| تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة | 9. Health, Safety and Environment |
| --- | --- |

| م No. | الخطر | Hazard | الإجراء الوقائي | Control Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية | Missing personal protective equipment | ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط. | Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required. |
| 2 | أعمال اللحام والتجليخ | Welding and grinding | تصريح أعمال ساخنة وواقي وجه وطفاية. | Hot-work permit, face shield and extinguisher. |
| 3 | السقوط من فتحات البلكونات والسلالم قبل التركيب | Falls at open edges before installation | حواجز مؤقتة حتى تركيب الدرابزين النهائي. | Temporary barriers until the permanent railing is fixed. |
| 4 | جروح الحواف الحادة | Cuts from sharp edges | قفازات جلدية. | Leather gloves. |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| نتيجة مراجعة الاستشاري Consultant Review | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | إعداد (المقاول) Prepared (Contractor) | مراجعة (مهندس الإشراف) Reviewed (Supervision Engineer) | اعتماد (مدير المشروع الاستشاري) Approved (Consultant PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |