| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستشاري Consultant |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | خطة الفحص المرتبطة Related ITP No. |  |

| أولاً: الغرض ونطاق العمل | 1. Purpose and Scope |
| --- | --- |

| يغطي تجهيز الحوائط وتركيب ورق الحائط بأنواعه (الورقي والفينيل والقماشي) مع مطابقة النقشة. | Covers wall preparation and hanging of paper, vinyl and fabric wallcoverings with pattern matching. |
| --- | --- |

| ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات | 2. References, QC Forms and Attachments |
| --- | --- |

| المراجع References | مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏ | Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up |
| --- | --- | --- |
| نماذج الفحص QC Forms | ACE-QC-ARC-017 |  |
| المرفقات Attachments | ☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني | ☐ ITP ☐ Risk assessment ☐ Material approvals ☐ Shop drawings ☐ Activity schedule |

| ثالثاً: المسؤوليات | 3. Responsibilities |
| --- | --- |

| مدير المشروع Project Manager | اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها. | Approves the method statement, provides resources and monitors compliance. |
| --- | --- | --- |
| مهندس الموقع Site Engineer | تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص. | Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests. |
| مهندس الجودة QC Engineer | الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات. | Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities. |
| مسؤول السلامة HSE Officer | تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية. | Enforces safety requirements, permits and control measures. |
| مراقب العمال Foreman | توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا. | Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately. |

| رابعاً: المواد | 4. Materials |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | ورق حائط من نفس رقم التشغيلة ‏(Batch)‏ ومطابق للعينة. | Wallcovering from one batch matching the sample. |
| 2 | لاصق مناسب لنوع الورق. | Adhesive suitable for the wallcovering type. |
| 3 | معجون وأساس مانع للفطريات. | Filler and anti-fungal primer (sizing). |

| خامساً: المعدات والأدوات | 5. Equipment and Tools |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | طاولة قص ومشرط وقدة. | Pasting table, knife and straightedge. |
| 2 | فرش ورولات ضغط. | Brushes and seam rollers. |
| 3 | خيط رأسي أو ليزر. | Plumb line or laser. |

| سادساً: متطلبات ما قبل البدء | 6. Pre-Start Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية. | Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity. |
| 2 | اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط. | Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved. |
| 3 | استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط. | Preceding works on which this activity depends are accepted. |
| 4 | تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم. | Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew. |
| 5 | جفاف الحوائط وانتهاء أعمال المعجون والصنفرة. | Walls dry; filling and sanding complete. |
| 6 | انتهاء الأعمال الرطبة والملوثة بالغرفة. | Wet and dirty trades in the room complete. |

| سابعاً: خطوات التنفيذ | 7. Work Sequence |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | معالجة الحائط بالمعجون والصنفرة حتى يصبح أملس ومستويا. | Fill and sand the wall smooth and flat. |
| 2 | دهان الأساس وتركه حتى يجف. | Apply primer/sizing and allow to dry. |
| 3 | تحديد خط رأسي للشريط الأول بعيدا عن الأركان. | Mark a plumb line for the first drop away from corners. |
| 4 | قص الشرائط بطول الحائط مع زيادة 5 سم من أعلى وأسفل ومطابقة النقشة. | Cut drops to wall height plus 5 cm top and bottom, matching the pattern. |
| 5 | دهان اللاصق حسب النوع (على الورق أو الحائط) وترك زمن التشرب المحدد. | Apply adhesive per type (paper or wall) and allow the soak time. |
| 6 | تركيب الشريط على الخط الرأسي وطرد الهواء من المنتصف للأطراف. | Hang the drop to the plumb line and smooth air out from centre to edges. |
| 7 | ضبط الوصلات تلاقيا بدون ركوب وكبسها بالرولة. | Butt the seams without overlap and roll them. |
| 8 | قص الزوائد عند السقف والنعلة وحول العلب بعد فصل الكهرباء. | Trim at ceiling, skirting and around boxes with power isolated. |
| 9 | تنظيف بقايا اللاصق فورا. | Clean adhesive residue immediately. |

| ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة | 8. Inspection and Quality Control Points |
| --- | --- |

| م No. | نقطة الفحص | Inspection Point | النوع Type | النموذج Form |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | استواء ونظافة الحائط قبل التركيب. | Wall flatness and cleanliness before hanging. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-017 |
| 2 | رقم التشغيلة ومطابقة النقشة واللون. | Batch number, pattern and shade matching. | توقف Hold | - |
| 3 | الوصلات وعدم وجود فقاعات أو بقع. | Seams, no bubbles or stains. | شهود Witness | - |

| تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة | 9. Health, Safety and Environment |
| --- | --- |

| م No. | الخطر | Hazard | الإجراء الوقائي | Control Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية | Missing personal protective equipment | ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط. | Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required. |
| 2 | الكهرباء حول العلب | Electricity at outlets | فصل الدائرة قبل القص حول العلب. | Isolate the circuit before trimming around boxes. |
| 3 | السلالم المتنقلة | Step ladders | سلالم سليمة على أرض مستوية. | Sound ladders on level ground. |
| 4 | أدوات القطع | Cutting tools | مشارط بشفرات قابلة للسحب. | Retractable-blade knives. |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| نتيجة مراجعة الاستشاري Consultant Review | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | إعداد (المقاول) Prepared (Contractor) | مراجعة (مهندس الإشراف) Reviewed (Supervision Engineer) | اعتماد (مدير المشروع الاستشاري) Approved (Consultant PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |