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	المشروع Project
	..........



	رقم المستخلص
IPC No.
	
	فترة المستخلص
Period
	
	المقاول
Contractor
	

	رقم العقد
Contract No.
	
	تاريخ التقديم
Submission Date
	
	قيمة المستخلص
Amount
	



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل التطبيق
	A. Pre-Review Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من صحة النماذج المستخدمة في تقديم المستخلص.
	Forms used to submit the payment certificate are correct.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد المقاول لمستندات المستخلص.
	Payment certificate documents are signed off by the contractor.
	
	

	3
	التأكد من توافر الحصر المعتمد للاستعانة به في تقدير الكميات المنفذة حتى تاريخه.
	Approved quantity take-off is available to assess quantities executed to date.
	
	

	4
	التأكد من مراجعة بنود العقد بشأن آلية صرف بنود الأعمال بالمستخلص ومراجعة ما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن.
	Contract clauses on payment of work items are reviewed against what was agreed.
	
	

	5
	التأكد من مراجعة النسب المقرر خصمها من العقد ‏(Retention & Performance Bond & Advance Payment)‏.
	Contractual deduction percentages are reviewed (Retention, Performance Bond, Advance Payment).
	
	

	6
	التأكد من استلام نسخة مستندية ونسخة إلكترونية للمستخلص.
	A hard copy and an electronic copy of the payment certificate are received.
	
	

	7
	التأكد من إرفاق جميع المستندات الثبوتية لصحة البيانات بالمستخلص.
	All supporting documents proving the certificate data are attached.
	
	

	8
	التأكد من مراجعة فئات بنود الأعمال الصادرة بجدول كميات العقد.
	Item rates are checked against the contract Bill of Quantities.
	
	

	9
	التأكد من مراجعة حصر كافة الإضافات والخصومات المطبقة على العقد حتى تاريخه.
	All additions and deductions applied to the contract to date are reviewed.
	
	

	10
	التأكد من توافر كامل المعلومات الخاصة بموقف أوامر التغيير الصادرة على العقد حتى تاريخ إصدار المستخلص.
	Full status of change orders issued to date is available.
	
	



	ثانياً: آلية مراجعة واعتماد وإصدار المستخلص
	B. Interim Payment Certificate Review



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	يوجد حصر تقديري معتمد لبنود أعمال المشروع.
	Approved estimated take-off of project items exists.
	
	
	
	

	2
	توجد نسب صرف محددة لكل بند.
	Payment percentages are defined for each item.
	
	
	
	

	3
	توجد دورة مستندية محددة المدد لإصدار المستخلص متفق عليها بين الأطراف (إصدار المستخلص خلال الأسبوع الأول من الشهر، ومراجعته واعتماده خلال الأسبوع الثاني، إلخ).
	Agreed document cycle with defined durations (issue in week 1, review and approval in week 2, etc.).
	
	
	
	

	4
	تم إصدار المستخلص الجاري من المقاول في خلال الفترة الزمنية المقررة.
	Interim certificate issued by the contractor within the set period.
	
	
	
	

	5
	تمت مراجعة الكميات الحالية بالمستخلص طبقاً لطلبات الفحص المعتمدة المرفقة والحصر التقديري المعتمد لعناصر المشروع.
	Current quantities reviewed against attached approved inspection requests and approved take-off.
	
	
	
	

	6
	تمت مراجعة الكميات السابقة طبقاً لآخر مستخلص معتمد صادر للأعمال.
	Previous quantities reviewed against the last approved certificate.
	
	
	
	

	7
	تم التأكد من توافر الكميات المذكورة ببند التشوينات في مخازن المشروع.
	Materials on site quantities verified in project stores.
	
	
	
	

	8
	تم إدراج بنود أوامر التغيير وإصدار ما تم تنفيذه منها.
	Change order items included and executed parts certified.
	
	
	
	

	9
	تم تحديد نسب صرف البنود طبقاً للنسب المقررة سلفاً والمذكورة بالعقد لصرف البند.
	Item payment percentages applied per contract.
	
	
	
	

	10
	تمت المراجعة الحسابية لبيان الأعمال وللمستخلص.
	Arithmetic check of the statement of work and certificate.
	
	
	
	

	11
	تم التأكد من الإضافات والخصومات الصادرة على العقد حتى تاريخه موثقة بالمستندات اللازمة وإصدارها بشهادة المستخلص.
	Additions and deductions to date documented and included in the certificate.
	
	
	
	

	12
	تم خصم نسب المحتجزات وضمان حسن التنفيذ ‏(Retention & Performance Bond)‏.
	Retention and performance bond percentages deducted.
	
	
	
	

	13
	تم استرداد نسبة الدفعة المقدمة (أو الدفعات المقدمة في حال صرف دفعات مقدمة بأوامر تغييرية على العقد) المستحقة على الأعمال المدرجة بالمستخلص.
	Advance payment recovery applied (including advances under change orders).
	
	
	
	

	14
	تم اتخاذ إجراءات احترازية بشأن رد المتبقي من الدفعة المقدمة إلى المالك في حالة خفض قيمة العقد.
	Precautions taken to recover remaining advance payment if contract value is reduced.
	
	
	
	

	15
	تم خصم ما تم صرفه حتى آخر مستخلص صادر.
	Amounts paid up to the last certificate deducted.
	
	
	
	

	16
	تمت المراجعة الحسابية لشهادة المستخلص.
	Arithmetic check of the payment certificate.
	
	
	
	

	17
	تمت مراجعة واعتماد المستخلص وإصدار التوصية بالصرف خلال الفترة المسموحة لذلك.
	Certificate reviewed, approved and payment recommended within the allowed period.
	
	
	
	

	18
	تم اعتماد وختم المستخلص بعد تمام المراجعة.
	Certificate approved and stamped after full review.
	
	
	
	



	المراجع
References
	شروط العقد وجدول الكميات وأوامر التغيير المعتمدة
	Contract conditions, Bill of Quantities and approved change orders

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ المستخلص وبيان الأعمال ☐ الحصر المعتمد ☐ طلبات الفحص المعتمدة
	☐ IPC and statement of work   ☐ Approved take-off   ☐ Approved inspection requests



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة المراجعة
C. Review Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	معد المستخلص
Prepared by
	مهندس الكميات
Quantity Surveyor
	مدير المشروع
Project Manager

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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