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	أولاً: بنود المراجعة
	A. Review Criteria



	م
No.
	بند المراجعة
	Review Criteria
	نعم
Yes
	لا
No
	ملاحظات
Remarks

	1
	التحقق من استخدام تاريخي البدء والانتهاء التعاقديين.
	Check that the project uses the contractual Start Date and Finish Date.
	
	
	

	2
	التحقق من مستويات WBS: المستوى 1 للمعالم الرئيسية، 2 لنطاق العمل، 3 للمخرجات، 4 لحزم العمل، 5 أنشطة محملة بالموارد.
	Check that in the WBS, Level 1 is the highest and shows the main milestones to complete the project; Level 2 shows the scope of work to achieve the milestones; Level 3 shows the deliverables to achieve the scope of work (Levels 1 to 3 are summary levels); Level 4 shows the tasks or work packages needed to complete the deliverables; and at Level 5 the tasks are fully resourced.
	
	
	

	3
	التحقق من أن WBS يغطي كامل نطاق العمل.
	Check that the WBS reflects and covers the full scope of work.
	
	
	

	4
	التحقق من منطقية المسار الحرج.
	Check that the critical path is logical.
	
	
	

	5
	التحقق من أن الأنشطة الحرجة بين 10% و20% من إجمالي الأنشطة.
	Check that critical activities are within 10% to 20% of all activities.
	
	
	

	6
	التحقق من عدم وجود فائض سالب.
	Check that the baseline schedule has no negative float.
	
	
	

	7
	التحقق من عدم وجود تواريخ فعلية في خط الأساس.
	Check that the baseline schedule contains no actual dates.
	
	
	

	8
	التحقق من تغطية رسومات التصميم والورشة وما بعد التنفيذ.
	Check that the baseline schedule covers all design drawings, shop drawings and as-built drawings.
	
	
	

	9
	التحقق من وجود أنشطة هندسية.
	Check that the baseline schedule contains engineering activities.
	
	
	

	10
	التحقق من إدراج بنود التوريد طويلة الأجل.
	Check that all long-lead procurement items are accounted for.
	
	
	

	11
	التحقق من وجود أنشطة الاختبار والتشغيل.
	Check that the baseline schedule contains testing and commissioning activities.
	
	
	

	12
	التحقق من عدم وجود أنشطة مفتوحة الطرف عدا بداية ونهاية المشروع.
	Check that there are no open-ended activities other than the project start and project completion activities.
	
	
	

	13
	التحقق من تقويم المشروع (العطلات الأسبوعية والرسمية).
	Check the project calendar (it should reflect weekends, national days and holidays).
	
	
	

	14
	التحقق من نوع المدة Fixed Duration & Units لكل الأنشطة.
	Check that all activities use duration type "Fixed Duration & Units".
	
	
	

	15
	التحقق من نوع نسبة الإنجاز Duration لكل الأنشطة.
	Check that all activities use percent complete type "Duration".
	
	
	

	16
	التحقق من ألا تتجاوز مدة النشاط فترتي تحديث.
	Check that activity durations do not exceed two update periods.
	
	
	

	17
	التحقق من سلامة العلاقات (لا خاطئة ولا ناقصة ولا مكررة).
	Check that activities have no wrong, missing or redundant relationships.
	
	
	

	18
	التحقق من صحة استخدام أزواج العلاقات SS/FF.
	Check that SS and FF relationship pairs are used correctly.
	
	
	

	19
	التحقق من عدم استخدام أزواج علاقات غير SS/FF.
	Assure that no relationship pairs other than SS/FF are used.
	
	
	

	20
	التحقق من ألا يتجاوز الفائض الكلي 20 يوما.
	Check that total float in the schedule network does not exceed 20 days.
	
	
	

	21
	التحقق من عدم استخدام قيود غير تعاقدية.
	Check that no non-contractual constraints are used.
	
	
	

	22
	التحقق من معقولية تقديرات الموارد.
	Check that resource estimates are reasonable.
	
	
	

	23
	التحقق من منطقية منحنى الموارد لتوزيع التدفق النقدي.
	Check that the resource curve type of each activity is logical for cash flow distribution.
	
	
	

	24
	التحقق من تحميل التكاليف بشكل مناسب.
	Check that appropriate cost loading is applied.
	
	
	

	25
	التحقق من تحميل التدفق النقدي ومنحنى S قبل اعتماد البرنامج التفصيلي.
	Check the cash flow loading (the detailed baseline schedule is approved after approval of cash flow loading and S-curve).
	
	
	

	26
	التحقق من طريقة حساب ETC في إعدادات القيمة المكتسبة ‏(PF = 1)‏.
	Check the technique for computing Estimate To Complete (ETC) in the WBS earned value settings (PF = 1).
	
	
	



	ثانياً: توجيهات عامة
	B. General Instructions



▪ يعتمد البرنامج ‏(Approved / Approved with Notes)‏ إذا شمل كامل نطاق العقد وحقق التواريخ التعاقدية الحاكمة.
The schedule is approved (Approved / Approved with Notes) when it covers the full contract scope and meets the governing contractual dates.
▪ إذا لم يقدم المقاول برنامجا مطابقا خلال شهر من تاريخ البدء التعاقدي تصدر له الملاحظات ‏(Notes for Apply)‏، وإذا لم تنفذ خلال شهر يطبق خصم بالمستخلصات الشهرية التالية.
If the contractor does not submit a compliant baseline within one month of the contractual start date: comments are issued (Notes for Apply); if not resolved within one month, a deduction is applied in the following monthly certificates.
▪ يعد البرنامج حينئذ بمعرفة المهندس المسؤول من قبل المبدعون العرب ويخصم مبلغ مناسب من المستخلصات الشهرية التالية.
The baseline programme is then developed by the responsible engineer and an appropriate amount is deducted from the following monthly certificates.

	المراجع
References
	شروط العقد، مواصفات البرنامج الزمني، فحص DCMA 14 نقطة
	Contract conditions, scheduling specification, DCMA 14-point assessment

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ ملف البرنامج XER ☐ تقرير المسار الحرج ☐ منحنى S والتدفق النقدي
	☐ Schedule XER file   ☐ Critical path report   ☐ S-curve and cash flow



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة المراجعة
C. Review Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مهندس التخطيط
Planning Engineer
	مراجع البرنامج
Schedule Reviewer
	مدير المشروع
Project Manager
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