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	المشروع Project
	..........



	رقم الإرسال
Submittal No.
	
	تاريخ البيانات
Data Date
	
	المقاول
Contractor
	

	رقم المراجعة
Revision No.
	
	تاريخ التقديم
Submission Date
	
	البرنامج المستخدم
Software
	



	أولاً: بنود المراجعة
	A. Review Criteria



	م
No.
	بند المراجعة
	Review Criteria
	نعم
Yes
	لا
No
	ملاحظات
Remarks

	1
	التحقق من عدم تعديل خصائص الأنشطة المعتمدة بخط الأساس دون مبرر.
	Assure that no activity attributes stated in the baseline schedule (relationships, calendar, original duration, description, type, lag, budget, resources, etc.) were added, modified or deleted without justification.
	
	
	

	2
	التحقق من عدم تغيير الإعدادات الافتراضية في التحديث.
	Assure that default settings are not changed in the updated schedule.
	
	
	

	3
	التحقق من عدم إضافة قيود جديدة غير مسموح بها.
	Check that the updated schedule includes no new constraints other than those allowed in the baseline schedule.
	
	
	

	4
	التحقق من تقديم المقاول قائمة بالأنشطة المضافة والمحذوفة والمعدلة مع المبررات.
	Check that the contractor provided a list of all added, deleted or changed activities with a justification for each.
	
	
	

	5
	التحقق من إدراج مهام التغييرات المعتمدة ومتابعتها.
	Check that all tasks resulting from approved changes are entered into the schedule and tracked.
	
	
	

	6
	التحقق من تخصيص التقويم والموارد المناسبة للأنشطة الجديدة.
	Check that new activities have appropriate calendars and resources assigned.
	
	
	

	7
	التحقق من عدم وجود أنشطة مكررة نتيجة الإضافة.
	Assure that added activities do not create redundant activities in the network.
	
	
	

	8
	التحقق من ألا تتجاوز مدة الأنشطة المضافة فترتي تحديث.
	Check that durations of added activities do not exceed two update periods.
	
	
	

	9
	التحقق من تحديث تواريخ البدء والانتهاء الفعلية طبقا للموقع.
	Check that actual start and actual finish dates are updated according to site progress.
	
	
	

	10
	التحقق من تحديث الكميات المنفذة طبقا للموقع.
	Check that quantities of work completed are updated according to quantities done on site.
	
	
	

	11
	التحقق من عدم وجود تقدم خارج التسلسل.
	Assure that there is no out-of-sequence progress.
	
	
	

	12
	التحقق من عدم وجود فائض سالب.
	Assure that there is no negative float.
	
	
	

	13
	التحقق من صحة تواريخ الإيقاف والاستئناف.
	Assure correct suspension and resume dates.
	
	
	

	14
	التحقق من عدم وجود أنشطة بدأت فعليا دون تقدم.
	Assure that no activity has an actual start without showing progress.
	
	
	

	15
	التحقق من تحقيق التواريخ الحرجة للتواريخ التعاقدية.
	Ensure that critical baseline target dates meet the contractual dates.
	
	
	

	16
	التحقق من ألا يتجاوز الفائض الكلي 20 يوما.
	Check that total float in the schedule network does not exceed 20 days.
	
	
	



	ثانياً: توجيهات عامة
	B. General Instructions



▪ إذا لم يقدم المقاول تحديث البرنامج خلال الأسبوع الأخير من كل شهر يصدر له خطاب بتطبيق خصم بالمستخلصات الشهرية التالية.
If the contractor does not submit the schedule update during the last week of each month: a letter is issued advising of a deduction in the following monthly certificates.
▪ يعد التحديث حينئذ بمعرفة المهندس المسؤول من قبل المبدعون العرب ويخصم مبلغ مناسب من المستخلصات الشهرية التالية.
The update is then prepared by the responsible engineer and an appropriate amount is deducted from the following monthly certificates.

	المراجع
References
	شروط العقد، مواصفات البرنامج الزمني، فحص DCMA 14 نقطة
	Contract conditions, scheduling specification, DCMA 14-point assessment

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ ملف البرنامج XER ☐ تقرير المسار الحرج ☐ منحنى S والتدفق النقدي
	☐ Schedule XER file   ☐ Critical path report   ☐ S-curve and cash flow



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة المراجعة
C. Review Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مهندس التخطيط
Planning Engineer
	مراجع البرنامج
Schedule Reviewer
	مدير المشروع
Project Manager

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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