## Criteria
معايير التأهيل المسبق لمقاولي الباطن وأوزانها حسب مجموعة الأعمال
المرجع الفني للمعايير التقنية: كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني، م. يسري أحمد عبد الرحيم، ط4 2018 (صياغة ملخصة، أرقام الصفحات للإحالة). المرجع الملزم مواصفات العقد والكود المعتمد بالمشروع.
المبدعون العرب للاستشارات الهندسية ACE، إدارة المشروعات والإشراف. إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع. الإصدار v1 بتاريخ 2026-10-05
| الدرجة | دلالة الدرجة (مقياس 0 إلى 5) |  |  |  | ملاحظات الاستخدام
| 0 | غير مقدم أو غير مطابق |  |  |  | 1. الأوزان بالأعمدة J إلى N مدخلات (أزرق) ويجب أن يساوي مجموع كل عمود 100.
| 1 | ضعيف جدا، دليل ناقص |  |  |  | 2. المعيار الإلزامي: درجة 0 فيه تجعل المقاول غير مؤهل مهما كانت النتيجة الإجمالية.
| 2 | ضعيف، يحتاج تعزيزا جوهريا |  |  |  | 3. التطبيق: السعودية أو مصر أو الكل، ويستبعد المعيار تلقائيا من التقييم إذا لم ينطبق على دولة المشروع.
| 3 | مقبول، يحقق الحد الأدنى |  |  |  | 4. المعايير الفنية (T) مستخلصة من نقاط التوقف والاختبارات الأهم لكل تخصص، والمرجع برقم صفحة الكتاب.
| 4 | جيد، يتجاوز الحد الأدنى |  |  |  | 5. الوزن المفترض لكل فئة قابل للتعديل حسب طبيعة الحزمة، وحالة الضبط تظهر في الصف الأخير.
| 5 | ممتاز، دليل كامل وخبرة مثبتة
م | الكود | الفئة | المجموعة | المعيار | الدليل أو المستند المطلوب | التطبيق | إلزامي | المرجع الفني | إنشائي ومدني | تشطيبات | كهروميكانيك MEP | عزل مائي وحراري | واجهات
1 | LEG-01 | الوثائق النظامية | عام لكل التخصصات | سجل تجاري ساري المفعول ونشاطه يغطي نطاق الأعمال المطروحة | صورة السجل التجاري (السعودية) أو السجل التجاري المصري | الكل | نعم |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | LEG-02 | الوثائق النظامية | عام لكل التخصصات | التسجيل الضريبي ساري | شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة (السعودية) أو البطاقة الضريبية وشهادة القيمة المضافة (مصر) | الكل | نعم |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | LEG-03 | الوثائق النظامية | عام لكل التخصصات | تصنيف المقاولين في المجال والدرجة المناسبين لقيمة الأعمال | شهادة تصنيف المقاولين وعضوية الهيئة السعودية للمقاولين (السعودية) أو قيد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالفئة المناسبة (مصر) | الكل | نعم |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | LEG-04 | الوثائق النظامية | عام لكل التخصصات | شهادة التأمينات الاجتماعية سارية | شهادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية GOSI (السعودية) أو شهادة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (مصر) | الكل | نعم |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | LEG-05 | الوثائق النظامية | عام لكل التخصصات | شهادة الزكاة والدخل سارية | شهادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ZATCA | السعودية | نعم |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
6 | LEG-06 | الوثائق النظامية | عام لكل التخصصات | عضوية الغرفة التجارية وشهادة الالتزام بنسب التوطين | شهادة الغرفة التجارية، وشهادة نطاقات (السعودية) | الكل | لا |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
7 | FIN-01 | الملاءة المالية | عام لكل التخصصات | قوائم مالية مدققة لآخر ثلاث سنوات دون تحفظات جوهرية | القوائم المالية المعتمدة من محاسب قانوني | الكل | لا |  | 4 | 3.2 | 3.2 | 2.67 | 4
8 | FIN-02 | الملاءة المالية | عام لكل التخصصات | متوسط حجم الأعمال السنوي لا يقل عن ضعف قيمة أعمال الحزمة | القوائم المالية وجدول الإيرادات | الكل | لا |  | 4 | 3.2 | 3.2 | 2.67 | 4
9 | FIN-03 | الملاءة المالية | عام لكل التخصصات | نسبة السيولة (الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة) 1.2 فأكثر | الميزانية العمومية لآخر سنة | الكل | لا |  | 3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 3
10 | FIN-04 | الملاءة المالية | عام لكل التخصصات | قدرة على إصدار الضمانات البنكية (ابتدائي، نهائي، دفعة مقدمة) وتسهيلات ائتمانية كافية | خطاب من البنك بالتسهيلات المتاحة | الكل | لا |  | 4 | 3.2 | 3.2 | 2.66 | 4
11 | EXP-01 | الخبرة السابقة | عام لكل التخصصات | عدد المشروعات المماثلة المنفذة خلال آخر 5 سنوات (3 مشروعات على الأقل) | جدول الخبرات مع العقود أو أوامر التكليف | الكل | لا |  | 5.4 | 6 | 5.4 | 6 | 6
12 | EXP-02 | الخبرة السابقة | عام لكل التخصصات | قيمة أكبر مشروع مماثل منفذ لا تقل عن قيمة الحزمة المطروحة | عقد المشروع وشهادة الإنجاز | الكل | لا |  | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5
13 | EXP-03 | الخبرة السابقة | عام لكل التخصصات | شهادات إنجاز وخطابات تقييم إيجابية من الملاك أو الاستشاريين | شهادات الإنجاز وخطابات المرجعية | الكل | لا |  | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5
14 | EXP-04 | الخبرة السابقة | عام لكل التخصصات | حجم الأعمال الجارية والقدرة الاستيعابية المتبقية لتنفيذ الحزمة | جدول الأعمال الجارية ونسب الإنجاز | الكل | لا |  | 3.6 | 4 | 3.6 | 4 | 4
15 | STF-01 | الجهاز الفني | عام لكل التخصصات | مدير مشروع ومهندس موقع مؤهلان بخبرة مناسبة ومسجلان مهنيا | السير الذاتية وعضوية الهيئة السعودية للمهندسين أو نقابة المهندسين المصرية | الكل | لا |  | 4 | 4 | 5 | 3.33 | 4
16 | STF-02 | الجهاز الفني | عام لكل التخصصات | مهندس جودة QA/QC متفرغ للمشروع | السيرة الذاتية وشهادات التدريب | الكل | لا |  | 3 | 3 | 3.75 | 2.5 | 3
17 | STF-03 | الجهاز الفني | عام لكل التخصصات | مسؤول سلامة متفرغ بشهادة معتمدة (NEBOSH أو OSHA أو ما يعادلها) | السيرة الذاتية والشهادة | الكل | لا |  | 3 | 3 | 3.75 | 2.5 | 3
18 | STF-04 | الجهاز الفني | عام لكل التخصصات | عمالة فنية ماهرة على كفالة الشركة أو مسجلة بها تكفي لذروة الأعمال | كشف العمالة من نظام التأمينات أو قوى | الكل | لا |  | 2 | 2 | 2.5 | 1.67 | 2
19 | EQP-01 | المعدات وأدوات القياس | عام لكل التخصصات | معدات مملوكة أو مؤجرة بعقود مناسبة للتخصص وبحالة تشغيلية جيدة | كشف المعدات مع إثبات الملكية أو الإيجار | الكل | لا |  | 6.25 | 3.75 | 5 | 3.12 | 5
20 | EQP-02 | المعدات وأدوات القياس | عام لكل التخصصات | أدوات قياس واختبار بالموقع بشهادات معايرة سارية | شهادات المعايرة (ميزان قامة، توتال ستيشن، أجهزة ضغط، ميجر، قياس رطوبة) | الكل | لا |  | 3.75 | 2.25 | 3 | 1.88 | 3
21 | QAC-01 | نظام الجودة QA/QC | عام لكل التخصصات | نظام جودة موثق (ISO 9001 أو دليل جودة معتمد داخليا) | شهادة ISO 9001 أو دليل الجودة | الكل | لا |  | 4 | 6 | 4.8 | 6 | 4
22 | QAC-02 | نظام الجودة QA/QC | عام لكل التخصصات | نماذج Method Statements وخطط الفحص والاختبار ITP لمشروعات سابقة | نماذج معتمدة من استشاريين سابقين | الكل | لا |  | 3 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 3
23 | QAC-03 | نظام الجودة QA/QC | عام لكل التخصصات | سجل طلبات الاستلام وتقارير عدم المطابقة في مشروعات سابقة (نسبة القبول من أول مرة) | سجل IR وNCR أو خطاب من الاستشاري | الكل | لا |  | 3 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 3
24 | HSE-01 | السلامة والصحة المهنية HSE | عام لكل التخصصات | خطة سلامة وصحة مهنية موثقة أو شهادة ISO 45001 | خطة HSE أو الشهادة | الكل | لا |  | 4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4
25 | HSE-02 | السلامة والصحة المهنية HSE | عام لكل التخصصات | سجل الحوادث لآخر 3 سنوات (LTIFR) وخلوه من الوفيات | إحصائيات السلامة موقعة من الإدارة | الكل | لا |  | 4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4
26 | HSE-03 | السلامة والصحة المهنية HSE | عام لكل التخصصات | برامج التدريب والتوعية وسجلات اجتماعات السلامة اليومية | سجلات التدريب وToolbox Talks | الكل | لا |  | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2
27 | CIV-T1 | القدرة الفنية للتخصص | إنشائي ومدني | توريد خرسانة من محطة معتمدة بموازين معايرة وإجراء 3 خلطات تجريبية تأكيدية لكل رتبة قبل التوريد | شهادة معايرة المحطة ونتائج الخلطات التجريبية | الكل | لا | ص 16، 42 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | CIV-T2 | القدرة الفنية للتخصص | إنشائي ومدني | التحكم في الخرسانة الطازجة عند الاستلام: هبوط مطابق للخلطة لكل 50 م3، حرارة لا تتجاوز 32 درجة (35 درجة حدا أقصى حسب الكود المصري ما لم تنص المواصفات على غير ذلك)، و6 مكعبات لأول 50 م3 ثم 6 لكل 100 م3 ولكل رتبة وعنصر ويوم صب | إجراء الاستلام بالموقع وسجلات العينات | الكل | لا | ص 64، 66، ملحق مصور ص 10 إلى 12 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | CIV-T3 | القدرة الفنية للتخصص | إنشائي ومدني | تحقيق معايير قبول مقاومة 28 يوما، والالتزام عند عدم المطابقة بإجراء اختبار القلب (3 قلوب على الأقل للعنصر) ثم اختبار التحميل بعد 6 أسابيع من الصب على نفقته | نتائج مكعبات لمشروعات سابقة | الكل | لا | ص 46 إلى 49 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | CIV-T4 | القدرة الفنية للتخصص | إنشائي ومدني | تقديم شهادات مصنع الحديد مع اختبارات الشد والثني لكل قطر ودفعة، واختبار الوصلات الميكانيكية والملحومة للأقطار 28 مم فأكثر عند 125% من إجهاد الخضوع | نموذج خطة اختبارات الحديد | الكل | لا | ص 39 إلى 41، 81، 130 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | CIV-T5 | القدرة الفنية للتخصص | إنشائي ومدني | تسليم الحديد كنقطة توقف قبل الصب: الوصلات بالتبادل بحد أقصى 25% من المساحة في القطاع وتباعد 1.3 طول التماسك، تكثيف الكانات، والغطاء ببسكوت ومباعدات | Method Statement للحدادة | الكل | لا | ص 81، 107، 125، 129 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | CIV-T6 | القدرة الفنية للتخصص | إنشائي ومدني | تصميم إنشائي للشدات للأسقف الثقيلة، واستلام أفقية شدة البلاطات في حدود 5 مم لكل 3 م، والفك المبكر عند 70% من مقاومة 28 يوما (75% من الرتبة في المواصفات السعودية) بعينات معالجة بجوار العنصر | حسابات الشدات وإجراء الفك | الكل | لا | ص 115، 120، ملحق مصور ص 18 إلى 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | CIV-T7 | القدرة الفنية للتخصص | إنشائي ومدني | دمك الردم والإحلال على طبقات 20 إلى 25 سم بنسبة لا تقل عن 95% مع اختبار كثافة حقلية لكل 100 م2 لكل طبقة (3 اختبارات على الأقل) | Method Statement للردم ونتائج سابقة | الكل | لا | ص 50، 60، 61، 95 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | CIV-T8 | القدرة الفنية للتخصص | إنشائي ومدني | رأسية الأعمدة في حدود 5 مم لكل 6 م بعد الفك، وتطبيق احتياطات الصب في الطقس الحار حسب ACI 305 عند تجاوز حرارة الجو 36 درجة في الظل | إجراء الصب في الطقس الحار | الكل | لا | ص 64، 111، 132 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | FIN-T1 | القدرة الفنية للتخصص | تشطيبات | مطابقة البلوك والمونة لاختبارات القبول: البلوك المفرغ 35.2 كجم/سم2 للعينة و42.2 كجم/سم2 للمتوسط، ومكعبات مونة 3 عينات لكل 2000 وحدة | نتائج اختبارات مواد مشروعات سابقة | الكل | لا | ص 160 إلى 161 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0
36 | FIN-T2 | القدرة الفنية للتخصص | تشطيبات | تنفيذ المباني بارتفاع لا يزيد عن 1.2 م في الدفعة، وأسياخ ربط بالأعمدة كل 50 سم، وفاصل مرن 12 إلى 25 مم أسفل الكمرات، وعدم استخدام المونة بعد ساعة من خلطها مع اختبار فيكات إذا تجاوزت 30 دقيقة | Method Statement للمباني | الكل | لا | ص 162 إلى 165، 379 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0
37 | FIN-T3 | القدرة الفنية للتخصص | تشطيبات | استواء اللياسة بحد أقصى 3 مم تحت قدة 3 م وخلوها من التطبيل، مع شبك عند التقاء الخرسانة بالمباني وأوتار لا تتباعد أكثر من 2 م | Method Statement للياسة | الكل | لا | ص 176، ملحق مصور ص 29 إلى 33 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0
38 | FIN-T4 | القدرة الفنية للتخصص | تشطيبات | تركيب البلاط والسيراميك دون تطبيل عند الطرق، وتغطية ظهر بلاط الحوائط 80% على الأقل و100% بالمناطق الرطبة، واختبار ميول أرضيات الحمامات بالماء | Method Statement للتبليط | الكل | لا | ص 182، 185، 296 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0
39 | FIN-T5 | القدرة الفنية للتخصص | تشطيبات | قياس رطوبة اللياسة قبل الدهان بحد أقصى 12% وقياس سمك الدهان الرطب والجاف لكل طبقة | إجراء الدهان وأجهزة القياس | الكل | لا | ص 202، ملحق مصور ص 43 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0
40 | FIN-T6 | القدرة الفنية للتخصص | تشطيبات | استلام الأسقف المستعارة بشد الخيوط والتحقق من عدم الترخيم وثبات المنسوب | Method Statement للأسقف المستعارة | الكل | لا | ص 192 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0
41 | FIN-T7 | القدرة الفنية للتخصص | تشطيبات | خلوص ضلف الأبواب مع الحلوق 0.8 مم رأسي و1.5 مم أفقي، ومحتوى رطوبة الخشب قبل الدهان لا يزيد عن 12% للمعرض للجو و18% لغير المعرض | عينات معتمدة وإجراء التركيب | الكل | لا | ص 195 إلى 196، ملحق مصور ص 34 إلى 35 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0
42 | MEP-T1 | القدرة الفنية للتخصص | كهروميكانيك MEP | اختبار مواسير الصرف بالماء قبل التغطية بعمود ماء 3 م دون تسريب، وثبات المنسوب 15 دقيقة لخطوط الصرف بالجاذبية | إجراء الاختبار ونماذج محاضر سابقة | الكل | لا | ص 225، 236 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
43 | MEP-T2 | القدرة الفنية للتخصص | كهروميكانيك MEP | اختبار ضغط مواسير التغذية عند 1.5 مرة ضغط التشغيل (المعتاد 8 بار) دون هبوط، وتعقيم الشبكة والخزانات بمحلول كلور 50 مجم/لتر لمدة 24 ساعة قبل التشغيل | إجراء الاختبار والتعقيم | الكل | لا | ص 229، 231 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
44 | MEP-T3 | القدرة الفنية للتخصص | كهروميكانيك MEP | جرابات معدنية لكل ماسورة تخترق عنصرا خرسانيا بخلوص مناسب، وميول صرف أفقي 1:100 على الأقل للأقطار حتى 4 بوصة | Method Statement للتأسيس الصحي | الكل | لا | ص 222 إلى 223 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
45 | MEP-T4 | القدرة الفنية للتخصص | كهروميكانيك MEP | تنفيذ تسلسل اختبارات التركيبات الكهربائية: الاستمرارية، قطب التأريض، مقاومة العزل، القطبية، معاوقة حلقة الخطأ الأرضي، وأداء قواطع التسرب | نماذج تقارير اختبار وأجهزة معايرة | الكل | لا | ص 301 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
46 | MEP-T5 | القدرة الفنية للتخصص | كهروميكانيك MEP | حماية دوائر المقابس والأماكن الرطبة بقاطع تسرب 30 مللي أمبير، وغطاء خرساني 40 مم للمواسير المدفونة ومنع دفنها في بلاطات أقل من 100 مم | Method Statement للتأسيس الكهربائي | الكل | لا | ص 131، 244، 253 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
47 | MEP-T6 | القدرة الفنية للتخصص | كهروميكانيك MEP | الاختبار الهيدروستاتيكي لشبكة الحريق بضغط التصميم مضافا إليه 3.5 بار وبحد أدنى 14 بار لمدة ساعتين دون فقد، ولا يقل عن 13.8 بار حسب NFPA 13 | إجراء الاختبار حسب SBC 801 وNFPA 13 | الكل | لا | ص 285، 298 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
48 | MEP-T7 | القدرة الفنية للتخصص | كهروميكانيك MEP | اختبار نظام الإنذار: الكواشف لكل منطقة، إنذار مفتاح التدفق خلال 90 ثانية، وشدة الصوت 15 ديسيبل فوق ضوضاء المكان على الأقل | خطة التشغيل التجريبي | الكل | لا | ص 268، 302 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
49 | MEP-T8 | القدرة الفنية للتخصص | كهروميكانيك MEP | اختبار تسرب مجاري الهواء قبل العزل، واختبار المياه المثلجة عند 1.5 مرة ضغط التشغيل لمدة 24 ساعة، وتنفيذ الضبط والموازنة TAB وصمامات الحريق | إجراءات الاختبار وشهادة مقاول TAB | الكل | لا | ص 275، 278 إلى 281 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
50 | WP-T1 | القدرة الفنية للتخصص | عزل مائي وحراري | اختبار البيتومين لكل توريد (نقطة الوميض، نقطة التليين، الاختراق)، واختبارات اللفائف (السمك، الشد والاستطالة، التمزق، مقاومة الحرارة) لكل 10,000 م2 | شهادات المصنع وخطة اختبارات المواد | الكل | لا | ص 91، 177 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0
51 | WP-T2 | القدرة الفنية للتخصص | عزل مائي وحراري | بدء عزل الأساسات بعد انتهاء معالجة آخر عنصر (7 أيام) ودهان بيتوميني طبقتين للأوجه الملاصقة للتربة قبل الردم | Method Statement لعزل الأساسات | الكل | لا | ص 91، 362 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0
52 | WP-T3 | القدرة الفنية للتخصص | عزل مائي وحراري | اختبار غمر عزل حوائط البدروم بالردم حتى نصف الارتفاع والتشبع لمدة أسبوع دون رشح للداخل | إجراء الاختبار | الكل | لا | ص 92 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0
53 | WP-T4 | القدرة الفنية للتخصص | عزل مائي وحراري | اختبار الغمر للحمامات والأسطح بارتفاع 10 إلى 15 سم لمدة 48 ساعة (الأسطح 48 إلى 72 ساعة) دون تسريب | نماذج محاضر اختبار سابقة | الكل | لا | ص 178 إلى 179 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0
54 | WP-T5 | القدرة الفنية للتخصص | عزل مائي وحراري | تراكب لفائف العزل 10 سم طوليا و15 سم عرضيا مع اتجاه سريان المياه وفحص اللحامات | Method Statement لعزل الأسطح | الكل | لا | ص 145 إلى 146، ملحق مصور ص 40 إلى 41 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0
55 | WP-T6 | القدرة الفنية للتخصص | عزل مائي وحراري | ميول الأسطح 1% ولا تقل عن 3 مم/م، ورفع العزل 400 مم على الدروة مع Flashing، وتثبيت الجرجوري في أوطى نقطة قبل العزل | تفاصيل التنفيذ المقترحة | الكل | لا | ص 179، 231، 378، ملحق مصور ص 39 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0
56 | WP-T7 | القدرة الفنية للتخصص | عزل مائي وحراري | معالجة اختراقات المواسير بجلبة وFlashing مرفوع 300 مم، ورفع عزل الحوائط الساندة 300 مم فوق أعلى منسوب للمياه الجوفية | تفاصيل التنفيذ المقترحة | الكل | لا | ص 92، 389 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0
57 | FAC-T1 | القدرة الفنية للتخصص | واجهات | اختبارات أداء الحوائط الستائرية: نفاذية الماء والهواء وتحمل ضغط الرياح والعزل الحراري والصوتي حسب المواصفات | تقارير اختبار معملية للنظام المقترح | الكل | لا | ص 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86
58 | FAC-T2 | القدرة الفنية للتخصص | واجهات | اختبار تسليط الماء المضغوط من الخارج على الشبابيك والأبواب الألومنيوم والواجهات الزجاجية خاصة مناطق التجميع دون تسرب للداخل | إجراء الاختبار بالموقع | الكل | لا | ص 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86
59 | FAC-T3 | القدرة الفنية للتخصص | واجهات | سمك طبقة الأنودة للألومنيوم من 12 إلى 25 ميكرون حسب درجة تلوث الجو (22 إلى 25 ميكرون للمناطق الساحلية)، مع اختبار عينات عشوائية بمعمل متخصص | شهادات المصنع وتقارير المعمل | الكل | لا | ص 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86
60 | FAC-T4 | القدرة الفنية للتخصص | واجهات | سمك الزجاج حسب مساحة اللوح: 4 مم حتى 0.50 م2، و6 مم حتى 3.30 م2، و8 مم فأكثر للأكبر أو حسب حسابات الرياح، مع فحص عينات عشوائية | حسابات الزجاج وشهادات المورد | الكل | لا | ص 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86
61 | FAC-T5 | القدرة الفنية للتخصص | واجهات | التثبيت الميكانيكي للتكسيات الحجرية بمسامير ستانلس بعمق 2 بوصة على الأقل في الخرسانة، ولوح تعليق معدني بعرض 50 مم على الأقل عند التثبيت بباطن البلاطات | تفاصيل التثبيت وحسابات المثبتات | الكل | لا | ص 385، 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86
62 | FAC-T6 | القدرة الفنية للتخصص | واجهات | أبواب مقاومة للحريق بشهادة اختبار معتمدة تناسب مقاومة الجدار وفق NFPA 252 أو UL 10C بدلا من ASTM E152 المسحوبة، وتثبيت الحلوق بثلاثة مسامير على الأقل بكل جانب ومسمارين بالعتب | شهادات الاختبار والاعتماد | الكل | لا | ص 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86
63 | FAC-T7 | القدرة الفنية للتخصص | واجهات | ارتفاع درابزين الدرج الصافي بعد التشطيب من 870 إلى 970 مم ويمتد 300 مم عند بداية الدرج ونهايته، مع تثبيت آمن | تفاصيل الدرابزين | الكل | لا | ص 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84
|  |  |  | مجموع الأوزان (يجب أن يساوي 100) |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | حالة الضبط |  |  |  |  | سليم | سليم | سليم | سليم | سليم
|  |  |  | وزن الفئة حسب المجموعة (معادلات) |  |  |  |  | إنشائي ومدني | تشطيبات | كهروميكانيك MEP | عزل مائي وحراري | واجهات
|  |  |  | الوثائق النظامية |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  |  | الملاءة المالية |  |  |  |  | 15 | 12 | 12 | 10 | 15
|  |  |  | الخبرة السابقة |  |  |  |  | 18 | 20 | 18 | 20 | 20
|  |  |  | الجهاز الفني |  |  |  |  | 12 | 12 | 15 | 10 | 12
|  |  |  | المعدات وأدوات القياس |  |  |  |  | 10 | 6 | 8 | 5 | 8
|  |  |  | نظام الجودة QA/QC |  |  |  |  | 10 | 15 | 12 | 15 | 10
|  |  |  | السلامة والصحة المهنية HSE |  |  |  |  | 10 | 8 | 8 | 10 | 10
|  |  |  | القدرة الفنية للتخصص |  |  |  |  | 20 | 22 | 22 | 25 | 20

## Prequal_Scoring
تقييم التأهيل المسبق لمقاولي الباطن (حتى 5 متقدمين)
الدرجات من 0 إلى 5 لكل معيار، والأوزان مسحوبة من ورقة Criteria حسب مجموعة الأعمال ودولة المشروع.
المشروع |  |  | اسم المشروع |  |  | مفتاح الألوان: أزرق على أصفر = مدخلات، أسود = معادلات، أخضر = مرتبط بورقة أخرى. الصفوف الرمادية لا تدخل في تقييم الحزمة المختارة.
مجموعة الأعمال (الحزمة) |  |  | إنشائي ومدني
دولة المشروع |  |  | السعودية
درجة النجاح (مؤهل) |  |  | 70%
حد التأهيل بشروط |  |  | 60%
تاريخ التقييم |  |  | 2026-10-05
المقيم |  |  | م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
اسم المتقدم
م | الكود | الفئة | المعيار | إلزامي | الوزن الفعلي | المتقدم 1 | المتقدم 2 | المتقدم 3 | المتقدم 4 | المتقدم 5
1 | LEG-01 | الوثائق النظامية | سجل تجاري ساري المفعول ونشاطه يغطي نطاق الأعمال المطروحة | نعم | 1
2 | LEG-02 | الوثائق النظامية | التسجيل الضريبي ساري | نعم | 1
3 | LEG-03 | الوثائق النظامية | تصنيف المقاولين في المجال والدرجة المناسبين لقيمة الأعمال | نعم | 1
4 | LEG-04 | الوثائق النظامية | شهادة التأمينات الاجتماعية سارية | نعم | 1
5 | LEG-05 | الوثائق النظامية | شهادة الزكاة والدخل سارية | نعم | 0.5
6 | LEG-06 | الوثائق النظامية | عضوية الغرفة التجارية وشهادة الالتزام بنسب التوطين | لا | 0.5
7 | FIN-01 | الملاءة المالية | قوائم مالية مدققة لآخر ثلاث سنوات دون تحفظات جوهرية | لا | 4
8 | FIN-02 | الملاءة المالية | متوسط حجم الأعمال السنوي لا يقل عن ضعف قيمة أعمال الحزمة | لا | 4
9 | FIN-03 | الملاءة المالية | نسبة السيولة (الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة) 1.2 فأكثر | لا | 3
10 | FIN-04 | الملاءة المالية | قدرة على إصدار الضمانات البنكية (ابتدائي، نهائي، دفعة مقدمة) وتسهيلات ائتمانية كافية | لا | 4
11 | EXP-01 | الخبرة السابقة | عدد المشروعات المماثلة المنفذة خلال آخر 5 سنوات (3 مشروعات على الأقل) | لا | 5.4
12 | EXP-02 | الخبرة السابقة | قيمة أكبر مشروع مماثل منفذ لا تقل عن قيمة الحزمة المطروحة | لا | 4.5
13 | EXP-03 | الخبرة السابقة | شهادات إنجاز وخطابات تقييم إيجابية من الملاك أو الاستشاريين | لا | 4.5
14 | EXP-04 | الخبرة السابقة | حجم الأعمال الجارية والقدرة الاستيعابية المتبقية لتنفيذ الحزمة | لا | 3.6
15 | STF-01 | الجهاز الفني | مدير مشروع ومهندس موقع مؤهلان بخبرة مناسبة ومسجلان مهنيا | لا | 4
16 | STF-02 | الجهاز الفني | مهندس جودة QA/QC متفرغ للمشروع | لا | 3
17 | STF-03 | الجهاز الفني | مسؤول سلامة متفرغ بشهادة معتمدة (NEBOSH أو OSHA أو ما يعادلها) | لا | 3
18 | STF-04 | الجهاز الفني | عمالة فنية ماهرة على كفالة الشركة أو مسجلة بها تكفي لذروة الأعمال | لا | 2
19 | EQP-01 | المعدات وأدوات القياس | معدات مملوكة أو مؤجرة بعقود مناسبة للتخصص وبحالة تشغيلية جيدة | لا | 6.25
20 | EQP-02 | المعدات وأدوات القياس | أدوات قياس واختبار بالموقع بشهادات معايرة سارية | لا | 3.75
21 | QAC-01 | نظام الجودة QA/QC | نظام جودة موثق (ISO 9001 أو دليل جودة معتمد داخليا) | لا | 4
22 | QAC-02 | نظام الجودة QA/QC | نماذج Method Statements وخطط الفحص والاختبار ITP لمشروعات سابقة | لا | 3
23 | QAC-03 | نظام الجودة QA/QC | سجل طلبات الاستلام وتقارير عدم المطابقة في مشروعات سابقة (نسبة القبول من أول مرة) | لا | 3
24 | HSE-01 | السلامة والصحة المهنية HSE | خطة سلامة وصحة مهنية موثقة أو شهادة ISO 45001 | لا | 4
25 | HSE-02 | السلامة والصحة المهنية HSE | سجل الحوادث لآخر 3 سنوات (LTIFR) وخلوه من الوفيات | لا | 4
26 | HSE-03 | السلامة والصحة المهنية HSE | برامج التدريب والتوعية وسجلات اجتماعات السلامة اليومية | لا | 2
27 | CIV-T1 | القدرة الفنية للتخصص | توريد خرسانة من محطة معتمدة بموازين معايرة وإجراء 3 خلطات تجريبية تأكيدية لكل رتبة قبل التوريد | لا | 2.5
28 | CIV-T2 | القدرة الفنية للتخصص | التحكم في الخرسانة الطازجة عند الاستلام: هبوط مطابق للخلطة لكل 50 م3، حرارة لا تتجاوز 32 درجة (35 درجة حدا أقصى حسب الكود المصري ما لم تنص المواصفات على غير ذلك)، و6 مكعبات لأول 50 م3 ثم 6 لكل 100 م3 ولكل رتبة وعنصر ويوم صب | لا | 2.5
29 | CIV-T3 | القدرة الفنية للتخصص | تحقيق معايير قبول مقاومة 28 يوما، والالتزام عند عدم المطابقة بإجراء اختبار القلب (3 قلوب على الأقل للعنصر) ثم اختبار التحميل بعد 6 أسابيع من الصب على نفقته | لا | 2.5
30 | CIV-T4 | القدرة الفنية للتخصص | تقديم شهادات مصنع الحديد مع اختبارات الشد والثني لكل قطر ودفعة، واختبار الوصلات الميكانيكية والملحومة للأقطار 28 مم فأكثر عند 125% من إجهاد الخضوع | لا | 2.5
31 | CIV-T5 | القدرة الفنية للتخصص | تسليم الحديد كنقطة توقف قبل الصب: الوصلات بالتبادل بحد أقصى 25% من المساحة في القطاع وتباعد 1.3 طول التماسك، تكثيف الكانات، والغطاء ببسكوت ومباعدات | لا | 2.5
32 | CIV-T6 | القدرة الفنية للتخصص | تصميم إنشائي للشدات للأسقف الثقيلة، واستلام أفقية شدة البلاطات في حدود 5 مم لكل 3 م، والفك المبكر عند 70% من مقاومة 28 يوما (75% من الرتبة في المواصفات السعودية) بعينات معالجة بجوار العنصر | لا | 2.5
33 | CIV-T7 | القدرة الفنية للتخصص | دمك الردم والإحلال على طبقات 20 إلى 25 سم بنسبة لا تقل عن 95% مع اختبار كثافة حقلية لكل 100 م2 لكل طبقة (3 اختبارات على الأقل) | لا | 2.5
34 | CIV-T8 | القدرة الفنية للتخصص | رأسية الأعمدة في حدود 5 مم لكل 6 م بعد الفك، وتطبيق احتياطات الصب في الطقس الحار حسب ACI 305 عند تجاوز حرارة الجو 36 درجة في الظل | لا | 2.5
35 | FIN-T1 | القدرة الفنية للتخصص | مطابقة البلوك والمونة لاختبارات القبول: البلوك المفرغ 35.2 كجم/سم2 للعينة و42.2 كجم/سم2 للمتوسط، ومكعبات مونة 3 عينات لكل 2000 وحدة | لا | 0
36 | FIN-T2 | القدرة الفنية للتخصص | تنفيذ المباني بارتفاع لا يزيد عن 1.2 م في الدفعة، وأسياخ ربط بالأعمدة كل 50 سم، وفاصل مرن 12 إلى 25 مم أسفل الكمرات، وعدم استخدام المونة بعد ساعة من خلطها مع اختبار فيكات إذا تجاوزت 30 دقيقة | لا | 0
37 | FIN-T3 | القدرة الفنية للتخصص | استواء اللياسة بحد أقصى 3 مم تحت قدة 3 م وخلوها من التطبيل، مع شبك عند التقاء الخرسانة بالمباني وأوتار لا تتباعد أكثر من 2 م | لا | 0
38 | FIN-T4 | القدرة الفنية للتخصص | تركيب البلاط والسيراميك دون تطبيل عند الطرق، وتغطية ظهر بلاط الحوائط 80% على الأقل و100% بالمناطق الرطبة، واختبار ميول أرضيات الحمامات بالماء | لا | 0
39 | FIN-T5 | القدرة الفنية للتخصص | قياس رطوبة اللياسة قبل الدهان بحد أقصى 12% وقياس سمك الدهان الرطب والجاف لكل طبقة | لا | 0
40 | FIN-T6 | القدرة الفنية للتخصص | استلام الأسقف المستعارة بشد الخيوط والتحقق من عدم الترخيم وثبات المنسوب | لا | 0
41 | FIN-T7 | القدرة الفنية للتخصص | خلوص ضلف الأبواب مع الحلوق 0.8 مم رأسي و1.5 مم أفقي، ومحتوى رطوبة الخشب قبل الدهان لا يزيد عن 12% للمعرض للجو و18% لغير المعرض | لا | 0
42 | MEP-T1 | القدرة الفنية للتخصص | اختبار مواسير الصرف بالماء قبل التغطية بعمود ماء 3 م دون تسريب، وثبات المنسوب 15 دقيقة لخطوط الصرف بالجاذبية | لا | 0
43 | MEP-T2 | القدرة الفنية للتخصص | اختبار ضغط مواسير التغذية عند 1.5 مرة ضغط التشغيل (المعتاد 8 بار) دون هبوط، وتعقيم الشبكة والخزانات بمحلول كلور 50 مجم/لتر لمدة 24 ساعة قبل التشغيل | لا | 0
44 | MEP-T3 | القدرة الفنية للتخصص | جرابات معدنية لكل ماسورة تخترق عنصرا خرسانيا بخلوص مناسب، وميول صرف أفقي 1:100 على الأقل للأقطار حتى 4 بوصة | لا | 0
45 | MEP-T4 | القدرة الفنية للتخصص | تنفيذ تسلسل اختبارات التركيبات الكهربائية: الاستمرارية، قطب التأريض، مقاومة العزل، القطبية، معاوقة حلقة الخطأ الأرضي، وأداء قواطع التسرب | لا | 0
46 | MEP-T5 | القدرة الفنية للتخصص | حماية دوائر المقابس والأماكن الرطبة بقاطع تسرب 30 مللي أمبير، وغطاء خرساني 40 مم للمواسير المدفونة ومنع دفنها في بلاطات أقل من 100 مم | لا | 0
47 | MEP-T6 | القدرة الفنية للتخصص | الاختبار الهيدروستاتيكي لشبكة الحريق بضغط التصميم مضافا إليه 3.5 بار وبحد أدنى 14 بار لمدة ساعتين دون فقد، ولا يقل عن 13.8 بار حسب NFPA 13 | لا | 0
48 | MEP-T7 | القدرة الفنية للتخصص | اختبار نظام الإنذار: الكواشف لكل منطقة، إنذار مفتاح التدفق خلال 90 ثانية، وشدة الصوت 15 ديسيبل فوق ضوضاء المكان على الأقل | لا | 0
49 | MEP-T8 | القدرة الفنية للتخصص | اختبار تسرب مجاري الهواء قبل العزل، واختبار المياه المثلجة عند 1.5 مرة ضغط التشغيل لمدة 24 ساعة، وتنفيذ الضبط والموازنة TAB وصمامات الحريق | لا | 0
50 | WP-T1 | القدرة الفنية للتخصص | اختبار البيتومين لكل توريد (نقطة الوميض، نقطة التليين، الاختراق)، واختبارات اللفائف (السمك، الشد والاستطالة، التمزق، مقاومة الحرارة) لكل 10,000 م2 | لا | 0
51 | WP-T2 | القدرة الفنية للتخصص | بدء عزل الأساسات بعد انتهاء معالجة آخر عنصر (7 أيام) ودهان بيتوميني طبقتين للأوجه الملاصقة للتربة قبل الردم | لا | 0
52 | WP-T3 | القدرة الفنية للتخصص | اختبار غمر عزل حوائط البدروم بالردم حتى نصف الارتفاع والتشبع لمدة أسبوع دون رشح للداخل | لا | 0
53 | WP-T4 | القدرة الفنية للتخصص | اختبار الغمر للحمامات والأسطح بارتفاع 10 إلى 15 سم لمدة 48 ساعة (الأسطح 48 إلى 72 ساعة) دون تسريب | لا | 0
54 | WP-T5 | القدرة الفنية للتخصص | تراكب لفائف العزل 10 سم طوليا و15 سم عرضيا مع اتجاه سريان المياه وفحص اللحامات | لا | 0
55 | WP-T6 | القدرة الفنية للتخصص | ميول الأسطح 1% ولا تقل عن 3 مم/م، ورفع العزل 400 مم على الدروة مع Flashing، وتثبيت الجرجوري في أوطى نقطة قبل العزل | لا | 0
56 | WP-T7 | القدرة الفنية للتخصص | معالجة اختراقات المواسير بجلبة وFlashing مرفوع 300 مم، ورفع عزل الحوائط الساندة 300 مم فوق أعلى منسوب للمياه الجوفية | لا | 0
57 | FAC-T1 | القدرة الفنية للتخصص | اختبارات أداء الحوائط الستائرية: نفاذية الماء والهواء وتحمل ضغط الرياح والعزل الحراري والصوتي حسب المواصفات | لا | 0
58 | FAC-T2 | القدرة الفنية للتخصص | اختبار تسليط الماء المضغوط من الخارج على الشبابيك والأبواب الألومنيوم والواجهات الزجاجية خاصة مناطق التجميع دون تسرب للداخل | لا | 0
59 | FAC-T3 | القدرة الفنية للتخصص | سمك طبقة الأنودة للألومنيوم من 12 إلى 25 ميكرون حسب درجة تلوث الجو (22 إلى 25 ميكرون للمناطق الساحلية)، مع اختبار عينات عشوائية بمعمل متخصص | لا | 0
60 | FAC-T4 | القدرة الفنية للتخصص | سمك الزجاج حسب مساحة اللوح: 4 مم حتى 0.50 م2، و6 مم حتى 3.30 م2، و8 مم فأكثر للأكبر أو حسب حسابات الرياح، مع فحص عينات عشوائية | لا | 0
61 | FAC-T5 | القدرة الفنية للتخصص | التثبيت الميكانيكي للتكسيات الحجرية بمسامير ستانلس بعمق 2 بوصة على الأقل في الخرسانة، ولوح تعليق معدني بعرض 50 مم على الأقل عند التثبيت بباطن البلاطات | لا | 0
62 | FAC-T6 | القدرة الفنية للتخصص | أبواب مقاومة للحريق بشهادة اختبار معتمدة تناسب مقاومة الجدار وفق NFPA 252 أو UL 10C بدلا من ASTM E152 المسحوبة، وتثبيت الحلوق بثلاثة مسامير على الأقل بكل جانب ومسمارين بالعتب | لا | 0
63 | FAC-T7 | القدرة الفنية للتخصص | ارتفاع درابزين الدرج الصافي بعد التشطيب من 870 إلى 970 مم ويمتد 300 مم عند بداية الدرج ونهايته، مع تثبيت آمن | لا | 0
|  |  | مجموع الأوزان الفعلية |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
النتيجة الموزونة %
بنود موزونة لم تقيم
إخفاق في معيار إلزامي
القرار
الترتيب العام
سبب القرار
الترتيب بين المؤهلين
|  |  | النتيجة حسب الفئة |  | وزن الفئة | المتقدم 1 | المتقدم 2 | المتقدم 3 | المتقدم 4 | المتقدم 5
|  |  | الوثائق النظامية |  | 5
|  |  | الملاءة المالية |  | 15
|  |  | الخبرة السابقة |  | 18
|  |  | الجهاز الفني |  | 12
|  |  | المعدات وأدوات القياس |  | 10
|  |  | نظام الجودة QA/QC |  | 10
|  |  | السلامة والصحة المهنية HSE |  | 10
|  |  | القدرة الفنية للتخصص |  | 20
|  |  | أعد التقييم |  | م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
التوقيع والتاريخ
اعتماد المالك أو ممثله

## Performance_Evaluation
التقييم الشهري لأداء مقاول الباطن أثناء التنفيذ (12 شهرا)
أدخل البيانات الشهرية بالخلايا الزرقاء بالتتابع من الشهر الأول، ويحتسب الشهر عند اكتمال كل مدخلاته. لتقييم أكثر من مقاول انسخ الورقة.
اسم مقاول الباطن |  | اسم المقاول
مجموعة الأعمال |  | إنشائي ومدني
المشروع والحزمة |  | اسم المشروع
شهر بداية التقييم |  | 2026-10-01
م | مؤشر الأداء KPI | الوحدة | قيمة الدرجة 100 | قيمة الدرجة 0 | الوزن |  | التقدير | الحد الأدنى للدرجة | الدلالة
1 | نسبة قبول طلبات الاستلام من أول مرة IR | % | 95% | 60% | 25 |  | A | 85 | أداء متميز، أولوية في الترسية القادمة
2 | عدد تقارير عدم المطابقة NCR بالشهر | عدد | 0 | 5 | 15 |  | B | 70 | أداء مقبول مع ملاحظات
3 | متوسط أيام إغلاق NCR | يوم | 7 | 30 | 10 |  | C | 55 | أداء ضعيف، خطة تصحيحية خلال أسبوعين
4 | انحراف الجدول الزمني (الفعلي ناقص المخطط) | نقطة % | 0% | -10% | 20 |  | D | 0 | أداء غير مقبول، إنذار وإعادة نظر في التعاقد
5 | حوادث السلامة المسجلة | عدد | 0 | 3 | 15
6 | كفاية العمالة (الفعلية إلى المخططة) | % | 100% | 70% | 10
7 | النظافة والترتيب بالموقع Housekeeping | 0 إلى 5 | 5 | 1 | 5
|  |  |  | مجموع الأوزان | 100 | سليم
البيانات الشهرية (مدخلات) والمؤشرات المحسوبة
الشهر | شهر التقييم | IR مقدمة | IR مقبولة أول مرة | NCR صادرة | NCR مغلقة | متوسط أيام الإغلاق | الإنجاز المخطط تراكمي | الإنجاز الفعلي تراكمي | حوادث مسجلة | العمالة المخططة | العمالة الفعلية | Housekeeping 0 إلى 5 | نسبة IR أول مرة | انحراف الجدول | كفاية العمالة | NCR مفتوحة تراكمي | درجة IR | درجة NCR | درجة الإغلاق | درجة الجدول | درجة السلامة | درجة العمالة | درجة النظافة | الدرجة الموزونة | التقدير | الاتجاه | المتوسط التراكمي | متوسط 3 أشهر
1 | 2026-10-01
2 | 2026-11-01
3 | 2026-12-01
4 | 2027-01-01
5 | 2027-02-01
6 | 2027-03-01
7 | 2027-04-01
8 | 2027-05-01
9 | 2027-06-01
10 | 2027-07-01
11 | 2027-08-01
12 | 2027-09-01
عدد الأشهر المقيمة |  | 0
آخر درجة شهرية
آخر تقدير
متوسط الفترة
تقدير الفترة
أفضل شهر / أضعف شهر
إجمالي الحوادث المسجلة |  | 0
NCR مفتوحة حاليا |  | 0
Formulas:
مؤشر الأداء KPI = EDATE(C7,[م]-1)

## Dashboard
لوحة متابعة التأهيل والأداء
تتحدث تلقائيا من ورقة تقييم التأهيل وورقة تقييم الأداء الشهري.
[10 empty] | ملخص أداء مقاول الباطن | القيمة
المشروع | اسم المشروع | [8 empty] | المقاول | اسم المقاول
مجموعة الأعمال | إنشائي ومدني | [8 empty] | مجموعة الأعمال | إنشائي ومدني
درجة النجاح | 70% | [8 empty] | الأشهر المقيمة | 0
عدد المؤهلين | 0 | [8 empty] | آخر درجة
الأول بين المؤهلين | [9 empty] | آخر تقدير
متوسط الفترة
تقدير الفترة
م | المتقدم | ترتيب المؤهلين | الاسم | النتيجة | درجة النجاح | القرار | الترتيب | السبب | تسمية الرسم | NCR مفتوحة | 0
1 | المتقدم 1 |  |  |  | 70% |  |  |  | المتقدم 1
2 | المتقدم 2 |  |  |  | 70% |  |  |  | المتقدم 2
3 | المتقدم 3 |  |  |  | 70% |  |  |  | المتقدم 3
4 | المتقدم 4 |  |  |  | 70% |  |  |  | المتقدم 4
5 | المتقدم 5 |  |  |  | 70% |  |  |  | المتقدم 5
| الفئة |  |  | المتقدم 1 | المتقدم 2 | المتقدم 3 | المتقدم 4 | المتقدم 5
الوثائق النظامية
الملاءة المالية
الخبرة السابقة
الجهاز الفني
المعدات وأدوات القياس
نظام الجودة QA/QC
السلامة والصحة المهنية HSE
القدرة الفنية للتخصص