	Arab Creators for Engineering Consultancy
15th of May City, Cairo, Arab Republic of Egypt
arabcreators.co

	[image: ]



دليل المالك لتشطيب الفيلا
خطة العقود، تسلسل التنفيذ، نقاط الاستلام، والأخطاء التي تكلف إعادة العمل
	رقم المستند
	ACE-GDE-FIN-001
	الإصدار
	01

	العنوان
	دليل المالك لتشطيب الفيلا
	التاريخ
	26 أكتوبر 2026

	المالك والمعتمِد
	م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
	الحالة
	معتمد للاستخدام



كيف تستخدم هذا الدليل
•  رتب العقود حسب الجدول أدناه قبل أن ينتهي العظم، فبعض المقاولين يحتاجون مخططاتهم قبل اللياسة.
•  لا تسمح بتغطية أي عمل عليه نقطة توقف قبل توقيع مهندس الإشراف على نموذج الاستلام.
•  راجع قائمة الأخطاء الشائعة لكل بند مع المقاول قبل البدء، فأغلبها لا يصلح بعد التشطيب إلا بالتكسير.
أولا: خطة العقود قبل بدء التشطيب
	م
	الطرف
	الإجراء أو الالتزام

	1
	المالك
	تقسيم التعاقدات إلى حزم تتوافق مع مراحل العمل، واختيار مختصين ذوي مهارة وخبرة وأعمال مماثلة لكل حزمة.

	2
	مصمم داخلي
	التعاقد عند عدم وجود عقد سابق، ويفضل قبل أعمال العظم لإتاحة تعديل المخططات المعمارية والإنشائية.

	3
	مكتب هندسي
	إبرام عقد للإشراف على التشطيبات.

	4
	مقاول السباكة
	إبرام عقد إذا لم يسبق التعاقد خلال العظم.

	5
	مقاول الكهرباء
	إبرام عقد إذا لم يسبق التعاقد خلال العظم.

	6
	مقاول اللياسة
	إبرام عقد أعمال اللياسة.

	7
	شركة المصاعد
	التعاقد إذا لم يوجد عقد من مرحلة العظم.

	8
	شركة المصاعد
	تسليم مخططات المصاعد.

	9
	شركة التكييف
	التعاقد إذا لم يوجد عقد من مرحلة العظم.

	10
	شركة التكييف
	تسليم مخططات التكييف.

	11
	شركة أنظمة أمنية
	التعاقد عند وجود هذه الأنظمة وعدم وجود عقد سابق من العظم.

	12
	شركة أنظمة أمنية
	إعداد وتسليم مخططات الكاميرات والحساسات والدش والستلايت والتحكم الذكي بحسب الأنظمة الموجودة.

	13
	شركة مسابح ونوافير وشلالات وساونا وبخار
	التعاقد على الأعمال المعنية إذا لم يسبق التعاقد في العظم.

	14
	شركة عزل
	التعاقد على عزل الأسطح ودورات المياه.

	15
	شركة مطابخ
	التعاقد على المطابخ.

	16
	شركة مطابخ
	تسليم المخططات الخاصة بالمطابخ.

	17
	شركة معدات غرف الغسيل
	التعاقد على تجهيزات غرف الغسيل.

	18
	شركة معدات غرف الغسيل
	تسليم مخططات تجهيزات غرف الغسيل.

	19
	شركة غاز
	التعاقد إذا وجد غاز مركزي ولم يوجد عقد من مرحلة العظم.

	20
	شركة أنظمة ضباب ورذاذ
	التعاقد عند وجود هذه الأنظمة.

	21
	شركة حدائق وتشجير
	التعاقد عند وجود أعمال حدائق وتشجير.

	22
	جهة متخصصة
	التعاقد على أعمال الأبواب والنوافذ.

	23
	مقاول تبليط
	التعاقد على أعمال البلاط.

	24
	شركة دهانات
	التعاقد على أعمال الدهانات.

	25
	شركة تشطيب واجهات
	التعاقد على تشطيبات الواجهات، ومنها الحجر وGRC والقرميد بحسب الأعمال.

	26
	المهندس المشرف
	تسليمه نسخة من جميع المخططات وجداول الكميات والمواصفات المتاحة.

	27
	مقاولو التشطيبات
	تسليم كل مقاول نسخة المخططات المتعلقة بنطاقه.

	28
	المالك والسباك والكهربائي والمهندس المشرف
	عقد الاجتماع الأول في الموقع.

	29
	سائق صهريج المياه
	الاتفاق على استمرار إمداد الموقع بالماء قبل نفاد المخزون.

	30
	سائق صهريج المياه والحارس
	تنسيق توريد الماء بين السائق وحارس الموقع.

	31
	مورد مواد بناء
	الاتفاق على توريد احتياجات الموقع من الرمل والأسمنت والبحص والطوب وغيرها.

	32
	المالك أو المسؤول عن التوريد
	تحديد مورد للأسلاك والعلب ولوحات الكهرباء وبقية المواد.

	33
	المالك أو المسؤول عن التوريد
	تحديد مورد لمواسير الصرف والتغذية وبقية مواد السباكة.

	34
	شركة حاويات نظافة
	التعاقد على حاوية وتجميع مخلفات البناء فيها بصورة مستمرة.



ثانيا: ترتيب البنود ونماذج الاستلام
	الباب
	البند
	بنود الفحص
	نقاط التوقف H
	رقم النموذج

	F00
	تجهيز الموقع والتعاقدات قبل التشطيب
	17
	0
	‎ACE-QC-FIN-F00

	F01
	أعمال التهيئة والتجهيزات بعد العظم
	76
	41
	‎ACE-QC-FIN-F01

	F02
	تأسيسات الكهرباء
	63
	39
	‎ACE-QC-FIN-F02

	F03
	تأسيسات التكييف
	5
	4
	‎ACE-QC-FIN-F03

	F04
	تأسيسات السباكة والصرف
	67
	30
	‎ACE-QC-FIN-F04

	F05
	الأبواب الحديد والحلوق الحديدية (مرحلة التأسيس)
	20
	6
	‎ACE-QC-FIN-F05

	F06
	صبة أرضيات الفناء الخارجي
	17
	10
	‎ACE-QC-FIN-F06

	F07
	أعمال اللياسة
	121
	48
	‎ACE-QC-FIN-F07

	F08
	الدكتات والوصلات والوحدات الداخلية للتكييف
	16
	6
	‎ACE-QC-FIN-F08

	F09
	العزل المائي والحراري والصوتي
	140
	76
	‎ACE-QC-FIN-F09

	F10
	بلاط الجدران
	56
	7
	‎ACE-QC-FIN-F10

	F11
	الأسقف المستعارة لدورات المياه والمطابخ وغرف الغسيل
	12
	4
	‎ACE-QC-FIN-F11

	F12
	بلاط أرضيات المناطق الرطبة
	22
	7
	‎ACE-QC-FIN-F12

	F13
	تجليد الجدران الداخلية بالرخام والجرانيت
	3
	1
	‎ACE-QC-FIN-F13

	F14
	الأسقف المستعارة
	107
	61
	‎ACE-QC-FIN-F14

	F15
	أعمال الأرضيات (رخام، بورسلان، موزاييك، باركيه، خارجي)
	166
	12
	‎ACE-QC-FIN-F15

	F16
	السلالم (رخام، جرانيت، بورسلان، خشب، حديد)
	36
	2
	‎ACE-QC-FIN-F16

	F17
	الدهانات الداخلية
	39
	0
	‎ACE-QC-FIN-F17

	F18
	تشطيب الواجهات (حجر، دهانات خارجية، زجاج، GRC، أنماط أخرى)
	99
	4
	‎ACE-QC-FIN-F18

	F19
	القرميد
	25
	0
	‎ACE-QC-FIN-F19

	F20
	القبب الزجاجية والفتحات السماوية
	5
	1
	‎ACE-QC-FIN-F20

	F21
	الأبواب (حديد، خشب، UPVC، WPC)
	61
	5
	‎ACE-QC-FIN-F21

	F22
	الشبابيك الألمنيوم
	21
	2
	‎ACE-QC-FIN-F22

	F23
	القواطع الجبسية
	11
	4
	‎ACE-QC-FIN-F23

	F24
	الأطقم الصحية والسخانات
	28
	12
	‎ACE-QC-FIN-F24

	F25
	المطابخ وغرف الغسيل
	53
	12
	‎ACE-QC-FIN-F25

	F26
	أعمال الكهرباء النهائية والتيار المنخفض
	24
	0
	‎ACE-QC-FIN-F26

	F27
	البيت الذكي والسينما المنزلية وأحواض السمك والمشبات
	20
	1
	‎ACE-QC-FIN-F27

	F28
	الحدائق والدرابزينات والديكور والرذاذ والساونا والمظلات والطاقة الشمسية والمسابح
	55
	3
	‎ACE-QC-FIN-F28

	F29
	المصاعد
	32
	4
	‎ACE-QC-FIN-F29

	F31
	النوافير والغاز المركزي وأنظمة التكييف
	36
	19
	‎ACE-QC-FIN-F31



ثالثا: أهم نقاط التوقف في كل بند
أول خمس نقاط توقف من كل بند، والقائمة الكاملة في نماذج الاستلام.
	الباب
	بند الفحص
	معيار القبول

	F01
	ارتفاع جسور السطح
	ألا يقل ارتفاع الجسور المقلوبة عن 40 سم، مع مراعاة طبقات تشطيب السطح.

	F01
	استمرارية أسفل السترة
	وجود جسور مقلوبة تحت كامل محيط السترة.

	F01
	تعويض نقص الارتفاع
	عند ارتفاع الجسر 25 سم أو أقل، يوصى بإضافة جسر من الداخل خلف السترة ليبلغ الارتفاع الكلي 40 سم.

	F01
	جسر باب السطح
	وجود جسر تحت فتحة الباب بين الملحق والسطح بارتفاع من 30 إلى 40 سم.

	F01
	محيط سقف الملحق
	وجود جسر حول سقف ملحق السطح والملحق الخارجي بارتفاع من 35 إلى 40 سم.

	F02
	عمق مجرى الماسورة
	يكفي العمق لقطر الماسورة مع زيادة تتيح إخفاءها ضمن اللياسة.

	F02
	ارتفاع المآخذ بالغرف والصالات
	تأسيس مآخذ الكهرباء والهاتف والستلايت والشبكة بارتفاع 30 إلى 45 سم، عند عدم وجود مخططات كهرباء أو تصميم داخلي يحدد الارتفاعات، مع استشارة المهندس المشرف.

	F02
	ارتفاع مفاتيح الكهرباء
	تأسيس مفاتيح الكهرباء بارتفاع 1.10 إلى 1.20 م، عند عدم وجود مخططات كهرباء أو تصميم داخلي يحدد الارتفاعات، مع استشارة المهندس المشرف.

	F02
	ارتفاع إنارة اللوحات الجدارية
	تأسيس نقاط إنارة اللوحات الجدارية بارتفاع 2 م، عند عدم وجود مخططات كهرباء أو تصميم داخلي يحدد الارتفاعات، مع استشارة المهندس المشرف.

	F02
	ارتفاع الأباليك
	تأسيس نقاط الإضاءة الجدارية بارتفاع 1.80 م، عند عدم وجود مخططات كهرباء أو تصميم داخلي يحدد الارتفاعات، مع استشارة المهندس المشرف.

	F03
	مطابقة مواقع الصرف
	تمديد مواسير الصرف وفقا لمواضع الوحدات بمخططات التكييف المعتمدة.

	F03
	ارتفاع مواسير الصرف
	رفع المواسير عن الأرض بمقدار 5 سم لتحقيق متطلبات الميول.

	F03
	توصيل علبة التجميع
	في نظام الاسبلت الجداري، إيصال ماسورة الصرف إلى علبة التجميع التي تحجبها الوحدة بعد تركيبها.

	F03
	مسار النحاس إلى السطح
	سحب النحاس داخل جرابات الجدران بين الوحدة الداخلية وموقع الوحدة الخارجية على السطح.

	F04
	سلامة الأعمدة والجسور
	عدم تكسير الأعمدة أو الجسور، وتمرير التغذية معلقة أو أرضياً بجوار الأعمدة

	F04
	دوائر السخان المركزي
	تمديد خطوط البارد والحار والراجع بالجدران والأرضيات إن وجدت والأسقف لدورات المياه والمطابخ عند استخدام سخان مركزي

	F04
	دوائر السخان العادي
	تمديد خطي الحار والبارد بدورات المياه والمطابخ عند استخدام سخان عادي

	F04
	تغذية المغسلة المركزية
	توصيل الحار والبارد والراجع للمغاسل عند استخدام سخان مركزي

	F04
	تغذية المغسلة العادية
	توصيل الحار والبارد للمغاسل عند استخدام سخان عادي

	F05
	تثبيت الكانات بالخرسانة
	تثبيت صفائح الحلق بالمسامير في الصبة الخرسانية

	F05
	عدد كانات الحلق
	عدد الكانات لا يقل عن 3 بكل جانب

	F05
	لحام قطاع السور
	كشف حديد الأكتاف الخرسانية المحيطة بقطاع U ولحام الحلق به مباشرة.

	F05
	عدد بليتات اللحام
	عدد بليتات اللحام لا يقل عن 3 بكل جانب

	F05
	فتحة أسلاك التحكم
	عند اشتراط نظام أمني للأبواب الحديدية، توفير فتحة أعلى الحلق أو في أحد جانبيه لأسلاك جهاز الفتح والإغلاق

	F06
	فرشة مواسير الصرف
	إسناد مواسير الصرف الخارجي على رمل ناعم

	F06
	ميل مواسير الصرف
	تنفيذ الميل المطلوب للصرف، دون قيمة عددية محددة بالمصدر

	F06
	اختبارات مواسير الصرف
	إجراء الاختبارات اللازمة للمواسير قبل الدفان.

	F06
	سحب كيابل التغذية
	سحب الكيابل من الطبلون داخل المبنى إلى القاطع الخارجي على السور

	F06
	رش محيط المبنى
	رش مبيد النمل الأبيض حول محيط الفيلا والأسوار

	F07
	تخشين سطح البليود
	تخشين الخرسانة الملساء المصبوبة بالبليود قبل لياستها بالتنقير بدريل مطرقة ذي رأس حاد أو بقذف الرمل الخشن

	F07
	معالجة التعشيش الظاهر
	معالجة التعشيش بالمواد المخصصة لإصلاحه

	F07
	إغلاق مجاري الخدمات
	ملء فتحات تأسيس الكهرباء والسباكة بخلطة إسمنتية

	F07
	إغلاق فراغ أعلى البلوك
	إغلاق الفراغات بين البلوك وجسور السقف

	F07
	ملء فراغ الصرف الكبير
	يفضل الصب حول مواسير الصرف عند كبر الفراغ المحيط بها

	F08
	إغلاق فراغات الوصلات
	تسد الفجوات بين الوصلات بالسيلنت، السيليكون.

	F08
	تغليف الدكتات
	تغطى الدكتات بالصوف الزجاجي ويشد الغلاف بشريط بلاستيكي.

	F08
	تعليق الوحدات الداخلية
	تعلق الوحدات بمسامير مسننة في السقف وزوايا يو شتيل من أسفل.

	F08
	موانع اهتزاز الوحدات
	تزود الوحدات الداخلية بموانع الاهتزاز.

	F08
	رفع الدكتات والوصلات
	تركب الدكتات المرفوعة مع وصلاتها.

	F09
	اكتمال اللياسة
	لا يبدأ العزل قبل إكمال لياسة الواجهات الخارجية وجدران ملحق السطح والسترة بالكامل.

	F09
	تمديدات الكهرباء
	تستكمل مواسير الكهرباء الموجودة قبل العزل.

	F09
	الخرسانة الرغوية
	تصب الخرسانة الرغوية بمتوسط سماكة 8 سم وبميل الأوتار، وكثافة من 450 إلى 600 كجم/م3.

	F09
	الزاوية الأسمنتية
	تشكل زاوية أسمنتية 5 × 5 سم حول محيط السطح وفتحات التكييف والجسور المقلوبة.

	F09
	دهان البرايمر
	بعد الجفاف التام للخرسانة الرغوية، يدهن البرايمر السائل على ظهر الجسر المقلوب أسفل السترة وحول مخارج التغذية والصفايات وقواعد التكييف ونحاس المكيفات وأعمدة غرفة الخزان العلوي إن وجدت وسائر الجسور المقلوبة، حتى ارتفاع 20 سنتيمتر فوق الخرسانة الرغوية.

	F10
	تخشين لياسة الجدران
	تمشط اللياسة بمشط المسمار في اتجاه واحد متموج، رأسي أو أفقي.

	F10
	تباعد خطوط التخشين
	لا تقل المسافة بين خطوط التخشين عن 5 سنتيمتر.

	F10
	عمق خطوط التخشين
	لا يقل عمق خطوط التخشين عن 5 مليمتر.

	F10
	اكتمال التأسيسات
	تستكمل تأسيسات الكهرباء والسباكة وصرف التكييف قبل البلاط.

	F10
	ارتفاع سيفون المعلق
	تكون المسافة من مسامير سيفون الكرسي المعلق إلى تشطيب بلاط الأرضية 34 سنتيمتر، أو وفق توصيات المصنع.

	F11
	تثبيت العلاقات
	تثبت الجوامل في السقف الخرساني بالخوابير.

	F11
	تعليق المدادات الرئيسية
	تعلق المدادات على الجوامل بمسافات متساوية ومتكررة طبقاً للمخطط.

	F11
	تعليق الإضاءة الموجهة
	تعلق مصابيح السبوت لايت في السقف الخرساني لتجنب تحميل الشرائح أوزاناً إضافية.

	F11
	طبقة الصوف الصخري
	يركب الصوف الصخري فوق السقف للعزل الحراري والصوتي إذا اشترطته مواصفات المشروع.

	F12
	توصيل صرف التكييف
	توصل ماسورة صرف التكييف إلى أقرب صفاية.

	F12
	توصيل صرف المغسلة
	توصل ماسورة صرف المغسلة إلى أقرب صفاية.

	F12
	فرش الجيوتكستايل
	تغطى طبقة العزل المائي بنسيج ألياف جيوتكستايل بكثافة لا تقل عن 120 جم/م2.

	F12
	تثقيب ماسورة الصفاية
	تنفذ ثقوب أسفل ماسورة الصفاية لتصريف المياه المتسربة من فواصل البلاط.

	F12
	إحاطة الصفاية بالبحص
	يوضع بحص حول ماسورة الصفاية لترشيح المياه الواصلة فوق العزل.

	F13
	التثبيت الميكانيكي
	يركب الرخام ميكانيكيا على جدار خرساني أو على بلوك سبق ملؤه بالمونة الأسمنتية أثناء بنائه.

	F14
	تنظيف السقف
	تزال الأخشاب والشوائب كافة من السقف الخرساني.

	F14
	معالجة التعشيش
	يعالج التعشيش الموجود بالسقف قبل إخفائه بالسقف المستعار.

	F14
	خلو تعارضات الخدمات
	لا تتعارض مناسيب الجبس بالأطراف أو الوسط مع التكييف أو السباكة المعلقة.

	F14
	منسوب الصرف الجداري
	تكون مواسير صرف التكييف النازلة داخل الجدران أعلى منسوب الجبس.

	F14
	تغليف الصرف المعلق
	تغلف أنظمة الصرف المعلقة بعازل صوتي بعد نجاح مرحلتي اختبار عزل الأسطح الأولى والثانية.

	F15
	اتجاه صرف المكيف
	تستكمل مواسير صرف التكييف باتجاه أقرب صفاية.

	F15
	امتداد الماسورة بعد العتبة
	ينصح بمد الماسورة داخل دورة المياه بعد عتبة الباب مسافة لا تقل عن 20 سم لإتاحة تنفيذ العزل المائي.

	F15
	توصيل الصرف بعد العزل
	توصل مواسير صرف التكييف إلى الصفاية بعد عزل الأرضيات.

	F15
	اختبار الميل والانسياب
	يتراوح ميل الماسورة من 0.5 إلى 1 سم لكل متر طولي، ويتحقق انسياب الماء بسهولة دون انسداد.

	F15
	استكمال مواسير الكهرباء
	تستكمل المواسير الأرضية المؤجلة من اللياسة وتوصل تمديدات الأفياش والمفاتيح.

	F16
	سلامة تأسيس الكهرباء
	يفحص الكهربائي تأسيس الإنارة والكهرباء ويتأكد من سلامته وخلوه من الانسداد.

	F16
	التثبيت الجانبي للحديد
	عند اختيار درابزين حديد مثبت جانبيا لزيادة العرض، يفضل تثبيته بالخرسانة المسلحة قبل لياسة الجوانب ثم تنفيذ اللياسة.

	F18
	استلام النعلة قبل الصب
	فحص مناسيب الجرانيت واستواء سطحه بالقدة أو ميزان الماء بعد التركيب وقبل صب الخلطة خلفه.

	F18
	الاستلام قبل فك السقالات
	إتمام الاستلام النهائي بواسطة المهندس أو ممثل المالك قبل فك السقالات.

	F18
	استلام الهرتاج قبل الفك
	إتمام الاستلام النهائي للدهان قبل فك السقالات.

	F18
	الاستلام قبل فك السقالات
	إتمام الاستلام النهائي بواسطة المهندس أو ممثل المالك قبل فك السقالات.

	F20
	استكمال التركيب الداخلي
	تثبت الطبقة الداخلية ثم الزجاج المعشق مع الربر والإكسسوارات قبل تركيب الخارجية.

	F21
	إزالة الأكسدة والشوائب
	ينظف سطح الباب بصنفرة كهربائية وورق خشن لإزالة الأكسدة والشوائب قبل استكمال الدهان.

	F21
	دهان خلف الحلق
	يدهن ظهر الحلق بالبيتومين السائل الأسود للحماية من الرطوبة عندما تنص المواصفات.

	F21
	ربط الحلوق بالفتحة
	تثبت الحلوق ببليتات معدنية من الداخل والخارج وفق الأعداد المذكورة.

	F21
	ملء الخلوص بالفوم
	يملأ الفراغ بالفوم لتحسين الالتصاق بالجدار والمحافظة على مقاس الحلق مع التمدد والانكماش.

	F21
	تجهيز فتحات الصيانة
	تترك فتحات الصيانة أثناء بناء البلوك عند ارتفاع حلق الباب لتيسير التركيب والصيانة.

	F22
	مراجعة التمديدات الكهربائية
	تراجع تأسيسات كهرباء الشترات عند وجودها.

	F22
	الربط بالبراغي والفيشر
	يثبت الحلق بالبراغي والفيشر.

	F23
	مراجعة القوائم والأوميقا
	تفحص القوائم الرأسية والأوميقا الأفقية عند التباعد والارتفاع المذكورين قبل التجليد.

	F23
	فحص التمديدات قبل الإغلاق
	تركب العلب وتمدد المواسير الكهربائية قبل تجليد الجهة الثانية.

	F23
	فحص الصوف الصخري
	يركب عازل الصوف الصخري قبل إغلاق الجهة الثانية.

	F23
	تدعيم الأبواب والشبابيك
	يراعى تدعيم الفتحات بقطاع U أعلى سماكة لتثبيت الحلوق.

	F24
	تأسيس التغذية والصرف
	تجهز صفاية ومصدر تغذية وفقا للجهاز المطلوب.

	F24
	مطابقة توزيع المخارج
	توزع السماعة والمخارج الجدارية بحسب التصميم، من جدار واحد أو أكثر دون عدد واضح.

	F24
	تغذية المخارج الجانبية
	تجهز مواسير حار وبارد لضخ الماء من جوانب الحوض.

	F24
	صرف الجاكوزي
	تجهز صفاية متصلة بالرئيسية، مع تفضيل استقلالها عنها.

	F24
	تغذية الخلاط العلوي
	تؤسس مواسير حار وبارد إذا وجد خلاط أو شاور يصب في الحوض من الأعلى.

	F25
	فتحة دكت الفرن
	يوصى بتوفير فتحة شفط مقاس 30 سم × 30 سم لسحب روائح الطبخ عبر دكت الفرن.

	F25
	ارتفاعات المفاتيح والأفياش
	تراعى ارتفاعات المفاتيح والأفياش بحسب المواصفات، دون قيمة رقمية محددة.

	F25
	مصادر كهرباء الغسالة العادية
	يؤسس مصدرا كهرباء 220+110 بارتفاع 1.40 م من التشطيب، دون تسمية وحدة القيم الكهربائية.

	F25
	خلاط الغسالة العادية
	يؤسس خلاط جداري حار وبارد بارتفاع 1.20 م من التشطيب، لكون تعبئة الغسالة من الأعلى.

	F25
	صرف الغسالة العادية
	يؤسس مخرج صرف جداري بارتفاع 50 سم.

	F27
	فحص ما قبل اللياسة
	مراجعة الشركة المتعاقد معها للأسلاك واختبارها قبل اللياسة

	F28
	اختبارات ما قبل الردم
	إكمال الاختبارات اللازمة قبل تغطية التمديدات بالرمل الناعم

	F28
	فحص الشبكة قبل تغطيتها
	التحقق من عدم التسرب بضغط المواسير قبل تغطيتها باللياسة

	F28
	فحص الشبكة قبل تغطيتها
	التحقق من عدم التسرب بضغط المواسير قبل تغطيتها باللياسة

	F29
	مسار كابل التغذية
	يمرر الكابل داخل مواسير التأسيس والسليفات من اللوحة الرئيسية بالسور إلى لوحة التكييف بالسطح.

	F29
	خطاف سقف البئر
	ينفذ خطاف حديدي بسقف بئر المصعد لخدمة التركيب مستقبلا.

	F29
	فتحات السيور والحبال
	تتوفر فتحات السيور والحبال عند اختيار مصعد بغرفة ماكينات.

	F29
	تأسيس تكييف الغرفة
	يجهز تأسيس تكييف شباك أو سبليت لغرفة الماكينات في المصعد ذي الغرفة.

	F31
	دك التربة
	تدك التربة بالرصاصة بعد الحفر وقبل معالجة الحشرات.

	F31
	معالجة الحشرات
	ينفذ مبيد الحشرات بعد الدك وقبل فرش النايلون.

	F31
	سماكة النايلون
	يفرش نايلون بسماكة 500 ميكرون قبل صبة النظافة.

	F31
	مراجعة تأسيسات النافورة
	تنفذ مواسير التغذية والصرف والكهرباء بعد بناء البلوك وقبل اللياسة.

	F31
	عزل الرولات
	ينفذ عزل الرولات بعد اللياسة وقبل صبة حماية العزل.



رابعا: تنسيق المقاولين داخل كل بند
	الباب
	الطرف
	الإجراء

	F01
	المكتب الهندسي المصمم
	عند إضافة مظلة للخزان، تنسيق موقعها بما يلائم الأحمال الإنشائية ويحافظ على شكل الواجهات.

	F01
	شركة عزل متخصصة
	إسناد تنفيذ العزل الأسمنتي الكيميائي إليها.

	F01
	المهندس الإنشائي
	تنسيق معالجة تعارض الفتحة مع مدخل السيارة، ومنها نقل المدخل أو تغيير موضع الفتحة.

	F01
	شركة الغاز
	إذا طلب المالك خزان غاز لم يؤسس في العظم، يزور الفني الموقع وتصدر الموافقة الخطية على الموضع قبل الحفر أو التأسيس.

	F02
	المالك والمهندس والمقاول
	عقد اجتماع في الموقع لاعتماد المالك للمخططات بعد مراجعتها.

	F02
	الكهربائي
	تعليم مواقع المآخذ والمفاتيح ببخاخ وفقا لمخططات التصميم الداخلي.

	F02
	المالك والمهندس المشرف والكهربائي
	عند غياب المصمم الداخلي أو مخططات الكهرباء، الاجتماع لتحديد المآخذ والمفاتيح والأباليك واللوحات الجدارية على الجدران بالبخاخ.

	F02
	الشركات الموردة
	تقديم أحمال التكييف والمصاعد والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والإنارة وغيرها قبل طلب الأسلاك واللوحات من الكهربائي.

	F04
	المالك
	تفضيل السباكة المعلقة لسهولة كشف الأعطال وصيانتها بسرعة وكلفة أقل

	F04
	المالك والمهندس المشرف والسباك
	عقد اجتماع لنقل مواقع الأطقم من المخططات إلى الجدران قبل التكسير، وعند غياب المخططات تحديد المواقع بالتشاور وتعليمها بالبخاخ

	F04
	المالك بالتشاور مع المهندس
	تحديد ظهور أو إخفاء الدش والسيفون والشطاف والخلاطات إذا لم تبينها المواصفات أو المناظير الداخلية 3D

	F04
	المالك بالتشاور مع المهندس
	تحديد ماركات الأجهزة الصحية إذا لم تبينها المواصفات أو المناظير الداخلية 3D

	F05
	الحداد
	تثبيت أو لحام دعامة مؤقتة أسفل الحلق قبل التوريد لحفظ مقاسه

	F05
	مقاول اللياسة
	تحمل مسؤولية الصب داخل الحلوق مع إغلاق الجوانب وضمان وصول الخلطة اللدنة إلى كامل الحلق

	F06
	المساح
	تحديد منسوبي صبة الأرضيات والتشطيب

	F07
	المالك أو منسق الأعمال ومقاول اللياسة
	إبلاغ المقاول بوجود نعلة غاطسة عند اشتراطها بالمواصفات وإدراج أعمالها ضمن العقد

	F07
	المشرف ومقاول اللياسة
	يفضل استلام الأعمال يومياً لمعالجة الأخطاء قبل جفاف المونة

	F07
	الجهات المنفذة والمشرفة
	مراعاة أن طرق التنفيذ ومراحله تختلف بحسب الشركة والبلد وتوفر المواد والاشتراطات والمواصفات وأصول الصنعة المتبعة

	F07
	المالك ومقاول اللياسة
	تحديد التكسيات الميكانيكية واستبعاد لياسة مساحاتها الكبيرة لتوفير الكلفة، مع تفضيل اللياسة للمساحات الصغيرة والتطعيمات

	F08
	شركة التكييف
	توريد وتركيب مجاري الهواء والوحدات الداخلية بعد اللياسة وقبل بدء الأسقف المستعارة، وتحديد الفتحات بالطلاء عند تأخر المخططات.

	F09
	شركة العزل
	إصلاح أي خلل يظهر بالاختبار، وإعادة الاختبار، ومعالجة ولحام اتصال مواسير التغذية بالعزل.

	F09
	السباك
	تأسيس مجمع شبكة التغذية وتمديد المواسير فوق العزل بهذه المرحلة إذا لم تكن معلقة تحت السقف.

	F09
	مقاول العزل
	تجميع مواسير التغذية وتثبيتها بقطع لفائف على رولات الأرضية.

	F09
	المالك ومنسق التمديدات
	يفضل اختيار تعليق التغذية أسفل السقف لتقليل تأثر حرارة المياه صيفاً وبرودتها شتاءً وتسهيل الصيانة والاستبدال بوقت وتكلفة أقل.

	F10
	المبلط
	مراجعة المقاسات وحصر الكميات مع زيادة الهالك والصيانة والاستبدال.

	F10
	المالك والمصمم الداخلي
	تنسيق اختيار عينات البلاط وأحزمة الديكور عند وجود مصمم.

	F10
	المالك
	اعتماد عينة مقاس الفواصل والترويبة قبل إصدار طلب الشراء.

	F10
	المالك ومقاول البلاط والمهندس
	الاجتماع لمراجعة العينة المتكاملة المؤقتة ومقاسات الغلقات قبل التنفيذ.

	F12
	المالك والمصمم الداخلي إن وجد
	يتفق معهما على توزيع بلاط الأرضية ومواقع الغلقات قبل التركيب.

	F13
	جهة متخصصة بجلي الرخام
	التعاقد على الجلي والصنفرة والتلميع في مرحلة ما قبل السكن.

	F13
	الجهة المنفذة
	تراعى اختلافات طرق التنفيذ ومراحله بحسب البلد والشركة وتوفر المواد والاشتراطات والمواصفات الفنية وأصول الصنعة المتبعة.

	F14
	شركة التكييف
	تضبط البلينيوم بوكس قبل إغلاق الجبس العمودي.

	F14
	المصمم الداخلي وشركة التكييف
	يناقشان تقارب القريلات أو تقابلها بمسافات قصيرة ويتفقان على الوضع الأنسب قبل تنفيذه.

	F14
	المالك
	يعتمد شكل السبوت لايت وموقعه وحجمه قبل التخريم حسب العينة المعتمدة.

	F15
	المبلط أو المساح
	ضبط ميزان الشرب بالأبواب والأركان مع مراعاة التمديدات الأرضية وقوائم الدرج.

	F15
	المساح أو المبلط
	المساح يوقع الشيرب بجهاز التسوية، أو المبلط ينقل المنسوب بلي الماء، في مداخل وزوايا جميع الغرف.

	F15
	المالك والمهندس ومقاول البلاط
	يقترح اجتماعهم عند غياب مخططات المصمم الداخلي للاتفاق على اتجاه البلاط المستطيل ومواقع الغلقات ومقاساتها.

	F15
	المالك والمهندس ومقاول البلاط
	يراعى في الاختيار أن تماثل غلقات الأضلاع المتقابلة أجمل لكنه أكثر هدرا، وأن إخفاء الغلقات بالأضلاع غير المشاهدة أو خلف الأثاث أقل جمالا وأقل هدرا.

	F16
	المالك والمصنع
	تجهيز عينة واضحة للنوع واللون والأبعاد والتفاصيل المرغوبة، ويفضل جمع النائم والقائم والنعلة في عينة اعتماد.

	F16
	المبلط
	مراجعة ارتفاعات قوائم العظم أثناء تبليط الأدوار لتوحيدها قبل بدء تشطيب السلالم.

	F16
	الكهربائي
	التحقق من سلامة تأسيس الكهرباء والإنارة وعدم انسداده.

	F16
	المبلط ومصنع الرخام
	طلب عينة وحدة الإنارة المراد تركيبها بالنعلة أو القائم أو النائم وإرسالها للمصنع لعمل فتحتها.

	F17
	مقاول الجبس
	يستدعى لمعالجة أي شروخ أو تشققات بالسقف الجبسي عبر تفتيحها وحشوها بعجينة الجبس.

	F17
	الدهان
	إزالة الشوائب والبقايا الجبسية من السقف قبل تنفيذ الدهان.

	F17
	مقاول الكهرباء
	استكمال مفاتيح الكهرباء في مرحلة ما بعد تجهيز المعجون وقبل الدهان النهائي.

	F17
	مقاول التكييف
	تركيب جريلات التكييف في مرحلة التجهيز للدهان النهائي.

	F18
	مقاول الحجر أو المالك
	توفير وتركيب السقالات الحديدية حول الواجهات وفق مسؤولية الطرف المحددة بالعقد.

	F18
	الكهربائي
	إظهار تأسيس الإنارة المخفية والأباليك بالواجهات والأسوار قبل الكسوة.

	F18
	السباك
	تعبئة مواسير المطر الخارجية بالماء للتحقق من خلوها من التسرب والكسر والانسداد.

	F18
	فني التكييف أو الكهربائي
	مراجعة جميع فتحات مراوح الشفط قبل الحجر حتى لا تنسى فتحة.

	F19
	مقاول القرميد وبقية المقاولين
	تنسيق إنهاء اللياسة الخارجية وقواعد الأعمدة وبلاط السطح والنعلات وفواصل التمدد وGRC السفلي قبل أعمال القرميد.

	F19
	مقاول القرميد
	مراجعة المخططات والقطاعات أو الواجهات للتحقق من عدم تعارض ارتفاع الخزان مع قمة هرم القرميد.

	F19
	المالك بالتشاور مع المهندس
	اختيار عينة البلاطة بما يتفق مع رسومات ومناظير الواجهة.

	F19
	المالك والمقاول
	تحديد سماكات قطاعات الهيكل الحديدي وأبعادها.

	F20
	المالك
	يجوز إسناد القبة إلى مقاول الألمنيوم أو إلى مقاول متخصص.

	F20
	مقاول القباب
	يرفع الأبعاد من الموقع بعد توقيع العقد.

	F20
	مقاول القباب
	يتحمل صحة الرفع الموقعي دون تحميل المالك مسؤولية عنه.

	F20
	مقاول القباب
	يعد مخططات التنفيذ من القياسات الموقعية بالاستناد إلى المخططات التصميمية السابقة.

	F21
	المالك
	يدرس عروض الأبواب الداخلية وأبواب السور ويستشير المهندس لاختيار المناسب.

	F21
	المالك والمقاول
	يحدد نوع الباب، مثل الدبل صاج أو الليزر أو الحديد مع الخشب أو الليكسان.

	F21
	المالك والمقاول
	تحدد سماكات ومقاسات الصاج والزوايا والتيوبات وسائر الأجزاء الحديدية.

	F21
	المالك والمقاول
	يحدد نوع الأجزاء الزجاجية أو الليكسان أو الخشب.

	F22
	المالك والمقاول
	ينصح بالتقيد برخصة البناء في عدد طبقات الزجاج وسماكاتها ومعامل الانتقال الحراري.

	F22
	المالك والمهندس المشرف
	تدرس عروض المختصين ويعتمد الأفضل من حيث الجودة ومدة التنفيذ والسعر.

	F22
	المقاولون
	ترفع الأبعاد من الموقع بحضور المالك أو ممثله.

	F22
	المقاول والمالك أو ممثله
	تحدد آلية فتح الشباك، سحابا أو مفصليا.

	F23
	مقاولو القواطع والأرضيات والسقف
	ينسق موقع القاطع مع بلاط الأرضية وتصميم السقف.

	F23
	مقاول الأرضيات
	يعرف مسار القاطع أثناء تركيب الأرضيات لضبط وصلات البلاط معه.

	F24
	المالك
	يراعي محدودية استخدام هذا النوع ضمن سلبياته.

	F24
	المالك والمورد
	يراجع موضع المغسلة وتوسطها لمخارج التغذية وملاءمة عمقها لإطار الباب قبل الشراء.

	F24
	المهندس أو المورد
	يجوز أن يوصي بمسافة بين المحبسين وارتفاعات التغذية والهراب تختلف عن القيم المرجعية.

	F24
	المهندس أو المورد
	يرجع إلى توصيته إذا اختلف ارتفاع الشاور الجداري عن 200 إلى 215 سم.

	F25
	المالك وربة البيت
	يوصى بمشاركة ربة البيت في تفاصيل بند المطابخ والاستفادة من معرفتها باحتياجاته.

	F25
	المالك
	يوصى بزيارة معارض المطابخ المتخصصة لجمع الأفكار أو الاختيار والتعاقد مباشرة مع إحدى الجهات.

	F25
	مندوب جهة المطابخ
	رفع المقاسات الفعلية من الموقع بعد توقيع العقد والاعتماد.

	F25
	المالك وجهة المطابخ
	التشاور بشأن مواقع الأجهزة الرئيسية أو طلب مقترحات الجهة المتخصصة.

	F26
	المالك
	تحديد توزيع الكاميرات بأركان الأسوار والمباني والمداخل وفق حاجته الأمنية

	F27
	المالك
	مراعاة ارتفاع تكلفة التأسيس والتوريد والتركيب عند اتخاذ قرار التنفيذ

	F27
	المالك
	الانتباه إلى محاولة بعض الموردين احتكار الصيانة

	F27
	المالك
	موازنة الإنفاق مع سرعة تطور التقنية واحتمال ظهور نظام أحدث خلال مدة قريبة

	F27
	المالك والشركة الموردة
	عقد اجتماع بالموقع لحصر الاحتياجات الضرورية واستبعاد غير المهم بجداول تفصيلية لكل فراغ

	F28
	المالك
	اعتماد المخططات بما يوضح الأبعاد التفصيلية والمناسيب والتشطيبات والأشجار والنباتات بكل منطقة

	F28
	المساح
	توقيع مناسيب الردم والتشطيب والممرات والزراعة بأسياخ وبودرة جبس، والتواجد أثناء الردم والصب لضبطها

	F28
	المهندس الزراعي
	التوصية بنوعية الردم المناسبة عند وجوده بالمشروع

	F28
	المورد والمنفذ
	توريد النخيل والأشجار ورولات العشب الصناعي والورود والشجيرات والأسمدة، مع مراعاة موسم زراعة كل شجرة

	F29
	المالك وشركة المصاعد والمكتب الهندسي
	التشاور بشأن سعة مصعد الفيلا المقترحة، 6 أشخاص بحمولة 450 كيلو جرام.

	F29
	المالك ومورد المصعد
	تحديد مدة الصيانة وما إذا كانت بعقد منفصل أو مجانية لمدة محددة ضمن سعر الشراء.

	F29
	المالك ومورد المصعد
	السعي للحصول على أطول مدة ضمان ممكنة.

	F29
	المالك وجهة الصيانة
	توقيع عقد صيانة بعد انتهاء الضمان.

	F31
	المالك
	اعتماد المخططات قبل خطوات التنفيذ التالية.

	F31
	المالك والجهة المتخصصة
	توقيع عقد تنفيذ مع جهة متخصصة بعد اعتماد المخططات.

	F31
	المالك والجهة المختصة
	التعاقد مع جهة مختصة بأعمال الغاز المركزي.

	F31
	شركة الغاز
	اعتماد مكان الخزان مع الالتزام بألا تزيد مسافته عن بوابة الشارع على 22 م.



خامسا: أخطاء شائعة تكلف إعادة العمل
	الباب
	الخطأ
	الصحيح

	F01
	الإبقاء على عتبة باستناد غير كاف بعد التوسعة.
	إزالة العتبة وصب بديل بارتفاع لا يقل عن الأكبر من 20 سم و1/8 الفتحة.

	F01
	تعريض المواسير لسقوط المعدات أو مواد البناء أثناء العظم.
	اختبار التأسيسات بخرطوم ماء والتأكد من عدم التسرب.

	F01
	وضع الكلين أوت في مدخل المبنى.
	اختيار موقع خارج المداخل.

	F01
	إنهاء غطاء الخزان دون ارتفاع الحماية فوق البلاط.
	توفير رقبة تجعل الغطاء أعلى من البلاط بما لا يقل عن 1 سم.

	F02
	إغفال حيز الصندوق عند اختيار تركيب دون تجويف.
	مراعاة الحيز والتنسيق مع شركة الألمنيوم بشأن أبعاد التجويف ومتطلباته.

	F02
	اختيار مخرج جداري دون مراعاة أثره بالواجهة في ملحق السطح أو الارتداد الأرضي.
	تفضيل فتحات السقف حيثما أمكن في هذه المواقع.

	F02
	استخدام تمديد أرضي لا يتحمل حركة المعدات والسقالات والعمالة.
	استخدام مواسير PVC السوداء للامتدادات الأرضية الخارجة من العلب.

	F02
	استخدام علب بعمق 3 سم بدلا من 4.7 سم.
	اختيار العلب الرباعية العميقة 4.7 سم.

	F02
	إغلاق السباك أو الكهربائي كامل الفتحات.
	الاكتفاء بالتثبيت الموضعي وترك الإغلاق الكامل للمليس.

	F02
	حفظ الأسلاك والكيابل في موضع غير محكم.
	حفظها في مستودع محكم أو غرفة الحارس وتوريدها بدفعات يومية.

	F04
	إغفال صعوبة اكتشاف تسريب السباكة المخفية وصيانته
	يوصى بالنظام المعلق لسرعة اكتشاف العطل وسهولة الوصول والإصلاح وقلة الكلفة

	F04
	توسيع مجرى المواسير دون حاجة
	ضبط العرض بقطر المواسير والعمق بقطرها مع سماحية اللياسة

	F04
	التكسير في الأعمدة أو الجسور لتمرير التغذية
	منع التكسير وتمرير المواسير معلقة أو أرضياً بجوار الأعمدة

	F04
	عدم فحص العزل بعد تنفيذ التغذية فوقه
	إعادة اختبار العزل المائي بعد تمديد المواسير فوقه

	F04
	إغفال كوع الرائحة في نظام الماسورة الواحدة
	تركيب كوع رائحة

	F05
	تركيب الحلوق قبل الطرطشة وتركها مكشوفة
	تأجيل التركيب إلى ما بعد الطرطشة، أو تغليف الحلوق بالنايلون عند التركيب المبكر

	F05
	عدم وصول الخلطة إلى كامل تجويف الحلق
	إغلاق الجوانب واستخدام خلطة لدنة تملأ الحلق بالكامل

	F07
	ترك الشبك المعدني غير ممتلئ بالطرطشة
	ملء الشبك بالطرطشة قبل طبقات اللياسة

	F07
	تنفيذ اللياسة فوق طرطشة مغبرة أو دون ترطيب كاف
	غسل الأسطح ورشها بكثافة بالماء العذب قبل الملء

	F07
	استعمال مونة مضى عليها أكثر من 2 ساعة أو تنشيطها بإضافة ماء أو إسمنت
	خلط كميات قليلة وعدم استخدام المونة المتجاوزة للمدة أو إعادة خلطها بالإضافات

	F07
	إعادة استخدام المونة المتساقطة
	استبعاد الخلطة المتساقطة وعدم إعادتها للجدار

	F07
	توجيه ميل جلسة الشباك إلى الداخل
	توجيه الميل للخارج والتحقق منه بميزان الماء

	F07
	توجيه ميل السترة إلى خارج السطح
	تنفيذ الميل إلى داخل السطح

	F07
	تكسير الجدار الخارجي لإنزال مخلفات الطوابق العليا، وهي ممارسة معلمة بالخطأ
	استخدام وسيلة بديلة مثل دكت من براميل الحديد أو الخشب عبر إحدى النوافذ، وهي الطريقة المعلمة بالصواب

	F08
	تقابل قريل الدفع والراجع دون فصل كافٍ.
	ترك مسافة كافية بين قريلي الدفع والراجع عند تقابلهما، دون تحديد مسافة رقمية غير مذكورة.

	F08
	توجيه هواء الدفع نحو السرير بما يؤذي الشاغلين.
	تنسيق اتجاه قريل الدفع مع موقع السرير.

	F09
	دهان البرايمر على كامل الخرسانة الرغوية بالسطح.
	قصر الدهان على المواضع المحددة حول العناصر والجسور بعد جفاف الخرسانة.

	F09
	توجيه تراكبات الممبرين عكس جريان المياه.
	توجيه التراكبات مع الميل إلى الصفايات.

	F09
	ظهور تسرب أثناء اختبار عزل السطح.
	استدعاء شركة العزل، وتفريغ المياه بالسحب إلى الخزان الأرضي أو عبر صرف الأمطار للحوش، وإصلاح طبقات العزل وإعادة الاختبار، ثم مراقبة صرف الأمطار عند التفريغ بعد النجاح.

	F09
	تعريض مواسير السباكة للهب أثناء تثبيت اللفائف.
	إبعاد لهب التثبيت عن مواسير السباكة.

	F09
	خدش طبقة العزل خلال بناء بلوك الحماية.
	تجنب الخدش، ولياسة العزل قبل بناء البلوك عند توقع الضرر.

	F09
	وصول مسامير التعليق إلى العزل الأسمنتي وثقبه.
	حماية العزل ببلوك يمنع وصول مسامير علاقات الثياب والشاشات والستائر والدواليب والسخانات والمرايا والمغاسل والصور إلى الطبقة.

	F09
	تقابل ظهور علب الكهرباء أو تجميع السبليت بالجدار المشترك.
	توزيع العلب بحيث لا تتقابل ظهورها.

	F09
	تركيب ألواح العازل مع إبقاء كيس النايلون.
	نزع النايلون قبل تركيب الألواح.

	F10
	الاكتفاء بكتابة نخب أول على الكرتون.
	فحص ملمس الوجه والتحزيز والحواف والاستقامة فعلياً.

	F10
	قص السيراميك أو البورسلان بالصاروخ اليدوي.
	استخدام مقص البلاط أو القص بالمصنع.

	F10
	استخدام التثبيت الميكانيكي دون مراعاة رطوبة دورات المياه.
	تفضيل الغراء عالي الالتصاق لتجنب هذا الاحتمال.

	F10
	ثقب الجدار للتثبيت الميكانيكي دون مراعاة تأسيس السباكة.
	تفضيل الغراء عالي الالتصاق لتقليل خطر الثقب.

	F11
	تعريض البلاطات المعدنية للصدمات.
	تجنب صدم البلاطات أثناء التداول والتركيب.

	F11
	تحميل شرائح الألمنيوم وزن مصابيح السبوت لايت.
	تعليق المصابيح بالسقف الخرساني.

	F14
	نزول ماسورة صرف التكييف أسفل منسوب الجبس.
	ضبط الماسورة داخل الجدار أعلى منسوب الجبس.

	F14
	إغلاق السقف المستعار قبل تنفيذ واختبار عزل الأسطح.
	إنجاز العزل واختباره وكشف مواضع التسرب وإصلاحها قبل تركيب الجبس.

	F14
	تثبيت الحمالات في بلوك الهوردي الفلين أو الأحمر أو الأسود.
	تجنب بلوك الهوردي واستخدام نقاط التثبيت في الخرسانة.

	F14
	تجميع وصلات الألواح في موضع واحد.
	توزيع الوصلات بالتبادل كما في ربط البلوك.

	F14
	استخدام وصلات صغيرة أقل من 40 سم خلاف التوصية.
	يفضل استبعاد القطع الأقل من 40 سم.

	F14
	إغلاق الجبس العمودي قبل ضبط البلينيوم بوكس.
	تأجيل الإغلاق حتى تنتهي شركة التكييف من الضبط.

	F14
	تنفيذ قريلات متقاربة أو متقابلة بمسافات قصيرة دون معالجة التعارض.
	مراجعة المصمم الداخلي وشركة التكييف لاختيار الوضع الأنسب.

	F14
	الاعتماد على ربط طبقة الألواح بالطبقة الأخرى وحدها.
	ربط كل طبقة مباشرة بقطاعات الأوميغا باستخدام المسامير.

	F14
	التعامل مع البلاطات دون قفازات أو دون رفق.
	ارتداء القفازات والتعامل مع البلاطات برفق وعناية.

	F15
	تنفيذ التوزيع اعتمادا على مخطط لم تطابق تعديلاته مع الموقع.
	مطابقة المخططات مع الواقع ورصد التعديلات قبل التبليط.

	F15
	إدخال بحص مختلط بالشوائب أو الرمل أو الأتربة.
	استخدام بحص زيرو نظيف خال من الشوائب والرمل والأتربة ورشه قبل الإدخال.

	F15
	إدخال الدفان قبل تغطية المواسير بالمونة الأسمنتية.
	تغليف المواسير بالخلطة الأسمنتية قبل الدفان.

	F15
	تكديس كميات كبيرة في موضع واحد أثناء الرفع.
	توزيع الدفان أولا بأول أثناء رفعه.

	F15
	تحرك خيوط الضبط بسبب العمال دون مراجعتها
	مراجعة شد الخيوط في الاتجاهين باستمرار.

	F15
	ترك الأرضيات بلا حماية أثناء التشطيبات
	تنفيذ الحماية المناسبة فور الانتهاء.

	F15
	إهمال فحص التقوس عند شراء فرز دون الأول
	مراجعة درجة الفرز واستواء القطع قبل الشراء.

	F15
	تجاهل قابلية الأنواع المصقولة للانزلاق
	مراعاة هذه الخاصية عند اختيار التشطيب.

	F15
	تجميع كميات كبيرة من الدفان في موضع واحد
	توزيع الدفان فور رفعه وعدم تكويمه في مكان واحد.

	F15
	قص المقاسات الصغيرة بالصاروخ
	استخدام مقص البلاط، ويفضل قص الألواح الكبيرة بالمصنع.

	F15
	ترك الدفان مكشوفا عند نهايات البلاط
	حجزه بخلطة أسمنتية عند أبواب الحمامات والأبواب الخارجية وحواف السلالم.

	F15
	تعريض الطبقة البيضاء للاحتكاك
	مراعاة قابلية الطبقة السطحية للتآكل عند اختيار الاستخدام.

	F15
	إغفال زوايا الأركان
	تركيب زوايا للأركان.

	F15
	تكديس الدفان في نقطة واحدة
	فرده وتوزيعه تباعا أثناء الرفع.

	F15
	تركيب البلاط دون النقع السابق
	غمر السيراميك في الماء قبل التبليط بـ24 ساعة.

	F15
	المباشرة فوق أرضية غير مستوية
	اختيار موزايكو مستو أو خرسانة ناعمة أفقية أو أرضية مليسة كاملة الاستواء.

	F15
	تكويم الدفان فوق منطقة واحدة
	فرده مباشرة عقب رفعه.

	F16
	استخدام دفان زيرو مع جوانب مفتوحة
	تقفيل الجوانب بصبة أو بلوك أو بلاط بلدي، مع تفضيل الصبة لتثبيت مسامير الدرابزين.

	F16
	المشي أثناء العمل دون الحماية المؤقتة المذكورة
	تجهيز مسار من البلاط البلدي وألواح الإسفنج.

	F16
	إغفال تحزيز أطراف النائم
	طلب النائم بأطراف محززة.

	F17
	اختيار الزيتي مع تجاهل عيوب اللياسة
	تؤخذ حالة اللياسة في الاعتبار عند الاختيار، مع مراعاة أن المائي يحد من ظهور عيوبها.

	F17
	تجاهل ضعف مقاومة الرطوبة
	تراعى مقاومة الرطوبة عند اختيار النوع وفقا للتصنيف.

	F17
	توقع سهولة الغسل من كل الأنواع
	تمييز النوع التقليدي عن المنتج القابل للغسل والتنظيف عند الاختيار.

	F17
	تغطية الشروخ بالدهان دون علاج
	استدعاء مقاول الجبس لتفتيح الشروخ وتعبئتها بعجينة الجبس قبل الدهان.

	F18
	تركيب الحجر قبل إظهار تأسيسات الإنارة.
	استكمال تأسيس الإنارة المخفية والأباليك بواسطة الكهربائي أولا.

	F18
	تثبيت مسامير الواجهة في مسار المواسير.
	تحديد مسارات المواسير وإبعاد المسامير عنها.

	F18
	إصابة المواسير بمسامير القالب الخشبي.
	إبعاد مسامير القالب عن المواسير.

	F18
	استخدام الحجر الرديء أو مكسور الأطراف والزوايا.
	استبعاد القطع المعيبة والفرز بالمقارنة بالعينة المعتمدة.

	F18
	توزيع فتحات الخدمات دون تنسيق مظهرها.
	يفضل جعل الفتحة في منتصف القطعة.

	F18
	الصب خلف الجرانيت دون مراجعة المناسيب والاستواء.
	إجراء الفحص النهائي بالقدة أو ميزان الماء قبل الصب.

	F18
	فتح الشروخ ومعالجتها بالمعجون دون مراعاة طبيعة المنتج المطاطي.
	مراعاة توصية المنتج بعدم التفتيح، وإسناد معالجة العميق للمليس، وعدم تفتيح التنميل والاكتفاء بالأساس والبروفايل.

	F18
	تنفيذ الواجهة من أسفل إلى أعلى.
	التقدم من أعلى المبنى إلى أسفل.

	F18
	زيادة سماكة الغراء عن 1 سنتيمتر لتدارك تفاوت السطح.
	يفضل تنفيذ اللياسة أولا، ولا يستغنى عنها إلا عند تفاوت لا يتجاوز 5 مليمتر وباستشارة المهندس.

	F18
	أخطاء تركيب القطع.
	ضبط التركيب وفق التصميم.

	F18
	خطأ تدعيم الحديد.
	تنفيذ تدعيم حديدي سليم وفق التصميم.

	F18
	أخطاء خلطة التصنيع.
	الالتزام بنسب الخلط المحددة للمادة.

	F18
	بقاء آثار التراب والغبار المحمولة بمياه المطر.
	استخدام تقنيات الدهان المذكورة التي تساعد الماء على الانزلاق دون أثر.

	F18
	ربط التيوب الحامل في البلوك أو طبقة اللياسة.
	التثبيت حصرا في خرسانة السترة بمسامير مجلفنة.

	F18
	تثبيت القطع بالبلوك أو الاكتفاء بسمك اللياسة.
	التثبيت بالعناصر الخرسانية وكشف اللياسة عند الحاجة.

	F19
	ربط أعمدة القرميد بمسامير تخترق البلاط والعازل.
	تنفيذ قواعد خرسانية مرتفعة 40 سنتيمتر فوق السقف بمسقط 40 × 40 سنتيمتر.

	F19
	إسناد أحمال القرميد على GRC.
	نقل الإسناد إلى الجسر المقلوب بالزوايا والمسامير.

	F19
	التقيد بمقاس عام للتيوبات والمسامير والبليتات دون تصميم المشروع.
	اتباع التصميم الهندسي المختص بكل مشروع.

	F19
	ترك لحام الحديد المجلفن دون معالجة.
	إعادة الطلاء بمنتج مناسب مثل الزنك أو الجلفنة الباردة بحسب الكود.

	F19
	تكثير وصلات اللحام بين قطع التيوب دون ضرورة.
	استخدام أطوال كاملة واستشارة المهندس في أماكن اللحام الضرورية وتقليلها.

	F19
	ترك فتحات نهايات البلاطات مكشوفة.
	إغلاقها بشبك بلاستيكي خاص أو خلطة أسمنتية مناسبة اللون، مع اختيار الحل قبل تركيب الحواف.

	F21
	اعتماد وزنية قديمة دون إعادة فحصها.
	يعاد التحقق من الوزنية وأخذ القياسات قبل التصنيع.

	F21
	وضع المصد في موضع يسمح للمقبض بضرب الجدار.
	يعدل موضع المصد لمنع الاصطدام.

	F21
	وضع مفصلة في منتصف الباب ضمن توزيع 3 مفصلات.
	توزع 2 مفصلة بالأعلى و1 بالأسفل، مع ورود بديل 4 مفصلات متساوية التوزيع.

	F21
	إغلاق البناء دون فتحات صيانة للباب السحاب.
	تجهز فتحة لدرفة واحدة أو فتحتان لدرفتين، كل منها 40 سم × 50 سم.

	F21
	تقليل إبعاد المصد عن 10 سم بما يسمح باصطدام المقبض.
	يراعى الحد الأدنى المذكور ويضبط المصد لمنع الاصطدام.

	F22
	إضافة رخام أسفل النافذة أو بجوانبها بعد القياس دون إخطار شركة الألمنيوم.
	ينسق التعديل مع الشركة قبل الإضافة.

	F22
	تغطية شبابيك الأدوار العليا بشبك حماية كامل.
	تجنب الحماية الكاملة التي تعوق الإخلاء.

	F22
	الطرق المباشر على القطاع أثناء الضبط.
	استخدام قطعة خشبية فاصلة مع الشاكوش.

	F22
	تأجيل تأسيس الشتر إلى ما بعد مرحلة العظم.
	تأسيس الشتر مبكرا في مرحلة العظم ومراجعة مظهر الصندوق.

	F22
	اختيار عجلات ومقبض منخفضي الاعتمادية.
	اختيار عجلات ومقبض من ماركة عالمية معروفة دون تعيين علامة بعينها.

	F24
	تجاهل وجود خلل في السخان المركزي.
	يراجع الخلل وتستعاد سلامة السخان قبل مواصلة استخدامه.

	F24
	شراء مغسلة بعمق لا يناسب إطار الباب.
	يراجع الموضع والعمق قبل الشراء.

	F24
	إغلاق جوانب المحرك دون فتحة صيانة مناسبة.
	تترك فتحة بحجم ملائم للمحرك وفتحة تهوية مع كسوتهما بنفس التشطيب.

	F24
	عدم مراعاة أثر عطل الجهاز على كامل المبنى.
	يؤخذ أثر الاعتماد على جهاز مركزي بالحسبان عند الاختيار، دون تحديد نظام بديل.

	F24
	عدم ضبط حرارة المياه بدقة.
	يضبط السخان بدقة، مع التوصية العامة عند 60 درجة مئوية.

	F24
	الاعتماد على ثبات كفاءة التسخين مع الغيوم.
	يراعى هذا القيد عند اختيار النظام.

	F24
	إهمال الصيانة المستمرة وخاصة الألواح.
	تجرى الصيانة المستمرة مع العناية بالألواح.

	F27
	تنفيذ مواسير الأرضية قبل انتهاء أعمال اللياسة والأسقف
	تأخير مواسير الأرضيات إلى ما بعد اللياسة وإنهاء الأسقف

	F27
	ترك العلب مكشوفة أثناء الطرطشة واللياسة
	حمايتها بالكرتون قبل بدء اللياسة

	F27
	استخدام العلب العادية أو مواسير ضيقة
	استخدام العلب العميقة وتوفير سعة كافية للمواسير

	F28
	دك التربة في مناطق الزراعة
	تعبئتها بالتربة الزراعية دون دك

	F28
	قص الورق بعجلة أو في اتجاهات متعددة
	القص بتمهل في اتجاه واحد ومناولة الورقة بالمشط أو الملقط

	F28
	استخدام مواسير بلاستيكية
	اختيار مواسير حديد أو نحاس

	F28
	ترك مخارج الضخ دون حماية أو تمييز
	تغطيتها بالشريط وتمييزها ومراجعة التأسيس من حين لآخر

	F28
	استخدام مواسير بلاستيكية
	اختيار مواسير حديد أو نحاس

	F28
	ترك مخارج الضخ دون حماية أو تمييز
	تغطيتها بالشريط وتمييزها ومراجعة التأسيس من حين لآخر

	F28
	استخدام مرضى القلب والأوعية غرفة البخار دون استشارة
	استشارة الطبيب أولاً بحسب المحاذير

	F28
	إهمال تعويض الماء المفقود بالتعرق
	شرب ماء كثير والحذر لدى مرضى الكلى

	F28
	البقاء أكثر من 20 دقيقة
	عدم تجاوز 20 دقيقة

	F29
	الاستعانة بجهة ثالثة أثناء سريان الضمان.
	يوصى بتجنب الطرف الثالث خلال الضمان والتعاقد على الصيانة بعد انتهائه.

	F29
	ترك غرفة الماكينات دون إقفال.
	إقفال الغرفة إن وجدت.

	F29
	استخدام المصعد أثناء الحريق.
	الامتناع عن استخدام المصعد أثناء الحريق واستخدام سلم الطوارئ.

	F25
	إخفاء مواسير البخار داخل الجدران.
	تثبت المواسير ظاهرة بالكليبسات على جدران الغرفة.
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