دليل المالك لتشطيب الفيلا

خطة العقود، تسلسل التنفيذ، نقاط الاستلام، والأخطاء التي تكلف إعادة العمل

| رقم المستند | ACE-GDE-FIN-001 | الإصدار | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| العنوان | دليل المالك لتشطيب الفيلا | التاريخ | 26 أكتوبر 2026 |
| المالك والمعتمِد | م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع | الحالة | معتمد للاستخدام |

كيف تستخدم هذا الدليل

•  رتب العقود حسب الجدول أدناه قبل أن ينتهي العظم، فبعض المقاولين يحتاجون مخططاتهم قبل اللياسة.

•  لا تسمح بتغطية أي عمل عليه نقطة توقف قبل توقيع مهندس الإشراف على نموذج الاستلام.

•  راجع قائمة الأخطاء الشائعة لكل بند مع المقاول قبل البدء، فأغلبها لا يصلح بعد التشطيب إلا بالتكسير.

أولا: خطة العقود قبل بدء التشطيب

| م | الطرف | الإجراء أو الالتزام |
| --- | --- | --- |
| 1 | المالك | تقسيم التعاقدات إلى حزم تتوافق مع مراحل العمل، واختيار مختصين ذوي مهارة وخبرة وأعمال مماثلة لكل حزمة. |
| 2 | مصمم داخلي | التعاقد عند عدم وجود عقد سابق، ويفضل قبل أعمال العظم لإتاحة تعديل المخططات المعمارية والإنشائية. |
| 3 | مكتب هندسي | إبرام عقد للإشراف على التشطيبات. |
| 4 | مقاول السباكة | إبرام عقد إذا لم يسبق التعاقد خلال العظم. |
| 5 | مقاول الكهرباء | إبرام عقد إذا لم يسبق التعاقد خلال العظم. |
| 6 | مقاول اللياسة | إبرام عقد أعمال اللياسة. |
| 7 | شركة المصاعد | التعاقد إذا لم يوجد عقد من مرحلة العظم. |
| 8 | شركة المصاعد | تسليم مخططات المصاعد. |
| 9 | شركة التكييف | التعاقد إذا لم يوجد عقد من مرحلة العظم. |
| 10 | شركة التكييف | تسليم مخططات التكييف. |
| 11 | شركة أنظمة أمنية | التعاقد عند وجود هذه الأنظمة وعدم وجود عقد سابق من العظم. |
| 12 | شركة أنظمة أمنية | إعداد وتسليم مخططات الكاميرات والحساسات والدش والستلايت والتحكم الذكي بحسب الأنظمة الموجودة. |
| 13 | شركة مسابح ونوافير وشلالات وساونا وبخار | التعاقد على الأعمال المعنية إذا لم يسبق التعاقد في العظم. |
| 14 | شركة عزل | التعاقد على عزل الأسطح ودورات المياه. |
| 15 | شركة مطابخ | التعاقد على المطابخ. |
| 16 | شركة مطابخ | تسليم المخططات الخاصة بالمطابخ. |
| 17 | شركة معدات غرف الغسيل | التعاقد على تجهيزات غرف الغسيل. |
| 18 | شركة معدات غرف الغسيل | تسليم مخططات تجهيزات غرف الغسيل. |
| 19 | شركة غاز | التعاقد إذا وجد غاز مركزي ولم يوجد عقد من مرحلة العظم. |
| 20 | شركة أنظمة ضباب ورذاذ | التعاقد عند وجود هذه الأنظمة. |
| 21 | شركة حدائق وتشجير | التعاقد عند وجود أعمال حدائق وتشجير. |
| 22 | جهة متخصصة | التعاقد على أعمال الأبواب والنوافذ. |
| 23 | مقاول تبليط | التعاقد على أعمال البلاط. |
| 24 | شركة دهانات | التعاقد على أعمال الدهانات. |
| 25 | شركة تشطيب واجهات | التعاقد على تشطيبات الواجهات، ومنها الحجر وGRC والقرميد بحسب الأعمال. |
| 26 | المهندس المشرف | تسليمه نسخة من جميع المخططات وجداول الكميات والمواصفات المتاحة. |
| 27 | مقاولو التشطيبات | تسليم كل مقاول نسخة المخططات المتعلقة بنطاقه. |
| 28 | المالك والسباك والكهربائي والمهندس المشرف | عقد الاجتماع الأول في الموقع. |
| 29 | سائق صهريج المياه | الاتفاق على استمرار إمداد الموقع بالماء قبل نفاد المخزون. |
| 30 | سائق صهريج المياه والحارس | تنسيق توريد الماء بين السائق وحارس الموقع. |
| 31 | مورد مواد بناء | الاتفاق على توريد احتياجات الموقع من الرمل والأسمنت والبحص والطوب وغيرها. |
| 32 | المالك أو المسؤول عن التوريد | تحديد مورد للأسلاك والعلب ولوحات الكهرباء وبقية المواد. |
| 33 | المالك أو المسؤول عن التوريد | تحديد مورد لمواسير الصرف والتغذية وبقية مواد السباكة. |
| 34 | شركة حاويات نظافة | التعاقد على حاوية وتجميع مخلفات البناء فيها بصورة مستمرة. |

ثانيا: ترتيب البنود ونماذج الاستلام

| الباب | البند | بنود الفحص | نقاط التوقف H | رقم النموذج |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F00 | تجهيز الموقع والتعاقدات قبل التشطيب | 17 | 0 | ‎ACE-QC-FIN-F00 |
| F01 | أعمال التهيئة والتجهيزات بعد العظم | 76 | 41 | ‎ACE-QC-FIN-F01 |
| F02 | تأسيسات الكهرباء | 63 | 39 | ‎ACE-QC-FIN-F02 |
| F03 | تأسيسات التكييف | 5 | 4 | ‎ACE-QC-FIN-F03 |
| F04 | تأسيسات السباكة والصرف | 67 | 30 | ‎ACE-QC-FIN-F04 |
| F05 | الأبواب الحديد والحلوق الحديدية (مرحلة التأسيس) | 20 | 6 | ‎ACE-QC-FIN-F05 |
| F06 | صبة أرضيات الفناء الخارجي | 17 | 10 | ‎ACE-QC-FIN-F06 |
| F07 | أعمال اللياسة | 121 | 48 | ‎ACE-QC-FIN-F07 |
| F08 | الدكتات والوصلات والوحدات الداخلية للتكييف | 16 | 6 | ‎ACE-QC-FIN-F08 |
| F09 | العزل المائي والحراري والصوتي | 140 | 76 | ‎ACE-QC-FIN-F09 |
| F10 | بلاط الجدران | 56 | 7 | ‎ACE-QC-FIN-F10 |
| F11 | الأسقف المستعارة لدورات المياه والمطابخ وغرف الغسيل | 12 | 4 | ‎ACE-QC-FIN-F11 |
| F12 | بلاط أرضيات المناطق الرطبة | 22 | 7 | ‎ACE-QC-FIN-F12 |
| F13 | تجليد الجدران الداخلية بالرخام والجرانيت | 3 | 1 | ‎ACE-QC-FIN-F13 |
| F14 | الأسقف المستعارة | 107 | 61 | ‎ACE-QC-FIN-F14 |
| F15 | أعمال الأرضيات (رخام، بورسلان، موزاييك، باركيه، خارجي) | 166 | 12 | ‎ACE-QC-FIN-F15 |
| F16 | السلالم (رخام، جرانيت، بورسلان، خشب، حديد) | 36 | 2 | ‎ACE-QC-FIN-F16 |
| F17 | الدهانات الداخلية | 39 | 0 | ‎ACE-QC-FIN-F17 |
| F18 | تشطيب الواجهات (حجر، دهانات خارجية، زجاج، GRC، أنماط أخرى) | 99 | 4 | ‎ACE-QC-FIN-F18 |
| F19 | القرميد | 25 | 0 | ‎ACE-QC-FIN-F19 |
| F20 | القبب الزجاجية والفتحات السماوية | 5 | 1 | ‎ACE-QC-FIN-F20 |
| F21 | الأبواب (حديد، خشب، UPVC، WPC) | 61 | 5 | ‎ACE-QC-FIN-F21 |
| F22 | الشبابيك الألمنيوم | 21 | 2 | ‎ACE-QC-FIN-F22 |
| F23 | القواطع الجبسية | 11 | 4 | ‎ACE-QC-FIN-F23 |
| F24 | الأطقم الصحية والسخانات | 28 | 12 | ‎ACE-QC-FIN-F24 |
| F25 | المطابخ وغرف الغسيل | 53 | 12 | ‎ACE-QC-FIN-F25 |
| F26 | أعمال الكهرباء النهائية والتيار المنخفض | 24 | 0 | ‎ACE-QC-FIN-F26 |
| F27 | البيت الذكي والسينما المنزلية وأحواض السمك والمشبات | 20 | 1 | ‎ACE-QC-FIN-F27 |
| F28 | الحدائق والدرابزينات والديكور والرذاذ والساونا والمظلات والطاقة الشمسية والمسابح | 55 | 3 | ‎ACE-QC-FIN-F28 |
| F29 | المصاعد | 32 | 4 | ‎ACE-QC-FIN-F29 |
| F31 | النوافير والغاز المركزي وأنظمة التكييف | 36 | 19 | ‎ACE-QC-FIN-F31 |

ثالثا: أهم نقاط التوقف في كل بند

أول خمس نقاط توقف من كل بند، والقائمة الكاملة في نماذج الاستلام.

| الباب | بند الفحص | معيار القبول |
| --- | --- | --- |
| F01 | ارتفاع جسور السطح | ألا يقل ارتفاع الجسور المقلوبة عن 40 سم، مع مراعاة طبقات تشطيب السطح. |
| F01 | استمرارية أسفل السترة | وجود جسور مقلوبة تحت كامل محيط السترة. |
| F01 | تعويض نقص الارتفاع | عند ارتفاع الجسر 25 سم أو أقل، يوصى بإضافة جسر من الداخل خلف السترة ليبلغ الارتفاع الكلي 40 سم. |
| F01 | جسر باب السطح | وجود جسر تحت فتحة الباب بين الملحق والسطح بارتفاع من 30 إلى 40 سم. |
| F01 | محيط سقف الملحق | وجود جسر حول سقف ملحق السطح والملحق الخارجي بارتفاع من 35 إلى 40 سم. |
| F02 | عمق مجرى الماسورة | يكفي العمق لقطر الماسورة مع زيادة تتيح إخفاءها ضمن اللياسة. |
| F02 | ارتفاع المآخذ بالغرف والصالات | تأسيس مآخذ الكهرباء والهاتف والستلايت والشبكة بارتفاع 30 إلى 45 سم، عند عدم وجود مخططات كهرباء أو تصميم داخلي يحدد الارتفاعات، مع استشارة المهندس المشرف. |
| F02 | ارتفاع مفاتيح الكهرباء | تأسيس مفاتيح الكهرباء بارتفاع 1.10 إلى 1.20 م، عند عدم وجود مخططات كهرباء أو تصميم داخلي يحدد الارتفاعات، مع استشارة المهندس المشرف. |
| F02 | ارتفاع إنارة اللوحات الجدارية | تأسيس نقاط إنارة اللوحات الجدارية بارتفاع 2 م، عند عدم وجود مخططات كهرباء أو تصميم داخلي يحدد الارتفاعات، مع استشارة المهندس المشرف. |
| F02 | ارتفاع الأباليك | تأسيس نقاط الإضاءة الجدارية بارتفاع 1.80 م، عند عدم وجود مخططات كهرباء أو تصميم داخلي يحدد الارتفاعات، مع استشارة المهندس المشرف. |
| F03 | مطابقة مواقع الصرف | تمديد مواسير الصرف وفقا لمواضع الوحدات بمخططات التكييف المعتمدة. |
| F03 | ارتفاع مواسير الصرف | رفع المواسير عن الأرض بمقدار 5 سم لتحقيق متطلبات الميول. |
| F03 | توصيل علبة التجميع | في نظام الاسبلت الجداري، إيصال ماسورة الصرف إلى علبة التجميع التي تحجبها الوحدة بعد تركيبها. |
| F03 | مسار النحاس إلى السطح | سحب النحاس داخل جرابات الجدران بين الوحدة الداخلية وموقع الوحدة الخارجية على السطح. |
| F04 | سلامة الأعمدة والجسور | عدم تكسير الأعمدة أو الجسور، وتمرير التغذية معلقة أو أرضياً بجوار الأعمدة |
| F04 | دوائر السخان المركزي | تمديد خطوط البارد والحار والراجع بالجدران والأرضيات إن وجدت والأسقف لدورات المياه والمطابخ عند استخدام سخان مركزي |
| F04 | دوائر السخان العادي | تمديد خطي الحار والبارد بدورات المياه والمطابخ عند استخدام سخان عادي |
| F04 | تغذية المغسلة المركزية | توصيل الحار والبارد والراجع للمغاسل عند استخدام سخان مركزي |
| F04 | تغذية المغسلة العادية | توصيل الحار والبارد للمغاسل عند استخدام سخان عادي |
| F05 | تثبيت الكانات بالخرسانة | تثبيت صفائح الحلق بالمسامير في الصبة الخرسانية |
| F05 | عدد كانات الحلق | عدد الكانات لا يقل عن 3 بكل جانب |
| F05 | لحام قطاع السور | كشف حديد الأكتاف الخرسانية المحيطة بقطاع U ولحام الحلق به مباشرة. |
| F05 | عدد بليتات اللحام | عدد بليتات اللحام لا يقل عن 3 بكل جانب |
| F05 | فتحة أسلاك التحكم | عند اشتراط نظام أمني للأبواب الحديدية، توفير فتحة أعلى الحلق أو في أحد جانبيه لأسلاك جهاز الفتح والإغلاق |
| F06 | فرشة مواسير الصرف | إسناد مواسير الصرف الخارجي على رمل ناعم |
| F06 | ميل مواسير الصرف | تنفيذ الميل المطلوب للصرف، دون قيمة عددية محددة بالمصدر |
| F06 | اختبارات مواسير الصرف | إجراء الاختبارات اللازمة للمواسير قبل الدفان. |
| F06 | سحب كيابل التغذية | سحب الكيابل من الطبلون داخل المبنى إلى القاطع الخارجي على السور |
| F06 | رش محيط المبنى | رش مبيد النمل الأبيض حول محيط الفيلا والأسوار |
| F07 | تخشين سطح البليود | تخشين الخرسانة الملساء المصبوبة بالبليود قبل لياستها بالتنقير بدريل مطرقة ذي رأس حاد أو بقذف الرمل الخشن |
| F07 | معالجة التعشيش الظاهر | معالجة التعشيش بالمواد المخصصة لإصلاحه |
| F07 | إغلاق مجاري الخدمات | ملء فتحات تأسيس الكهرباء والسباكة بخلطة إسمنتية |
| F07 | إغلاق فراغ أعلى البلوك | إغلاق الفراغات بين البلوك وجسور السقف |
| F07 | ملء فراغ الصرف الكبير | يفضل الصب حول مواسير الصرف عند كبر الفراغ المحيط بها |
| F08 | إغلاق فراغات الوصلات | تسد الفجوات بين الوصلات بالسيلنت، السيليكون. |
| F08 | تغليف الدكتات | تغطى الدكتات بالصوف الزجاجي ويشد الغلاف بشريط بلاستيكي. |
| F08 | تعليق الوحدات الداخلية | تعلق الوحدات بمسامير مسننة في السقف وزوايا يو شتيل من أسفل. |
| F08 | موانع اهتزاز الوحدات | تزود الوحدات الداخلية بموانع الاهتزاز. |
| F08 | رفع الدكتات والوصلات | تركب الدكتات المرفوعة مع وصلاتها. |
| F09 | اكتمال اللياسة | لا يبدأ العزل قبل إكمال لياسة الواجهات الخارجية وجدران ملحق السطح والسترة بالكامل. |
| F09 | تمديدات الكهرباء | تستكمل مواسير الكهرباء الموجودة قبل العزل. |
| F09 | الخرسانة الرغوية | تصب الخرسانة الرغوية بمتوسط سماكة 8 سم وبميل الأوتار، وكثافة من 450 إلى 600 كجم/م3. |
| F09 | الزاوية الأسمنتية | تشكل زاوية أسمنتية 5 × 5 سم حول محيط السطح وفتحات التكييف والجسور المقلوبة. |
| F09 | دهان البرايمر | بعد الجفاف التام للخرسانة الرغوية، يدهن البرايمر السائل على ظهر الجسر المقلوب أسفل السترة وحول مخارج التغذية والصفايات وقواعد التكييف ونحاس المكيفات وأعمدة غرفة الخزان العلوي إن وجدت وسائر الجسور المقلوبة، حتى ارتفاع 20 سنتيمتر فوق الخرسانة الرغوية. |
| F10 | تخشين لياسة الجدران | تمشط اللياسة بمشط المسمار في اتجاه واحد متموج، رأسي أو أفقي. |
| F10 | تباعد خطوط التخشين | لا تقل المسافة بين خطوط التخشين عن 5 سنتيمتر. |
| F10 | عمق خطوط التخشين | لا يقل عمق خطوط التخشين عن 5 مليمتر. |
| F10 | اكتمال التأسيسات | تستكمل تأسيسات الكهرباء والسباكة وصرف التكييف قبل البلاط. |
| F10 | ارتفاع سيفون المعلق | تكون المسافة من مسامير سيفون الكرسي المعلق إلى تشطيب بلاط الأرضية 34 سنتيمتر، أو وفق توصيات المصنع. |
| F11 | تثبيت العلاقات | تثبت الجوامل في السقف الخرساني بالخوابير. |
| F11 | تعليق المدادات الرئيسية | تعلق المدادات على الجوامل بمسافات متساوية ومتكررة طبقاً للمخطط. |
| F11 | تعليق الإضاءة الموجهة | تعلق مصابيح السبوت لايت في السقف الخرساني لتجنب تحميل الشرائح أوزاناً إضافية. |
| F11 | طبقة الصوف الصخري | يركب الصوف الصخري فوق السقف للعزل الحراري والصوتي إذا اشترطته مواصفات المشروع. |
| F12 | توصيل صرف التكييف | توصل ماسورة صرف التكييف إلى أقرب صفاية. |
| F12 | توصيل صرف المغسلة | توصل ماسورة صرف المغسلة إلى أقرب صفاية. |
| F12 | فرش الجيوتكستايل | تغطى طبقة العزل المائي بنسيج ألياف جيوتكستايل بكثافة لا تقل عن 120 جم/م2. |
| F12 | تثقيب ماسورة الصفاية | تنفذ ثقوب أسفل ماسورة الصفاية لتصريف المياه المتسربة من فواصل البلاط. |
| F12 | إحاطة الصفاية بالبحص | يوضع بحص حول ماسورة الصفاية لترشيح المياه الواصلة فوق العزل. |
| F13 | التثبيت الميكانيكي | يركب الرخام ميكانيكيا على جدار خرساني أو على بلوك سبق ملؤه بالمونة الأسمنتية أثناء بنائه. |
| F14 | تنظيف السقف | تزال الأخشاب والشوائب كافة من السقف الخرساني. |
| F14 | معالجة التعشيش | يعالج التعشيش الموجود بالسقف قبل إخفائه بالسقف المستعار. |
| F14 | خلو تعارضات الخدمات | لا تتعارض مناسيب الجبس بالأطراف أو الوسط مع التكييف أو السباكة المعلقة. |
| F14 | منسوب الصرف الجداري | تكون مواسير صرف التكييف النازلة داخل الجدران أعلى منسوب الجبس. |
| F14 | تغليف الصرف المعلق | تغلف أنظمة الصرف المعلقة بعازل صوتي بعد نجاح مرحلتي اختبار عزل الأسطح الأولى والثانية. |
| F15 | اتجاه صرف المكيف | تستكمل مواسير صرف التكييف باتجاه أقرب صفاية. |
| F15 | امتداد الماسورة بعد العتبة | ينصح بمد الماسورة داخل دورة المياه بعد عتبة الباب مسافة لا تقل عن 20 سم لإتاحة تنفيذ العزل المائي. |
| F15 | توصيل الصرف بعد العزل | توصل مواسير صرف التكييف إلى الصفاية بعد عزل الأرضيات. |
| F15 | اختبار الميل والانسياب | يتراوح ميل الماسورة من 0.5 إلى 1 سم لكل متر طولي، ويتحقق انسياب الماء بسهولة دون انسداد. |
| F15 | استكمال مواسير الكهرباء | تستكمل المواسير الأرضية المؤجلة من اللياسة وتوصل تمديدات الأفياش والمفاتيح. |
| F16 | سلامة تأسيس الكهرباء | يفحص الكهربائي تأسيس الإنارة والكهرباء ويتأكد من سلامته وخلوه من الانسداد. |
| F16 | التثبيت الجانبي للحديد | عند اختيار درابزين حديد مثبت جانبيا لزيادة العرض، يفضل تثبيته بالخرسانة المسلحة قبل لياسة الجوانب ثم تنفيذ اللياسة. |
| F18 | استلام النعلة قبل الصب | فحص مناسيب الجرانيت واستواء سطحه بالقدة أو ميزان الماء بعد التركيب وقبل صب الخلطة خلفه. |
| F18 | الاستلام قبل فك السقالات | إتمام الاستلام النهائي بواسطة المهندس أو ممثل المالك قبل فك السقالات. |
| F18 | استلام الهرتاج قبل الفك | إتمام الاستلام النهائي للدهان قبل فك السقالات. |
| F18 | الاستلام قبل فك السقالات | إتمام الاستلام النهائي بواسطة المهندس أو ممثل المالك قبل فك السقالات. |
| F20 | استكمال التركيب الداخلي | تثبت الطبقة الداخلية ثم الزجاج المعشق مع الربر والإكسسوارات قبل تركيب الخارجية. |
| F21 | إزالة الأكسدة والشوائب | ينظف سطح الباب بصنفرة كهربائية وورق خشن لإزالة الأكسدة والشوائب قبل استكمال الدهان. |
| F21 | دهان خلف الحلق | يدهن ظهر الحلق بالبيتومين السائل الأسود للحماية من الرطوبة عندما تنص المواصفات. |
| F21 | ربط الحلوق بالفتحة | تثبت الحلوق ببليتات معدنية من الداخل والخارج وفق الأعداد المذكورة. |
| F21 | ملء الخلوص بالفوم | يملأ الفراغ بالفوم لتحسين الالتصاق بالجدار والمحافظة على مقاس الحلق مع التمدد والانكماش. |
| F21 | تجهيز فتحات الصيانة | تترك فتحات الصيانة أثناء بناء البلوك عند ارتفاع حلق الباب لتيسير التركيب والصيانة. |
| F22 | مراجعة التمديدات الكهربائية | تراجع تأسيسات كهرباء الشترات عند وجودها. |
| F22 | الربط بالبراغي والفيشر | يثبت الحلق بالبراغي والفيشر. |
| F23 | مراجعة القوائم والأوميقا | تفحص القوائم الرأسية والأوميقا الأفقية عند التباعد والارتفاع المذكورين قبل التجليد. |
| F23 | فحص التمديدات قبل الإغلاق | تركب العلب وتمدد المواسير الكهربائية قبل تجليد الجهة الثانية. |
| F23 | فحص الصوف الصخري | يركب عازل الصوف الصخري قبل إغلاق الجهة الثانية. |
| F23 | تدعيم الأبواب والشبابيك | يراعى تدعيم الفتحات بقطاع U أعلى سماكة لتثبيت الحلوق. |
| F24 | تأسيس التغذية والصرف | تجهز صفاية ومصدر تغذية وفقا للجهاز المطلوب. |
| F24 | مطابقة توزيع المخارج | توزع السماعة والمخارج الجدارية بحسب التصميم، من جدار واحد أو أكثر دون عدد واضح. |
| F24 | تغذية المخارج الجانبية | تجهز مواسير حار وبارد لضخ الماء من جوانب الحوض. |
| F24 | صرف الجاكوزي | تجهز صفاية متصلة بالرئيسية، مع تفضيل استقلالها عنها. |
| F24 | تغذية الخلاط العلوي | تؤسس مواسير حار وبارد إذا وجد خلاط أو شاور يصب في الحوض من الأعلى. |
| F25 | فتحة دكت الفرن | يوصى بتوفير فتحة شفط مقاس 30 سم × 30 سم لسحب روائح الطبخ عبر دكت الفرن. |
| F25 | ارتفاعات المفاتيح والأفياش | تراعى ارتفاعات المفاتيح والأفياش بحسب المواصفات، دون قيمة رقمية محددة. |
| F25 | مصادر كهرباء الغسالة العادية | يؤسس مصدرا كهرباء 220+110 بارتفاع 1.40 م من التشطيب، دون تسمية وحدة القيم الكهربائية. |
| F25 | خلاط الغسالة العادية | يؤسس خلاط جداري حار وبارد بارتفاع 1.20 م من التشطيب، لكون تعبئة الغسالة من الأعلى. |
| F25 | صرف الغسالة العادية | يؤسس مخرج صرف جداري بارتفاع 50 سم. |
| F27 | فحص ما قبل اللياسة | مراجعة الشركة المتعاقد معها للأسلاك واختبارها قبل اللياسة |
| F28 | اختبارات ما قبل الردم | إكمال الاختبارات اللازمة قبل تغطية التمديدات بالرمل الناعم |
| F28 | فحص الشبكة قبل تغطيتها | التحقق من عدم التسرب بضغط المواسير قبل تغطيتها باللياسة |
| F28 | فحص الشبكة قبل تغطيتها | التحقق من عدم التسرب بضغط المواسير قبل تغطيتها باللياسة |
| F29 | مسار كابل التغذية | يمرر الكابل داخل مواسير التأسيس والسليفات من اللوحة الرئيسية بالسور إلى لوحة التكييف بالسطح. |
| F29 | خطاف سقف البئر | ينفذ خطاف حديدي بسقف بئر المصعد لخدمة التركيب مستقبلا. |
| F29 | فتحات السيور والحبال | تتوفر فتحات السيور والحبال عند اختيار مصعد بغرفة ماكينات. |
| F29 | تأسيس تكييف الغرفة | يجهز تأسيس تكييف شباك أو سبليت لغرفة الماكينات في المصعد ذي الغرفة. |
| F31 | دك التربة | تدك التربة بالرصاصة بعد الحفر وقبل معالجة الحشرات. |
| F31 | معالجة الحشرات | ينفذ مبيد الحشرات بعد الدك وقبل فرش النايلون. |
| F31 | سماكة النايلون | يفرش نايلون بسماكة 500 ميكرون قبل صبة النظافة. |
| F31 | مراجعة تأسيسات النافورة | تنفذ مواسير التغذية والصرف والكهرباء بعد بناء البلوك وقبل اللياسة. |
| F31 | عزل الرولات | ينفذ عزل الرولات بعد اللياسة وقبل صبة حماية العزل. |

رابعا: تنسيق المقاولين داخل كل بند

| الباب | الطرف | الإجراء |
| --- | --- | --- |
| F01 | المكتب الهندسي المصمم | عند إضافة مظلة للخزان، تنسيق موقعها بما يلائم الأحمال الإنشائية ويحافظ على شكل الواجهات. |
| F01 | شركة عزل متخصصة | إسناد تنفيذ العزل الأسمنتي الكيميائي إليها. |
| F01 | المهندس الإنشائي | تنسيق معالجة تعارض الفتحة مع مدخل السيارة، ومنها نقل المدخل أو تغيير موضع الفتحة. |
| F01 | شركة الغاز | إذا طلب المالك خزان غاز لم يؤسس في العظم، يزور الفني الموقع وتصدر الموافقة الخطية على الموضع قبل الحفر أو التأسيس. |
| F02 | المالك والمهندس والمقاول | عقد اجتماع في الموقع لاعتماد المالك للمخططات بعد مراجعتها. |
| F02 | الكهربائي | تعليم مواقع المآخذ والمفاتيح ببخاخ وفقا لمخططات التصميم الداخلي. |
| F02 | المالك والمهندس المشرف والكهربائي | عند غياب المصمم الداخلي أو مخططات الكهرباء، الاجتماع لتحديد المآخذ والمفاتيح والأباليك واللوحات الجدارية على الجدران بالبخاخ. |
| F02 | الشركات الموردة | تقديم أحمال التكييف والمصاعد والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والإنارة وغيرها قبل طلب الأسلاك واللوحات من الكهربائي. |
| F04 | المالك | تفضيل السباكة المعلقة لسهولة كشف الأعطال وصيانتها بسرعة وكلفة أقل |
| F04 | المالك والمهندس المشرف والسباك | عقد اجتماع لنقل مواقع الأطقم من المخططات إلى الجدران قبل التكسير، وعند غياب المخططات تحديد المواقع بالتشاور وتعليمها بالبخاخ |
| F04 | المالك بالتشاور مع المهندس | تحديد ظهور أو إخفاء الدش والسيفون والشطاف والخلاطات إذا لم تبينها المواصفات أو المناظير الداخلية 3D |
| F04 | المالك بالتشاور مع المهندس | تحديد ماركات الأجهزة الصحية إذا لم تبينها المواصفات أو المناظير الداخلية 3D |
| F05 | الحداد | تثبيت أو لحام دعامة مؤقتة أسفل الحلق قبل التوريد لحفظ مقاسه |
| F05 | مقاول اللياسة | تحمل مسؤولية الصب داخل الحلوق مع إغلاق الجوانب وضمان وصول الخلطة اللدنة إلى كامل الحلق |
| F06 | المساح | تحديد منسوبي صبة الأرضيات والتشطيب |
| F07 | المالك أو منسق الأعمال ومقاول اللياسة | إبلاغ المقاول بوجود نعلة غاطسة عند اشتراطها بالمواصفات وإدراج أعمالها ضمن العقد |
| F07 | المشرف ومقاول اللياسة | يفضل استلام الأعمال يومياً لمعالجة الأخطاء قبل جفاف المونة |
| F07 | الجهات المنفذة والمشرفة | مراعاة أن طرق التنفيذ ومراحله تختلف بحسب الشركة والبلد وتوفر المواد والاشتراطات والمواصفات وأصول الصنعة المتبعة |
| F07 | المالك ومقاول اللياسة | تحديد التكسيات الميكانيكية واستبعاد لياسة مساحاتها الكبيرة لتوفير الكلفة، مع تفضيل اللياسة للمساحات الصغيرة والتطعيمات |
| F08 | شركة التكييف | توريد وتركيب مجاري الهواء والوحدات الداخلية بعد اللياسة وقبل بدء الأسقف المستعارة، وتحديد الفتحات بالطلاء عند تأخر المخططات. |
| F09 | شركة العزل | إصلاح أي خلل يظهر بالاختبار، وإعادة الاختبار، ومعالجة ولحام اتصال مواسير التغذية بالعزل. |
| F09 | السباك | تأسيس مجمع شبكة التغذية وتمديد المواسير فوق العزل بهذه المرحلة إذا لم تكن معلقة تحت السقف. |
| F09 | مقاول العزل | تجميع مواسير التغذية وتثبيتها بقطع لفائف على رولات الأرضية. |
| F09 | المالك ومنسق التمديدات | يفضل اختيار تعليق التغذية أسفل السقف لتقليل تأثر حرارة المياه صيفاً وبرودتها شتاءً وتسهيل الصيانة والاستبدال بوقت وتكلفة أقل. |
| F10 | المبلط | مراجعة المقاسات وحصر الكميات مع زيادة الهالك والصيانة والاستبدال. |
| F10 | المالك والمصمم الداخلي | تنسيق اختيار عينات البلاط وأحزمة الديكور عند وجود مصمم. |
| F10 | المالك | اعتماد عينة مقاس الفواصل والترويبة قبل إصدار طلب الشراء. |
| F10 | المالك ومقاول البلاط والمهندس | الاجتماع لمراجعة العينة المتكاملة المؤقتة ومقاسات الغلقات قبل التنفيذ. |
| F12 | المالك والمصمم الداخلي إن وجد | يتفق معهما على توزيع بلاط الأرضية ومواقع الغلقات قبل التركيب. |
| F13 | جهة متخصصة بجلي الرخام | التعاقد على الجلي والصنفرة والتلميع في مرحلة ما قبل السكن. |
| F13 | الجهة المنفذة | تراعى اختلافات طرق التنفيذ ومراحله بحسب البلد والشركة وتوفر المواد والاشتراطات والمواصفات الفنية وأصول الصنعة المتبعة. |
| F14 | شركة التكييف | تضبط البلينيوم بوكس قبل إغلاق الجبس العمودي. |
| F14 | المصمم الداخلي وشركة التكييف | يناقشان تقارب القريلات أو تقابلها بمسافات قصيرة ويتفقان على الوضع الأنسب قبل تنفيذه. |
| F14 | المالك | يعتمد شكل السبوت لايت وموقعه وحجمه قبل التخريم حسب العينة المعتمدة. |
| F15 | المبلط أو المساح | ضبط ميزان الشرب بالأبواب والأركان مع مراعاة التمديدات الأرضية وقوائم الدرج. |
| F15 | المساح أو المبلط | المساح يوقع الشيرب بجهاز التسوية، أو المبلط ينقل المنسوب بلي الماء، في مداخل وزوايا جميع الغرف. |
| F15 | المالك والمهندس ومقاول البلاط | يقترح اجتماعهم عند غياب مخططات المصمم الداخلي للاتفاق على اتجاه البلاط المستطيل ومواقع الغلقات ومقاساتها. |
| F15 | المالك والمهندس ومقاول البلاط | يراعى في الاختيار أن تماثل غلقات الأضلاع المتقابلة أجمل لكنه أكثر هدرا، وأن إخفاء الغلقات بالأضلاع غير المشاهدة أو خلف الأثاث أقل جمالا وأقل هدرا. |
| F16 | المالك والمصنع | تجهيز عينة واضحة للنوع واللون والأبعاد والتفاصيل المرغوبة، ويفضل جمع النائم والقائم والنعلة في عينة اعتماد. |
| F16 | المبلط | مراجعة ارتفاعات قوائم العظم أثناء تبليط الأدوار لتوحيدها قبل بدء تشطيب السلالم. |
| F16 | الكهربائي | التحقق من سلامة تأسيس الكهرباء والإنارة وعدم انسداده. |
| F16 | المبلط ومصنع الرخام | طلب عينة وحدة الإنارة المراد تركيبها بالنعلة أو القائم أو النائم وإرسالها للمصنع لعمل فتحتها. |
| F17 | مقاول الجبس | يستدعى لمعالجة أي شروخ أو تشققات بالسقف الجبسي عبر تفتيحها وحشوها بعجينة الجبس. |
| F17 | الدهان | إزالة الشوائب والبقايا الجبسية من السقف قبل تنفيذ الدهان. |
| F17 | مقاول الكهرباء | استكمال مفاتيح الكهرباء في مرحلة ما بعد تجهيز المعجون وقبل الدهان النهائي. |
| F17 | مقاول التكييف | تركيب جريلات التكييف في مرحلة التجهيز للدهان النهائي. |
| F18 | مقاول الحجر أو المالك | توفير وتركيب السقالات الحديدية حول الواجهات وفق مسؤولية الطرف المحددة بالعقد. |
| F18 | الكهربائي | إظهار تأسيس الإنارة المخفية والأباليك بالواجهات والأسوار قبل الكسوة. |
| F18 | السباك | تعبئة مواسير المطر الخارجية بالماء للتحقق من خلوها من التسرب والكسر والانسداد. |
| F18 | فني التكييف أو الكهربائي | مراجعة جميع فتحات مراوح الشفط قبل الحجر حتى لا تنسى فتحة. |
| F19 | مقاول القرميد وبقية المقاولين | تنسيق إنهاء اللياسة الخارجية وقواعد الأعمدة وبلاط السطح والنعلات وفواصل التمدد وGRC السفلي قبل أعمال القرميد. |
| F19 | مقاول القرميد | مراجعة المخططات والقطاعات أو الواجهات للتحقق من عدم تعارض ارتفاع الخزان مع قمة هرم القرميد. |
| F19 | المالك بالتشاور مع المهندس | اختيار عينة البلاطة بما يتفق مع رسومات ومناظير الواجهة. |
| F19 | المالك والمقاول | تحديد سماكات قطاعات الهيكل الحديدي وأبعادها. |
| F20 | المالك | يجوز إسناد القبة إلى مقاول الألمنيوم أو إلى مقاول متخصص. |
| F20 | مقاول القباب | يرفع الأبعاد من الموقع بعد توقيع العقد. |
| F20 | مقاول القباب | يتحمل صحة الرفع الموقعي دون تحميل المالك مسؤولية عنه. |
| F20 | مقاول القباب | يعد مخططات التنفيذ من القياسات الموقعية بالاستناد إلى المخططات التصميمية السابقة. |
| F21 | المالك | يدرس عروض الأبواب الداخلية وأبواب السور ويستشير المهندس لاختيار المناسب. |
| F21 | المالك والمقاول | يحدد نوع الباب، مثل الدبل صاج أو الليزر أو الحديد مع الخشب أو الليكسان. |
| F21 | المالك والمقاول | تحدد سماكات ومقاسات الصاج والزوايا والتيوبات وسائر الأجزاء الحديدية. |
| F21 | المالك والمقاول | يحدد نوع الأجزاء الزجاجية أو الليكسان أو الخشب. |
| F22 | المالك والمقاول | ينصح بالتقيد برخصة البناء في عدد طبقات الزجاج وسماكاتها ومعامل الانتقال الحراري. |
| F22 | المالك والمهندس المشرف | تدرس عروض المختصين ويعتمد الأفضل من حيث الجودة ومدة التنفيذ والسعر. |
| F22 | المقاولون | ترفع الأبعاد من الموقع بحضور المالك أو ممثله. |
| F22 | المقاول والمالك أو ممثله | تحدد آلية فتح الشباك، سحابا أو مفصليا. |
| F23 | مقاولو القواطع والأرضيات والسقف | ينسق موقع القاطع مع بلاط الأرضية وتصميم السقف. |
| F23 | مقاول الأرضيات | يعرف مسار القاطع أثناء تركيب الأرضيات لضبط وصلات البلاط معه. |
| F24 | المالك | يراعي محدودية استخدام هذا النوع ضمن سلبياته. |
| F24 | المالك والمورد | يراجع موضع المغسلة وتوسطها لمخارج التغذية وملاءمة عمقها لإطار الباب قبل الشراء. |
| F24 | المهندس أو المورد | يجوز أن يوصي بمسافة بين المحبسين وارتفاعات التغذية والهراب تختلف عن القيم المرجعية. |
| F24 | المهندس أو المورد | يرجع إلى توصيته إذا اختلف ارتفاع الشاور الجداري عن 200 إلى 215 سم. |
| F25 | المالك وربة البيت | يوصى بمشاركة ربة البيت في تفاصيل بند المطابخ والاستفادة من معرفتها باحتياجاته. |
| F25 | المالك | يوصى بزيارة معارض المطابخ المتخصصة لجمع الأفكار أو الاختيار والتعاقد مباشرة مع إحدى الجهات. |
| F25 | مندوب جهة المطابخ | رفع المقاسات الفعلية من الموقع بعد توقيع العقد والاعتماد. |
| F25 | المالك وجهة المطابخ | التشاور بشأن مواقع الأجهزة الرئيسية أو طلب مقترحات الجهة المتخصصة. |
| F26 | المالك | تحديد توزيع الكاميرات بأركان الأسوار والمباني والمداخل وفق حاجته الأمنية |
| F27 | المالك | مراعاة ارتفاع تكلفة التأسيس والتوريد والتركيب عند اتخاذ قرار التنفيذ |
| F27 | المالك | الانتباه إلى محاولة بعض الموردين احتكار الصيانة |
| F27 | المالك | موازنة الإنفاق مع سرعة تطور التقنية واحتمال ظهور نظام أحدث خلال مدة قريبة |
| F27 | المالك والشركة الموردة | عقد اجتماع بالموقع لحصر الاحتياجات الضرورية واستبعاد غير المهم بجداول تفصيلية لكل فراغ |
| F28 | المالك | اعتماد المخططات بما يوضح الأبعاد التفصيلية والمناسيب والتشطيبات والأشجار والنباتات بكل منطقة |
| F28 | المساح | توقيع مناسيب الردم والتشطيب والممرات والزراعة بأسياخ وبودرة جبس، والتواجد أثناء الردم والصب لضبطها |
| F28 | المهندس الزراعي | التوصية بنوعية الردم المناسبة عند وجوده بالمشروع |
| F28 | المورد والمنفذ | توريد النخيل والأشجار ورولات العشب الصناعي والورود والشجيرات والأسمدة، مع مراعاة موسم زراعة كل شجرة |
| F29 | المالك وشركة المصاعد والمكتب الهندسي | التشاور بشأن سعة مصعد الفيلا المقترحة، 6 أشخاص بحمولة 450 كيلو جرام. |
| F29 | المالك ومورد المصعد | تحديد مدة الصيانة وما إذا كانت بعقد منفصل أو مجانية لمدة محددة ضمن سعر الشراء. |
| F29 | المالك ومورد المصعد | السعي للحصول على أطول مدة ضمان ممكنة. |
| F29 | المالك وجهة الصيانة | توقيع عقد صيانة بعد انتهاء الضمان. |
| F31 | المالك | اعتماد المخططات قبل خطوات التنفيذ التالية. |
| F31 | المالك والجهة المتخصصة | توقيع عقد تنفيذ مع جهة متخصصة بعد اعتماد المخططات. |
| F31 | المالك والجهة المختصة | التعاقد مع جهة مختصة بأعمال الغاز المركزي. |
| F31 | شركة الغاز | اعتماد مكان الخزان مع الالتزام بألا تزيد مسافته عن بوابة الشارع على 22 م. |

خامسا: أخطاء شائعة تكلف إعادة العمل

| الباب | الخطأ | الصحيح |
| --- | --- | --- |
| F01 | الإبقاء على عتبة باستناد غير كاف بعد التوسعة. | إزالة العتبة وصب بديل بارتفاع لا يقل عن الأكبر من 20 سم و1/8 الفتحة. |
| F01 | تعريض المواسير لسقوط المعدات أو مواد البناء أثناء العظم. | اختبار التأسيسات بخرطوم ماء والتأكد من عدم التسرب. |
| F01 | وضع الكلين أوت في مدخل المبنى. | اختيار موقع خارج المداخل. |
| F01 | إنهاء غطاء الخزان دون ارتفاع الحماية فوق البلاط. | توفير رقبة تجعل الغطاء أعلى من البلاط بما لا يقل عن 1 سم. |
| F02 | إغفال حيز الصندوق عند اختيار تركيب دون تجويف. | مراعاة الحيز والتنسيق مع شركة الألمنيوم بشأن أبعاد التجويف ومتطلباته. |
| F02 | اختيار مخرج جداري دون مراعاة أثره بالواجهة في ملحق السطح أو الارتداد الأرضي. | تفضيل فتحات السقف حيثما أمكن في هذه المواقع. |
| F02 | استخدام تمديد أرضي لا يتحمل حركة المعدات والسقالات والعمالة. | استخدام مواسير PVC السوداء للامتدادات الأرضية الخارجة من العلب. |
| F02 | استخدام علب بعمق 3 سم بدلا من 4.7 سم. | اختيار العلب الرباعية العميقة 4.7 سم. |
| F02 | إغلاق السباك أو الكهربائي كامل الفتحات. | الاكتفاء بالتثبيت الموضعي وترك الإغلاق الكامل للمليس. |
| F02 | حفظ الأسلاك والكيابل في موضع غير محكم. | حفظها في مستودع محكم أو غرفة الحارس وتوريدها بدفعات يومية. |
| F04 | إغفال صعوبة اكتشاف تسريب السباكة المخفية وصيانته | يوصى بالنظام المعلق لسرعة اكتشاف العطل وسهولة الوصول والإصلاح وقلة الكلفة |
| F04 | توسيع مجرى المواسير دون حاجة | ضبط العرض بقطر المواسير والعمق بقطرها مع سماحية اللياسة |
| F04 | التكسير في الأعمدة أو الجسور لتمرير التغذية | منع التكسير وتمرير المواسير معلقة أو أرضياً بجوار الأعمدة |
| F04 | عدم فحص العزل بعد تنفيذ التغذية فوقه | إعادة اختبار العزل المائي بعد تمديد المواسير فوقه |
| F04 | إغفال كوع الرائحة في نظام الماسورة الواحدة | تركيب كوع رائحة |
| F05 | تركيب الحلوق قبل الطرطشة وتركها مكشوفة | تأجيل التركيب إلى ما بعد الطرطشة، أو تغليف الحلوق بالنايلون عند التركيب المبكر |
| F05 | عدم وصول الخلطة إلى كامل تجويف الحلق | إغلاق الجوانب واستخدام خلطة لدنة تملأ الحلق بالكامل |
| F07 | ترك الشبك المعدني غير ممتلئ بالطرطشة | ملء الشبك بالطرطشة قبل طبقات اللياسة |
| F07 | تنفيذ اللياسة فوق طرطشة مغبرة أو دون ترطيب كاف | غسل الأسطح ورشها بكثافة بالماء العذب قبل الملء |
| F07 | استعمال مونة مضى عليها أكثر من 2 ساعة أو تنشيطها بإضافة ماء أو إسمنت | خلط كميات قليلة وعدم استخدام المونة المتجاوزة للمدة أو إعادة خلطها بالإضافات |
| F07 | إعادة استخدام المونة المتساقطة | استبعاد الخلطة المتساقطة وعدم إعادتها للجدار |
| F07 | توجيه ميل جلسة الشباك إلى الداخل | توجيه الميل للخارج والتحقق منه بميزان الماء |
| F07 | توجيه ميل السترة إلى خارج السطح | تنفيذ الميل إلى داخل السطح |
| F07 | تكسير الجدار الخارجي لإنزال مخلفات الطوابق العليا، وهي ممارسة معلمة بالخطأ | استخدام وسيلة بديلة مثل دكت من براميل الحديد أو الخشب عبر إحدى النوافذ، وهي الطريقة المعلمة بالصواب |
| F08 | تقابل قريل الدفع والراجع دون فصل كافٍ. | ترك مسافة كافية بين قريلي الدفع والراجع عند تقابلهما، دون تحديد مسافة رقمية غير مذكورة. |
| F08 | توجيه هواء الدفع نحو السرير بما يؤذي الشاغلين. | تنسيق اتجاه قريل الدفع مع موقع السرير. |
| F09 | دهان البرايمر على كامل الخرسانة الرغوية بالسطح. | قصر الدهان على المواضع المحددة حول العناصر والجسور بعد جفاف الخرسانة. |
| F09 | توجيه تراكبات الممبرين عكس جريان المياه. | توجيه التراكبات مع الميل إلى الصفايات. |
| F09 | ظهور تسرب أثناء اختبار عزل السطح. | استدعاء شركة العزل، وتفريغ المياه بالسحب إلى الخزان الأرضي أو عبر صرف الأمطار للحوش، وإصلاح طبقات العزل وإعادة الاختبار، ثم مراقبة صرف الأمطار عند التفريغ بعد النجاح. |
| F09 | تعريض مواسير السباكة للهب أثناء تثبيت اللفائف. | إبعاد لهب التثبيت عن مواسير السباكة. |
| F09 | خدش طبقة العزل خلال بناء بلوك الحماية. | تجنب الخدش، ولياسة العزل قبل بناء البلوك عند توقع الضرر. |
| F09 | وصول مسامير التعليق إلى العزل الأسمنتي وثقبه. | حماية العزل ببلوك يمنع وصول مسامير علاقات الثياب والشاشات والستائر والدواليب والسخانات والمرايا والمغاسل والصور إلى الطبقة. |
| F09 | تقابل ظهور علب الكهرباء أو تجميع السبليت بالجدار المشترك. | توزيع العلب بحيث لا تتقابل ظهورها. |
| F09 | تركيب ألواح العازل مع إبقاء كيس النايلون. | نزع النايلون قبل تركيب الألواح. |
| F10 | الاكتفاء بكتابة نخب أول على الكرتون. | فحص ملمس الوجه والتحزيز والحواف والاستقامة فعلياً. |
| F10 | قص السيراميك أو البورسلان بالصاروخ اليدوي. | استخدام مقص البلاط أو القص بالمصنع. |
| F10 | استخدام التثبيت الميكانيكي دون مراعاة رطوبة دورات المياه. | تفضيل الغراء عالي الالتصاق لتجنب هذا الاحتمال. |
| F10 | ثقب الجدار للتثبيت الميكانيكي دون مراعاة تأسيس السباكة. | تفضيل الغراء عالي الالتصاق لتقليل خطر الثقب. |
| F11 | تعريض البلاطات المعدنية للصدمات. | تجنب صدم البلاطات أثناء التداول والتركيب. |
| F11 | تحميل شرائح الألمنيوم وزن مصابيح السبوت لايت. | تعليق المصابيح بالسقف الخرساني. |
| F14 | نزول ماسورة صرف التكييف أسفل منسوب الجبس. | ضبط الماسورة داخل الجدار أعلى منسوب الجبس. |
| F14 | إغلاق السقف المستعار قبل تنفيذ واختبار عزل الأسطح. | إنجاز العزل واختباره وكشف مواضع التسرب وإصلاحها قبل تركيب الجبس. |
| F14 | تثبيت الحمالات في بلوك الهوردي الفلين أو الأحمر أو الأسود. | تجنب بلوك الهوردي واستخدام نقاط التثبيت في الخرسانة. |
| F14 | تجميع وصلات الألواح في موضع واحد. | توزيع الوصلات بالتبادل كما في ربط البلوك. |
| F14 | استخدام وصلات صغيرة أقل من 40 سم خلاف التوصية. | يفضل استبعاد القطع الأقل من 40 سم. |
| F14 | إغلاق الجبس العمودي قبل ضبط البلينيوم بوكس. | تأجيل الإغلاق حتى تنتهي شركة التكييف من الضبط. |
| F14 | تنفيذ قريلات متقاربة أو متقابلة بمسافات قصيرة دون معالجة التعارض. | مراجعة المصمم الداخلي وشركة التكييف لاختيار الوضع الأنسب. |
| F14 | الاعتماد على ربط طبقة الألواح بالطبقة الأخرى وحدها. | ربط كل طبقة مباشرة بقطاعات الأوميغا باستخدام المسامير. |
| F14 | التعامل مع البلاطات دون قفازات أو دون رفق. | ارتداء القفازات والتعامل مع البلاطات برفق وعناية. |
| F15 | تنفيذ التوزيع اعتمادا على مخطط لم تطابق تعديلاته مع الموقع. | مطابقة المخططات مع الواقع ورصد التعديلات قبل التبليط. |
| F15 | إدخال بحص مختلط بالشوائب أو الرمل أو الأتربة. | استخدام بحص زيرو نظيف خال من الشوائب والرمل والأتربة ورشه قبل الإدخال. |
| F15 | إدخال الدفان قبل تغطية المواسير بالمونة الأسمنتية. | تغليف المواسير بالخلطة الأسمنتية قبل الدفان. |
| F15 | تكديس كميات كبيرة في موضع واحد أثناء الرفع. | توزيع الدفان أولا بأول أثناء رفعه. |
| F15 | تحرك خيوط الضبط بسبب العمال دون مراجعتها | مراجعة شد الخيوط في الاتجاهين باستمرار. |
| F15 | ترك الأرضيات بلا حماية أثناء التشطيبات | تنفيذ الحماية المناسبة فور الانتهاء. |
| F15 | إهمال فحص التقوس عند شراء فرز دون الأول | مراجعة درجة الفرز واستواء القطع قبل الشراء. |
| F15 | تجاهل قابلية الأنواع المصقولة للانزلاق | مراعاة هذه الخاصية عند اختيار التشطيب. |
| F15 | تجميع كميات كبيرة من الدفان في موضع واحد | توزيع الدفان فور رفعه وعدم تكويمه في مكان واحد. |
| F15 | قص المقاسات الصغيرة بالصاروخ | استخدام مقص البلاط، ويفضل قص الألواح الكبيرة بالمصنع. |
| F15 | ترك الدفان مكشوفا عند نهايات البلاط | حجزه بخلطة أسمنتية عند أبواب الحمامات والأبواب الخارجية وحواف السلالم. |
| F15 | تعريض الطبقة البيضاء للاحتكاك | مراعاة قابلية الطبقة السطحية للتآكل عند اختيار الاستخدام. |
| F15 | إغفال زوايا الأركان | تركيب زوايا للأركان. |
| F15 | تكديس الدفان في نقطة واحدة | فرده وتوزيعه تباعا أثناء الرفع. |
| F15 | تركيب البلاط دون النقع السابق | غمر السيراميك في الماء قبل التبليط بـ24 ساعة. |
| F15 | المباشرة فوق أرضية غير مستوية | اختيار موزايكو مستو أو خرسانة ناعمة أفقية أو أرضية مليسة كاملة الاستواء. |
| F15 | تكويم الدفان فوق منطقة واحدة | فرده مباشرة عقب رفعه. |
| F16 | استخدام دفان زيرو مع جوانب مفتوحة | تقفيل الجوانب بصبة أو بلوك أو بلاط بلدي، مع تفضيل الصبة لتثبيت مسامير الدرابزين. |
| F16 | المشي أثناء العمل دون الحماية المؤقتة المذكورة | تجهيز مسار من البلاط البلدي وألواح الإسفنج. |
| F16 | إغفال تحزيز أطراف النائم | طلب النائم بأطراف محززة. |
| F17 | اختيار الزيتي مع تجاهل عيوب اللياسة | تؤخذ حالة اللياسة في الاعتبار عند الاختيار، مع مراعاة أن المائي يحد من ظهور عيوبها. |
| F17 | تجاهل ضعف مقاومة الرطوبة | تراعى مقاومة الرطوبة عند اختيار النوع وفقا للتصنيف. |
| F17 | توقع سهولة الغسل من كل الأنواع | تمييز النوع التقليدي عن المنتج القابل للغسل والتنظيف عند الاختيار. |
| F17 | تغطية الشروخ بالدهان دون علاج | استدعاء مقاول الجبس لتفتيح الشروخ وتعبئتها بعجينة الجبس قبل الدهان. |
| F18 | تركيب الحجر قبل إظهار تأسيسات الإنارة. | استكمال تأسيس الإنارة المخفية والأباليك بواسطة الكهربائي أولا. |
| F18 | تثبيت مسامير الواجهة في مسار المواسير. | تحديد مسارات المواسير وإبعاد المسامير عنها. |
| F18 | إصابة المواسير بمسامير القالب الخشبي. | إبعاد مسامير القالب عن المواسير. |
| F18 | استخدام الحجر الرديء أو مكسور الأطراف والزوايا. | استبعاد القطع المعيبة والفرز بالمقارنة بالعينة المعتمدة. |
| F18 | توزيع فتحات الخدمات دون تنسيق مظهرها. | يفضل جعل الفتحة في منتصف القطعة. |
| F18 | الصب خلف الجرانيت دون مراجعة المناسيب والاستواء. | إجراء الفحص النهائي بالقدة أو ميزان الماء قبل الصب. |
| F18 | فتح الشروخ ومعالجتها بالمعجون دون مراعاة طبيعة المنتج المطاطي. | مراعاة توصية المنتج بعدم التفتيح، وإسناد معالجة العميق للمليس، وعدم تفتيح التنميل والاكتفاء بالأساس والبروفايل. |
| F18 | تنفيذ الواجهة من أسفل إلى أعلى. | التقدم من أعلى المبنى إلى أسفل. |
| F18 | زيادة سماكة الغراء عن 1 سنتيمتر لتدارك تفاوت السطح. | يفضل تنفيذ اللياسة أولا، ولا يستغنى عنها إلا عند تفاوت لا يتجاوز 5 مليمتر وباستشارة المهندس. |
| F18 | أخطاء تركيب القطع. | ضبط التركيب وفق التصميم. |
| F18 | خطأ تدعيم الحديد. | تنفيذ تدعيم حديدي سليم وفق التصميم. |
| F18 | أخطاء خلطة التصنيع. | الالتزام بنسب الخلط المحددة للمادة. |
| F18 | بقاء آثار التراب والغبار المحمولة بمياه المطر. | استخدام تقنيات الدهان المذكورة التي تساعد الماء على الانزلاق دون أثر. |
| F18 | ربط التيوب الحامل في البلوك أو طبقة اللياسة. | التثبيت حصرا في خرسانة السترة بمسامير مجلفنة. |
| F18 | تثبيت القطع بالبلوك أو الاكتفاء بسمك اللياسة. | التثبيت بالعناصر الخرسانية وكشف اللياسة عند الحاجة. |
| F19 | ربط أعمدة القرميد بمسامير تخترق البلاط والعازل. | تنفيذ قواعد خرسانية مرتفعة 40 سنتيمتر فوق السقف بمسقط 40 × 40 سنتيمتر. |
| F19 | إسناد أحمال القرميد على GRC. | نقل الإسناد إلى الجسر المقلوب بالزوايا والمسامير. |
| F19 | التقيد بمقاس عام للتيوبات والمسامير والبليتات دون تصميم المشروع. | اتباع التصميم الهندسي المختص بكل مشروع. |
| F19 | ترك لحام الحديد المجلفن دون معالجة. | إعادة الطلاء بمنتج مناسب مثل الزنك أو الجلفنة الباردة بحسب الكود. |
| F19 | تكثير وصلات اللحام بين قطع التيوب دون ضرورة. | استخدام أطوال كاملة واستشارة المهندس في أماكن اللحام الضرورية وتقليلها. |
| F19 | ترك فتحات نهايات البلاطات مكشوفة. | إغلاقها بشبك بلاستيكي خاص أو خلطة أسمنتية مناسبة اللون، مع اختيار الحل قبل تركيب الحواف. |
| F21 | اعتماد وزنية قديمة دون إعادة فحصها. | يعاد التحقق من الوزنية وأخذ القياسات قبل التصنيع. |
| F21 | وضع المصد في موضع يسمح للمقبض بضرب الجدار. | يعدل موضع المصد لمنع الاصطدام. |
| F21 | وضع مفصلة في منتصف الباب ضمن توزيع 3 مفصلات. | توزع 2 مفصلة بالأعلى و1 بالأسفل، مع ورود بديل 4 مفصلات متساوية التوزيع. |
| F21 | إغلاق البناء دون فتحات صيانة للباب السحاب. | تجهز فتحة لدرفة واحدة أو فتحتان لدرفتين، كل منها 40 سم × 50 سم. |
| F21 | تقليل إبعاد المصد عن 10 سم بما يسمح باصطدام المقبض. | يراعى الحد الأدنى المذكور ويضبط المصد لمنع الاصطدام. |
| F22 | إضافة رخام أسفل النافذة أو بجوانبها بعد القياس دون إخطار شركة الألمنيوم. | ينسق التعديل مع الشركة قبل الإضافة. |
| F22 | تغطية شبابيك الأدوار العليا بشبك حماية كامل. | تجنب الحماية الكاملة التي تعوق الإخلاء. |
| F22 | الطرق المباشر على القطاع أثناء الضبط. | استخدام قطعة خشبية فاصلة مع الشاكوش. |
| F22 | تأجيل تأسيس الشتر إلى ما بعد مرحلة العظم. | تأسيس الشتر مبكرا في مرحلة العظم ومراجعة مظهر الصندوق. |
| F22 | اختيار عجلات ومقبض منخفضي الاعتمادية. | اختيار عجلات ومقبض من ماركة عالمية معروفة دون تعيين علامة بعينها. |
| F24 | تجاهل وجود خلل في السخان المركزي. | يراجع الخلل وتستعاد سلامة السخان قبل مواصلة استخدامه. |
| F24 | شراء مغسلة بعمق لا يناسب إطار الباب. | يراجع الموضع والعمق قبل الشراء. |
| F24 | إغلاق جوانب المحرك دون فتحة صيانة مناسبة. | تترك فتحة بحجم ملائم للمحرك وفتحة تهوية مع كسوتهما بنفس التشطيب. |
| F24 | عدم مراعاة أثر عطل الجهاز على كامل المبنى. | يؤخذ أثر الاعتماد على جهاز مركزي بالحسبان عند الاختيار، دون تحديد نظام بديل. |
| F24 | عدم ضبط حرارة المياه بدقة. | يضبط السخان بدقة، مع التوصية العامة عند 60 درجة مئوية. |
| F24 | الاعتماد على ثبات كفاءة التسخين مع الغيوم. | يراعى هذا القيد عند اختيار النظام. |
| F24 | إهمال الصيانة المستمرة وخاصة الألواح. | تجرى الصيانة المستمرة مع العناية بالألواح. |
| F27 | تنفيذ مواسير الأرضية قبل انتهاء أعمال اللياسة والأسقف | تأخير مواسير الأرضيات إلى ما بعد اللياسة وإنهاء الأسقف |
| F27 | ترك العلب مكشوفة أثناء الطرطشة واللياسة | حمايتها بالكرتون قبل بدء اللياسة |
| F27 | استخدام العلب العادية أو مواسير ضيقة | استخدام العلب العميقة وتوفير سعة كافية للمواسير |
| F28 | دك التربة في مناطق الزراعة | تعبئتها بالتربة الزراعية دون دك |
| F28 | قص الورق بعجلة أو في اتجاهات متعددة | القص بتمهل في اتجاه واحد ومناولة الورقة بالمشط أو الملقط |
| F28 | استخدام مواسير بلاستيكية | اختيار مواسير حديد أو نحاس |
| F28 | ترك مخارج الضخ دون حماية أو تمييز | تغطيتها بالشريط وتمييزها ومراجعة التأسيس من حين لآخر |
| F28 | استخدام مواسير بلاستيكية | اختيار مواسير حديد أو نحاس |
| F28 | ترك مخارج الضخ دون حماية أو تمييز | تغطيتها بالشريط وتمييزها ومراجعة التأسيس من حين لآخر |
| F28 | استخدام مرضى القلب والأوعية غرفة البخار دون استشارة | استشارة الطبيب أولاً بحسب المحاذير |
| F28 | إهمال تعويض الماء المفقود بالتعرق | شرب ماء كثير والحذر لدى مرضى الكلى |
| F28 | البقاء أكثر من 20 دقيقة | عدم تجاوز 20 دقيقة |
| F29 | الاستعانة بجهة ثالثة أثناء سريان الضمان. | يوصى بتجنب الطرف الثالث خلال الضمان والتعاقد على الصيانة بعد انتهائه. |
| F29 | ترك غرفة الماكينات دون إقفال. | إقفال الغرفة إن وجدت. |
| F29 | استخدام المصعد أثناء الحريق. | الامتناع عن استخدام المصعد أثناء الحريق واستخدام سلم الطوارئ. |
| F25 | إخفاء مواسير البخار داخل الجدران. | تثبت المواسير ظاهرة بالكليبسات على جدران الغرفة. |

للاستفسار أو لطلب الإشراف على التشطيب: واتساب السعودية: ‎+966 59 700 9855 | مصر: ‎+20 111 256 5999 | arabcreators.co

م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع